## CRONOGRAMA
|  | MACROPROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO | [93 empty] | Código: F-CYM-020
|  | PROCESO: EVALUACIÓN | [93 empty] | Versión: 1
Fecha: 27-10-2023
|  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACREDITACIÓN DE PROGRAMA | [93 empty] | Página: 1 de 1
PROGRAMA: |  |  | 2023 | [7 empty] | 2024 | [47 empty] | 2025
No. | ACTIVIDAD |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Actualización de información institucional SACES - CNA
2 | Cargue de información inicial del programa de Ingeniería Ambiental y Tecnologia en Saneamiento Ambiental - Mocoa en la plataforma SACES CNA
3 | Aprobación de Iniciación del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de los Programas de Ingeniería Ambienta y Tecnología en Saneamiento Ambiental
4 | Elaboración cronograma
5 | Socialización y sensibilización del proceso de acreditación
6 | Información de condiciones iniciales
7 | Radicación en debida forma del documento de apreciación de condiciones iniciales
8 | Taller de ponderación de características y factores
9 | Recopilación y evaluación de la información
10 | Taller juicios de calidad
11 | Análisis de resultados por parte del equipo de acreditación
12 | Consolidación y análisis de la información recolectada en los talleres
13 | Construcción del plan de mejoramiento equipo de acreditación
14 | Construcción del informe final de autoevaluación
15 | Socialización de resultados y plan de mejoramiento a la comunidad académica
16 | Aprobación por parte del Comité Inst. de Autoevaluación, el informe y el plan de mejoramiento del programa