## PDM
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
FORMATO 3. PLAN DE MEJORAMIENTO
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [23 empty] | F-AUT-03
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [23 empty] | VERSIÓN 02
FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO | [23 empty] | PÁGINA 1 DE 1
|  | PROGRAMA: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ARTICULADO AL CICLO PROPEDÉUTICO EN TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE LA INNOVACIÓN ADRIANA DEL | [10 empty] | FECHA: |  | 23 DE MARZO DEL 2021
|  | INTEGRANTES: | ADRIANA DEL SOCORRO IBARRA CASTILLO Y OSCAR JULIÁN SÁNCHEZ VARGAS | [10 empty] | SEDE: |  | MOCOA
DOCUMENTOS PENDIENTES POR LIDER
| FAC. | CONDICIÓN DE CALIDAD | ASPECTOS POR MEJORAR | ACCIONES | INDICADOR | META | COSTO APROXIMADO DE EJECUCIÓN | ARTICULACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN | RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-PROGRAM-SUBPROGRAMA) | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RECURSOS (logisticos, humanos) | RESPONSABLE | % AVANCE | ACTIVIDADES REALIZADAS | LOGROS | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | VICERRECTORIA ACADÉMICA | DECANATURA | CIECYT | DIRECTORA DE PROGRAMA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO
[12 empty] | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO
| FACTOR 1. MISION, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA | CARACTERÍSTICA 1: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | Proyecto Educativo del Programa PEP, desactualizado. | Realizar mesas de trabajo para la actualización del PEP. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% documento PEP actualizado. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0%
|  | CARACTERÍSTICA 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | Estudios de pertinencia desactualizados cuando se requieren en los tiempos de vigencia del registro calificado del programa. | Realizar un estudio de pertinencia del programa. | 1 documentos realizado. | 100% estudio de pertinencia elaborado. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa.
| FACTOR 2. ESTUDIANTES |  | Es necesario la realización de un estudio de empleabilidad de los egresados del programa. | Realizar estudio de empleabilidad de los egresados del programa. | 1 documento de estudio de empleabilidad de los egresados del programa. | 100% documento estudio de empleabilidad elaborado. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0%
|  |  | Es importante la realización de un estudio de deserción del programa. | Realizar un estudio de deserción del programa. | 1 documento de estudio de deserción. | 100% estudio de deserciónsocial elaborado. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | Planeación | 0%
|  | CARACTERÍSTICA 3: ASPECTOS CURRICULARES | Definir los resultados de aprendizaje en cada ciclo propedéutico para el programa, así como también los momentos de evaluación e instrumentos a aplicar. | Establecer las metodologías apropiadas para el logro de los resultados de aprendizaje. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% implementación RA. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | Vicerrectoría Académica.
|  |  |  | Capacitar a docentes en la implementación de resultados de aprendizaje. | 1 plan de capacitación en RA. | 80% docentes capacitados en RA. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica.
|  |  |  | Establecer informes periódicos de los resultados de la evaluación de los logrsos de los resultados de aprendizaje. | 4 informes resultados de evaluación RA. | 100% informes de logros. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa.
|  |  | El programa no cuenta con lineamientos e innovación pedagógica y didáctica. | Organizar mesas de trabajo para el diseño y evaluación de los lineamientos de innovación pedagógica y didáctica. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% lineamientos diseñados e implementados. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoria académica
|  |  | Establecer estrategias de interacción con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural con el fin de contribuir con los aspectos curriculares del programa. | Ejecución del plan para la interacción del programa con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural con el fin de contribuir con los aspectos curriculares del programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 80% plan de interacción ejecutado. | 15000000 | Recursos Propios |  | operador logistico (refrigerios, lapiceros, desplazamiento, guias, pendon) | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social.
|  |  | Articulación de los procesos de internacionalización institucional con el programa, para el diseño y ejecución del plan de internacionalización. | Ejecución del plan de internacionalización institucional articulado con el programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 80% plan de internacionalización ejecutado. | 30000000 | Recursos propios |  | transversal todos los programas | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Oficina de internacionalización.
|  | CARACTERÍSTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO | Lineamientos institucional de electivas e integración de malla académica sin actualizar. | Actualización e implementación del acuerdo de integración de mallas académicas. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% del acuerdo antualizado e implementado. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | Vicerrectoría Académica.
|  |  | Syllabus desactualizados. | Implementar mesas de trabajo con docentes y estudiantes para actuliazación de syllabus o contenidos curriculares. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% syllabus actualizados. | 3000000 | Recursos propios |  | operador logistico (refrigerios, lapiceros, desplazamiento, guias, pendon) | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa.
|  | CARACTERÍSTICA 5: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | El programa no cuenta con grupos de investigación del programa reconocidos o clasificados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Ejecución un plan de investigación | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de investigación establecido. |  |  | pendiente hacer el del programa y definir presupuesto |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | CIECYT.
|  |  |  | Implemetar procedimiento para el reconocimiento de grupos de investigación. | 1 grupo de investigación del programa reconocidos. | 100% grupo de investigación del programa reconocidos. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | CIECYT.
|  |  |  | Adoptar estrategias para incentivar el interés en los estudiantes y docentes a realizar proyectos de investigación. | 3 estrategias adoptadas. | 100% estrategias adoptadas. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | CIECYT.
|  |  | Falta de formación docente como asesores y jurados en investigación. | Capacitar a docentes, que son asesores y/o jurados, en temas de producción investigativa, innovación y/o creación artísticia y cultural. | Número de docentes capacitados/Número de docentes adscritos al programa. | 100% docentes de planta del programa capacitados. | 24000000 | Plan de fomento 2019 |  | transversal todos los programas | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 |  |  |  |  | Humanos y logísticos. | CIECYT.
|  |  | Poca difusión, divulgación y visibilidad nacional e internacional de la investigación, innovación y/o creación artísitca y cultural que desarrolla el programa. | Promover la integración de equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos. | 2 equipos multidisciplinarios integrados. | 100% equipos multidisciplinarios integrados. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | CIECYT.
|  |  |  | Ejecución de un plan para la difusión, divulgación y visibilidad nacional e internacional de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural que desarrolla el programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 60% plan de visibilidad investigativa del programa llevado a cabo. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | CIECYT- Oficina de comunicaciones
|  | CARACTERÍSTICA 6: RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | Falta un plan de vinculación del programa con el sector productivo, social, cultural, público y privado. | Realizar un plan de vinculación del programa con el sector productivo, social, cultural, público y privado. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan alaborado. | 15000000 | Recursos Propios |  | operador logistico (refrigerios, lapiceros, desplazamiento, guias, pendon) | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social.
|  |  | Establecer una ruta para la vinculación del programa con el sector externo, articulado al plan institucional. | Ejecución de un plan para la vinculación del programa con el sector externo para los próximos siete años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de vinculación establecido para siete años. |  |  |  | transversal todos los programas | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social.
|  |  | Mayor gestión de acuerdos de voluntades y convenios que respalden las prácticas o pasantías con el sector externo. | Ejecutar acuerdos de voluntades y convenios que respalden las prácticas o pasantías con el sector externo. | Número de convenios ejecutados/Número de convenios firmados. | 2 convenios al año. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social.
|  | CARACTERÍSTICA 7: PROFESORES | Falta mayor vinculación de docentes de planta o de tiempo completo para el cumplimiento delas labores formativas y de investigación. | Vincular profesores de tiempo completo | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 3 docentes de tiempo completo vinculados al programa. | 204000000 | Transferencia de la Nacion Funcionamiento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica.
|  |  | Falta hacer una actualización del estudio de nivelación salarial docente. | Actualizar el estudio de nivelación salarial de los docentes. | 1 estudio de nivelación salarial actualizado. | 100% estudio actualizado. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y | Vicerrectoría Académica.
|  |  | Falta actualizar el plan de permanencia y capacitacitación docente. | Actualizar el plan de permanencia y capacitación docente. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan actualizado. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos. | Talento Humano.
|  | CARACTERÍSTICA 8: MEDIOS EDUCATIVOS | El programa no cuenta con licencias de software para procesos de formación (simuladores empresariales empresarial, Visio, R-estadístico, Winqs6, Projet). | Ejecutar el plan de adquisiciones para la dotación de medios educativos pertinentes para el programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 50% plan de adquisiciones ejecutado. | 26000000 | Estampilla Pro Desarrollo |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Administrativa. - Directores de Programa
|  |  | Programa de capacitación e integración de los medios educativos. | Implementar un plan de capacitación de medios educativos. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 50% plan de capacitación de medios educativos ejecutado. |  |  |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y logísticos. | Biblioteca, TIC.
|  | CARACTERÍSTICA 9: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | Bajo número de salones de clase con que cuenta el programa según el número de estudiantes y actividades académicas proyectadas. | Ejecución de un plan para la construcción de nuevas aulas de clase según el número de estudiantes y actividades académicas. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de adquisiciones proyectado. | 2400000000 | Transferencia del Departamento- Monopolio de licores |  | transversal todos los programas | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Planeación
|  |  | Ausencia de auditorio o aula máxima adecuada para eventos académicos. | construcción de un auditorio o aula máxima para eventos académicos articulado al plan de infraestructura institucional. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de adquisiciones proyectado. |  |  |  | 1000000000 pasar a PM INSTITUCIONAL | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Planeación
|  |  | Escaso espacio destinado a la cafetería o plazoleta de comidas. | Construcción Y adecuación de un espacio destinado para cafetería o plazoleta de comidas. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de necesidades proyectado. |  |  |  | 1000000000 pasar a PM INSTITUCIONAL | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 |  | Humanos y financieros. | Planeación
|  | ….. |  |  |  | COSTO DE INVERSIÓN | 2717000000 | 2480000000 | 237000000 | [11 empty] | 0%
[8 empty] | TRANSVERSAL | PROGRAMA
Note on F12: DIANA CARDOZO: Ejemplo: Número de charlas informativas desarrolladas por directivos y profesores. Número de formularios efectivos con los datos de los egresados. Número de tutorías.
Note on G12: DIANA CARDOZO: corresponde al compromiso de cumplimiento de la actividad. Al establecer metas, se debe asegurar que son cuantificables y que están directamente relacionadas con la acción . Ejemplo: 100 % de los programas revisados. Incremento en un 10% del número de estudiantes nuevos. Disminución del índice de deserción en un 5% anual