## PDM
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [20 empty] | F-AUT-03
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [20 empty] | VERSIÓN 02
FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO | [20 empty] | PÁGINA 1 DE 1
| PROGRAMA: | INGENIERÍA AMBIENTAL POR CICLOS PROPEDÉUTICOS ARTICULADO A LA TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL | [7 empty] | FECHA: |  |  | 23 DE MARZO DEL 2021
| INTEGRANTES: | MILLER OBANDO ROJAS - LORAIN STEPHANNY VALLEJO CANCHALA | [8 empty] | SUBSEDE: |  | MOCOA
DOCUMENTOS PENDIENTES POR LIDER
| CONDICIÓN DE CALIDAD | ASPECTOS POR MEJORAR | ACCIONES | INDICADOR | META | COSTO APROXIMADO DE EJECUCIÓN | ARTICULACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN (FUENTE DE FINANCIACIÓN) | RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-PROGRAM-SUBPROGRAMA) | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RECURSOS (logisticos, humanos) | RESPONSABLE | % AVANCE | ACTIVIDADES REALIZADAS | LOGROS | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | VICERRECTORIA ACADÉMICA | DECANATURA | CIECYT | DIRECTORA DE PROGRAMA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO
[9 empty] | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO
1 | CARACTERÍSTICA 1: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | Realizar un documento descriptivo donde se especifique la realación de la denominación del programa con el título que otorga, el nivel de formación, los contenidos curriculares, el perfil del egresado, las competencias y los resultados de aprendizaje. | Realizar documento descriptivo. | 1 documento descriptivo. | 100% estudio descriptivo elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0%
2 |  | Proyecto Educativo del Programa PEP, desactualizado. | Realizar mesas de trabajo para la actualización del PEP. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% documento PEP actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa.
3 | CARACTERÍSTICA 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | Estudios de pertinencia desactualizados cuando se requieren en los tiempos de vigencia del registro calificado del programa. | Realizar un estudio de pertinencia del programa, mínimo cada dos años. | 1 documentos realizado. | 100% estudio de pertinencia elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa.
4 |  | Es necesario la realización de un estudio de empleabilidad de los egresados del programa. | Realizar estudio de empleabilidad de los egresados del programa. | 1 documento de estudio de empleabilidad de los egresados del programa. | 100% documento estudio de empleabilidad elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0%
5 |  | Es importante la realización de un estudio de deserción del programa. | Realizar un estudio de deserción del programa. | 1 documento de estudio de deserción. | 100% estudio de deserción social elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0%
6 | CARACTERÍSTICA 3: ASPECTOS CURRICULARES | Revisión del plan general de estudios con el fin de ajustarlo a las nuevas dinámicas y necesidades del programa. | Realizar mesas de trabajo para la revisión y ajuste del plan general de estudios del programa. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% plan de estudio del programa ajustado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa.
7 |  | Definir los resultados de aprendizaje en cada ciclo propedéutico para el programa, así como también los momentos de evaluación e instrumentos a aplicar. | Establecer las metodologías apropiadas para el logro y evaluación de los resultados de aprendizaje. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% implementación RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Vicerrectoría Académica.
8 |  |  | Capacitar a docentes en la implementación de resultados de aprendizaje. | 1 plan de capacitación en RA. | 80% docentes capacitados en RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica.
9 |  |  | Establecer informes periódicos de los resultados de la evaluación de los logros de los resultados de aprendizaje. | 2 informes resultados de evaluación RA por año. | 100% informes de logros. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa.
10 |  |  | Diseñar un plan de mejoramiento que permita alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. | 2 planes de mejoramiento. | 100% planes de mejoramiento construidos y ejecutados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Docente de Apoyo del Programa. - Coordinador de Facultad.
11 |  | Es necesario actualizar los syllabus del programa. | Implementar mesas de trabajo con docentes y estudiantes para actuliazación de syllabus o contenidos curriculares. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% syllabus actualizados. | 3000000 | recursos propios | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | Docente de Apoyo del Programa.
12 |  | Establecer estrategias de interacción con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural con el fin de contribuir con los aspectos curriculares del programa. | Ejecución del plan para la interacción del programa con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural con el fin de contribuir con los aspectos curriculares del programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 80% plan de interacción ejecutado. | 30000000 | recursos propios | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social.
13 |  | Articulación de los procesos de internacionalización institucional con el programa, para el diseño y ejecución del plan de internacionalización. | Ejecución del plan de internacionalización institucional articulado con el programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 80% plan de internacionalización ejecutado. | 30000000 | recursos propios | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de internacionalización.
14 | CARACTERÍSTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO | Incentivar la participación de profesores y estudiantes en el comité curricular. | Activar convocatoria para la reactivación del comité curricular institucional. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | Comité curricular en funcionamiento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Vicerrectoría Académica.
15 |  | Fortalecer las prácticas académicas a nivel local, regional, nacional e internacional. | Establecer los lineamientos para el desarrollo de prácticas académicas que permitan generar productos y posteriormente poderlos difundir. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | Lineamientos para el desarrollo de prácticas académicas establecidas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Coordinadores de facultades.
16 |  | Articular los contenidos curriculares o syllabus con los resultados de aprendizaje. | Implementar mesas de trabajo para la articulación de contenidos curriculares o syllabus con los resultados de aprendizaje del programa. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% contenidos curriculares del programa articulados con los resultados de aprendizaje. | 5000000 | plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa.
17 | CARACTERÍSTICA 5: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Destinación de un rubro específico para investigación. | Establecer dentro de las políticas insttucionales, la destinación de un rubro específico para la investigación. | Política donde se designe un rubro específico para la investigación. | 100% política establecida. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT.
18 |  | Vinculación docente (ocasionales y provisionales) con formación o experiencia en investigación. | Solicitar perfiles de docentes ocasionales y provisionales del program, con formación o experiencia en investigación. | Número de docentes con formación o experiencia en investigación/Número de docentes vinculados en el programa. | 70% docentes provisionales y ocasionales con formación o experiencia en investigación. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Coordinador de facultad.
19 |  | El programa no cuenta con grupos de investigación reconocidos o clasificados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Implementar procedimiento para el reconocimiento de grupos de investigación. | 1 grupo de investigación del programa reconocidos. | 100% grupo de investigación del programa reconocidos. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT.
20 |  |  | Adoptar estrategias para incentivar el interés en los estudiantes y docentes a realizar proyectos de investigación. | 3 estrategias adoptadas. | 100% estrategias adoptadas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT.
21 |  | Falta de mecanismos para evaluar los productos de investigación. | Establecer mecanismos que permitan evaluar los productos de investigación del programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% mecanismo de evaluación implementado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | CIECYT.
22 |  | Gestión para la certificación de procesos investigativos de los laboratorios institucionales. | Certificar los procesos de los laboratorios institucionales para procesos de investigación. | Numero de procesos certificados/Numero de procesos realizados | 2 procesos certificados | 100000000 | Estapilla Pro Desarrollo | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | CIECYT.
23 |  | Sistematizar experiencias de investigación (repositorio institucional). | Clasificar, organizar y sistematizar los productos de investigación de los programas. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% repositorio institucional implementado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | CIECYT.
24 |  | Falta mayor difusión, divulgación y visibilidad nacional e internacional de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural que desarrolla el programa. | Publicación de artículos científicos del programa. | 2 artículos científicos publicados. | 100% artículos científicos del programa publicados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT.
25 | CARACTERÍSTICA 6: RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | Establecer procesos de movilidad académica con instituciones nacionales e internacionales. | Garantizar la participación de estudiantes y docentes en procesos de movilidad nacional e internacional. | Número de estudiantes y docentes en procesos de movilidad/Número de estudiantes y docentes del programa. | 50% docentes y 20% estudiantes del programa vinculados en procesos de movilidad. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social.
26 |  | Es importante para el programa la ejecuación de convenios que permitan la interacción con las comunidades étnicas de la región. | Gestión de convenios con comunidades étnicas de la región. | Número de convenios ejecutados/Número de convenios firmados. | 2 convenios al año. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social.
27 |  | Es necesario la elaboración de un estudio que permita el fortalecimiento de las relaciones con el sector externo. | Realizar un diagnóstico de las necesidades del sector productivo que sean afines al programa. | 1 documento diagnóstico. | 100% documento de diagnóstico elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de apoyo al programa.
28 |  | Establecer una ruta para la vinculación del programa con el sector externo, articulado al plan institucional. | Definir y ejecutar un plan para la vinculación del programa con el sector externo para los próximos siete años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de vinculación establecido para siete años. | 15000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social.
29 | CARACTERÍSTICA 7: PROFESORES | Vinculación de docentes catedráticos de acuerdo a las necesidades del programa . | Solicitar perfiles de docentes catedráticos de acuerdo a las necesidades del programa. | Número de docentes de acuerdo a las necesidades del programa/Número de docentes vinculados. | 100% docentes catedráticos vinculados de acuerdo a las necesidades del programa. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Coordinador de facultad.
30 |  | Incrementar el número de productos de investigación por parte de los profesores. | Elaborar un plan estratégico para la generación de artículos científicos por parte de los profesores. | 1 plan estratégico elaborado. | 100% plan estratégico elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | CIECYT.
31 |  | Gestión de procesos de vinculación de docentes de planta o de tiempo completo para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la educación superior, con la cualificación requerida por el programa. | Formular el plan de vinculación de profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 2 docentes de tiempo completo vinculados al programa. | 136000000 | Tranferencia de Nación - Funcionamiento | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica.
32 | CARACTERÍSTICA 8: MEDIOS EDUCATIVOS | Es importante que los elementos de laboratorio se encuentren en buenas condiciones técnicas para garantizar el desarrollo eficiente de las prácticas. | Calibración, ensayo y análisis en laboratorios institucionales. | Número de elementos de laboratorio calibrados/Número de elementos de laboratorio. | 100% laboratorios institucionales en condiciones óptimas. | 250000000 | Estampilla Pro Desarrollo | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Coordinación laboratorios.
33 |  | Incrementar la cantidad de equipos de cómputo. | Ejecución de un Plan para renovacion y mantenimiento de equipos de cómputo para el uso de los estudiantes y profesores. | 1 plan de renovación y ejecución | 50% plan de compras ejecutado. | 50000000 | Estampilla Pro Desarrollo | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Coordinador de las TIC - Vicerrectoria Administrativa
34 |  | Adquirir nuevas bases de datos como apoyo para la investigación del programa. | Plan de compras donde se contemple la adqusición de nuevas bases de datos como apoyo a la investigación del programa. | 1 plan de compras. | 50% plan de compras ejecutado. | 17000000 | Estampilla Pro Desarrollo | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa.
35 |  | Adquirir software especializado para fortalecer los espacios académicos. | Adquisición de software especializado. | 4 software especializado. | 100% de software adquiridos | 20000000 | Estampilla Pro Desarrollo | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa.
36 | CARACTERÍSTICA 9: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | Ampliación de la infraestructura física de la institución. | Construcción de nuevas aulas de clase. | 3 aulas construidas. | 100% aulas construidas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación
37 |  |  | Adecuación física de los laboratorios. | 1 plan de mantenimiento. | 80% plan de mantenimiento ejecutado. | 850000000 | Plan de fomento - Estampilla Pro Desarrollo | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación
38 |  |  | Construcción de una nueva sala de cómputo. | 1 sala de cómputo construida. | 100% sala de cómputo construida. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación
39 |  | Gestionar con mayor eficacia el proyecto de energías limpias. | Formular y ejecutar el proyecto de energías limpias. | 1 proyecto formulado. | 100% proyecto formulado. | 300000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación
40 |  | Gestionar y elaborar el proyecto de adecuación de la infraestructura del Jardín Botánico. | Formular y ejecutar el proyecto para la adecuación del jardín botánico. | 1 proyecto formulado. | 100% proyecto formulado. | 600000000 | Plan de fomento | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación
[5 empty] | COSTO DE INVERSIÓN | 2406000000 | [11 empty] | 0%
Note on F12: DIANA CARDOZO: Ejemplo: Número de charlas informativas desarrolladas por directivos y profesores. Número de formularios efectivos con los datos de los egresados. Número de tutorías.
Note on G12: DIANA CARDOZO: corresponde al compromiso de cumplimiento de la actividad. Al establecer metas, se debe asegurar que son cuantificables y que están directamente relacionadas con la acción . Ejemplo: 100 % de los programas revisados. Incremento en un 10% del número de estudiantes nuevos. Disminución del índice de deserción en un 5% anual