## PDM
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO
| PROGRAMA: | INGENIERIA FORESTAL ARTICULADO AL CICLO PROPEDÉUTICO EN TECNOLOGÍA EN RECURSOS FORESTALES | [8 empty] | FECHA: |  | 23 DE MARZO DEL 2021
| INTEGRANTES: | JENISSEL MELO - MILLER OBANDO ROJAS | [8 empty] | SEDE: |  | MOCOA
| CONDICIÓN DE CALIDAD | ASPECTOS POR MEJORAR | ACCIONES (Son todas las actividades que propone el grupo para lograr el cumplimiento de los aspectos a mejorar | INDICADOR | META | COSTO APROXIMADO DE EJECUCIÓN | ARTICULACION CON EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-PROGRAM-SUBPROGRAMA) | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS (logisticos, humanos) | RESPONSABLE
[9 empty] | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO
1 | CARACTERÍSTICA 1: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | Adoptar los diferentes campos de conocimientos entre disciplinas afines, en correspondencia con el título que se va a otorgar. | Incorporar al estudio de pertinencia los resultados obtenidos en el análisis de denominación y perfil del programa; así como su campo de acción. | Un documento de análisis | 100% documento de pertinencia del programa |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
2 | CARACTERÍSTICA 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | Realizar estudios periódicos de Pertinencia del Programa. | Revisar, diseñar y evaluar periodicamente el desarrollo social, cultural, ambiental, económico y científico, frente a las necesidades de la región que ofrece el programa. | Actualización del estudio de pertinencia | Cada 2 años estudio de pertinencia actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2027 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
3 |  | El programa no cuenta con un documento de análisis de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Formular un documento analítico que dé cuenta de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Un documento de análisis | 100% documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
4 |  | El programa no cuenta con un documento de análisis por periodos académicos de los siguientes indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Elaborar un documento que dé cuenta de personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Un documento de análisis | 100% documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
5 | CARACTERÍSTICA 3: ASPECTOS CURRICULARES | COMPONENTE FORMATIVO: Actualización permanente del Proyecto Educativo del Programa PEP. | Proyecto Educativo del Programa PEP actualizado. | Nro. De Mesas realizadas/Nro. De mesas Programadas | PEP ajustado 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
6 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa y la institución no ha reglamentado el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Reglamentar el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Nro. De Mesas realizadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento de reglamentación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica
7 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha definido los resultados de aprendizaje en cada uno de sus ciclos. | Definir los resultados de aprendizaje en cada uno de los ciclos del programa. | Nro. De Mesas realizadas/Nro. De mesas Programadas | Resultados de aprendizaje definidos |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
8 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha realizado un análisis del perfil de egreso. | Perfil de egreso del programa actualizado. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Perfil de egreso actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
9 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa no ha diseñado un procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico. | Diseñar el procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico del programa. | Nro. De actividades trabajadas/Nro. De actividades Programadas | Procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Decanatura
10 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Nro. De estrategias pedagógicas aplicadas/Nro. De estrategias formuladas | Estrategias pedagógicas aplicadas al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Docente de apoyo al programa
11 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa requiere de un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Formular un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Informe de resultados | 1 documento formulado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
12 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir y evaluar la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Definir y evaluar la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 informe de evaluación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Decanatura
13 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Realizar capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. Definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 procedimiento definido al 100% | 56000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
14 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: El programa requiere de la construcción de un plan de interacción e internacionalización para su posterior seguimiento y formulación de un informe de resultados. | Construcción y ejecución de un plan de interacción e internacionalización del programa, para su posterior seguimiento y formulación de un informe de resultados. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 plan de interacción e internacionalización construido al 100% | 30000000 | Recursos Propios | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Internacionalización
15 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: El programa no ha evaluado los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Evaluar los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 informe de evaluación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social
16 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Evidencias y resultados de la implementación de mecanismos de interacción. | Realizar un documento que evidencie los resultados de la implementación de mecanismos de interacción con comunidades locales, regionales y nacionales que den cuenta de los profesores y estudiantes vinculados. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social
17 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos en la implementación del plan de interacción. | Evidenciar qué recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos se requieren para la implementación del plan de interacción. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social
18 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Proyección para los próximos 7 años del plan de internacionalización. | Formular el plan de internacionalización para los próximos 7 años que contenga los recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para su ejecución. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 plan de internacionalización proyectado a 7 años |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Internacionalización
19 |  | CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y ESPISTEMOLÓGICA: El programa no cuenta con un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Formular un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
20 |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: El programa debe definir los momentos de seguimiento a los mecanismos de evaluación del proceso formativo. | Capacitar sobre el sistema de evaluación con resultados de aprendizaje. Definir los momentos de seguimiento a los mecanismos de evaluación del proceso formativo. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Momentos de seguimiento definidos | 2000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
21 |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: Resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Documento que dé cuenta de los resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa
22 | CARACTERÍSTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO | El programa no cuenta con un proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Establecer el proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Procedimiento establecido al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | [7 empty] | Decanatura
23 |  | El programa requiere hacer ajustes al micro currículo y macro currículo. | Ajustar los micro currículos y macro currículos del programa. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | PEP actualizado que contenga los ajustes de los micro currículos y macro currículos del programa |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | [7 empty] | Docente de Apoyo al Programa
24 |  |  | Se debe definir los tiempos para el seguimiento que conlleven al ajuste de los micro y macro currículos. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Tiempos definidos para el seguimiento que conlleven al ajuste de los micro y macro currículos |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | [7 empty] | Docente de Apoyo al Programa
25 |  | Actualización permanente de los contenidos curriculares de los Espacios Académicos. | Reactivar el comité curricular del programa. | Comité curricular operando | Comité curricular operando |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Vicerrectoría Académica
26 |  |  | Realizar mesas de trabajo con los docentes adscritos al programa y profesionales afines, que conduzcan a la actualización de los Syllabus. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Syllabus Académicos del Programa 100% ajustados | 3000000 | Recursos Propios | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Docente de Apoyo al Programa
27 |  | Integración de mallas teniendo en cuenta la nueva oferta académica y renovación de registros calificados. | Actualizar el acuerdo de integración de mallas teniendo en cuenta la nueva oferta académica y renovación de registros calificados. | Numero de reuniones realizados /Número de reuniones Proyectadas | Acuerdo de integración de mallas actualizado al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Programa 1. Normalización y Estandarización Subprograma 1. Ajuste Normativo | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Vicerrectoría Académica
28 |  |  | Ejecución del plan para la internacionalización del currículo y el programa. | Diseño y elaboración de un plan | Plan 100% consolidado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Internacionalización
29 | CARACTERÍSTICA 5: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Incentivar la participación de docentes y estudiantes en los procesos de investigación y extensión a través recursos económicos para los grupos y semilleros. | Evidenciar los resultados de la implementación de estrategias, medios y contenidos para la formación en investigación, innovación y/o creación artística y cultural que motiven el interés y la participación en estudiantes y docentes para la realización de proyectos de investigación. | Número de proyectos de Investigación ejecutados/ proyectos de Investigación ejecutados proyectados | 70% de trabajos de investigación del programa ejecutados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT
30 |  | Apropiación presupuestal destinada a la cofinanciación de grupos y semilleros de investigación. | Revisar la tramitología para acceder a los recursos de bolsa concursable. | Rubro presupuestal asignado | Rubro presupuestal asignado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT
31 |  | Establecer lineamientos para la publicación de trabajos de investigación docente y estudiantes. | Publicar los mejores trabajos de investigación realizados por estudiantes y docentes de la institución. | Número de trabajos de Investigación públicados/ Número de trabajos de investigación proyectados. | 70% De trabajos de Investigación del programa publicados | 90000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT
32 |  |  | Proyectar los lineamientos para la publicación de trabajos de investigación docente y estudiantes. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Documento aprobado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT
33 |  | Es necesario que se haga seguimiento al cumplimiento del plan de investigación previsto para el logro del ambiente de investigación en los últimos 7 años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de investigación de los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 informe de seguimiento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT
34 |  | Proyectar para los próximos 7 años el plan de investigación para el logro del ambiente de investigación. | Realizar la proyección del plan de investigación para los próximos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento de proyección |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT
35 | CARACTERÍSTICA 6: RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | Resultados de la implementación del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos 7 años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 informe de seguimiento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT
36 |  | Diseñar un plan para la articulación del programa con el sector externo. | Realizar la proyección para los próximos 7 años del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social, cultural, público y privado. | Diseño y elaboración del plan de vinculación | Plan 100% consolidado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Extensión y Proyección Social
37 |  | Difundir la normatividad vigente, procesos, procedimientos y resultados del componente de extensión y proyección social de la institución y del programa. | Divulgar las diferentes normas, procesos, procedimientos y resultados del componente de proyección social y extensión en el que se vincula al programa. | Diseño y elaboración de un cronograma para la divulgacion de las diferentes normas, procesos, procedimientos y resultados del componente de proyección social y extensión. | Cronograma ejecutado al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos | Extensión y Proyección Social
38 |  | Actualización y/o fortalecimiento de convenios de prácticas y pasantías. | Diseñar una matriz de priorización para evaluar la ejecución de los acuerdos de voluntades y convenios entre el ITP y las diferentes Instituciones y/o entidades del sector externo que respaldan las prácticas o pasantías. | Base de datos | Base de datos de convenios priorizados y actualizados |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social
39 | CARACTERÍSTICA 7: PROFESORES | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Es necesario describir el grupo de profesores del programa. | Describir el grupo de profesores con el que cuenta el programa. | Número de profesores del programa caracterizados /Número de profesores institucional | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
40 |  | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Contar con un plan de vinculación profesoral actualizado. | Plan de vinculación de profesores actualizado a las nuevas dinámicas de la Educación Superior. | Diseño e implementación de un plan de vinculación profesoral | 1 plan de vinculación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica
41 |  | PERFILES DE LOS PROFESORES: Descripción de los perfiles de los profesores del programa. | Describir los perfiles de los profesores del programa donde se incluya: formación profesional, formación pedagógica, experiencia profesional, competencias tecnológicas y experiencia en investigación. | Número de profesores del programa caracterizados /Número de profesores institucional | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
42 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario describir la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Realizar la descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
43 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Ampliación de la Planta Docente para el cumplimiento de labores formativas y de investigación. | Realizar concurso docente, de acuerdo a las necesidades de crecimiento del programa. | Estudio de ampliación de la Planta Docente. | Estudio consolidado al 100% | 136000000 | Transferencia de la Nación - Funcionamiento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica
44 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario que el programa haga seguimiento y evalúe la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Realizar un informe de seguimiento y evaluación de la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento de seguimiento y evaluación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
45 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Es importante que el programa establezca estrategias y acciones que promuevan la permanencia de los profesores. | Descripción de las estrategias y acciones actualizadas que promuevan la permanencia de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
46 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: El programa no cuenta con una proyección para los próximos 7 años del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Proyección para los próximos 7 años del plan ed desarrollo y capacitación de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica
47 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Capacitación Docente. | Implementar un plan de capacitación docente en diferentes áreas como: pedagogía, formación por competencias, evaluación, entre otras. | Número de capacitaciones ejecutadas/ número de capacitaciones proyectadas. | Plan de capacitación docente actualizado | 120000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Telento Humano
48 |  |  | Realizar mínimo 2 capacitaciones docente en el semestre con el fin de mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y procesos de investigación. | Número de capacitaciones ejecutadas/ número de capacitaciones proyectadas. | Plan de capacitación ejecutado 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Telento Humano
49 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Nivelación Salarial. | Realizar estudio de homologación y nivelación salarial. | Diseño y elaboración del estudio | Estudio nivelación salarial consolidado 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa
50 |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROFESORES: Es importante que el programa realice el seguimiento respectivo y la evaluación de los profesores. | Presentar los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa
51 | CARACTERÍSTICA 8: MEDIOS EDUCATIVOS | Dotación de instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de los resultados de aprendizaje del programa. | Adquirir instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de las prácticas del programa. | Proyección del plan de adquisición de medios educativos para el programa (instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de las prácticas) | Plan de adquisición consolidado | 50000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa
52 |  | Adquisición de software para el programa. | Adquisición de software especializado. | Proyección plan de la adquisición de licencias de software para procesos de formación (simuladores, softwares, etc) | 3 software especializado | 20000000 | Recursos Propios | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa
53 |  | Es necesario contar con una proyección para los próximos 7 años del plan de adquisición, construcción, o préstamos de los medios educativos. | Actualizar el Plan Decenal de Infraestructura. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 PDI actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
54 |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Realizar un informe con los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos en los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
55 |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Realizar la proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
56 |  | Fortalecer la biblioteca. | Ejecución de plan de compras de libros. | 1 plan de compra ejecutado | 100% Plan de compras ejecutado | 30000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Biblioteca
57 | CARACTERÍSTICA 9: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | Fortalecimiento del laboratorio de biología para el desarrollo de diferentes prácticas del programa de Ingeniería Forestal (Entomología Forestal, Fitomejoramiento, Silvicultura, Genética y Fisiología Forestal, etc). | Asignar recursos financieros para el fortalecimiento de laboratorio de biología. | 1 Laboratorio dotado | 100% laboratorio dotado | 2000000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
58 |  | Implementación del herbario para el fortalecimiento del programa. | Destinar recursos para la cosntrucción y dotación del herbario. | Construcción y dotación de herbario. | 100% herbario construido y dotado. | 100000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
59 |  | Implementar el laboratorio de maderas, dasometría y dendrología. | Asignación de recursos financieros para la construcción de laboratorio de maderas, dasometría y dendrología. | 2 laboratorios construidos | 100% de obra construida | 600000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2028 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
60 |  | Es necesario contar con una proyección para los próximos 7 de la infraestructura física y tecnológica. | Actualizar el Plan Decenal de Infraestructura. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 PDI actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
61 |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar un informe con los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica en los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
62 |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar la proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
63 |  | Construcción de un vivero forestal. | Asignación de recursos para proyecto de vivero forestal. | Un proyecto ejecutado | 100% proyecto vivero forestal |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2028 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación
[5 empty] | COSTO DE INVERSIÓN | 3237000000
Note on F12: DIANA CARDOZO: Ejemplo: Número de charlas informativas desarrolladas por directivos y profesores. Número de formularios efectivos con los datos de los egresados. Número de tutorías.
Note on G12: DIANA CARDOZO: corresponde al compromiso de cumplimiento de la actividad. Al establecer metas, se debe asegurar que son cuantificables y que están directamente relacionadas con la acción . Ejemplo: 100 % de los programas revisados. Incremento en un 10% del número de estudiantes nuevos. Disminución del índice de deserción en un 5% anual