## SEG-PDM INST
| MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [15 empty] | F-AUT-03
| PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [15 empty] | VERSIÓN 01
| PLAN DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONAL - DECRETO 1330/2019 | [15 empty] | PÁGINA 1 DE 1
| CARACT. | ASPECTOS POR MEJORAR | ACCIONES | RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - EJE; COMPONENTE; PROGRAMA; SUBPROGRAMA | COSTO APROX. DE EJECUCIÓN | FUENTE DE FINANCIACIÓN | META | INDICADORES | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[9 empty] | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO
1 | CARACTERÍSTICA 1: MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESORES | Divulgación y comunicación permanente de los procesos. | Propiciar actividades de divulgación y comunicación de los procesos de selección y evaluación de docentes y estudiantes de manera permanente. | EJE ESTRATÉGICO 2: UNIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN, Componente 1. EXTENSIÓN | 10000000 | Recursos propios | 70% de la comunidad académica(profesores y estudiantes), enterdos de los procesos de selección y evalaución | 5 actividades desarrolladas | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica- of. de comunicaciones
2 |  | Seguimiento periódico al desarrollo de las actividades de los profesores en aras de ser objetivos en el proceso de evaluación. | Realizar seguimiento periódico en las actividades de la agenda semanal docente de los profesores de planta y planeador de clase para los docentes hora cátedra. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% aplicadas los procesos de seguimiento en las actividades de la agenda profesoral y el planeador en docentes catedráticos | 2 seguimeintos por semestre académico | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2023 | Recursos humanos | Coordinadores de Facultad
3 |  | Fortalecer la planta profesoral de tiempo completo para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Educación Superior. | Realizar procesos de capacitación a profesores y estudiantes en competencias digitales y pedagógicas. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 70000000 | Plan de Fomento | 70% de los profesores capacitados | 3 talleres realizados | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
4 |  | Capacitación en temas de interés ( resultados de aprendizaje), para generar sincronía en el proceso de evaluación del estudiantado e incluir los resultados de aprendizaje, como estrategia de evaluación del proceso de formación del estudiante. | Realizar un documento de proyección para la vinculación de docentes tiempo completo para los próximos cinco años. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento de plan de vinculación de profesores | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
5 |  | Evidencia del cumplimiento del reglamento estudiantil respecto a: derechos y deberes de los estudiantes; condiciones para obtener distinciones e incentivos; política, criterios, requisitos y procesos de inscripción, admisión, ingreso, reingreso, transferencias, matrícula y evaluación. | Realizar un documento que evidencie el cumplimiento del reglamento estudiantil respecto a: derechos y deberes de los estudiantes; condiciones para obtener distinciones e incentivos; política, criterios, requisitos y procesos de inscripción, admisión, ingreso, reingreso, transferencias, matrícula y evaluación. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
6 |  | Retroalimentación a los estudiantes e implementación de acciones basadasen las evaluaciones establecidas. | Realizar un documento que dé cuenta de la retroalimentación a los estudiantes e implementación de acciones basadasen las evaluaciones establecidas. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
7 |  | Seguimiento a los resultados de los procesos de inscripción, admisión, ingreso, matrícula, evaluación y graduación de estudiantes y análisis de los mismos. | Realizar un documento que evidencie el seguimiento a los resultados de los procesos de inscripción, admisión, ingreso, matrícula, evaluación y graduación de estudiantes y análisis de los mismos. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
8 |  | Evidencia de la implementación de los mecanismos que permitan verificar y asegurar que la identidad de quien cursa el programa corresponde a la del estudiante matriculado. | Formular un documento que permita evidenciar la implementación de los mecanismos que permitan verificar y asegurar que la identidad de quien cursa el programa corresponde a la del estudiante matriculado. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
9 |  | Criterios y argumentos que indican la forma en que los mecanismos de selección y evaluación de profesores son coherentes con la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional. | Formular un documento que dé cuenta de los criterios y argumentos que indican la forma en que los mecanismos de selección y evaluación de profesores son coherentes con la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
10 |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de vinculación y dedicación de profesores. | Documentar la proyección para los próximos 7 años del plan de vinculación y dedicación de profesores. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
11 |  | Evidencia del uso de medios de comunicación con los profesores que les permita conocer todos sus deberes y derechos. | Hacer un documento que dé cuenta del uso de medios de comunicación con los profesores que les permita conocer todos sus deberes y derechos. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
12 |  | Evidencias de la implementación de los procesos de inducción profesoral. | Formular un documento que evidencie la implementación de los procesos de inducción profesoral. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
13 |  | Resultados de la implementación de los procesos de seguimiento al análisis y valoración periódica de la asiganción de actividades a los profesores. | Hacer un documento que evidencie los resultados de la implementación de los procesos de seguimiento al análisis y valoración periódica de la asignación de actividades a los profesores. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
14 |  | Resultados de la implementación de los programas de desarrollo profesoral. | Realizar un documento que muestre los resultados de la implementación de los programas de desarrollo profesoral. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA, Componente 1. CALIDAD, Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente , Subprograma 1. Desarrollo Profesoral |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Académica
15 | CARACTERÍSTICA 2: ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA | Mejorar la estructura orgánica del Instituto teniendo en cuenta la ampliación del área administrativa y académica. | Realizar mesas de trabajo para la revisión y propuesta de actualización de la estructura organizacional, manual de funciones y estatutos. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA, Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 1. Ajuste Normativo | 80000000 | Recursos Propios | 50% propuesta de la estructura organizacional | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Administrativa - Talento Humano
16 |  | Actualización de documentos como (manual de funciones, estatutos). | Presentar propuesta del organigrama, manual de funciones y estatutos ante el Consejo Directivo o Consejo Académico, según corresponda; con la previa revisión del directivo líder. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA, Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos |  |  | 100% Propuesta presentadas a los consejos | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Administrativa - Sistema de Gestion de Calidad (SGC)
17 |  | Centralización de la información electrónica. | Realizar seguimiento a la aprobación de la propuesta e implementar las modificaciones requeridas. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA, Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos |  |  | 100% estrategias de seguimiento implementadas | 2 estrategias implementadas | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Administrativa - Sistema de Gestion de Calidad (SGC)
18 |  |  | Implementación de la estrategia de rendición de cuentas - Audiencia Pública - en la cual participen todas las partes interesadas (docentes, estudiantes, entidades y comunidad en general); con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA, Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos | 30000000 | Recursos Propios | 100% de estrategias implementads | 4 estrategias implementadas para la rendición de cuentas | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Administrativa - Sistema de Gestion de Calidad (SGC)
19 |  | Resultados de la implementación de procesos de aprobación de cambios que tengan implicaciones en la identidad, tipología y misión institucional. | Realizar un documento en el que se pueda evidenciar los resultados de la implementación de procesos de aprobación de cambios que tengan implicaciones en la identidad, tipología y misión institucional. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA, Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Administrativa - Sistema de Gestion de Calidad (SGC)
20 |  | Evidencia de la implementación de los procesos que soportan el sistema de aseguramiento interno de la calidad y la planeación institucional. | Formular un documento que dé cuenta de la implementación de los procesos que soportan el sistema de aseguramiento interno de la calidad y la planeación institucional. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA, Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Sistema de Gestion de Calidad (SGC)
21 |  | Resultados de la implementación de los mecanismos de rendición de cuentas. | Evidenciar los resultados de la implementación de los mecanismos de rendición de cuentas. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA, Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Administrativa - Sistema de Gestion de Calidad (SGC)
22 |  | Evidencias de participación de la comunidad institucional en los diferentes espacios, al menos en el último año. | Evidenciar la participación de la comunidad institucional en los diferentes espacios, al menos en el último año. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA, Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos |  |  | 100% Documento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2022 | Recursos logisticos, humano y financieros | Vicerrectoría Administrativa - Sistema de Gestion de Calidad (SGC)
23 | CARACTERÍSTICA 3: CULTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN | Fortalecer los análisis de los sistemas de información nacional que le permitan a los programas mejorar su calidad. | Realizar documento de análisis de la información de los sistemas de información nacional. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA, Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 1. Ajuste Normativo | 50000000 | Recursos Propios | 100% documentos analíticos terminados | 2 documentos | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Coordinación de autoevalaución
24 |  | Establecer mecanismos que permitan una acertada planeación institucional en coherencia con los resultados de la autoevaluación. | Realizar mesas de trabajo para la planeación que permita ejecutar la política de planeación en articulación con los planes de mejoramiento. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA , Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento, Subprograma 1. Aseguramiento | 10000000 | Recursos Propios | 100% mesas de trabajo desarrollada con líderes | 2 mesas de trabajo | 2 | 2 | 2021 | 20 | 12 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Coordinación de autoevalaución - Planeación
25 |  | Fortalecer los proceso de comunicación de la cultura de autoevaluación | Ejecutar un plan de comunicaciones para fortalecer la cultura de la autoevaluación. | EJE ESTRATÉGICO 2: UNIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN, Componente 1. EXTENSIÓN | 30000000 | Recursos Propios | 100% plan de comunicaciones implementado | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Coordinación de autoevalaución
26 |  | Vincular recursos financieros para difundir la cultura de la autoevaluación. | Establecer el Plan Operativo Anual recursos financieros para fortalecer la cultura de la autoevaluación. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA , Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento, Subprograma 1. Aseguramiento |  |  | 100% Plan operativo anual aprobado | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Coordinación de autoevalaución
27 |  | Establecer periodos para la realización del estudio de pertinencia del programa. | Realizar una propuesta al interior de las facultades la periodicidad para la realización del Plan de Estudios del Programa. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA , Componente 1. CALIDAD, Programa 3. Procesos Académicos, Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular |  |  | 100% propuesta elaborada | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Coordinación de autoevalaución
28 | CARACTERÍSTICA 4: PROGRAMA DE EGRESADOS | Fortalecer el módulo de Egresados con un profesional de apoyo para programación. | Asignación de un profesional con obligaciones en programación para el fortalecimiento del módulo de egresados. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA , Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento, Subprograma 2.Direccionamiento | 50000000 | Recursos propios | un profesional vinculado | Un profesional vinculado | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Oficina de egresados -Vicerrectoría Administrativa
29 |  | Ampliar más métodos de divulgación y comunicación para egresados. | Crear un plan de comunicaciones para ofrecer los programas y servicios al Egresado. | EJE ESTRATÉGICO 2: UNIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN , Componente 2. PROYECCIÓN SOCIAL, Programa 3. Egresados | 10000000 | Recursos Propios | 100% plan de comunicaciones implementado | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | oficina de egresados
30 |  | Fortalecer aspectos de fidelización con convenios en posgrados para nuestros egresados | Creación de convenios con universidades que se encuentren en la región ofertando posgrados. | EJE ESTRATÉGICO 2: UNIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN , Componente 2. PROYECCIÓN SOCIAL, Programa 2. Alianzas Estratégicas | 10000000 | Recursos Propios | 100% de los convenios firmados | 2 convenios firmados | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | oficina de egresados
31 |  | Fortalecer los convenios para la inserción laboral de los egresados | Realizar un plan de vinculación con asignación de recursos financieros para fortalecer la inserción laboral de los egresados (posible convenio ITP-APE SENA Regional Putumayo). | EJE ESTRATÉGICO 2: UNIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REGIÓN , Componente 2. PROYECCIÓN SOCIAL, Programa 3. Egresados | 10000000 | Recursos Propios | 100% plan implementado para la vinculación del egresado en el Sector laboral | 1 convenio firmado | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | oficina de egresados
32 | CARACTERÍSTICA 5: MODELO DE BIENESTAR | Fortalecer los espacio físicos para el desarrollo adecuado de los programas y servicios de Bienestar Universitario. | Realizar la solicitud a planeación de los espacios físicos requeridos para el desarrollo de los servicios y programas de Bienestar Universitario. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA , Componente 1. CALIDAD, Programa 3. Procesos Académicos, Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura |  |  | 100% de la solicitud realizada mediante oficio a la oficina de planeación y seguimiento del cumplimiento | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Bienestar Universitario
33 |  | Adquirir un software que le permita realizar procesos como la permanencia y graduación estudiantil. | Gestionar la compra de un software para el desarrollo adecuado de los procesos de permanencia y graduación estudiantil. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA , Componente 1. CALIDAD, Programa 2. Estudiantes, Subprograma 2. Permanencia y Retención Estudiantil | 50000000 | Plan de fomento | 100% software implementado | 1 software implementado | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Bienestar Universitario - Vicerrectoría Administrativa
34 |  | Fortalecer los implementos de práctica para algunas actividades específicas. | Realizar un plan de compras de los implementos de práctica que requieren las diferentes áreas y programas de Bienestar Universitario. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA , Componente 1. CALIDAD, Programa 2. Estudiantes, Subprograma 3. Bienestar Universitario |  |  | 100% del documento de plan de compras de Bienestar Universitario | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Bienestar Universitario
35 | CARACTERÍSTICA 6: RECURSOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS | Implementación de la política en el proceso de Planeación. | Desarrollar las actividades pertinentes para la implementación de la política en los procesos de planeación que permitan articular las diferentes áreas de la institución. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA , Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos | 10000000 | Recursos propios | 100% de actividades desarrolladas para la implemenatción de la política de planeación | No. De actividades desarrolladas/ No. De actividades programadas | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Planeación
36 |  | Establecer la Política de Gestión del Talento Humano. | Elaboración de las políticas de Gestión del Talento Humano. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA , Componente 1. SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, Programa 2. Identidad Institucional |  |  | 100% documento de las políticas de gestión del Talento Humano | 1 documento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | talento Humano
37 |  | Establecer procedimientos para realizar el seguimiento a la ejecución de los Recursos Financieros conforme a la Política. | Desarrollar procedimientos aprobados por el SGC que permitan el seguimiento a la ejecución de los recursos financieros. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA , Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos |  |  | 100% de los procedimientos para el seguimiento a la ejecución de los recursos financieros | 2 procedimiento | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Presupuesto - Profesional del SGC
38 |  | Articular los procesos de Planeación con Presupuesto. | Desarrollar actividades conjuntas en los procesos de planeación que vinculen al área de presupuesto. | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA , Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, Programa 1. Normalización y Estandarización , Subprograma 2. Estandarización de Procesos y Procedimientos |  |  | 100% de actividades desarrolldas para la articulación de planeación y presupuesto | No. De actividades desarrolladas/ No. De actividades programadas | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Presupuesto - Planeación
39 |  | Ampliación de la infraestructura física de la institución. | Construcción de nuevas aulas de clase. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA; COMPONENTE 1: Calidad: PROGRAMA 3: Procesos Académicos; SUBPROGRAMA 5: Medios Educativos e Infraestructura. |  |  | 3 aulas construidas | 100% aulas construidas | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Presupuesto - Planeación
40 |  |  | Construcción de una nueva sala de cómputo. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA; COMPONENTE 1: Calidad: PROGRAMA 3: Procesos Académicos; SUBPROGRAMA 5: Medios Educativos e Infraestructura. |  |  | 100% sala de cómputo construida | 1 sala de cómputo construida | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Presupuesto - Planeación
41 |  | Ausencia de auditorio o aula máxima adecuada para eventos académicos. | Construcción de un auditorio o aula máxima para eventos académicos articulado al plan de infraestructura institucional. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA; COMPONENTE 1: Calidad: PROGRAMA 3: Procesos Académicos; SUBPROGRAMA 5: Medios Educativos e Infraestructura. |  |  | 100% plan de adquisiciones proyectado. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Presupuesto - Planeación
42 |  | Escaso espacio destinado a la cafetería o plazoleta de comidas. | Construcción Y adecuación de un espacio destinado para cafetería o plazoleta de comidas. | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA; COMPONENTE 1: Calidad: PROGRAMA 3: Procesos Académicos; SUBPROGRAMA 5: Medios Educativos e Infraestructura. |  |  | 100% plan de necesidades proyectado. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 2 | 2 | 2021 | 20 | 7 | 2023 | Recursos logisticos, humano y financieros | Presupuesto - Planeación
|  |  |  | TOTAL | 420000000