## PDM
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO MACROPROCESO: ESTRATÉGICO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO
| PROGRAMA: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ARTICULADO AL CICLO PROPEDÉUTICO EN TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE LA INNOVACIÓN | [6 empty] | FECHA: |  |  | 23 DE MARZO DEL 2020
| INTEGRANTES: | ADRIANA DEL SOCORRO IBARRA CASTILLO Y OSCAR JULIÁN SÁNCHEZ VARGAS | [6 empty] | SEDE: |  |  | MOCOA
| CONDICIÓN DE CALIDAD | ASPECTOS POR MEJORAR | ACCIONES | INDICADOR | META | COSTO APROXIMADO DE EJECUCIÓN | ARTICULACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-PROGRAM-SUBPROGRAMA) | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RECURSOS (logisticos, humanos) | RESPONSABLE | Avance hasta abril del 2021 | Avance hasta julio del 2021 | Avance hasta noviembre del 2021 | Avance hasta octubre de 2022 | Avance hasta enero 2023 | Avance hasta marzo de 2023 | Avance hasta abril de 2023 | Avance hasta mayo de 2023 | Avance hasta junio de 2023 | Avance hasta julio de 2023 | Avance hasta agosto de 2023 | Avance hasta sep de 2023 | Avance hasta octubre de 2023 | Avance hasta noviembre de 2023 | ACUMULADO | ACCIONES REALIZADAS | LOGROS | EVIDENCIAS EN EL SISTEMA EVAL | OBSERVACIONES
[9 empty] | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO
1 | CARACTERÍSTICA 1: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | Proyecto Educativo del Programa PEP, desactualizado. | Realizar mesas de trabajo para la actualización del PEP. | Porcentaje de avance del documento PEP. | 100% documento PEP actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Actualización del Proyecto Educativo del Programa. | Actualización de los lineamientos, las políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa, guarda la coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y la dinámica de la oferta académica, convirtiendo el PEP en un instrumento de referencia y navegación dentro de un ejercicio académico y argumentativo del querer ser. | * PEP del Programa o a 2021. PDF
2 | CARACTERÍSTICA 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | Estudios de pertinencia desactualizados cuando se requieren en los tiempos de vigencia del registro calificado del programa. | Realizar un estudio de pertinencia del programa. | Porcentaje de avance estudio de pertinencia. | 100% estudio de pertinencia. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP cuenta con el "estudio de brechas" el cual da a conocer las necesidades específicas del mercado laboral del Departamento del Putumayo, lo cual es fundamental para que la institución considere en el diseño de su nueva oferta académica tanto de pregrado como de posgrado, las competencias, perfiles, que permitan que sus egresados desempeñen un mejor papel en el ejercicio de su profesión, adicionalmente, permite vincular la formación del IPT con las tendencias que se identifican a nivel mundial. | Conocer la percepción de los actores involucrados respecto a que tan pertinente es la oferta del programa en la región. | * Estudio de brechas de capital humano ITP 2021.pdf
3 |  | El programa no cuenta con un documento de análisis de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Formular un documento analítico que dé cuenta de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Porcentaje de avance documento analítico. | 100% documento analítico. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento analítico que da cuenta de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Programa académico pertinente para la región de acuerdo con las nuevas exigencias del Ministerio de Educación Nacional y con base en las necesidades de la región y del país. | * Estado de la oferta de educación del área del programa (Archivo PDF)
4 |  | El programa no cuenta con un documento de análisis por periodos académicos de los siguientes indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Elaborar un documento que dé cuenta de personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Porcentaje de avance documento. | 100% documento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 3 | 30 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento analítico que da cuenta de los indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Seguimiento permanente de los indicadores de educación superior del programa. | * Análisis de los indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción. (Archivo PDF) * Análisis de los Indicadores de Educación Superior-Administración de Empresas
5 |  | Es importante la realización de un estudio de deserción del programa. | Realizar un estudio de deserción del programa. | Porcentaje de avance estudio de deserción del programa. | 100% estudio de deserción del programa. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 30 | 2023 |  | Humanos. | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se realizó la obtención de Estadísticas de deserciones de estudiantes por programa y periodo académico, de igual manera un Informe Factores de Riesgo de Deserción y Retención Estudiantil. | Esto permite una estadsitica real del número de estudiantes hasta la fecha que han desertado del Programa. | * • Informe Factores de Riesgo de Deserción y Retención Estudiantil 2020.pdf * Análisis de Deserción Programa Administración de Empresas 2021
6 | CARACTERÍSTICA 3: ASPECTOS CURRICULARES | COMPONENTE FORMATIVO: Actualización permanente del Proyecto Educativo del Programa PEP. | Proyecto Educativo del Programa PEP actualizado. | Porcentaje de avance del documento PEP. | 100% documento PEP actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 3 | 30 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Actualización del Proyecto Educativo del Programa. | Actualización de los lineamientos, las políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa, guarda la coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y la dinámica de la oferta académica, convirtiendo el PEP en un instrumento de referencia y navegación dentro de un ejercicio académico y argumentativo del querer ser. | * PEP del Programa a 2021. PDF.
7 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa y la institución no ha reglamentado el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Reglamentar el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Porcentaje de avance acuerdo de reglamentación de la evaluación de los RA. | 100% acto administrativo que reglamenta la evaluación de los RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Derogación de los Acuerdos No.008 del 24 de octubre del 2005 y No.008 del 2 de junio de 2006 y se establecen los nuevos lineamientos curriculares institucionales en el Instituto Tecnológico del Putumayo” | Definir los mecanismos de evaluación como los instrumentos de medición y seguimiento que permita hacer análisis necesarios para la oportuna toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en el programa. | • Acuerdo No. 20 (5 de mayo de 2020) y su modificatorio Acuerdo No. 33 de 2021. (Archivo PDF)
8 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha definido los resultados de aprendizaje en cada uno de sus ciclos. | Definir los resultados de aprendizaje en cada uno de los ciclos del programa. | Porcentaje de avance documento PEP que defina los RA en cada ciclo del programa. | 100% documento PEP que defina los RA en cada ciclo del programa. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Con la actualización del PEP, el programa define los resultados de aprendizaje en cada uno de sus ciclos. | Resultados de aprendizaje definidos de acuerdo a los nuevos lineamientos del MEN. | * PEP del Programa a 2021. PDF.
9 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha realizado un análisis del perfil de egreso. | Perfil de egreso del programa actualizado. | Porcentaje de avance documento PEP que defina el perfil de egreso. | 100% documento PEP que defina el perfil de egreso. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Con la actualización del PEP, Acuerdo No. 08 de 03-02-2023, el programa define los perfiles de los estudiantes y de sus egresados. | Perfiles actualizados de acuerdo con las nuevas dinámicas de la Educación Superior y de acuerdo a las necesidades vigentes del sector productivo respecto a la administración de empresas. Sin embrago, no se definió exactamente un perfil de egreso. | * Actualización-PEP Administración de Empresas-Acuerdo 08 de 03-02-2023
10 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa no ha diseñado un procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico. | Diseñar el procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico del programa. | Porcentaje de avance del diseño del procedimiento. | 100% procedimiento diseñado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | SGC - Director de Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Porcentaje de estrategias pedagógicas formuladas y aplicadas. | 70% estrategias pedagógicas formuladas y aplicadas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de apoyo al programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP tiene definido en los nuevos lineamientos curriculares institucionales 2020, las estrategias pedagógicas y didácticas que se pueden implementar en el marco de la aplicación del modelo pedagógico constructivista activo en los programas. | Aplicar las diferentes estrategias pedagógicas y didácticas establecidas en el ITP para todos los programas en el marco de la aplicación del modelo pedagógico constructivista activo. | * Modelo Pedagógico del Programa.pdf
12 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa requiere de un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Formular un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Porcentaje de avance del documento. | 100% documento formulado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento que dan cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Disponer de las herramientas y mecanismos necesarios, suficientes y de calidad para llevar a cabo las actividades de enseñanza y aprendizaje del programa. | • Uso Ambientes de Aprendizaje Físicos y Virtuales-Administración de Empresas.pdf
13 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir y evaluar la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Definir y evaluar la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Porcentaje de metodologías definidas y evaluadas. | 70% de metodologías definidas y evaluadas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Decanatura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa con base en los nuevos lineamientos institucionales, establece las metodologías apropiadas para el logro y evaluación de los resultados de aprendizaje. | Programa con los resultados de aprendizaje definidos como la metodología de evaluación tal como lo exige el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 021795 de 2020. | * Metodologías para el logro y evaluación de los resultados de aprendizaje de los programas.
14 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Realizar capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. | Porcentaje de profesores capacitados. | 70% profesores del programa capacitados. | 56000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa - Vicerectoría Académcia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se cuenta con un documento que evidencia la realización de capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. | Directores de programa y docentes de planta capacitados en temas de diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. | * Realizar capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. Definir el momento y el procedimiento par.pdf | * Contrato No. 135 de 2021 por valor de $16,000,000 con un plazo de ejecución de 1 mes (31-05-2022 hasta 30-06-2021). * Comisión de desplazamiento de 14 líderes académicos entre decanos y directores de programa para recibir capacitación sobre RA los días 19-20-21 de octubre del 2021 en la U. Quindío.
15 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: El programa requiere de la construcción de un plan de interacción e internacionalización para su posterior seguimiento y formulación de un informe de resultados. (Articulación de los procesos de internacionalización institucional con el programa, para el diseño y ejecución del plan de internacionalización) | Construcción y ejecución de un plan de interacción e internacionalización del programa, para su posterior seguimiento y formulación de un informe de resultados. | Porcentaje de ejecución del plan. | 70% del plan ejecutado. | 30000000 | Recursos Propios | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Internacionalización - Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | Desde lo institucional, se cuenta con un Plan de Internacionalización y un Plan de Extensión y Proyección Social que involucra los programas académicos con actividades transversales. | Planes definidos desde lo institucional con aprobación de presupuesto para el desarrollo de sus actividades. Estos planes son la base fundamental para la construcción del Plan de Internacionalización y Plan de Extensión y Proyección Social propios de los programas. | • Proyección Plan de Internacionalización. (Archivo Excel) • Proyección Plan de Extensión y Proyección Social. (Archivo Excel) • Ejecución Plan de Internacionalización 2016-2022.
16 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: El programa no ha evaluado los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Evaluar los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Número de mecanismos de interacción evaluados. | 2 mecanismos de interacción evaluados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP y sus programas académicos cuentan con mecanismos de interacción entre estudiantes y profesores que son implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Los mecanismos de interacción entre estudiantes y profesores son importantes en la práctica pedagógica efectiva ya que se genera un orden y secuencia del aprendizaje, un logro de objetivos de aprendizaje, una retroalimentación a los estudiantes que permite el logro de los resultados de aprendizaje establecidos. | * Mecanismos de interacción entre estudiantes y profesores.
17 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Evidencias y resultados de la implementación de mecanismos de interacción. | Realizar un documento que evidencie los resultados de la implementación de mecanismos de interacción con comunidades locales, regionales y nacionales que den cuenta de los profesores y estudiantes vinculados. | Porcentaje de avance del documento de evidencia. | 100% documento de evidencia. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Formulación del plan de vinculación académica al sector productivo 2022. | Vincular los programas académicos del Instituto Tecnológico del Putumayo a las necesidades del sector productivo, social y cultural por medio de las ofertas de extensión y las actividades proyección social. | * Resultados de la implementación de mecanismos de interacción con comunidades locales regionales y nacionales. (Archivo PDF)
18 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos en la implantación del plan de interacción. | Evidenciar qué recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos se requieren para la implantación del plan de interacción. | Porcentaje de recursos necesarios. | 70% de los recursos implementados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Para el desarrollo del plan de interacción o extensión y proyección social se requiere de recursos que se encuentran aprobados en la Política Financiera del ITP bajo el Resolución No. 0493 del 2020 donde se establece el 3% el rubro destinado; con base en esta política, se formula el Plan de Proyección Social para la vigencia 2022. | Los recursos financieros aprobados en la política financiera garantiza el normal ejercicio de los planes, que para el caso, es el plan de interacción. | * Plan de Vinculación Académica Sector Productivo-Social y Cultural 2022.
19 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Proyección para los próximos 7 años del plan de internacionalización. | Formular el plan de internacionalización para los próximos 7 años que contenga los recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para su ejecución. | Porcentaje de avance de la proyección del plan. | 100% plan de internacionalización proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Internacionalización | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Planificación del Plan operativo de Internacionalización para los proximos 7 años (2022-2029) | Proyección para la ejecución del Plan operativo de Internacionalización para los próximos 7 años (2022-2029), permitiendo así la implementación de acciones importantes que permite que los programas participen en escenarios académicos, científicos, tecnológicos, culturales, y demás, de otros países. | • Plan operativo de Internacionalización 2022 para los próximos 7 años.
20 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Articulación de los procesos de internacionalización institucional con el programa, para el diseño y ejecución del plan de internacionalización. | Ejecución del plan de internacionalización institucional articulado con el programa. | Porcentaje de ejecución del plan de internacionalización. | 70% plan de internacionalización ejecutado. | 30000000 | Recursos propios | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de internacionalización - Dirección de Programa | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La oficina de internacionalización presenta un informe de ejecución del plan de internacionalización hasta el año 2022. Este informe incluye actividades transversales que han incidido en todos los programas. | Adquirir conocimientos, competencias y destrezas, a través de la interacción de los estudiantes, docentes en escenarios académicos, tecnológicos, científicos, culturales a nivel nacional e internacional. | * Plan operativo de Internacionalización 2022 para los próximos 7 años. Xls
21 |  | CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y ESPISTEMOLÓGICA: El programa no cuenta con un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Formular un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Porcentaje de avance del documento. | 1 00% documento actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El nuevo PEP del programa de Administración de Empresas por ciclos, establece los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan el programa. | Que el programa cuente con la información teórica y antecedentes respecto al proceso administrativo, orientando así una perspectiva educativa donde los estudiantes deben desarrollar habilidades para pensar y a través de estas apropiarse del conocimiento de la técnica y de las ciencias. | • Fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa de Administración de Empresas 2023.pdf
22 |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: El programa debe definir los momentos de seguimiento a los mecanismos de evaluación del proceso formativo. | Capacitar sobre el sistema de evaluación con resultados de aprendizaje. Definir los momentos de seguimiento a los mecanismos de evaluación del proceso formativo. | Porcentaje de profesores capacitados. | 70% profesores del programa capacitados en RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP ha invertido recursos financieros importantes para el fortalecimiento de las competencias pedagógicas de sus docentes; en este sentido, y considerando los nuevos lineamientos del MEN respecto a la forma de evaluación a través de resultados de aprendizaje, es necesario que sus docentes se capaciten en el tema con el fin de implementar este modelo en la formación de los estudiantes. | Docentes en todos sus roles, de planta, provisionales, catedráticos, directores de programa y decanos, capacitados en sistema de evaluación de resultados de aprendizaje. | * Capacitaciones en RA-Momento y procedimiento para el seguimiento de los RA-Administración de Empresas.pdf
23 |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: Resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Documento que dé cuenta de los resultados de la definición de estrategias mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Porcentaje de avance del documento. | 1 00% documento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde el área de planeación se formula un informe que da cuenta de los resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Las instalaciones físicas del ITP responden a las necesidades de accesibilidad que exige la normatividad en Educación Superior. Sus instalaciones garantizan la accesibilidad vehicular y peatonal, y las preexistencias urbanas y ambientales que rodean a las sedes. | * Cumplimiento de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad.
24 | CARACTERÍSTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO | Lineamientos institucional de electivas e integración de malla académica sin actualizar. | Actualización e implementación del acuerdo de integración de mallas académicas. | Porcentaje de avance del acuerdo de integración de mallas. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
25 |  | Syllabus desactualizados. | Actualización de syllabus o contenidos curriculares. | Porcentaje de syllabus actualizados. | 100% syllabus actualizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 30 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con todos sus syllabus actualizados de acuerdo a la nueva propuesta de su plan de estudios para la renovación de registro calificado. | Contenidos actualizados de acuerdo a los estudios realizados que dan cuenta de la pertinencia y las necesidades del programa. | * Syllabus del Programa actualizados.
26 |  | El Programa no cuenta con un proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Establecer el proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Porcentaje de avance procedimiento establecido. | 100% procedimiento establecido. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Decanatura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | Desde el área de gestión de calidad se formula la propuesta para definir los lineamientos, actividades y responsables para la elaboración y seguimiento del Proyecto Educativo de Programa ofertados por el ITP. | Contar con los lineamientos, actividades y responsables para llevar a cabo la elaboración, aprobación, seguimiento y mejora de los PEP de todos los programas en el ITP. | • Proyecto de Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento a los PEP-2023.docx
27 |  | El Programa requiere hacer ajustes al micro currículo y macro currículo. | Ajustar los micro currículos y macro currículos del programa. | Porcentaje de syllabus actualizados. | 100% syllabus actualizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un Proyecto Educativo de Programa PEP, actualizado en el año 2021 en el cual se evidencia el ajuste realizado a los micro currículos y macro currículos del programa. | PEP del programa ajustado a las necesidades de la nueva vigencia del registro calificado. | * PEP del Programa 2021.
28 |  |  | Se debe definir los tiempos para el seguimiento que conlleven al ajuste de los micro y macro currículos. | Porcentaje de avance del acuerdo de lineamientos curriculares donde se defina los tiempos para el seguimiento de los micro y macro currículos. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Los nuevos lineamientos curriculares institucionales, Acuerdo 20 de 2020, establece en el artículo primero la organización de contenidos, donde se especifica una jornada de actualización microcurricular cuya actividad se debe realizar anualmente. | El ITP establece dentro de su normatividad el desarrollar mesas de trabajo por áreas de conocimiento con el fin de evaluar y aprobar las propuestas de actualización curricular. | • Acuerdo No. 033 de diciembre 20 de 2021 modificatorio nuevos lineamientos curriculares del ITP.
29 | CARACTERÍSTICA 5: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | El programa no cuenta con grupos de investigación del programa reconocidos o clasificados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Ejecución un plan de investigación. | Porcentaje de ejecución plan de investigación. | 70% plan de investigación ejecutado. | 20000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT-Dirección de Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | El programa dispone de informes que permite evidenciar la ejecución el plan de investigación del programa. | Evidenciar las actividades de investigación que realiza el programa a través del grupo de investigación La Tulpa y sus líneas de investigación: biocomercio, competitividad, emprendimiento e innovación, contabilidad tributaria y finanzas, gobernanza, transparencia y corrupción, liderazgo y gestión humana. | • Evidencias de la Ejecución de Investigación Administración de Empresas Mocoa.pdf * Evidencias de la Implementación de la Investigación-Administración de Empresas Mocoa.pdf
30 |  |  | Implementar el procedimiento para el reconocimiento de grupos de investigación. | Número de grupos de investigación reconocidos. | 1 grupo de investigación reconocido. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Participación del Grupo La Tulpa de la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables en la última convocatoria de MinCiencias 2021. | Participación del Grupo La Tulpa de la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Cantables en la última convocatoria de MinCiencias 2021. Aunque no quedó categorizado en la última convocatoria, se adjunta la evidencia del visualizador de información del grupo donde se evidencia que este año se han vinculado algunos productos tipo productos de nuevo conocimiento; esto desde luego le suma a la posible categorización. | • Visualizador proceso de categorización Grupo la Tulpa.
31 |  |  | Publicar los mejores trabajos de investigación realizados por estudiantes y docentes de la institución. | Número de trabajos de Investigación públicados. | 2 trabajos de investigación del programa publicados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | A través del grupo de investigación La Tulpa, se han publicado en revista especializada, artículos científicos del programa, así: Educación propia en marco de derechos humanos cabildo Pastos Gran Putumayo Colombia; Medios de vida rurales de familias porcicultoras del municipio de La Montañita, Caquetá, Colombia; Factores que inciden en el consumo del Chontaduro. Una estrategia para innovar y fortalecer la comercialización. | Artículos científicos publicados en revistas especializadas a través del grupo de investigación del programa de Administración de Empresas, La Tulpa. | • Evidencias de la Ejecución de Investigación Administración de Empresas Mocoa.pdf
32 |  | Integración de las problemáticas del contexto regional en proyectos de aula del programa. | Diseñar un plan de integración con el sector productivo para la elaboración y articulación de los proyectos de aula. | Porcentaje de avance del plan de interacción que articula proyectos de aula. | 70% cumplimiento del plan de interacción que articula proyectos de aula. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT-Dirección de Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
33 |  | Falta de formación docente como asesores y jurados en investigación. | Capacitar a docentes que son asesores y/o jurados, en temas de producción investigativa, innovación y/o creación artística y cultural. | Porcentaje de profesores capacitados como asesores y jurados. | 70% docentes capacitados como asesores y jurados. | 10000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | CIECYT- Proyección Social - Dirección de Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Capacitación a docentes ocasionales, cátedra y de planta como asesores y jurados para el acompañamiento a los procesos y proyectos de Investigación. | Permite que los docentes realicen el asesoramiento y acompañamiento a los trabajos que por línea de investigación se ejecuten para el programa; además, se fortalece en los docentes el asesoramiento para el desarrollo, revisión y sustentación de tesis. | • Contrato No. 144 del 2022-Curso de asesores y jurados de trabajos de grado para profesores del ITP.pdf • Curso De Asesores Y Jurados 2022-1..pdf | * Contrato No. 144 de junio 16 de 2022 por valor de $23,995,950.
34 |  | Es necesario que se haga seguimiento al cumplimiento del plan de investigación previsto para el logro del ambiente de investigación en los últimos 7 años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de investigación de los últimos 7 años. | Porcentaje de avance informe de seguimiento del plan de investigación de los últimos 7 años. | 100% informe formulado sobre el seguimiento del plan de investigación de los últimos 7 años. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 3 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Con el objetivo de fortalecer los procesos de investigación, las habilidades y capacidades de docentes y estudiantes, se diseñó el plan de investigación a siete (7) años, articulado con el plan quinquenal de investigación formativa del CIECYT, en el que se priorizaron los siguientes componentes; capacitaciones para el fortalecimiento de la formación en investigación de grupos y semilleros, formulación de proyectos productivos y de investigación, eventos de apropiación social de conocimientos redacción y gestión de artículos. | Trabajar en consonancia con las líneas institucionales articuladas a los programas, los espacios académicos; procesos investigativos, competencias orales y escritas, proyectos de aula y los proyectos de investigación desarrollados por los grupos y semilleros. | • Seguimiento al plan de Investigación para logro de ambientes de Investigación.pdf
35 |  | Proyectar para los próximos 7 años el plan de investigación para el logro del ambiente de investigación. | Realizar la proyección del plan de investigación para los próximos 7 años. | Porcentaje de avance de la proyección del plan. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Proyección del plan de investigación a 7 años que contempla actividades trasversales para todos los programas. | Establecimiento de las acciones programadas y resultados esperados en los próximos 7 años para la Investigación Institucional y de programas. | • Proyección para los próximos 7 años del Plan de Investigación.xlsx
36 | CARACTERÍSTICA 6: RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | Actualización y/o fortalecimiento de convenios de prácticas y pasantías. | Diseñar una matriz de priorización para evaluar la ejecución de los acuerdos de voluntades y convenios entre el ITP y las diferentes instituciones y/o entidades del sector externo que respaldan las prácticas o pasantías. | Porcentaje de avance del diseño de la matriz. | 100% matriz diseñada. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde el área de extensión y proyección social del ITP, se ha diseñado una matriz de priorización para la evaluación de la ejecución de los convenios que respaldan las prácticas y pasantías de los programas. | Contar con una matriz que permita evaluar la ejecución de los acuerdos de voluntades y convenios entre el Instituto Tecnológico del Putumayo y otras organizaciones, entidades y/o empresas. | * Matriz de Priorización para Evaluar la Ejecución de Convenios.xlsx
37 |  | Resultados de la implementación del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos 7 años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos 7 años. | Cantidad de informes de seguimiento. | 1 informe de seguimiento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La oficina de extensión y proyección social dispone en dos documentos de informe, las actividades realizadas en los años 2019, 2020, 2021 y 2022. | Aplicación práctica del quehacer académico y del conocimiento en función eminentemente social, contribuyendo a la solución de necesidades, inquietudes y aspiraciones, beneficiando a la sociedad y al entorno con la vinculación de estudiantes y docentes. | • Implementación de Actividades Proyección Social y Extensión 2019_2020.pdf • Informe general de actividades de extensión y proyección social 2022.pdf
38 |  | Diseñar un plan para la articulación del programa con el sector externo. | Realizar la proyección para los próximos 7 años del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social, cultural, público y privado. | Porcentaje de avance del plan proyectado. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | recurso humano, logisticos y financieros | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La institución cuenta con un plan de extensión y proyección social proyectado desde el 2021 hasta el 2027. | El Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027, estipula actividades transversales dirigidas para todos los programas del ITP como: realización de programas de formación modalidad educación continua para docentes de las diferentes áreas del conocimiento; participación de docentes y estudiantes como ponentes de proyectos de investigación; etc. | • Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027.xlsx
39 | CARACTERÍSTICA 7: PROFESORES | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Es necesario describir el grupo de profesores del programa. | Describir el grupo de profesores con el que cuenta el programa. | Porcentaje de profesores descritos. | 100% profesores del programa descritos. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se cuenta con la relación de docentes adscritos al programa Administración de Empresas Mocoa para el periodo 2022-2. | Base de datos actualizada de los docentes adscritos al programa de Administración de Empresas Mocoa para el periodo 2022-2. | • Docentes Facultad de Administración Programa Administración de Empresas 2022-2.xlsx
40 |  | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Contar con un plan de vinculación profesoral actualizado. | Plan de vinculación de profesores actualizado a las nuevas dinámicas de la Educación Superior. | Número de profesores de TC vinculados al programa. | 1 profesor de TC vinculado al programa anualmente. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Dentro del plan de vinculación docente se contempla la contratación de docentes de tiempo completo para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Educación Superior. | Contar con docentes de tiempo completo en todos los programas dedicados a actividades de docencia, investigación y proyección social. | • Resolución No. 0593 11 de diciembre de 2020.pdf • Resolución No. 475 del 2021 convocatoria docentes tiempo completo con carácter ocasional 2022.pdf • Resolución No. 1178 del 2022-Convocatoria Docentes Ocasionales 2023 ITP.pdf
41 |  | PERFILES DE LOS PROFESORES: Descripción de los perfiles de los profesores del programa. | Describir los perfiles de los profesores del programa donde se incluya: formación profesional, formación pedagógica, experiencia profesional, competencias tecnológicas y experiencia en investigación. | Número de profesores del programa caracterizados /Número de profesores institucional | 1 documento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Base de datos con los perfiles completos de los profesores del programa. | Contar con la información de los perfiles de los profesores del programa donde se incluyó: formación profesional, formación pedagógica, experiencia profesional, competencias tecnológicas y experiencia en investigación. | * Describir los perfiles de los profesores del programa donde se incluya: formación profesional, formación pedagógica, experiencia.xlsx
42 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario describir la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Realizar la descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Porcentaje de actividades de profesores documentadas y descritas durante los últimos 7 años. | 70% de actividades de profesores documentadas y descritas durante los últimos 7 años. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Cada periodo académico, el Consejo Académico, a través de acuerdo, establece las actividades prioritarias para la elaboración de asignación académicas de los docentes; con base en esto, se elaboran las agendas de los profesores. | Determinar la función del docente que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del Proyecto Educativo Institucional PEI. | • Descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años..rar • Seguimiento periódico en las actividades de la agenda semanal docente de los profesores de planta 2022.zip
43 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Ampliación de la Planta Docente para el cumplimiento de labores formativas y de investigación. | Realizar concurso docente, de acuerdo a las necesidades de crecimiento del programa. | Estudio de ampliación de la Planta Docente. | 70% concurso docente. | 136000000 | Transferencia de la Nación - Funcionamiento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica - Vicerectoría Administrativa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | El Acuerdo No. 021 de octubre 11 de 2021 por medio del cual se aprueba el plan de fomento a la calidad 2021, establece como uno de sus proyectos el proceso de selección de personal para cubrir las vacantes de planta docente del ITP. | Ampliación de la planta docente del ITP que contribuya al fortalecimiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social como respuesta al crecimiento en la demanda académica. | * Acuerdo 021-2021-Plan de Fomento 2021.pdf | *Plan de Fomento 2021. Proyecto de inversión: proceso de selección de personal para cubrir las vacantes de planta docente del Instituto Tecnológico del Putumayo. Recursos PFC 2021: $60.000.000.
44 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario que el programa haga seguimiento y evalúe la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Realizar un informe de seguimiento y evaluación de la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Porcentaje de avance del concurso docente. | 70% informe de seguimiento y evaluación. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Cada periodo académico, las direcciones de programa realizan el seguimiento y evaluación de la asignación de las actividades de los profesores (agendas semanales), con base en ello, redactan un informe de evaluación docente. | Establecer la evaluación docente como estrategia de fortalecimiento académico, la cual se desarrolla de manera permanente de acuerdo a la responsabilidad institucional y el perfeccionamiento de una cultura de la calidad, para la formación de los docentes. | • Informe evaluación docente periodo FACEC 2021-2.pdf • Informe evaluación docente periodo FACEC 2021-1.pdf
45 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Es importante que el programa establezca estrategias y acciones que promuevan la permanencia de los profesores. | Descripción de las estrategias y acciones actualizadas que promuevan la permanencia de los profesores. | Número de estrategias implementadas que promuevan la permanencia de los profesores. | 3 estrategias implementadas que promuevan la permanencia de los profesores. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Las estrategias y acciones que promueven la permanencia de los profesores son: desarrollo docente (comisión de estudio remunerada, participación en eventos, pasantías, capacitaciones), permanencia docente (incentivos y estímulos, escalafón docente, bienestar social en deporte, salud, etc.), entre otras. | Orientar el accionar institucional hacia la satisfacción de las necesidades de los docentes, de tal manera que se genere un impacto positivo en la institución y en la sociedad en general y a la vez redunde en la calidad de vida de todos sus miembros. De esta manera, se propende además por la calidad de enseñanza que se imparte a los estudiantes. | • Documento que evidencie el desarrollo, permanencia y evaluación de los profesores.pdf
46 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: El programa no cuenta con una proyección para los próximos 7 años del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Proyección para los próximos 7 años del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Porcentaje de avance de la proyección del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se cuenta desde el área financiera, con la proyección presupuestal institucional que contempla, entre otras cosas, la inversión en talento humano y cualificación docente (clasificación 4014) por valor inicial en el 2021 de $400.000.000 y de $490.017.200 finalizando para el año 2028. Adicionalmente, cada año se actualiza el plan de capacitación y formación. | Contar con los recursos necesarios que garanticen el desarrollo, capacitación, formación y cualificación de los docentes de todos los programas del ITP. | • Proyección de la Planeación Financiera 2021-2028.pdf • Actividades Realizadas Plan de Capacitación y Formación Docente 2020.pdf • Plan de Capacitación y Formación 2021.pdf • Plan de Capacitación y Formación 2022.pdf
47 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Capacitación Docente. | Implementar un plan de capacitación docente en diferentes áreas como: pedagogía, formación por competencias, evaluación, entre otras. | Porcentaje de profesores capacitados en diferentes áreas. | 70% profesores capacitados en diferentes áreas. | 120000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerectoría Académica - Dirección de Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Hasta el año 2022 se han llevado a cabo diferentes capacitaciones, cursos, talleres, seminarios en diferentes áreas como: pedagogía, formación por competencias, evaluación, entre otras, dirigido a docentes en sus diferentes roles. | Fortalecimiento permanente de las competencias pedagógicas, investigativas y de formación en los docentes de los diferentes programas que se oferta en el ITP. | • Implementación de los Planes de Capacitación y Formación 2020-2022 que involucran recursos financieros.pdf | * Año 2020: Contrato 135 de 2020. Objeto: Realizar por parte de La Universidad De La Amazonia a través del Diplomado en Pedagogía y Docencia Universitaria en la modalidad Presencial del Programa de Educación Continuada, capacitar a docentes del Instituto Tecnológico Del Putumayo en las instalaciones de la sede principal, ubicado en la ciudad de Mocoa en el departamento del Putumayo. Valor: $50.000.000. * Año 2021: Contrato 135 de 2021. Objeto: Realizar un seminario taller en formulación y evaluación de resultados de aprendizaje dirigido a profesores del Instituto Tecnológico del Putumayo en el marco del subproyecto denominado “fortalecimiento de competencias pedagógicas e investigativas como estrategia de mejoramiento de la calidad académica del Instituto Tecnológico del Putumayo”. Valor: $16.000.000. * Año 2022: Contrato 278 de 2022. Objeto: Realizar un seminario taller en estadística en la investigación énfasis InfoStat dirigido a profesores investigadores del Instituto Tecnológico del Putumayo en el marco del proyecto denominado “fortalecimiento de la producción académica para el reconocimiento de docentes investigadores y grupos de investigación del Instituto Tecnológico del Putumayo dentro de las categorías oficiales de Minciencias, planes de fomento 2020-2021”. Valor: $28.000.000. * Año 2022: Contrato 137 de 2022. Objeto: Fortalecer la producción académica para el reconocimiento de docentes investigadores y grupos de investigación del Instituto Tecnológico del Putumayo dentro de las categorías oficiales de Minciencias. Valor: $95.300.000. * Año 2022: Contrato 144 de 2022. Objeto: Realizar curso como asesores y jurados de trabajos de grado dirigido a profesores del Instituto Tecnológico del Putumayo en el marco del subproyecto denominado “fortalecimiento de competencias pedagógicas e investigativas como estrategia de mejoramiento de la calidad académica del Instituto Tecnológico del Putumayo”. Valor: $23.995.950.
48 |  |  | Realizar mínimo 2 capacitaciones docente en el semestre con el fin de mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y procesos de investigación. | Número de capacitaciones en procesos de enseñanza, aprendizaje y procesos de investigación. | 2 capacitaciones al año. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Talento Humano | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Hasta el año 2022 los docentes del ITP se han capacitado en diferentes temas que han permitido el fortalecimiento del proceso de enseñanza, aprendizaje y procesos de investigación. | Fortalecimiento del nivel de competencias, habilidades, y aptitudes de los profesores de los diferentes programas del ITP, propendiendo siempre por lograr la mejor calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. | • Actividades Realizadas Plan de Capacitación y Formación Docente 2020.pdf • Curso de asesores y jurados 2022-1-pdf • Capacitación a profesores y estudiantes 2021-2022.pdf
49 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Nivelación Salarial. | Realizar estudio de homologación y nivelación salarial. | Porcentaje de avance estudio de homologación y nivelación salarial. | 100% estudio de nivelación consolidado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 3 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | En SECOP II se encuentra en proceso de evaluación y observaciones para la realización, proyección y desarrollo de la reestructuración organizacional del ITP. Dentro de las fases y/o productos que se requieren está: estudio técnico, financiero y jurídico para la ampliación de planta docente. El estudio financiero para la ampliación de la planta docente implica en el futuro el mejoramiento salarial de los profesores. | Crecimiento y mejoramiento salarial de la planta docente. | * Ficha Técnica-Modernización Institucional-2023.pdf
50 |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROFESORES: Es importante que el programa realice el seguimiento respectivo y la evaluación de los profesores. | Presentar los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación de los profesores. | Cantidad de informes de evaluación docente. | 1 Informe de evaluación docente por periodo académico. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Las facultades con el apoyo de las direcciones de programas realizan cada periodo académico el seguimiento y la evaluación de los profesores, producto de este proceso, se formula un documento de evaluación docente. | Evaluar el desempeño docente que involucra la perspectiva de distintos actores, analizando la utilidad, seguimiento e impacto de los resultados de la evaluación docente desde su función en la Educación Superior y que plan de acción académico se determina según los resultados obtenidos. | • Informe evaluación docente general FACEC 2022-1.pdf • Informe evaluación docente periodo FACEC 2021-2.pdf • Seguimiento actividad docente de las Facultades 2020-2022.rar
51 | CARACTERÍSTICA 8: MEDIOS EDUCATIVOS | El programa no cuenta con licencias de software para procesos de formación (simuladores empresariales empresarial, Visio, R-estadístico, Winqs6, Projet). | Ejecutar el plan de adquisiciones para la dotación de medios educativos pertinentes para el programa. | Porcentaje de ejecución del plan de adquisiciones para la dotación de medios educativos pertinentes para el programa. | 50% plan de adquisiciones ejecutado. | 100000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Administrativa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP cuenta con la nueva construcción de la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables que se inauguró en el mes de octubre del 2022. Así, a través del contrato de compraventa No. 259 de septiembre 19 del 2022, se adquiere equipos y mobiliario para la dotación de las 10 aulas que corresponden a esta nueva contrucción. A través de este contrató se adquiere: muebles,sillas, tableros, aire condicionados, tv, entre otros. | Disponer de los medios educativos pertinentes para el programa que permitan fortalecer el aprendizaje creando condiciones para que profesores y estudiantes interactúen dentro del aula. | * Contrato 259-2022-Adquisición de equipos y mobiliario Facultad de Administración, Ciencias Económicas y COntaontables.pdf | * Valor del contrato 259 $294,338,000.
52 |  | Incrementar la cantidad de equipos de cómputo. | Ejecución de un plan para renovación y mantenimiento de equipos de cómputo para el uso de los estudiantes y profesores. | Porcentaje de ejecución del plan para renovación y mantenimiento de equipos de cómputo para el uso de los estudiantes y profesores. | 50% plan ejecutado. | 50000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa - TICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | A través del contrato No. 196 del 10 de noviembre del 2021 el ITP adquiere 70 portátiles,71 diademas bluetooth con micrófono, 75 cables HDMI y 70 mesas de computador, entre otras herramientas tecnológicas. | Dotar a los docentes del ITP de las herramientas tecnológicas y demás medios educativos necesarias como apoyo de los procesos de formación a través de metodologías de enseñanza que permiten la flexibilidad en la modalidad de estudio. | • Contrato 196 del 10 de noviembre del 2021-Adquisición Equipos Tecnológicos.pdf • Contrato 259-2022-Adquisición de equipos y mobiliario Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contaontables.pdf
53 |  | Adquirir nuevas bases de datos como apoyo para la investigación del programa. | Plan de compras donde se contemple la adquisición de nuevas bases de datos como apoyo a la investigación del programa. | Porcentaje de cumplimiento para la adquisición de nuevas bases de datos como apoyo a la investigación del programa. | 50% plan de compras ejecutado. | 17000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa - TICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | A través de los contratos de prestación de servicios 112 y 113 del 2023, se contrata la suscripción a las bases de datos de contenidos digitales Ambientalex y E-libro. | Fortalecer la biblioteca institucional con la finalidad que docentes y estudiantes tengan acceso a la información científica y académica propia del programa. | • Contratos No. 112 y 113 de 2023-base de datos Ambientalex y E-libro.pdf | * Valor del contrato Ambientalex $18,000,000 * Valor del contrato E-Libro $21,364,772
54 |  | Adquirir software especializado para fortalecer los espacios académicos. | Adquisición de software especializado. | Cantidad de software adquiridos. | 1 software adquirido. | 20000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa - TICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Mediante contrato No. 259 de 2023, se compra la licencia de software académico “simulador empresarial” para la FACEC. | Contar con un simulador empresarial que permita, entre otras cosas: campus virtual de simulación profesores-estudiantes, simulador de negocio, simulador de gestión estratégica, simulador de innovación, simulador de emprendimiento, simulador de finanzas, simulador de marketing, simulador de plan de negocios. | * Contrato 259 de 2023-Compra Licencia de Software Académico-Simulador Empresarial.pdf | * Valor del contrato 259-2023 = $10,650,000
55 |  | Programa de capacitación e integración de los medios educativos. | Implementar un plan de capacitación de medios educativos. | Porcentaje de ejecución del plan de capacitación de medios educativos. | 50% de ejecución del plan de capacitación de medios educativos. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Biblioteca, TIC. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Implementación de estrategias utilizadas desde la biblioteca institucional para que los estudiantes y docentes conozcan el material bibliográfico en físico actualizado, así como también las bases de datos virtuales con las que se cuenta en el Instituto Tecnológico del Putumayo están publicadas en la página principal de la institución, así como el inventario de trabajos de grado y las bases de datos de libre acceso. | Divulgación a la comunidad educativa sobre los tutoriales para la solicitud de material bibliográfico, conocimiento del material bibliográfico y trabajos de grado, Uso y manejo de colecciones en línea de la biblioteca virtual E-Libro y Almbiental-EX, bases de datos y bibliotecas de libre acceso. | • Socialización Servicios de Biblioteca.pdf • Implementación base de datos e-libro y ambientalex.pdf • Estrategias y sistemas de alerta utilizados por la biblioteca.pdf
56 |  | Es necesario contar con una proyección para los próximos 7 años del plan de adquisición, construcción, o préstamos de los medios educativos. | Actualizar el Plan Decenal de Infraestructura. | Porcentaje de avance PDI actualizado. | 100% de avance PDI actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | El ITP cuenta con un plan decenal de infraestructura física 2023-2032 el cual tiene como objetivo el de definir las pautas y criterios de intervención cualitativa y cuantitativa de las nuevas obras de la planta física, propiciando una cultura arquitectónica y urbana institucional, como marco de actuación para un desarrollo sostenido de su planta física. | Garantizar la disposición de los recursos necesarios para la construcción y adecuación de los diferentes espacios físicos con los que debe contar la Institución. | * Plan Decenal de Infraestructura Física ITP 2023-2032.pdf
57 |  | Fortalecer la biblioteca. | Ejecución de plan de compras de libros. | Porcentaje de ejecución del plan de compra de libros. | 70% de ejecución del plan de compras de libros. | 30000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 3 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerectoría Administrativa - Biblioteca | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
58 |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Realizar un informe con los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos en los últimos 7 años. | Porcentaje de avance del informe. | 100% informe realizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | La institución dispone de los planes de adquisición que se ejecutaron en los últimos años y que por medio de los cuales se garantizó la disposición de los medios educativos necesarios para el desarrollo normal de las actividades académicas. Así mismo, dispone del plan de medios educativos 2017-2023 donde se lista todo lo que se ha adquirido en el ITP por concepto de: bibliotecas físicas y virtuales, medios tecnológicos, salas de informática y laboratorios. Se cuenta además, con un informe de evaluación del este plan donde se especifica el porcentaje de ejecución del mismo, los resultados obtenidos y su impacto en la comunidad educativa. | Que los programas cuenten con los medios educativos necesarios y pertinentes como bibliotecas físicas y virtuales, medios tecnológicos, salas de informática y laboratorios con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. | * Histórico Planes de Adquisición. * Plan de Medios Educativos 2017-2023.pdf * Evaluación del Plan de Medios Educativos 2017-2023-.pdf
59 |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Realizar un informe de proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Porcentaje de avance del plan proyectado. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Se cuenta con la proyección financiera para el mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Garantizar los recursos financieros necesarios para la reposición de los medios educativos que permiten el desarrollo de la actividad educativa. | • Proyección Medios Educativos 2021-2027 Mocoa.pdf
60 | CARACTERÍSTICA 9: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | Ampliación de la infraestructura física de la institución. | Construcción de nuevas aulas de clase. | Número de aulas construidas. | 3 aulas construidas. | 2400000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerectoría Administrativa - Planeación | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | A través del contrato de obra No. 224 de 2020 se construyeron 10 aulas en la sede Mocoa que corresponden a la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables. | Construcción y entrega de 10 aulas académicas que corresponden a la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables con espacios adecuados para su funcionamiento, con el propósito de dar cobertura a la demanda educativa que se presenta, brindando así mejoramiento en la condición de infraestructura física y tecnológica con la adaptación de nuevos salones cumpliendo con los requerimientos establecidos por el MEN. | • Contrato de Obra No. 224-2020-contrucción 10 aulas.pdf
61 |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar un informe con los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica en los últimos 7 años. | Porcentaje de avance del informe de resultados. | 100% informe de resultados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde la oficina de planeación se formula un informe de resultados 2015-2021 relacionado al plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | En los últimos siete (7) años el Instituto Tecnológico del Putumayo ha celebrado seis (6) contratos relacionados al mantenimiento institucional, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | • Informe de resultados 2015-2021 relacionado al plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y.pdf
62 |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar un informe de proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Porcentaje de avance del informe de proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La oficina de planeación realiza la proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Desde la oficina de planeación se evalúan las necesidades fundamentales sobre infraestructura en el Instituto y corroborando dichas necesidades con el Plan Decenal de Infraestructura Institucional, se establecen los perfiles para los proyectos de obra. | • Informe de la proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura fís.pdf
63 |  | Adecuación del inmobiliario académicos y medios audiovisuales. | Ejecutar un plan de mantenimiento que permita el mejoramiento, adecuación y/o remplazo del inmobiliario académico y medios audiovisuales. | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento que permita el mejoramiento, adecuación y/o remplazo del inmobiliario académico y medios audiovisuales. | 50% de ejecución del plan de mantenimiento que permita el mejoramiento, adecuación y/o remplazo del inmobiliario académico y medios audiovisuales. | 300000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | A través del contrato No. 259 de 2022, el ITP adquiere para los nuevos salones construidos para la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables, 15 muebles metálicos, 600 sillas universitarias, 16 tableros en cristal, 11 aire acondicionados, 15 televisores de 65 pulgadas, entre otros elementos. | Adquirir equipos y mobiliario para la dotación de las 10 aulas nuevas construidas para el funcionamiento de la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables del ITP. | • Contrato 259-2022-Adquisición de equipos y mobiliario Facultad de Administración, Ciencias Económicas y COntaontables.pdf
64 |  | Ausencia de auditorio o aula máxima adecuada para eventos académicos. | Proyectar el crecimiento de la infraestructura física tecnológica a 7 años (vincule: auditorio, cafetería, salas de computo, aulas, etc.) | Porcentaje de avance de la proyección del crecimiento de la infraestructura física tecnológica a 7 años (vincule: auditorio, cafetería, salas de computo, aulas, etc.) | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | En el Plan Decenal de Infraestructura se definen las acciones fundamentales para el proyecto de ordenación y desarrollo de la Institución, además, se establecen en términos generales los lineamientos, los objetivos, los criterios de crecimiento y distribución física del campus. | Intervención cualitativa y cuantitativa de las plantas físicas existentes y de las plantas físicas de nueva obra, para las sedes del ITP desencadenando que se propicie una cultura arquitectónica y urbana institucional como marco de actuación para un desarrollo sostenido de su planta física, soporte de todas las actividades académicas, constituido por actuaciones e intervenciones en toda escala y que por su coordinación generen una dinámica integral de manejo de los recursos espaciales y orienten la aplicación racional de los económicos destinados al efecto de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional PDI 2012-2022. | • Plan Decenal de Infraestructura 2020-2030.PDF
[5 empty] | COSTO DE INVERSIÓN | 3319000000 | [10 empty] | TOTAL | 3.438% | 6.406% | 42.81% | 6.25% | 8.594% | 4.375% | 3.906% | 2.5% | 2.812% | 0% | 1.875% | 3.125% | 0.9375% | 3.125%
[17 empty] | TOTAL ACUMULADO | 3.438% | 9.844% | 52.66% | 58.91% | 67.5% | 71.87% | 75.78% | 78.28% | 81.09% | 81.09% | 82.97% | 86.09% | 87.03% | 90.16%