## PDM
| PROGRAMA: | INGENIERIA FORESTAL ARTICULADO AL CICLO PROPEDÉUTICO EN TECNOLOGÍA EN RECURSOS FORESTALES | [8 empty] | FECHA: |  | 23 DE MARZO DEL 2021
| INTEGRANTES: | JENISSEL MELO - MILLER OBANDO ROJAS | [8 empty] | SEDE: |  | MOCOA
| CONDICIÓN DE CALIDAD | ASPECTOS POR MEJORAR | ACCIONES (Son todas las actividades que propone el grupo para lograr el cumplimiento de los aspectos a mejorar | INDICADOR | META | COSTO APROXIMADO DE EJECUCIÓN | ARTICULACION CON EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-PROGRAM-SUBPROGRAMA) | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS (logisticos, humanos) | RESPONSABLE | Avance hasta abril del 2021 | Avance hasta julio del 2021 | Avance hasta noviembre del 2021 | Avance hasta febrero del 2022 | Avance hasta junio del 2022 | Avance hasta agosto del 2022 | Avance hasta octubre del 2022 | Avance hasta marzo del 2023 | Avance hasta abril del 2023 | Avance hasta mayo del 2023 | Avance hasta junio del 2023 | Avance hasta julio del 2023 | Avance hasta agosto del 2023 | Avance hasta sep del 2023 | Avance hasta octubre 2023 | Avance hasta noviembre 2023 | ACUMULADO | ACCIONES REALIZADAS | LOGROS | EVIDENCIAS EN EL SISTEMA EVAL | OBSERVACIONES
[9 empty] | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO
1 | CARACTERÍSTICA 1: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | Adoptar los diferentes campos de conocimientos entre disciplinas afines, en correspondencia con el título que se va a otorgar. | Estudio de pertinencia que dé cuenta de los resultados obtenidos en el análisis de denominación y perfil del programa; así como su campo de acción. | Porcentaje de avance del estudio de pertinencia. | 100% estudio de pertinencia. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 4 | 30 | 2021 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa en el año 2021 actualiza su estudio de pertinencia dado respuesta a las nuevas dinámicas de la Educación Superior; en él se incorpora los resultados obtenidos del análisis de la denominación y perfil del programa, así como su campo de acción. | Estudio de pertinencia del programa actualizado y que responde a las nuevas dinámicas de la Educación Superior y a las exigencias del decreto No. 1330 del 2020 y resolución No. 021795 del 2020. | * Estudio de pertinencia con los resultados obtenidos en el análisis de denominación y perfil del programa; así como su campo de acción. (Archivo PDF)
2 | CARACTERÍSTICA 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | Realizar estudios periódicos de Pertinencia del Programa. | Estudio de pertinencia que dé cuenta del desarrollo social-cultural, ambiental, económico y científico, frente a las necesidades de la región que ofrece el programa. | Porcentaje de avance del estudio de pertinencia. | 100% estudio de pertinencia. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 4 | 30 | 2021 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con el estudio de pertinencia actualizado a las nuevas dinámicas de la Educación Superior; su actualización se hace en el año 2021. En este documento, se puede evidenciar el proceso de revisión, diseño y evaluación periódica del desarrollo social, cultural, ambiental, económico y científico, frente a las necesidades de la región que ofrece el programa. | Programa que responde pertinentemente a las necesidades sociales, culturales, ambientales, económicas y científicas de la región. | * Desarrollo social, cultural, ambiental, económico y científico, frente a las necesidades de la región programa Ingeniería Forestal. (Archivo PDF)
3 |  | Es importante que el programa analice los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares. | Documentar el análisis de la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia. | Porcentaje de avance del documento de análisis. | 100% documento de análisis. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 4 | 30 | 2021 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento analítico que da cuenta de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Programa académico pertinente para la región. | * Estado de la oferta de educación del área del programa Ingeniería Forestal Mocoa. (Archivo PDF)
4 |  | El programa no cuenta con un documento de análisis por periodos académicos de los siguientes indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Hacer un análisis de los siguientes indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Porcentaje de avance documento de análisis. | 100% documento de análisis. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento analítico que da cuenta de los indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Seguimiento permanente del comportamiento del programa a nivel de sus estudiantes y graduados. | * Análisis de los indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción. (Archivo PDF) * Análisis de Deserción Ingeniería Forestal.pdf
5 | CARACTERÍSTICA 3: ASPECTOS CURRICULARES | COMPONENTE FORMATIVO: Actualización permanente del Proyecto Educativo del Programa PEP. | Proyecto Educativo del Programa PEP actualizado. | Porcentaje de avance PEP actualizado. | 100% PEP actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 7 | 30 | 2021 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa actualiza en al año 2021 su Proyecto Educativo del Programa mediante Acuerdo No. 055 de diciembre 22 del 2020. | PEP del programa con los lineamientos, políticas y principios actualizados que orientan y dirigen el desarrollo del programa. | * PEP Proyecto Educativo del Programa Ingeniería Forestal 2021. (Archivo PDF)
6 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa y la institución no ha reglamentado el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Reglamentar el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Porcentaje de avance de la resolución. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 8 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP a través de los Acuerdos No. 20 de 2020 y su modificatorio No. 033 de 2021, reglamenta el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje de los programas. | Los nuevos lineamientos curriculares del ITP, Acuerdos No. 20 de 2020 y 033 de 2021, reglamenta el proceso de evaluación de los resultados de aprendizaje lo que permite avanzar en la implementación de los RA en los programas tal y como lo exige el decreto 1330 de 2019 y la Resolución No. 021795 de 2020 del MEN. | * Reglamentación sistema de evaluación RA. Pdf
7 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha definido los resultados de aprendizaje en cada uno de sus ciclos. | Definir en el Proyecto Educativo del Programa PEP, los resultados de aprendizaje en cada uno de los ciclos. | Porcentaje de avance PEP con los RA por ciclo. | 100% PEP con los RA por ciclo. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 11 | 30 | 2021 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Con la actualización del PEP, el programa define los resultados de aprendizaje en cada uno de sus ciclos. | Resultados de aprendizaje definidos de acuerdo a los nuevos lineamientos del MEN. | * PEP programa Ingeniería Forestal 2020.
8 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha realizado un análisis del perfil de egreso. | Perfil de egreso del programa actualizado. | Porcentaje de actualización del perfil de egreso. | 100% perfil de egreso actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 7 | 30 | 2021 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa actualiza en al año 2021 su Proyecto Educativo del Programa mediante Acuerdo No. 055 de diciembre 22 del 2020; con él, actualiza los perfile ocupacionales y profesionales de los egresados. | Los perfiles actualizados del programa, permiten establecer metas específicas y pertinentes que permitirán el logro de los aprendizajes esperados. | * Perfiles Actualizados Programa Ingeniería Forestal . (Archivo PDF)
9 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa no ha diseñado un procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico. | Diseñar el procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico del programa. | Porcentaje de avance en el diseño del procedimiento. | 100% procedimiento diseñado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | SGC - Directores de Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Definir las estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Porcentaje de estrategias pedagógicas definidas. | 70% estrategias pedagógicas definidas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Docente de apoyo al programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | El Instituto Tecnológico del Putumayo ITP desarrolla diversas estrategias metodológicas y las aplica al proceso de aprendizaje así: explicaciones teóricas, exposiciones, análisis de situaciones, observación y análisis de casos; entre otras. | Las estrategias pedagógicas y didácticas que se implementan en el ITP permiten una relación entre el docente y el estudiante donde prima el acompañamiento y asesoría constante en la indagación, el razonamiento y el compartir. | * Aplicación de las estrategias pedagógicas y didácticas de los programas del Instituto Tecnológico del Putumayo.pdf
11 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa requiere de un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Documentar el uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Porcentaje de avance del documento. | 100% documento formulado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | El ITP dispone para sus programas académicos, para el caso Ingeniería Forestal, de ambientes de aprendizaje físicos como aulas, laboratorios, biblioteca física y virtual, entre otros como el jardín botánico y el herbarios; además, dispone de la plataforma Moodle como ambiente de aprendizaje virtual. | Contar con los ambientes de aprendizaje físicos como virtuales ya que estos desempeñan un papel crucial en la educación y pueden combinarse en enfoques de aprendizaje híbridos para aprovechar lo mejor de ambos escenarios. | * Uso Ambientes de Aprendizaje Físicos y Virtuales-Ingeniería Forestal.pdf
12 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir y evaluar la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Establecer la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Número de metodologías establecidas. | 3 metodologías establecidas para la evaluación de RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 8 | 30 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Decanatura | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa con base en los nuevos lineamientos institucionales, establece las metodologías apropiadas para el logro y evaluación de los resultados de aprendizaje. | Programa con los resultados de aprendizaje definidos como la metodología de evaluación tal como lo exige el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 021795 de 2020. | * Metodologías para el logro y evaluación de los resultados de aprendizaje de los programas.
13 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Capacitar a los docentes sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. | Porcentaje de docentes capacitados en RA. | 70% de docentes capacitados en RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 10 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se cuenta con un documento que evidencia la realización de capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. Además, el Acuerdo No. 033 de 2021 define el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Directores de programa y docentes de planta capacitados en temas de diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. El ITP cuenta con el Acuerdo No. 033 de 2021 que establece el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | * Realizar capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. Definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | * Contrato No. 135 de 2021 por valor de $16,000,000 con un plazo de ejecución de 1 mes (31-05-2022 hasta 30-06-2021). * Comisión de desplazamiento de 14 líderes académicos entre decanos y directores de programa para recibir capacitación sobre RA los días 19-20-21 de octubre del 2021 en la U. Quindío.
14 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: El programa requiere de la construcción de un plan de interacción e internacionalización para su posterior seguimiento y formulación de un informe de resultados. | Definir un plan de interacción e internacionalización del programa. | Porcentaje de avance del plan. | 100% plan definido. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos. | Internacionalización | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde lo institucional, se cuenta con un Plan de Internacionalización y un Plan de Extensión y Proyección Social que involucra los programas académicos con actividades transversales. Así mismo, para el año 2022 se actualiza el plan de interacción con la comunidad, sector productivo, social y cultural. | Planes definidos desde lo institucional con aprobación de presupuesto para el desarrollo de sus actividades. Estos planes son la base fundamental para la construcción del Plan de Internacionalización y Plan de Extensión y Proyección Social propios del programa Ingeniería Forestal. Por otro lado, se logra que las actividades de extensión estén alineadas con los nuevos requerimientos por parte del MEN. | * Proyección Plan de Internacionalización. (Archivo Excel) * Proyección Plan de Extensión y Proyección Social. (Archivo Excel) * Plan de Vinculación Académica Sector Productivo-Social y Cultural 2022. (Archivo PDF)
15 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: El programa no ha evaluado los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Definir los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Número de mecanismos de interacción definidos. | 2 mecanismos de interacción definidos. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Instituto Tecnológico del Putumayo, establece diferentes mecanismos para la interacción entre estudiantes y profesores. Esta interacción se refleja, no sólo durante su permanencia en la Institución sino también en tiempos extracurriculares, e incluso, el estudiante manteniendo su condición de Egresado sigue vinculado a procesos institucionales; que, si bien no se enmarcan en lo académico, su participación si es activa desde los campos del Bienestar Institucional. | La implementación de actividades de interacción entre estudiantes y profesores permite que el estudiantado esté siempre acompañado en su proceso de formación desde lo académico, lo social, lo cultural, lo ambiental, de investigación, desde el componente de salud y desde muchos otros escenarios que favorecen a la retención estudiantil. | * Seguimiento Mecanismos de Interacción.
16 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Evidencias y resultados de la implementación de mecanismos de interacción. | Formular un documento que muestre los resultados de la implementación de mecanismos de interacción. | Porcentaje de avance informe de resultados. | 100% informe de resultados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP desde el área de extensión y proyección social, elabora un informe de las actividades implementadas en los años 2019 y 2020. Así mismo, el programa evidencia en un documento de informe, las actividades realizadas en el marco del plan de interacción del programa con el sector externo. | Desde el compromiso institucional, la proyección social es el medio, a través del cual, el ITP realiza una serie de actividades que facilitan la aplicación práctica del quehacer académico y del conocimiento en función eminentemente social, contribuyendo a la solución de necesidades, inquietudes y aspiraciones, beneficiando a la sociedad y al entorno con la vinculación de estudiantes y docentes. | * Implementación de Actividades Proyección Social y Extensión 2019_2020. • Resultados Plan de Interacción-Ingeniería Forestal 2017-2022.pdf
17 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos en la implementación del plan de interacción. | Definir los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos del plan de interacción. | Porcentaje de recursos necesarios. | 70% de los recursos implementados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Dentro del plan de extensión y proyección social proyectado hasta el año 2027, se definen y se aprueban los recursos financieros necesarios. | Contar con los recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos para el desarrollo del plan de interacción. | * Plan de Vinculación Académica Sector Productivo-Social y Cultural 2022.pdf * Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027.xlsx
18 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Proyección para los próximos 7 años del plan de internacionalización. | Formular el plan de internacionalización para los próximos 7 años que contenga los recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para su ejecución. | Porcentaje de avance del plan proyectado. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos. | Internacionalización | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El área de Internacionalización formula el Plan de Internacionalización con una proyección desde el año 2022 hasta el 2028. | Atendiendo a la nueva normatividad que regula los procesos de renovación y acreditación institucional y de programas académicos, se definen las actividades previstas dentro del plan de internacionalización que establece las etapas y movimientos necesarios dentro de este proceso. | * Proyección Plan de Internacionalización 2022-2028. (Archivo Excel)
19 |  | CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y ESPISTEMOLÓGICA: El programa no cuenta con un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Formular un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Porcentaje de avance del documento. | 1 00% documento actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2021 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento analítico y actualizado que evidencia los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Es importante que el programa cuente con un documento analítico que dé cuenta de la epistemología forestal y la construcción del conocimiento forestal que tiene una impronta disciplinaria con orientación a lo biofísico y con débil desarrollo de la orientación social. | * Fundamentos Teóricos y Epistemológicos Ingeniería Forestal. (Archivo PDF)
20 |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: Resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Definir las estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Cantidad de estrategias y mecanismos definidos. | 3 estrategias y mecanismos definidos. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Instituto Tecnológico del Putumayo ha trabajado incansablemente en generar condiciones académicas accesibles para todos los estudiantes sin exclusión alguna. | Asegurar un sistema educativo con equidad, con un sistema que se adapta a la diversidad y esté pensado en dar a cada estudiante lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial; en educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales de orden social, económico, político, cultural, lingüístico, físico y geográfico más allá de enfoques asistencialistas, compensatorios y focalizados. | * Estrategias de accesibilidad.
21 | CARACTERÍSTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO | El programa no cuenta con un proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Establecer el proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Porcentaje de avance procedimiento establecido. | 100% procedimiento establecido. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | SGC - Directores de Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | Desde el área de gestión de calidad se formula la propuesta para definir los lineamientos, actividades y responsables para la elaboración y seguimiento del Proyecto Educativo de Programa ofertados por el ITP. | Contar con los lineamientos, actividades y responsables para llevar a cabo la elaboración, aprobación, seguimiento y mejora de los PEP de todos los programas en el ITP. | • Proyecto de Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento a los PEP-2023.docx
22 |  | El programa requiere hacer ajustes al micro currículo y macro currículo. | Ajustar los micro currículos y macro currículos del programa. | Porcentaje de syllabus actualizados. | 100% syllabus actualizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 10 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un Proyecto Educativo de Programa PEP, actualizado en el año 2021 en el cual se evidencia el ajuste realizado a los micro currículos y macro currículos del programa. | PEP del programa ajustado a las necesidades de la nueva vigencia del registro calificado. | * PEP Ingeniería Forestal 2021.
23 |  |  | Definir los tiempos para el ajuste de los micro y macro currículos. | Porcentaje de avance del acuerdo de lineamientos curriculares donde se defina los tiempos para el seguimiento de los micro y macro currículos. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Acuerdo No. 20 de 2020 que establece los nuevos lineamientos curriculares estipula en su artículo 8: estructura curricular; ítem 3: organización de contenidos; páginas de la 24 a la 27 que: las jornada de actualización microcurricular se realizarán anualmente con el fin de desarrollar mesas de trabajo por áreas de conocimiento y evaluar y aprobar las propuestas de actualización curricular. | A través de este acuerdo se garantiza la organización de mesas de trabajo para la actualización de syllabus de los diferentes programas académicos. | * Acuerdo No. 20 de 2020 Nuevos Lineamientos Curriculares. (Archivo PDF)
24 |  | Actualización permanente de los contenidos curriculares de los Espacios Académicos. | Reactivar el comité curricular del programa. | Porcentaje de avance de la resolución de convocatoria. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | Existe un proyecto de resolución por medio la cual se unifican y adoptan normas correspondientes al funcionamiento del Comité Curricular del Instituto Tecnológico del Putumayo. | Disponer de un organismo asesor responsable de recomendar al Consejo Académico los planes de estudio o el programa curricular de cada unidad de formación de los programas académicos. | • Proyecto de Resolución Funcionamiento Comité Curricular 2020.pdf
25 |  |  | Actualización de los Syllabus. | Porcentaje de syllabus actualizados. | 100% syllabus actualizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 10 | 30 | 2022 | recurso humano y logisticos | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con los syllabus actualizados. | Contar con los syllabus de todas las unidades de formación actualizados de acuerdo al nuevo PEP y la nueva propuesta de plan general de estudios para la nueva renovación de registro calificado como producto de los estudios de pertinencia realizados. | * Syllabus actualizados.
26 |  | Integración de mallas teniendo en cuenta la nueva oferta académica y renovación de registros calificados. | Actualizar el acuerdo de integración de mallas. | Porcentaje de avance del acuerdo de integración de mallas. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Programa 1. Normalización y Estandarización Subprograma 1. Ajuste Normativo | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
27 |  |  | Ejecutar un plan para la internacionalización del currículo. | Porcentaje de ejecución del plan. | 70% plan ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 23 | 2022 | recurso humano y logisticos | Internacionalización | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde la política de internacionalización aprobada mediante acuerdo 11 del 18 de junio de 2019, está definida la modalidad internacionalización del currículo como un proceso que trasciende las fronteras de las disciplinas y las inserta en dimensiones internacionales y multiculturales innovando en los procesos de enseñanza aprendizaje formando educandos a través del desarrollo de competencias interculturales para que se desempeñen con profesionalismo y competitividad en contextos transnacionales. | La proyección de los lineamientos académicos para la internacionalización del currículo de la cátedra Cultura Amazónica contiene aspectos como la gestión académica en función del currículo, la propuesta pedagógica y las competencias del egresado. | * Documento que establezca las estrategias para la internacionalización del currículo..pdf
28 | CARACTERÍSTICA 5: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Incentivar la participación de docentes y estudiantes en los procesos de investigación y extensión a través recursos económicos para los grupos y semilleros. | Evidenciar los resultados de la implementación de estrategias, medios y contenidos para la formación en investigación, innovación y/o creación artística y cultural que motiven el interés y la participación en estudiantes y docentes para la realización de proyectos de investigación. | Cantidad de proyectos de investigación del programa. | 10 proyectos de investigación del programa. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con productos de investigación publicados que permiten evidenciar los resultados de la implementación de estrategias, medios y contenidos para la formación en investigación, innovación y/o creación artística y cultural. | Motivación e interés por parte de los estudiantes y profesores del programa para participar en la realización de proyectos de investigación. | * Resultados de la implementación de estrategias para la formación en investigación Ingeniería Forestal. (Archivo PDF)
29 |  | Apropiación presupuestal destinada a la cofinanciación de grupos y semilleros de investigación. | Revisar la tramitología para acceder a los recursos de bolsa concursable. | Cantidad de proyectos financiados. | 1 proyecto financiado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | A través de la Resolución No. 1292 de 30-12-2022, se asignan recursos a proyectos de investigación del banco definitivo de proyectos elegibles para el programa de Ingeniería Forestal. Adicionalmente, se cuenta con el aval de compromiso institucional y modelo de gobernanza del proyecto “Fortalecimiento de capacidades regionales para consolidar sistemas agroalimentarios sostenibles a partir de semillas nativas del departamento de Putumayo”. | Participación activa en convocatorias para la financiación de proyectos de investigación de grupos y semilleros de investigación. | * Resolución 1292-2022-Resultados Proyectos Bolsa Concursable-Ingeniería Ambiental e Ingeniería Forestal.pdf * Carta Aval Compromiso Regalías Ingeniería Forestal-Ingeniería Ambiental 2023.pdf
30 |  | Establecer lineamientos para la publicación de trabajos de investigación docente y estudiantes. | Publicar los mejores trabajos de investigación realizados por estudiantes y docentes de la institución. | Cantidad de proyectos de investigación publicados. | 2 proyectos de investigación publicados. | 90000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería Forestal en el año 2022, publica tres (3) artículos científicos, y en lo recorrido del 2023 un (1); cada uno de estos trabajos se encuentran en la categoría A2 según la clasificación de Minciencias a través de su aplicativo Publindex. | Fortalecimiento de la investigación en el programa, propendiendo por la estimulación del pensamiento crítico y la creatividad para que a través de ello el proceso de aprendizaje se vitalice con el fin de formar profesionales curiosos e innovadores. | • Resultados Plan de Investigación-Ingeniería Forestal 2023.pdf • Contrato 137-2022-Fortalecimiento de la Producción Académica.pdf * • Productos de Investigación Grupo GRAM. | El contrato 137-2022 tiene un valor de $95,300,000
31 |  |  | Proyectar los lineamientos para la publicación de trabajos de investigación docente y estudiantes. | Porcentaje de avance de los lineamientos. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Acuerdo No. 13 del 07 de diciembre del 2020 por medio del cual se actualiza el reglamento del sistema de incentivos y estímulos a investigadores, define los lineamientos de deben cumplir los productos de investigación por los cuales los docentes pueden acceder a incentivos en el ITP. | Lineamientos definidos y claros para la publicación de trabajos de investigación docente y estudiantes. | * Acuerdo No 13 del 2020-Actualización Reglamento Sistemas Incentivos y Estímulos Investigadores ITP.pdf
32 |  | Es necesario que se haga seguimiento al cumplimiento del plan de investigación previsto para el logro del ambiente de investigación en los últimos 7 años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de investigación de los últimos 7 años. | Porcentaje de avance del informe de seguimiento. | 100% informe de seguimiento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Como mecanismo de seguimiento al plan de investigación del programa, se formula informes sobre el avance de las actividades de investigación del programa de Ingeniería Forestal. | Evidenciar el cumplimiento del plan de investigación del programa a través de informes semestrales. | * Resultados Plan de Investigación-Ingeniería Forestal 2023.pdf
33 |  | Proyectar para los próximos 7 años el plan de investigación para el logro del ambiente de investigación. | Proyectar el plan de investigación para los próximos 7 años. | Porcentaje de avance de la proyección del plan. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Instituto Tecnológico del Putumayo cuenta con la proyección del plan de investigación para los próximos 7 años donde se articula los diferesntes programas de oferta. | Actividades de investigación proyectadas para la vigencia del nuevo registro calificado del programa. | * Proyección para los próximos 7 años del Plan de Investigación. (Archivo Excel)
34 | CARACTERÍSTICA 6: RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | Resultados de la implementación del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos 7 años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos 7 años. | Cantidad de informes de seguimiento. | 1 informe de seguimiento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El área de extensión y proyección social cuenta con un informe de seguimiento de las actividades realizadas durante los años 2019 y 2020. Así mismo, el programa a través de un informe, evidencia las actividades realizadas en el marco del plan de interacción del programa con el sector externo 2017-2022. | Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas dentro de los planes. | * Informe de actividades de esxtensión y proyección social 2019-2020. (Archivo Excel) • Resultados Plan de Interacción-Ingeniería Forestal 2017-2022.pdf
35 |  | Diseñar un plan para la articulación del programa con el sector externo. | Proyectar para los próximos 7 años el plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social, cultural, público y privado. | Porcentaje de avance del plan proyectado. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 11 | 30 | 2021 | recurso humano, logisticos y financieros | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La institución cuenta con un plan de extensión y proyección social proyectado desde el 2021 hasta el 2027. | El Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027, estipula actividades transversales dirigidas para todos los programas del ITP como: realización de programas de formación modalidad educación continua para docentes de las diferentes áreas del conocimiento; participacion de docentes y estudiantes como ponentes de proyectos de investigación; etc. | * Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027. (Archivo Excel)
36 |  | Difundir la normatividad vigente, procesos, procedimientos y resultados del componente de extensión y proyección social de la institución y del programa. | Socializar las normas, procesos, procedimientos y resultados del componente de proyección social y extensión en el que se vincula al programa. | Porcentaje de ejecución del cronograma de socialización. | 80% cronograma ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 7 | 30 | 2023 | recurso humano, logisticos | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | La oficina de proyección social cuenta con un cronograma de actividades a través del cual se planea las acciones a llevarse a cabo en cada periodo académico. Una de las actividades programadas son las jornadas de inducción a docentes donde se da a conocer, entre otros temas, la política de extensión y proyección social, las estrategias de extensión y el plan trianual de oferta de extensión. | Docentes enterados de la materialización de la política de extensión a través del plan trianual de oferta de extensión y que desde ese marco las agendas semanales deben articularse. | * Acta Inducción Docentes-Proyección Social 2022.pdf
37 |  | Actualización y/o fortalecimiento de convenios de prácticas y pasantías. | Documentar los resultados de la ejecución de los acuerdos de voluntades y convenios entre el ITP y las diferentes Instituciones y/o entidades del sector externo que respaldan las prácticas o pasantías. | Porcentaje de avance del documento de resultados de la ejecución de convenios. | 100% documento de resultados de la ejecución de convenios. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP desde el área de extensión y proyección social, elabora un informe del impacto de los convenios firmados con el sector externo. | El ITP, con el fin de propender por un normal y equilibrado desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión ha llevado a cabo la implementación de diferentes estrategias de relacionamiento con el sector externo de una manera más activa, que incluye cada vez la firma de convenios y alianzas con la finalidad de alcanzar beneficios mutuos; además, constituyendo un aporte esencial para la educación y el compromiso con el desarrollo social y regional mediante la relación entre la academia y el sector externo. | * Impacto Convenios Firmados entre ITP y Sector Externo.
38 | CARACTERÍSTICA 7: PROFESORES | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Es necesario describir el grupo de profesores del programa. | Describir el grupo de profesores con el que cuenta el programa. | Porcentaje de profesores descritos. | 100% profesores del programa descritos. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería Forestal cuenta para el desarrollo de sus actividades académicas, con docentes de un nivel de formación pedagógica y profesional, que le permite desarrollar satisfactoriamente sus actividades de docencia, investigación y extensión, acorde con la naturaleza, estructura y complejidad de los programas. | Profesores idóneos y suficientes que satisfacen las necesidades del programa. | * Descripción grupo de profesores Ingeniería Forestal.
39 |  | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Contar con un plan de vinculación profesoral actualizado. | Proyectar el plan de vinculación de profesores actualizado a las nuevas dinámicas de la Educación Superior. | Porcentaje de avance de la proyección del plan. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Instituto Tecnológico del Putumayo desde el área de presupuesto proyectó el plan de vinculación docente para los próximos 7 años donde se incluye cada uno de los programas de la oferta académica. | Por medio de esta proyección se garantiza los recursos financieros para la vinculación docente de la vigencia de registro calificado de los programas. | * Proyección docente por programa académico a 7 años 2021-2027. (Archivo PDF)
40 |  | PERFILES DE LOS PROFESORES: Descripción de los perfiles de los profesores del programa. | Describir los perfiles de los profesores del programa donde se incluya: formación profesional, formación pedagógica, experiencia profesional, competencias tecnológicas y experiencia en investigación. | Porcentaje de profesores caracterizados. | 100% profesores del programa caracterizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería Forestal cuenta para el desarrollo de sus actividades académicas, con docentes de un nivel de formación pedagógica y profesional, que le permite desarrollar satisfactoriamente sus actividades de docencia, investigación y extensión, acorde con la naturaleza, estructura y complejidad de los programas. | Profesores idóneos y suficientes que satisfacen las necesidades del programa. | * Descripción grupo de profesores Ingeniería Forestal.
41 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario describir la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Evidenciar la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Número de acuerdos de actividades prioritarias. | 1 acto administrativo por periodo académico. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores se disponen cada semestre académico mediante acuerdos por medio de los cuales se establecen las actividades prioritarias para la elaboración de la asignación académica. | Actividades académicas establecidas con miras a la renovación y acreditación de los programas académicos. | * Acuerdos Actividades Prioritarias 2016-2021. (Archivo Excel)
42 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Ampliación de la Planta Docente para el cumplimiento de labores formativas y de investigación. | Realizar concurso docente, de acuerdo a las necesidades de crecimiento del programa. | Número de docentes TC vinculados. | 1 docente TC vinculado cada año. | 136000000 | Transferencia de la Nación - Funcionamiento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | A través de las Resoluciones No. 0593 de 2020, 475 de 2021, 1178 de 2022 y 0592 de 2023, se convocaron a los interesados para la selección y vinculación de docentes ocasionales. | Vinculación de 1 docente de tiempo completo para el programa de Ingeniería Forestal permitiendo así el fortalecimiento de la docencia, la investigación y la proyección social. | * Convocatoria Docentes Ocasionales 2021-2022-2023 I-2023 II.pdf | *Año 2021: dos (2) docentes ocasionales vinculados al programa de Ingeniería Forestal. Valor de 1 docente ocasional 2021 = $55.229.084. Valor de 2 docentes ocasionales 2021 = $110.458.168. * Año 2022: dos (2) docentes ocasionales vinculados al programa de Ingeniería Forestal. Valor de 1 docente ocasional 2022 = $59.227.990. Valor de 2 docentes ocasionales 2022 = $118.455.980. * Año 2023: dos (2) docentes ocasionales vinculados al programa de Ingeniería Forestal. Valor de 1 docente ocasional 2023 = $67.887.123. Valor de 2 docentes ocasionales 2023 = $135.774.246.
43 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario que el programa haga seguimiento y evalúe la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Documentar el seguimiento y evaluación de la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Número de informes de evaluación docente. | 1 informe de evaluación docente por periodo académico. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Los Coordinadores de las facultades de Ingeniería y Ciencias Básicas y de la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables, realizan el respectivo seguimiento periódico de las actividades de la agenda semanal docente de los profesores de planta y planeador de clase para los docentes hora cátedra. | El seguimiento de la actividad profesoral permite el cumplimiento de la función sustantiva de la docencia como eje central del quehacer de la Educación Superior; así mismo, permite el aseguramiento de la calidad de la educación impartida a los estudiantes del ITP. | * Seguimiento actividad docente de las Facultades 2020-2022.
44 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Es importante que el programa establezca estrategias y acciones que promuevan la permanencia de los profesores. | Describir las estrategias y acciones actualizadas que promuevan la permanencia de los profesores. | Cantidad de estrategias adoptadas. | 3 estrategias adoptadas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP tiene establecido estrategias y acciones que promueven la permanencia de los profesores con base en el estatuto docente. | Continuidad de los profesores y por ende de los procesos académicos. | * Estrategias que promueven la permanencia de los profesores. (Archivo PDF)
45 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: El programa no cuenta con una proyección para los próximos 7 años del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Proyectar para los próximos 7 años el plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Porcentaje de avance de la proyección del plan. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP cuenta con la proyección financiera para los próximos 7 años del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Garantizar los recursos financieros que permitan que los procesos de desarrollo y capacitación docente de los profesores se lleven a cabo. | * Proyección financiera para el desarrollo y capacitación docente. (Archivo PDF)
46 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Capacitación Docente. | Implementar un plan de capacitación docente en diferentes áreas como: pedagogía, formación por competencias, evaluación, entre otras. | Porcentaje de profesores capacitados en diferentes áreas. | 70% profesores capacitados en diferentes áreas. | 120000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 11 | 30 | 2021 | recurso humano, logisticos y financieros | Telento Humano | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La institución cuenta con un plan de capacitación y formación actualizado para la vigencia 2022. | El Plan Anual de Capacitación y Formación 2022, estipula actividades transversales dirigidas para administrativos y docentes del ITP. Respecto a la capacitación docente se proyecta: Curso en Pedagogía y Didáctica; Estrategias pedagógicas y didácticas en educación superior; Curso: Diseño, implementación y Evaluación curricular (rubricas); Diplomado en Docencia universitaria; Taller en producción y construcción de artículos conforme al Índice Bibliográfico Publindex; Taller en redacción científica; Taller en formulación y evaluación de proyectos de investigación; Taller para el uso de herramientas estadísticas y diseño experimental Parte I; Taller para el uso de herramientas estadísticas y diseño experimental Parte II; Taller de creación y actualización del CVLAC y GRUPLAC; Taller en Construcción de objetos virtuales de aprendizaje; Nivelación en Ingles para investigadores; Taller sobre Normatividad sobre calidad de la educación superior; Taller Metodologías de planificación; Curso de Excel Avanzado; Taller indicador de autoevaluación; Curso de acreditación Institucional. | * Plan de capacitación y formación 2022. (Archivo PDF) * Actividades Realizadas Plan de Capacitación y Formación Docente 2020.pdf * Implementación de los Planes de Capacitación y Formación 2020-2022 que involucran recursos financieros.pdf | * Año 2020: Contrato 135 de 2020. Objeto: Realizar por parte de La Universidad De La Amazonia a través del Diplomado en Pedagogía y Docencia Universitaria en la modalidad Presencial del Programa de Educación Continuada, capacitar a docentes del Instituto Tecnológico Del Putumayo en las instalaciones de la sede principal, ubicado en la ciudad de Mocoa en el departamento del Putumayo. Valor: $50.000.000. * Año 2021: Contrato 135 de 2021. Objeto: Realizar un seminario taller en formulación y evaluación de resultados de aprendizaje dirigido a profesores del Instituto Tecnológico del Putumayo en el marco del subproyecto denominado “fortalecimiento de competencias pedagógicas e investigativas como estrategia de mejoramiento de la calidad académica del Instituto Tecnológico del Putumayo”. Valor: $16.000.000. * Año 2022: Contrato 278 de 2022. Objeto: Realizar un seminario taller en estadística en la investigación énfasis InfoStat dirigido a profesores investigadores del Instituto Tecnológico del Putumayo en el marco del proyecto denominado “fortalecimiento de la producción académica para el reconocimiento de docentes investigadores y grupos de investigación del Instituto Tecnológico del Putumayo dentro de las categorías oficiales de Minciencias, planes de fomento 2020-2021”. Valor: $28.000.000. * Año 2022: Contrato 137 de 2022. Objeto: Fortalecer la producción académica para el reconocimiento de docentes investigadores y grupos de investigación del Instituto Tecnológico del Putumayo dentro de las categorías oficiales de Minciencias. Valor: $95.300.000. * Año 2022: Contrato 144 de 2022. Objeto: Realizar curso como asesores y jurados de trabajos de grado dirigido a profesores del Instituto Tecnológico del Putumayo en el marco del subproyecto denominado “fortalecimiento de competencias pedagógicas e investigativas como estrategia de mejoramiento de la calidad académica del Instituto Tecnológico del Putumayo”. Valor: $23.995.950.
47 |  |  | Realizar mínimo 2 capacitaciones docente en el semestre con el fin de mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y procesos de investigación. | Cantidad de capacitaciones en procesos de investigación | 2 capacitaciones al año. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Telento Humano | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Instituto Tecnológico del Putumayo realiza procesos de capacitación a profesores y estudiantes en competencias digitales, pedagógicas, investigativas y demás temas pertinentes. | Docentes capacitados y formados continuamente con el fin de garantizar un servicio de enseñanza con calidad. | * Capacitación a profesores y estudiantes 2021-2022.
48 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Nivelación Salarial. | Realizar estudio de homologación y nivelación salarial. | Porcentaje de avance estudio de homologación y nivelación salarial. | 100% estudio de nivelación consolidado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | En SECOP II se encuentra en proceso de evaluación y observaciones para la realización, proyección y desarrollo de la reestructuración organizacional del ITP. Dentro de las fases y/o productos que se requieren está: estudio técnico, financiero y jurídico para la ampliación de planta docente. El estudio financiero para la ampliación de la planta docente implica en el futuro el mejoramiento salarial de los profesores. | Crecimiento y mejoramiento salarial de la planta docente. | * Ficha Técnica-Modernización Institucional-2023.pdf
49 |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROFESORES: Es importante que el programa realice el seguimiento respectivo y la evaluación de los profesores. | Presentar los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación de los profesores. | Cantidad de informes de evaluación docente. | 1 Informe de evaluación docente por periodo académico. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Los Coordinadores de las facultades de Ingeniería y Ciencias Básicas y de la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables, realizan el respectivo seguimiento periódico de las actividades de la agenda semanal docente de los profesores de planta y planeador de clase para los docentes hora cátedra. | El seguimiento de la actividad profesoral permite el cumplimiento de la función sustantiva de la docencia como eje central del quehacer de la Educación Superior; así mismo, permite el aseguramiento de la calidad de la educación impartida a los estudiantes del ITP. | * Seguimiento actividad docente de las Facultades 2020-2022. * Seguimiento evaluación docente 2022. • Informes de Evaluación Insitu-Ingeniería Forestal-2022.pdf
50 | CARACTERÍSTICA 8: MEDIOS EDUCATIVOS | Dotación de instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de los resultados de aprendizaje del programa. | Demostrar que el programa cuenta con instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de las prácticas. | Porcentaje de avance documento de evidencia que el programa cuenta con equipos para las prácticas. | 100% documento de evidencia. | 50000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 11 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La institución a través de diferentes contratos ha adquirido instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de las prácticas de los programas académicos que lo requieren. | Dotación y fortalecimiento de los laboratorios del ITP relacionados con las prácticas académicas que permiten incrementar la productividad en el desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares de los programas. | * Contrato No. 0161-2021 suministro de equipos y materiales de los laboratorios. (Archivo PDF) * Contrato No. 168-2021 calibración equipos de laboratorios. (Archivo PDF) * Contrato No. 196-2021 adquisición equipos tecnológicos. (Archivo PDF) * Instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de las prácticas.
51 |  | Adquisición de software para el programa. | Adquirir software especializado. | Cantidad de software adquiridos. | 1 software adquirido. | 20000000 | Recursos Propios | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa - Director de Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | Desde la dirección del programa de Ingeniería Forestal se presentó a la Vicerrectoría Académica las cartas de necesidad para la adquisición de software afines al programa; sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible la compra o arrendamiento de alguno. | No se puede evidenciar algún logro sin la compra o arrendamiento de software afines al programa. | * Cartas de Necesidad para la Adquisicón de Software para el Programa de Ingeniería Forestal.rar
52 |  | Es necesario contar con una proyección para los próximos 7 años del plan de adquisición, construcción, o préstamos de los medios educativos. | Actualizar el Plan Decenal de Infraestructura. | Porcentaje de avance PDI. | 100% PDI actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | El ITP cuenta con un plan decenal de infraestructura física 2023-2032 el cual tiene como objetivo el de definir las pautas y criterios de intervención cualitativa y cuantitativa de las nuevas obras de la planta física, propiciando una cultura arquitectónica y urbana institucional, como marco de actuación para un desarrollo sostenido de su planta física. | Garantizar la disposición de los recursos necesarios para la construcción y adecuación de los diferentes espacios físicos con los que debe contar la Institución. | * Plan Decenal de Infraestructura Física ITP 2023-2032.pdf | El área de planeción tiene previsto la actualización del Plan Decenal de Infraestructura para el año 2023.
53 |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Presentar los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos en los últimos 7 años. | Porcentaje de avance documento de resultados. | 100% documento de resultados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 2 | 28 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | La institución dispone de los planes de adquisición que se ejecutaron en los últimos años y que por medio de los cuales se garantizó la disposición de los medios educativos necesarios para el desarrollo normal de las actividades académicas. Así mismo, dispone del plan de medios educativos 2017-2023 donde se lista todo lo que se ha adquirido en el ITP por concepto de: bibliotecas físicas y virtuales, medios tecnológicos, salas de informática y laboratorios. Se cuenta además, con un informe de evaluación del este plan donde se especifica el porcentaje de ejecución del mismo, los resultados obtenidos y su impacto en la comunidad educativa. | Que los programas cuenten con los medios educativos necesarios y pertinentes como bibliotecas físicas y virtuales, medios tecnológicos, salas de informática y laboratorios con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. | * Histórico Planes de Adquisición. * Plan de Medios Educativos 2017-2023.pdf * Evaluación del Plan de Medios Educativos 2017-2023-.pdf
54 |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Proyectar para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Porcentaje de avance del plan proyectado. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde el área de presupuesto se realiza la proyección para los próximos 7 años (2021-2027) de los recursos necesarios en los ambientes de aprendizaje para facilitar las actividades de formación e interacción. | Garantizar los medios educativos necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los diferentes programas que se oferta en el ITP. | * Proyección Medios Educativos 2021-2027 Mocoa.pdf
55 |  | Fortalecer la biblioteca. | Ejecutar el plan de compras de libros. | Porcentaje de ejecución del plan de compra de libros. | 70% de ejecución del plan de compras de libros. | 30000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa - Biblioteca - Director de Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
56 |  | Implementación del herbario para el fortalecimiento del programa. | Destinar recursos para la construcción y dotación del herbario. | Porcentaje de contrucción y dotación herbario. | 80% herbario construido y dotado. | 100000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | El ITP cuenta con un Plan Decenal de Infraestructura 2020-2030 en el cual se contempla como meta entre los años 2024-2026 eldiseño y la construcción del Centro de Investigación del Jardín Botánico que contempla la prestación de servicios administrativos que incluiría laboratorios de maderas, hidrología, suelos, botánica, semillas, además de un herbario. | Fortalecimiento de las prácticas académicas del programa. | * Plan Decenal de Infraestructura. (Archivo PDF)
57 |  | Implementar el laboratorio de maderas, dasometría y dendrología. | Asignar recursos financieros para la construcción de laboratorio de maderas, dasometría y dendrología. | Número de laboratorios construidos. | 2 laboratorio de construidos. | 600000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2028 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | El ITP cuenta con un Plan Decenal de Infraestructura 2020-2030 en el cual se contempla como meta entre los años 2024-2026 el diseño y construcción del centro de investigación del jardín botánico que además de servicios administrativos incluiría laboratorios de maderas, hidrología, suelos, botánica, semillas además de un herbario. | Fortalecimiento de las prácticas académicas del programa. | * Plan Decenal de Infraestructura 2020-2030. (Archivo PDF)
58 |  | Es necesario contar con una proyección para los próximos 7 de la infraestructura física y tecnológica. | Actualizar el Plan Decenal de Infraestructura. | Porcentaje de avance de la actualización del plan decenal de infraestructura. | 100% plan actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | El ITP cuenta con un plan decenal de infraestructura física 2023-2032 el cual tiene como objetivo el de definir las pautas y criterios de intervención cualitativa y cuantitativa de las nuevas obras de la planta física, propiciando una cultura arquitectónica y urbana institucional, como marco de actuación para un desarrollo sostenido de su planta física. | Garantizar la disposición de los recursos necesarios para la construcción y adecuación de los diferentes espacios físicos con los que debe contar la Institución. | * Plan Decenal de Infraestructura Física ITP 2023-2032.pdf | El área de planeción tiene previsto la actualización del Plan Decenal de Infraestructura para el año 2023.
59 |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar un informe con los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica en los últimos 7 años. | Porcentaje de avance del informe de resultados. | 100% informe de resultados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El área de planeación elabora un informe de resultados 2015-2021 relacionado al plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica del ITP. | El ITP en los últimos siete (7) años ha celebrado seis (6) contratos relacionados al mantenimiento institucional, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica que ha permitido avanzar en la obtención de la calidad. | * Ejecución Plan de Mantenimiento Infraestructura Física y Tecnológica 2015-2021.
60 |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar la proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Porcentaje de avance del plan proyectado. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 6 | 30 | 2022 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El área de planeación elabora un informe de la proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica del ITP. | Desde la oficina de planeación se evalúan las necesidades fundamentales sobre infraestructura en el Instituto y corroborando dichas necesidades con el plan decenal institucional y se establecen los perfiles para los proyectos de obra. | * Proyección Plan Mantenimiento Infraestructura Física y Tecnológica 2022-2030.
61 |  | Construcción de un vivero forestal. | Asignar recursos para proyecto de vivero forestal. | Porcentaje de avance proyecto de vivero forestal. | 80% de avance proyecto de vivero forestal. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2028 | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | COSTO DE INVERSIÓN | 1146000000 | [9 empty] | TOTAL | 6.23% | 4.918% | 8.852% | 19.02% | 15.9% | 2.951% | 6.885% | 2.459% | 3.279% | 3.279% | 0.3279% | 1.639% | 1.639% | 1.639% | 1.967% | 5.41%
[16 empty] | TOTAL ACUMULADO | 6.23% | 11.15% | 20% | 39.02% | 54.92% | 57.87% | 64.75% | 67.21% | 70.49% | 73.77% | 74.1% | 75.74% | 77.38% | 79.02% | 80.98% | 86.39%
Note on E10: DIANA CARDOZO: Ejemplo: Número de charlas informativas desarrolladas por directivos y profesores. Número de formularios efectivos con los datos de los egresados. Número de tutorías.
Note on F10: DIANA CARDOZO: corresponde al compromiso de cumplimiento de la actividad. Al establecer metas, se debe asegurar que son cuantificables y que están directamente relacionadas con la acción . Ejemplo: 100 % de los programas revisados. Incremento en un 10% del número de estudiantes nuevos. Disminución del índice de deserción en un 5% anual