## PDM
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO
| PROGRAMA: | INGENIERÍA DE SISTEMAS ARTICULADO POR CICLOS PROPEDÉUTICOS AL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | [7 empty] | FECHA: |  |  | MAYO DEL 2021
| INTEGRANTES: | MILLER OBANDO ROJAS - JHON HENRY CUELLAR PORTILLA | [7 empty] | SUBSEDE: |  |  | MOCOA
| CONDICIÓN DE CALIDAD | ASPECTOS POR MEJORAR | ACCIONES | INDICADOR | META | COSTO APROXIMADO DE EJECUCIÓN | ARTICULACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN (FUENTE DE FINANCIACIÓN) | RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-PROGRAM-SUBPROGRAMA) | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RECURSOS (logisticos, humanos) | RESPONSABLE | Avance diciembre 2022 | Avance enero 2023 | Avance febrero 2023 | Avance marzo 2023 | Avance abril 2023 | Avance mayo 2023 | Avance junio 2023 | Avance julio 2023 | Avance agosto 2023 | Avance septiembre 2023 | Avance octubre 2023 | Avance noviembre 2023 | ACUMULADO | ACCIONES REALIZADAS | LOGROS | EVIDENCIAS EN EL SISTEMA EVAL | OBSERVACIONES
[9 empty] | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO
1 | CARACTERÍSTICA 1: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | Definir la relación de la denominación del programa con el título que otorga, el nivel de formación, los contenidos curriculares, el perfil del egresado, las competencias y los resultados de aprendizaje. | Realizar documento descriptivo que especifique la relación de la denominación del programa con el título que otorga, el nivel de formación, los contenidos curriculares, el perfil del egresado, las competencias y los resultados de aprendizaje. | Porcentaje de avance del documento descriptivo. | 100% estudio descriptivo elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con un documento descriptivo que especifica la relación de la denominación del programa con el título que otorga, el nivel de formación, los contenidos curriculares, el perfil del egresado, las competencias y los resultados de aprendizaje. | Demostrar que la denominación del programa es pertinente y satisface las necesidades del sector. | * Denominación en correspondencia con el título y demás-Ingeniería de Sistemas.pdf
2 |  | Proyecto Educativo del Programa PEP, desactualizado. | Realizar mesas de trabajo para la actualización del PEP. | Porcentaje de avance del documento PEP. | 100% documento PEP actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa actualiza en al año 2022 su Proyecto Educativo del Programa mediante Acuerdo No. 009 de mayo 11 del 2022. | PEP del programa con los lineamientos, políticas y principios actualizados que orientan y dirigen el desarrollo del programa. | * PEP programa Ingeniería de Sistemas 2022.pdf
3 |  | Ajustar los contenidos curriculares del programa y el perfil de egreso conforme a la denominación. | Documento actualizado con el plan de estudios del programa. | Porcentaje de actualización del plan de estudios. | 100% plan de estudio del programa ajustado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa actualiza en al año 2022 su Proyecto Educativo del Programa mediante Acuerdo No. 009 de mayo 11 del 2022., con él, se actualiza también su plan de estudios. | Plan de estudios del programa actualizado a las nuevas necesidades del sector productivo y de las nuevas tendencias tecnológicas. | • Plan de estudios del programa actualizado
4 |  | Revisar y definir la pertinencia de la denominación del programa. | Documento analítico que demuestre la pertinencia de la denominación del programa. | Porcentaje de avance del documento de análisis. | 100% documento de análisis. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con un estudio de pertinencia académica que permite demostrar que este cumple con las expectativas y condiciones de calidad necesarias para que el egresado logre un desempeño profesional y laboral. | Programa pertinente para la región y el país que le permitirá a sus egresados enfrentar y responder efectivamente a los desafíos que enfrenta el mundo cada día, y así poder brindar soluciones a diferentes problemáticas en los contextos donde se desarrolle la profesión. | * Estudio de Pertinencia Académica del Programa.pdf • Estudio de Pertinencia Social del Programa.pdf
5 | CARACTERÍSTICA 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | Es necesario identificar en el programa los cambios de la oferta local, regional y nacional de programas similares. | Realizar un documento analítico sobre los cambios de la oferta local, regional y nacional de programas similares. | Porcentaje de avance del documento analítico. | 100% estudio de pertinencia académica elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento analítico que da cuenta de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Para determinar el estado de la oferta de educación del área del programa se tomó como referente el SNIES en Colombia y una búsqueda sencilla en el navegador web para ubicar oferta educativa de un programa similar en el vecino país del Ecuador, teniendo en cuenta que somos departamento fronterizo y se tiene acceso por tierra. | * Análisis del estado de la oferta del área del programa Ing. Sistemas.pdf
6 |  | Es necesario realizar el análisis de los indicadores de programas similares: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Elaborar un documento analítico del programa respecto a los indicadores de programas similares: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Porcentaje de avance del documento analítico. | 100% documento de indicadores de Educación Superior. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde el área de autoevaluación se lleva a cabo el proceso de análisis de los indicadores de la Educación Superior. Como evidencia se presentan informes semestrales. | Hacer el control permanente de las estadísticas en cuanto a matriculados, graduados, tasas de deserción, etc. | • Análisis Indicadores de la Educación Superior-Ingeniería de Sistemas
7 |  | El programa necesita establecer los cambios en el contexto social, cultural, ambiental, tecnológico, económico y científico. | Hacer un documento análisis donde se establezca los cambios en el contexto social, cultural, ambiental, tecnológico, económico y científico. | Porcentaje de avance del documento de análisis. | 100% estudio de pertinencia social elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El porgrama cuenta con un estudio de pertinencia social que da cuenta de los cambios en el contexto social, cultural, ambiental, tecnológico, económico y científico. | Establecer las nuevas tendencias sociales, culturales, ambientales, tecnológicas, económicas y científicas que sirve como base para la actualización del plan de estudios. | * Estudio de pertinencia social del programa Ingeniería de Sistemas. Pdf
8 |  | Justificar los factores que constituyen los rasgos distintivos del programa de acuerdo a la naturaleza de la misión institucional. | Construir el factor que constituya los rasgos distintivos del programa de acuerdo a la naturaleza de la misión institucional. | Porcentaje de avance del documento de rasgos distintivos. | 100% documento elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento que describe los rasgos distintivos del programa de acuerdo a la naturaleza de la misión institucional. | Enmarcar las fortalezas del programa respecto a las directrices de la formación integral, la interdisciplinariedad y la interacción con el entorno productivo regional y nacional articulada con la dinámica social planteada por las políticas de ciencia y tecnología. | * Rasgos distintivos programa Ingeniería de Sitemas.pdf
9 | CARACTERÍSTICA 3: ASPECTOS CURRICULARES | COMPONENTE FORMATIVO: Revisión del plan general de estudios con el fin de ajustarlo a las nuevas dinámicas y necesidades del programa. | Revisión y ajuste del plan general de estudios del programa. | Porcentaje de revisión y ajuste del plan de estudios. | 100% plan de estudio del programa ajustado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa actualiza en al año 2022 su Proyecto Educativo del Programa mediante Acuerdo No. 009 de mayo 11 del 2022., con él, se actualiza también su plan de estudios. | Plan de estudios del programa actualizado a las nuevas necesidades del sector productivo y de las nuevas tendencias tecnológicas. | * Plan general de estudios Ingeniería de Sistemas.
10 |  | COMPONENTE FORMATIVO: Definir los resultados de aprendizaje en cada ciclo propedéutico para el programa, así como también los momentos de evaluación e instrumentos a aplicar. | Establecer las metodologías apropiadas para el logro y evaluación de los resultados de aprendizaje. | Número de metodologías establecidas. | 3 metodologías establecidas para la evaluación de RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento que da cuenta de las metodologías apropiadas para el logro de los resultados de aprendizaje. | Contar con un sistema de evaluación de los resultados de aprendizaje con base en las competencias genéricas, a través de la aplicación de las estrategias didácticas tradicionales o de uso común que el docente determine en su plan de clases, y que fueron dispuestos en los nuevos lineamientos curriculares del ITP. | • Metodología para el logro de los RA-Ingeniería de Sistemas.pdf
11 |  |  | Capacitar a docentes en la implementación de resultados de aprendizaje. | Porcentaje de docentes capacitados en RA. | 70% de docentes capacitados en RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP celebra el contrato No. 135 de abril 28 del 2021 que tiene por objetivo realizar un seminario taller en formulación y evaluación de resultados de aprendizaje dirigido a profesores. Además, a través de resolución de comisión, permite el desplazamiento de profesores, directores y decanos de Mocoa y Colón con la finalidad de participar de las jornadas de sensibilización en torno a los resultados de aprendizaje en el marco del plan padrino del Ministerio de Educación Nacional y con el apoyo y guía de la Universidad de Quindío. | Fortalecimiento de competencias pedagógicas e investigativas de los docentes del ITP como estrategia de mejoramiento de la calidad académica. | * Realizar capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. Definir el momento y el procedimiento par.pdf
12 |  |  | Establecer informes periódicos de los resultados de la evaluación de los logros de los resultados de aprendizaje. | Número de informes de resultados de evaluación de RA por año. | 2 informes resultados de evaluación RA por año. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 |  |  | Diseñar un plan de mejoramiento que permita alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. | Porcentaje de avance en el diseño del plan. | 100% plan de mejoramiento diseñado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Docente de Apoyo del Programa. - Coordinador de Facultad. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
14 |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha realizado un análisis del perfil de egreso. | Perfil de egreso del programa actualizado. | Porcentaje de actualización del perfil de egreso. | 100% perfil de egreso actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Docente de Apoyo del Programa. - Coordinador de Facultad. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Perfil de egreso del programa de Ingeniería de Sistemas y su propedéutico en Tecnología en Desarrollo de Software, actualizado a las nuevas dinámicas de la Educación Superior. | Perfil de egreso actualizado que responde al nuevo plan de estudios que se basa en las nuevas tendencias de educación superior, calidad y tecnología. | * Perfil de egreso actualizado programa Ingeniería de Sistemas.pdf
15 |  | COMPONENTE FORMATIVO: Es necesario actualizar los syllabus del programa. | Actualización de syllabus o contenidos curriculares. | Porcentaje de syllabus actualizados. | 100% syllabus actualizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | El programa ha llevado a cabo jornadas de actualización de syllabus con docentes. Producto de ello se han actualizado los syllabus de la unidad de formación proyecto de software 1, 2 y 3. | Contar con los contenidos actualizados del nuevo plan de estudios del programa. | * Syllabus programa Ingeniería de Sistemas por ciclos 2023.zip
16 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa no ha diseñado un procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico. | Diseñar el procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico del programa. | Porcentaje de avance en el diseño del procedimiento. | 100% procedimiento diseñado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | SGC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
17 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Porcentaje de estrategias pedagógicas formuladas y aplicadas. | 70% estrategias pedagógicas formuladas y aplicadas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa dispone de estrategias pedagógicas y didácticas a partir del acuerdo de nuevos lineamientos curriculares institucionales; es así como el programa a partir de estos lineamientos, aplica estas estrategias en los programadores de clases. | Contar con lineamientos pedagógicos y didácticos orientados hacia aprendizajes significativos que posibilitan en el estudiante el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico, que permiten la participación activa de los estudiantes y potencia en estos, el aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, el aprender a saber, aprender a emprender y aprenden a convivir. | * Formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico-Ingeniería.pdf
18 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa requiere de un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Formular un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Porcentaje de avance del documento. | 100% documento formulado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | Docente de Apoyo del Programa. | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | El programa dispone de un documento que da cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje. | Los programas del ITP disponen de la plataforma LMS Moodle con el fin de garantizar la interacción entre estudiantes y profesores. | * Documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrate.pdf
19 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir y evaluar la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Definir y evaluar la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Porcentaje de metodologías definidas y evaluadas. | 70% de metodologías definidas y evaluadas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento que establece la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | El programa evaluará los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas, a través de la aplicación de las estrategias didácticas tradicionales o de uso común que el docente determine en su plan de clases, y que fueron dispuestos en los nuevos lineamientos curriculares del ITP. | * Metodología para el logro de los RA-Ingeniería de Sistemas.pdf
20 |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Realizar capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. | Porcentaje de profesores capacitados. | 70% profesores del programa capacitados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2021 | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | El Instituto Tecnológico del Putumayo ha invertido recursos financieros que han permitido que sus docentes (planta, provisionales, ocasionales, catedráticos, directores de programa, decanos), se capaciten en resultados de aprendizaje en el marco de los nuevos lineamientos de calidad para la renovación de programas. | Docentes (planta, provisionales, ocasionales, catedráticos, directores de programa, decanos) capacitados en resultados de aprendizaje que permita su implementación en el plan de estudios de cada programa. | • Capacitaciones en Resultados de Aprendizaje-Momento y procedimiento para el seguimiento de los RA-Ingeniería de Sistemas.pdf
21 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Establecer estrategias de interacción con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural con el fin de contribuir con los aspectos curriculares del programa. | Ejecución del plan para la interacción del programa con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural con el fin de contribuir con los aspectos curriculares del programa. | Porcentaje de ejecución del plan. | 70% plan de interacción ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Extensión y Proyección Social. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | En el 2022 se le asignan funciones a un docente del programa, con el fin de llevar a cabo el plan de interacción. | Como resultado de la implementación del plan de interacción del programa, se llevó a cabo en el 2022-2, dos proyectos de aula con un impacto positivo en la comunidad objetivo. | * Proyectos de aula en el marco del cumplimiento del plan de interacción programa Ingeniería de Sistemas 2022.rar
22 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Articulación de los procesos de internacionalización institucional con el programa, para el diseño y ejecución del plan de internacionalización. | Ejecución del plan de internacionalización institucional articulado con el programa. | Porcentaje de ejecución del plan. | 70% plan de internacionalización ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Internacionalización. | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La oficina de internacionalización formula un documento informe donde se evidencia la ejecución del plan de internacionalización desde el año 2016 hasta el 2022. Este informe contiene las actividades realizadas que involucran la participación de docentes y estudiantes de todos los programas. | A través de las actividades de internacionalización se enriquece la relación con la comunidad local, nacional e internacional, promoviendo convenios, alianzas con el propósito de desarrollar labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. | • Ejecución Plan de Internacionalización 2016-2022.pdf
23 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: El programa requiere de la construcción de un plan de interacción e internacionalización para su posterior seguimiento y formulación de un informe de resultados. | Construcción y ejecución de un plan de interacción e internacionalización del programa, para su posterior seguimiento y formulación de un informe de resultados. | Porcentaje de ejecución del plan. | 70% del plan ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Internacionalización. | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | En el año 2022 se le asigna al profesor Edgar Arciniegas, docente de planta del programa, la función de implementación de un plan de interacción para el programa. Producto de ello, se tiene un informe de los resultados obtenidos. | Fortalecimiento de las relaciones del programa de Ingeniería de Sistemas con el sector externo, logrando sinergias financieras, logísticas y tecnológicas que garanticen el logro de la misión de la institución. | • Informe de Interacción e Internacionalización-Ingeniería de Sistemas-2022.pdf
24 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: El programa no ha evaluado los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Evaluar los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Número de mecanismos de interacción evaluados. | 2 mecanismos de interacción evaluados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Internacionalización. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP establece diferentes mecanismos para la interacción entre estudiantes y profesores. Esta interacción se refleja, no sólo durante su permanencia en la Institución sino también en tiempos extracurriculares, e incluso, el estudiante manteniendo su condición de Egresado sigue vinculado a proceso institucionales; que, si bien no se enmarcan en lo académico, su participación si es activa desde los campos del Bienestar Institucional. | Contar con mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que deben ser implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | * Seguimiento Mecanismos de Interacción.pdf
25 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Evidencias y resultados de la implementación de mecanismos de interacción. | Realizar un documento que evidencie los resultados de la implementación de mecanismos de interacción con comunidades locales, regionales y nacionales que den cuenta de los profesores y estudiantes vinculados. | Porcentaje de avance del documento de evidencia. | 100% documento de evidencia. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Internacionalización. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa en el marco del plan de interacción con su docente a cargo, Mag. Edgar Arciniegas, realiza un documento que evidencie los resultados de la implementación de mecanismos de interacción con comunidades locales, regionales y nacionales que den cuenta de los profesores y estudiantes vinculados. | Fortalecimiento de las relaciones del programa de Ingeniería de Sistemas con el sector externo, logrando sinergias financieras, logísticas y tecnológicas que garanticen el logro de la misión de la institución. | • Informe de Interacción e Internacionalización-Ingeniería de Sistemas-2022.pdf
26 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos en la implementación del plan de interacción. | Evidenciar qué recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos se requieren para la implementación del plan de interacción. | Porcentaje de recursos necesarios. | 70% de los recursos implementados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Internacionalización. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Para el desarrollo del plan de interacción o extensión y proyección social se requiere de recursos que se encuentran aprobados en la Política Financiera del ITP bajo el Resolución No. 0493 del 2020 donde se establece el 3% el rubro destinado; con base en esta política, se formula el Plan de Proyección Social para la vigencia 2022. | Los recursos financieros aprobados en la política financiera garantiza el normal ejercicio de los planes, que para el caso, es el plan de interacción. | * Plan de Vinculación Académica Sector Productivo-Social y Cultural 2022. • Documento de política financiera para el manejo de los recursos financieros orientadas al desarrollo las labores formativas, aca.pdf
27 |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Proyección para los próximos 7 años del plan de internacionalización. | Formular el plan de internacionalización para los próximos 7 años que contenga los recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para su ejecución. | Porcentaje de avance de la proyección del plan. | 100% plan de internacionalización proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Internacionalización. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El área de Internacionalización formula el Plan de Internacionalización con una proyección desde el años 2022 hasta el 2028 el cual es transversal para todos los programas. | Atendiendo a la nueva normatividad que regula los procesos de renovación y acreditación institucional y de programas académicos, se definen las actividades previstas dentro del plan de internacionalización que establece las etapas y movimientos necesarios dentro de este proceso. | * Plan de Internacionalización proyectado hasta el año 2028.xlsx
28 |  | CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y ESPISTEMOLÓGICA: El programa no cuenta con un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Formular un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Porcentaje de avance del documento. | 1 00% documento actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Internacionalización. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El nuevo PEP del programa de Ingeniería de Sistemas por ciclos, establece los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan el programa. | Que el programa cuente con la información teórica y antecedentes respecto a los sistemas de información, orientando así una perspectiva educativa donde los estudiantes deben desarrollar habilidades para pensar y a través de estas apropiarse del conocimiento de la técnica y de las ciencias. | • Fundamentos Teóricos y Epistemológicos Programa Ingeniería de Sistemas por ciclos 2023.pdf
29 |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: El programa debe definir los momentos de seguimiento a los mecanismos de evaluación del proceso formativo. | Capacitar sobre el sistema de evaluación con resultados de aprendizaje. | Porcentaje de profesores capacitados. | 70% profesores del programa capacitados en RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Internacionalización. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Los docentes del programa han sido capacitados en el sistema de evaluación con resultados de aprendizaje. Además, los nuevos lineamientos curriculares institucionales, define los momentos de seguimiento a los mecanismos de evaluación del proceso formativo. | Docentes capacitados en RA con la finalidad de implementar este mecanismo de evaluación en su programa en el cumplimiento de la normatividad vigente que establece el MEN. | * Realizar capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. Definir el momento y el procedimiento par.pdf
30 |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: Resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Documento que dé cuenta de los resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Porcentaje de avance del documento. | 1 00% documento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Internacionalización. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Instituto Tecnológico del Putumayo ha trabajado incansablemente en generar condiciones académicas accesibles para todos los estudiantes sin exclusión alguna. | Asegurar un sistema educativo con equidad, con un sistema que se adapta a la diversidad y esté pensado en dar a cada estudiante lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial; en educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales de orden social, económico, político, cultural, lingüístico, físico y geográfico más allá de enfoques asistencialistas, compensatorios y focalizados. | * Cumplimiento de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad.pdf * Estrategias de accesibilidad.pdf
31 | CARACTERÍSTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO | Incentivar la participación de profesores y estudiantes en el comité curricular. | Activar convocatoria para la reactivación del comité curricular institucional. | Porcentaje de avance de la resolución de convocatoria. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | Existe un proyecto de resolución por medio la cual se unifican y adoptan normas correspondientes al funcionamiento del Comité Curricular del Instituto Tecnológico del Putumayo. | Disponer de un organismo asesor responsable de recomendar al Consejo Académico los planes de estudio o el programa curricular de cada unidad de formación de los programas académicos. | • Proyecto de Resolución Funcionamiento Comité Curricular 2020.pdf
32 |  | Fortalecer las prácticas académicas a nivel local, regional, nacional e internacional. | Establecer los lineamientos para el desarrollo de prácticas académicas que permitan generar productos y posteriormente poderlos difundir. | Porcentaje de avance del acuerdo de prácticas. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 5, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Coordinadores de Facultades. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Mediante Acuerdo No. 04 de febrero 20 de 2018, se establecen los nuevos criterios para el desarrollo de la práctica empresarial y/o profesional en el Instituto Tecnológico del Putumayo. | Contar con los lineamientos para el desarrollo de las prácticas empresariales y/o profesionales que se incluyen en los planes de estudios de los programas como estrategia de formación que permite la integración entre el Estado, la empresa y la Educación Superior. | • Acuerdo No.04 de 2018- Práctica Empresarial y o Profesional.
33 |  | Articular los contenidos curriculares o syllabus con los resultados de aprendizaje. | Articulación de contenidos curriculares o syllabus con los resultados de aprendizaje del programa. | Porcentaje de articulación entre los syllabus y los RA. | 100% contenidos curriculares del programa articulados con los RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería de Sistemas por ciclos articula, las competencias, los espacios académicos, el perfil de egreso y métodos de evaluación con los resultados de aprendizaje por cada ciclo, tanto profesional como tecnológico. | Actualización del plan de estudios de acuerdo a las nuevas tendencias y necesidades en TIC y con ello se incorpora los resultados de aprendizaje que exigen los nuevos lineamientos curriculares institucionales que están en armonía con los del MEN. | * Implementar mesas de trabajo para la articulación de contenidos curriculares o syllabus con los resultados de aprendizaje del pr.pdf
34 |  | El programa no cuenta con un proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Establecer el proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Porcentaje de avance procedimiento establecido. | 100% procedimiento establecido. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Humanos y logísticos. | SGC-Director de Programa | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | Desde el área de gestión de calidad se formula la propuesta para definir los lineamientos, actividades y responsables para la elaboración y seguimiento del Proyecto Educativo de Programa ofertados por el ITP. | Contar con los lineamientos, actividades y responsables para llevar a cabo la elaboración, aprobación, seguimiento y mejora de los PEP de todos los programas en el ITP. | • Proyecto de Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento a los PEP-2023.docx
35 |  | El programa requiere hacer ajustes al micro currículo y macro currículo. | Ajustar los micro currículos y macro currículos del programa. | Porcentaje de syllabus actualizados. | 100% syllabus actualizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | El programa ha llevado a cabo jornadas de actualizacion de syllabus con docentes. Producto de ello se han actualizado los syllabuis de la unidad de formacion proyecto de software 1, 2 y 3. | Contar con los contendos actualizados del nuevo plan de estudios del programa. | * Syllabus programa Ingeniería de Sistemas por ciclos 2023.zip
36 |  |  | Se debe definir los tiempos para el seguimiento que conlleven al ajuste de los micro y macro currículos. | Porcentaje de avance del acuerdo de lineamientos curriculares donde se defina los tiempos para el seguimiento de los micro y macro currículos. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos. | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Los nuevos lineamientos curriculares institucionales, Acuerdo 20 de 2020, establece en el artículo primero la organización de contenidos, donde se especifica una jornada de actualización microcurricular cuya actividad se debe realizar anualmente. | El ITP establece dentro de su normatividad el desarrollar mesas de trabajo por áreas de conocimiento con el fin de evaluar y aprobar las propuestas de actualización curricular. | * Acuerdo 20 del 2020 Nuevos Lineamientos Curriculares Institucionales del ITP.
37 |  | Actualización permanente de los contenidos curriculares de los Espacios Académicos. | Reactivar el comité curricular del programa. | Porcentaje de avance de la resolución de convocatoria. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | Existe un proyecto de resolución por medio la cual se unifican y adoptan normas correspondientes al funcionamiento del Comité Curricular del Instituto Tecnológico del Putumayo. | Disponer de un organismo asesor responsable de recomendar al Consejo Académico los planes de estudio o el programa curricular de cada unidad de formación de los programas académicos. | • Proyecto de Resolución Funcionamiento Comité Curricular 2020.pdf
38 |  |  | Actualización de los Syllabus. | Porcentaje de syllabus actualizados. | 100% syllabus actualizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | El programa ha llevado a cabo jornadas de actualizacion de syllabus con docentes. Producto de ello se han actualizado los syllabuis de la unidad de formacion proyecto de software 1, 2 y 3. | Contar con los contendos actualizados del nuevo plan de estudios del programa. | * Syllabus programa Ingeniería de Sistemas por ciclos 2023.zip
39 |  | Integración de mallas teniendo en cuenta la nueva oferta académica y renovación de registros calificados. | Actualizar el acuerdo de integración de mallas teniendo en cuenta la nueva oferta académica y renovación de registros calificados. | Porcentaje de avance del acuerdo de integración de mallas. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Programa 1. Normalización y Estandarización Subprograma 1. Ajuste Normativo | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
40 |  |  | Ejecución del plan para la internacionalización del currículo y el programa. | Porcentaje de ejecución del plan. | 70% plan ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano y logisticos | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde la política de internacionalización aprobada mediante acuerdo 11 del 18 de junio de 2019, está definida la modalidad internacionalización del currículo como un proceso que trasciende las fronteras de las disciplinas y las inserta en dimensiones internacionales y multiculturales innovando en los procesos de enseñanza aprendizaje formando educandos a través del desarrollo de competencias interculturales para que se desempeñen con profesionalismo y competitividad en contextos transnacionales. | La proyección de los lineamientos académicos para la internacionalización del currículo de la cátedra Cultura Amazónica contiene aspectos como la gestión académica en función del currículo, la propuesta pedagógica y las competencias del egresado. | * Documento que establezca las estrategias para la internacionalización del currículo.pdf
41 | CARACTERÍSTICA 5: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Destinación de un rubro específico para investigación. | Establecer dentro de las políticas institucionales, la destinación de un rubro específico para la investigación. | Porcentaje de la política establecida. | 100% política establecida. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La resolución No. 0493 de agosto 28 de 2020 por medio del cual se adopta la política administrativa y financiera del Instituto Tecnológico del Putumayo, establece un rubro de inversión destinado a la investigación del 4%. | Fortalecer el proceso de investigación de los programas a través de la destinación de recursos financieros necesarios para la consecución de proyectos de investigación. | * Documento de política financiera para el manejo de los recursos financieros orientadas al desarrollo las labores formativas, aca.pdf
42 |  | Vinculación docente (ocasionales y provisionales) con formación o experiencia en investigación. | Solicitar perfiles de docentes ocasionales y provisionales del programa, con formación o experiencia en investigación. | Porcentaje de docentes con formación o experiencia en investigación | 50% docentes provisionales y ocasionales con formación o experiencia en investigación. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Coordinador de Facultad. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Dentro del proceso de convocatoria de docentes de tiempo completo de carácter ocasional, se establece que para la evaluación de hojas vida, se tendrá en cuenta la experiencia en investigación y extensión. | Contar con docentes de tiempo completo que estén certificados por una IES del MEN, que cuenta con experiencia en investigación. | * Resolución No. 475 del 2021 por la cual se establece el procedimiento y se convoca a los interesados para vinculación como docentes tiempo completo con carácter ocasional, para el año académico 2022 en el ITP.
43 |  | El programa no cuenta con grupos de investigación reconocidos o clasificados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Implementar procedimiento para el reconocimiento de grupos de investigación. | Cantidad de grupos de investigación del programa reconocidos. | 1 grupo de investigación del programa reconocido. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con el grupo de investigación VirtuaLab que está reconocido según la publicación de resultados preliminares de la convocatoria No. 894 de 2021 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Nacional de Colombia Minciencias. | Fortalecimiento de la investigación en el programa que propende porque los estudiantes y docentes afiancen sus habilidades y adquieran nuevos conocimientos y aporten a la región productos de investigación que impacten en todos los sectores. | * Grupo VirtuaLab reconocido.pdf
44 |  |  | Adoptar estrategias para incentivar el interés en los estudiantes y docentes a realizar proyectos de investigación. | Cantidad de estrategias adoptadas. | 3 estrategias adoptadas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Instituto Tecnológico del Putumayo a través del Acuerdo No. 13 de diciembre de 2020 actualiza el reglamento del sistema de incentivos y estímulos a investigadores. El acuerdo determina, entre otros aspectos, el tipo de productos que otorgan el derecho a incentivos y estímulos a investigadores. | El ITP cuenta con normatividad actualizada y vigente que permite que tanto docentes como estudiantes participen de los procesos de investigación. Sin embrago, para que esta normatividad se difunda y pueda llegar a todos los profesores y estudiantes, se establecen como medios de divulgación la página web institucional, el fan page del ITP y otros espacios como son jornadas de capacitación y demás. | * Estrategias para incentivar el interés en los estudiantes y docentes a realizar proyectos de investigación ITP.pdf
45 |  | Falta de mecanismos para evaluar los productos de investigación. | Establecer mecanismos que permitan evaluar los productos de investigación del programa. | Porcentaje de la política de investigación que establezca los mecanismos para evaluar los productos de investigación. | 100% política establecida. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | CIECYT. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Acuerdo No. 036 de diciembre 21 de 2021 por medio del cual se actualiza el sistema de investigación del ITP, establece en el Capítulo VII el proceso de presentación y ejecución de proyectos de investigación donde se determina los criterios de evaluación. | Contar con criterios de evaluación de los proyectos de investigación: criterio programático, criterio de disponibilidad de los recursos, criterio técnico, criterio científico. | • Acuerdo 036-2021-Actualización Sistema de Investigación ITP
46 |  | Sistematizar experiencias de investigación (repositorio institucional). | Clasificar, organizar y sistematizar los productos de investigación de los programas. | Porcentaje de productos de investigación clasificados, organizados y sistematizados. | 70% productos de investigación clasificados, organizados y sistematizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | CIECYT. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde el CIECYT se tiene sistematizado los productos de investigación desarrollados por los grupos y semilleros en cada uno de los programas académicos. | Sistematización de los productos de investigación desarrollados por estudiantes y profesores de los diferentes programas académicos. | * Clasificación y organización de los productos de investigación del programa de Ingeniería de Sistemas.xlsx
47 |  | Falta mayor difusión, divulgación y visibilidad nacional e internacional de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural que desarrolla el programa. | Publicación de artículos científicos del programa. | Cantidad de artículos científicos publicados. | 2 artículos científicos del programa publicados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con la construcción de dos artículos científicos titulados. - AutorRegúlate, an alternative to support self-regulation in MOOCs: se termina la escritura del artículo. va en un 100%.; - Analíticas del Aprendizaje de los MOOC en Moodle: Interpretación y toma de decisiones: se termina la escritura del artículo va en un 100%. Faltan por publicar. | Fortalecimiento del grupo de investigación Virtualab del programa Ingeniería de Sistemas a través de la construcción de artículos de investigación. | * Artículos de investigación programa Ingeniería de Sistemas 2022.pdf * Productos de Investigación Virtualab Ingeniería de Sistemas.pdf
48 |  | Incentivar la participación de docentes y estudiantes en los procesos de investigación y extensión a través recursos económicos para los grupos y semilleros. | Evidenciar los resultados de la implementación de estrategias, medios y contenidos para la formación en investigación, innovación y/o creación artística y cultural que motiven el interés y la participación en estudiantes y docentes para la realización de proyectos de investigación. | Cantidad de proyectos de investigación del programa. | 10 proyectos de investigación del programa. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa a través del grupo de investigación VirtuaLab ha realizado proyectos de investigación que permiten evidenciar los resultados de la implementación de estrategias, medios y contenidos para la formación en investigación, innovación que motiven el interés y la participación en estudiantes y docentes. | Fortalecimiento de la formación en investigación que propenda por el interés en estudiantes y profesores para que participen en la realización de proyectos de investigación. En este sentido a la fecha, se han elaborado y/o publicado mas de 30 productos de investigación a través del grupo VirtuaLab. | * Productos de Investigación Virtualab Ingeniería de Sistemas.pdf
49 |  | Apropiación presupuestal destinada a la cofinanciación de grupos y semilleros de investigación. | Revisar la tramitología para acceder a los recursos de bolsa concursable. | Cantidad de proyectos financiados. | 1 proyecto financiado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 40% | Si bien el programa de Ingeniería de Sistemas no ha sido beneficiario de la financiación de proyectos de investigación a través de la bolsa concursable, la institución si cuenta con los lineamientos que definen los requisitos y términos de referencia para que cualquier programa puede presentarse a una convocatoria. | Contar con los términos de referencia claros para la asignación de recursos de los proyectos de investigación de los programas. | * Resolución 1292-2022-Resultados Proyectos Bolsa Concursable-Ingeniería Ambiental e Ingeniería Forestal.pdf * Términos de referencia proyectos de investigación bolsa concursable.pdf
50 |  | Establecer lineamientos para la publicación de trabajos de investigación docente y estudiantes. | Publicar los mejores trabajos de investigación realizados por estudiantes y docentes de la institución. | Cantidad de proyectos de investigación publicados. | 2 proyectos de investigación publicados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Se cuenta con un informe de los productos del grupo de investigación VIRTUALAB. El informe consta de: identidad del grupo, líneas de investigación, áreas de investigación, integrantes, retos, producción bibliográfica (artículos publicados, capítulos de libros publicados, documentos de trabajo, otros). | Que el programa de Ingeniería de Sistemas y su grupo de investigación VIRTUALAB, cuente con los siguientes productos de investigación: 11 artículos publicado, 1 capítulo de libro publicado, 1 documento de trabajo, 3 artículos de divulgación publicados, 2 proyectos software, 3 participaciones en eventos científicos internacionales, 10 proyectos de investigación, y 4 participaciones en comités de evaluación. | * Productos de Investigación Virtualab Ingeniería de Sistemas.pdf
51 |  |  | Proyectar los lineamientos para la publicación de trabajos de investigación docente y estudiantes. | Porcentaje de avance de los lineamientos. | 100% acto administrativo aprobado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | El acuerdo No. 13 del 07 de diciembre del 2020 define los lineamientos que deben cumplir los productos de investigación por los cuales los docentes pueden acceder a incentivos en el ITP. | Disponer de lineamientos claros respecto a la publicación de artículos de investigación y otros productos resultado de la creación o investigación. | * Acuerdo No 13 del 2020-Actualización Reglamento Sistemas Incentivos y Estímulos Investigadores ITP.pdf
52 |  | Es necesario que se haga seguimiento al cumplimiento del plan de investigación previsto para el logro del ambiente de investigación en los últimos 7 años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de investigación de los últimos 7 años. | Porcentaje de avance del informe de seguimiento. | 100% informe de seguimiento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | El programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con un docente encargado del proceso de investigación el cual presenta un informe con los resultados del año 2022. | Las actividades desarrolladas en el 2022 son: Construcción de dos artículos científicos titulados: AutorRegúlate, an alternative to support self-regulation in MOOCs; Analíticas del Aprendizaje de los MOOC en Moodle: Interpretación y toma de decisiones; construcción del plan de Investigación del programa a 7 años; y se creó un documento sobre el grupo de investigación VIRTUALAB. | * Informe Investigación programa Ingeniería de Sistemas 2022.pdf
53 |  | Proyectar para los próximos 7 años el plan de investigación para el logro del ambiente de investigación. | Realizar la proyección del plan de investigación para los próximos 7 años. | Porcentaje de avance de la proyección del plan. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con la proyección del plan de investigación para los próximos 7 años en el marco del grupo de investigación Virtualab. | Actividades de investigación proyectadas para la vigencia del nuevo registro calificado del programa. | * Plan de investigación a 7 años del programa Ingeniería de Sistemas.
54 | CARACTERÍSTICA 6: RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | Establecer procesos de movilidad académica con instituciones nacionales e internacionales. | Garantizar la participación de estudiantes y docentes en procesos de movilidad nacional e internacional. | Cantidad de estudiantes y docentes partícipes de procesos de movilidad nacional e internacional. | 1 docente y 1 estudiante partícipes de procesos de movilidad nacional e internacional. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Extensión y Proyección Social. | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | En el año 2022, se implementó la estrategia de internacionalización denominada “segunda lengua” En este sentido, el 4 de agosto del año 2022, el ITP hace entrega oficial de los tiquetes para que los estudiantes Leidy Vannesa Díaz de Ingeniería Civil y Mauricio Alfonso Aguilera de Ingeniería Forestal y el docente Jhon Henry Cuellar del Programa de Sistemas, puedan viajar a Montreal Canadá a hacer parte del convenio de Movilidad con Canadá College. Durante un mes se dedicarán al fortalecimiento de la segunda lengua “inglés”. | La movilidad internacional permite impulsar el manejo de competencias comunicativas en una segunda lengua entre la comunidad académica y administrativa, en concordancia con la globalización para alcanzar algunos estándares de enseñanza y calidad de la misma. | * Movilidad internacional de docentes y estudiantes del ITP.pdf
55 |  | Es importante para el programa la ejecuación de convenios que permitan la interacción con las comunidades étnicas de la región. | Gestión de convenios con comunidades étnicas de la región. | Número de convenios. | 1 convenio. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Extensión y Proyección Social. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería de Sistemas por ciclos propedéuticos cuenta actualmente y para los próximos siete años con convenios que respaldan y respaldarán las prácticas y pasantías del programa; entre estos, hay un convenio con la Organización Zonal Indígena del Putumayo. | De acuerdo con la Política de Educación Inclusiva del ITP, los grupos indígenas son una de las poblaciones más proclives al ser excluidos del sistema educativo por diferentes circunstancias; por ello, para el programa de Ingeniería de Sistemas es prioritario, y es un rasgo distintivo del programa, trabajar con las comunidades indígenas. | * Acuerdos de voluntades o convenios que respalden las prácticas o pasantías en los próximos 7 años-Ingeniería de Sistemas s....pdf
56 |  | Es necesario la elaboración de un estudio que permita el fortalecimiento de las relaciones con el sector externo. | Realizar un diagnóstico de las necesidades del sector productivo que sean afines al programa. | Porcentaje de avance del documento diagnóstico. | 100% documento de diagnóstico elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo al Programa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Para el área de extensión y proyección social del ITP, es muy importante conocer las necesidades del sector productivo respecto a la oferta institucional; por ello, se cuenta con un informe que se actualiza anualmente, respecto al diagnóstico de las necesidades de formación requerido por el sector productivo. | Contar con información actualizada y relevante en cuanto a las necesidades del sector productivo propias del programa Ingeniería de Sistemas y Desarrollo de Software. | * Diagnóstico de Necesidades de Formación Requerido por el Sector Productivo-2023.pdf
57 |  | Establecer una ruta para la vinculación del programa con el sector externo, articulado al plan institucional. | Definir y ejecutar un plan para la vinculación del programa con el sector externo para los próximos siete años. | Porcentaje de avance del plan. | 70% plan de vinculación ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Extensión y Proyección Social. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Actualización del plan de interacción con la comunidad, sector productivo, social y cultural para la vigencia 2022. | Actividades de extensión alineadas con los nuevos requerimientos por parte del MEN. | * Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027.
58 |  | Resultados de la implementación del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos años. | Cantidad de informes de seguimiento. | 1 informe de seguimiento. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Extensión y Proyección Social. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El área de extensión y proyección social cuenta con documentos que evidencian la implementación de actividades realizadas durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022. | Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas dentro de los planes. | *Implementación de Actividades Proyección Social y Extensión 2019_2020.pdf * Resultados de la implementación de mecanismos de interacción con comunidades locales, regionales y nacionales.pdf * Informe general de actividades de extensión y proyección social 2022.pdf * Evidencias y resultados de la implementación de mecanismos de interacción-Programa-Interacción-Rural 2022 -2.pdf
59 |  | Diseñar un plan para la articulación del programa con el sector externo. | Realizar la proyección para los próximos 7 años del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social, cultural, público y privado. | Porcentaje de avance del plan proyectado. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Extensión y Proyección Social. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La institución cuenta con un plan de extensión y proyección social proyectado desde el 2021 hasta el 2027 que se articula a todos los programas académicos. | El Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027, estipula actividades transversales dirigidas para todos los programas del ITP como: realización de programas de formación modalidad educación continua para docentes de las diferentes áreas del conocimiento; participación de docentes y estudiantes como ponentes de proyectos de investigación; etc. | * Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027.xlsx
60 |  | Difundir la normatividad vigente, procesos, procedimientos y resultados del componente de extensión y proyección social de la institución y del programa. | Divulgar las diferentes normas, procesos, procedimientos y resultados del componente de proyección social y extensión en el que se vincula al programa. | Porcentaje de avance de la ejecución del cronograma ejecutado. | 70%v cronograma ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Extensión y Proyección Social. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | La oficina de proyección social cuenta con un cronograma de actividades a través del cual se planea las acciones a llevarse a cabo en cada periodo académico. Una de las actividades programadas son las jornadas de inducción a docentes donde se da a conocer, entre otros temas, la política de extensión y proyección social, las estrategias de extensión y el plan trianual de oferta de extensión. | Docentes enterados de la materialización de la política de extensión a través del plan trianual de oferta de extensión y que desde ese marco las agendas semanales deben articularse. | * Acta Inducción Docentes-Proyección Social 2022.pdf
61 |  | Actualización y/o fortalecimiento de convenios de prácticas y pasantías. | Diseñar una matriz de priorización para evaluar la ejecución de los acuerdos de voluntades y convenios entre el ITP y las diferentes Instituciones y/o entidades del sector externo que respaldan las prácticas o pasantías. | Porcentaje de avance del diseño de la matriz. | 100% matriz diseñada. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de Extensión y Proyección Social. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Desde el área de extensión y proyección social del ITP, se ha diseñado una matriz de priorización para la evaluación de la ejecución de los convenios que respaldan las prácticas y pasantías de los programas. | Contar con una matriz que permita evaluar la ejecución de los acuerdos de voluntades y convenios entre el Instituto Tecnológico del Putumayo y otras organizaciones, entidades y/o empresas. | * Matriz de Priorización para Evaluar la Ejecución de Convenios.xlsx
62 | CARACTERÍSTICA 7: PROFESORES | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Es necesario describir el grupo de profesores del programa. | Describir el grupo de profesores con el que cuenta el programa. | Porcentaje de profesores descritos. | 100% profesores del programa descritos. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Coordinador de Facultad. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería de Sistemas por ciclos propedéuticos dispone de un documento descriptivo que relaciona información de sus profesores como: nivel de formación, experiencia en educación superior, experiencia laboral, y dedicación en horas a las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y si da lugar, dedicación a la labora administrativa. | El programa de Ingeniería de Sistemas por ciclos propedéuticos cuenta para el desarrollo de sus actividades académicas con docentes de un nivel de formación pedagógica y profesional que le permite desarrollar satisfactoriamente sus actividades de docencia, investigación y proyección social, acorde con la naturaleza, estructura y complejidad de los programas. | * Descripción Grupo de Profesores-Ingeniería de Sistemas 2022.pdf
63 |  | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Contar con un plan de vinculación profesoral actualizado. | Plan de vinculación de profesores actualizado a las nuevas dinámicas de la Educación Superior (se requiere la vinculación de 3 docentes ocasionales para las áreas de: matemáticas, ingles y Desarrollo de Software FULL STACK). | Cantidad de docentes de TC vinculados. | 1 docente de TC vinculado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Mediante Resolución No. 1168 de octubre 30 de 2023 se establece el procedimiento y se convoca a los interesados para selección y vinculación de docentes ocasionales para la vigencia académica 2024. Dentro de los perfiles profesionales solicitados está: ingeniero en telecomunicaciones y/o ingeniero mecatrónico, ingeniero de sistemas, licenciado en matemáticas. Los perfiles solicitados tienen un área de desempeño con capacidad de desarrollo de procesos de investigación, extensión, proyección social y para orientar las unidades de formación del componente de desarrollo de software y afines. | Contar con docentes de tiempo completo que fortalezcan las funciones de docencia, investigación, extensión y proyección social. Esta vinculación para el programa permitirá que asignaturas propias como las de desarrollo de software, se garanticen sin contratiempos y con la calidad que se requiere. | * Resolución No. 1168 de 2023-Convocatoria Vinuclacion Docentes Ocasionales Vigencia 2024-1.pdf
64 |  | PERFILES DE LOS PROFESORES: Descripción de los perfiles de los profesores del programa. | Describir los perfiles de los profesores del programa donde se incluya: formación profesional, formación pedagógica, experiencia profesional, competencias tecnológicas y experiencia en investigación. | Porcentaje de profesores caracterizados. | 100% profesores del programa caracterizados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | El programa de Ingeniería de Sistemas por ciclos propedéuticos dispone de un documento descriptivo que relaciona información de sus profesores como: nivel de formación, experiencia en educación superior, experiencia laboral, y dedicación en horas a las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y si da lugar, dedicación a la labora administrativa. | El programa de Ingeniería de Sistemas por ciclos propedéuticos cuenta para el desarrollo de sus actividades académicas con docentes de un nivel de formación pedagógica y profesional que le permite desarrollar satisfactoriamente sus actividades de docencia, investigación y proyección social, acorde con la naturaleza, estructura y complejidad de los programas. | * Desccripción Grupo de Profesores-Ingeniería de Sistemas 2022.pdf
65 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario describir la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Realizar la descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Porcentaje de actividades de profesores documentadas y descritas durante los últimos 7 años. | 70% de actividades de profesores documentadas y descritas durante los últimos 7 años. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | La descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores se disponen cada semestre académico mediante acuerdos por medio de los cuales se establecen las actividades prioritarias para la elaboración de la asignación académica. | Actividades académicas establecidas con miras a la renovación y acreditación de los programas académicos. | * Descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizada durante los últimos siete (7) años indican.rar
66 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Ampliación de la Planta Docente para el cumplimiento de labores formativas y de investigación. | Realizar concurso docente, de acuerdo a las necesidades de crecimiento del programa. | Porcentaje de avance del concurso docente. | 70% concurso docente. | 136000000 | Tranferencia de Nación - Funcionamiento. | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
67 |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario que el programa haga seguimiento y evalúe la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Realizar un informe de seguimiento y evaluación de la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Cantidad de informes de seguimiento. | 1 informe de seguimiento y evaluación por periodo académico. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Los Coordinadores de las facultades de Ingeniería y Ciencias Básicas y de la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables, realizan el respectivo seguimiento periódico de las actividades de la agenda semanal docente de los profesores de planta y planeador de clase para los docentes hora cátedra. | El seguimiento de la actividad profesoral permite el cumplimiento de la función sustantiva de la docencia como eje central del quehacer de la Educación Superior; así mismo, permite el aseguramiento de la calidad de la educación impartida a los estudiantes del ITP. | * Seguimiento periódico en las actividades de la agenda semanal docente de los profesores de planta 2022.zip
68 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Es importante que el programa establezca estrategias y acciones que promuevan la permanencia de los profesores. | Descripción de las estrategias y acciones actualizadas que promuevan la permanencia de los profesores. | Cantidad de estrategias adoptadas. | 3 estrategias adoptadas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde la oficina de Talento Humano se formula un documento que permite evidenciar las estrategias y acciones implantadas que promueven la permanencia de los profesores del ITP. | Contar con docentes incentivados en continuar en la institución prestando un servicio de calidad debido a su experiencia ya reconocida. | * Descripción de las estrategias y acciones actualizadas que promuevan la permanencia de los profesores 2023.pdf
69 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: El programa no cuenta con una proyección para los próximos 7 años del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Proyección para los próximos 7 años del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Porcentaje de avance de la proyección del plan. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | El ITP cuenta con la proyección financiera para los próximos 7 años de: "clasificación: 4014; concepto: talento humano y cualificación docente; periodo: 2021-2028. | Garantizar los recursos financieros que permitan que los procesos de desarrollo y capacitación docente de los profesores se lleven a cabo. | * Proyección de la Planeación Financiera 2021-2028.pdf
70 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Capacitación Docente. | Implementar un plan de capacitación docente en diferentes áreas como: pedagogía, formación por competencias, evaluación bajo resultados de aprendizaje, entre otras. | Porcentaje de profesores capacitados en diferentes áreas.. | 70% profesores capacitados en diferentes áreas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | La institución cuenta con un plan de capacitación y formación actualizado para la vigencia 2022. | El Plan Anual de Capacitación y Formación 2022, estipula actividades transversales dirigidas para administrativos y docentes del ITP. Respecto a la capacitación docente se proyecta: Curso en Pedagogía y Didáctica; Estrategias pedagógicas y didácticas en educación superior; Curso: Diseño, implementación y Evaluación curricular (rubricas); Diplomado en Docencia universitaria; Taller en producción y construcción de artículos conforme al Índice Bibliográfico Publindex; Taller en redacción científica; Taller en formulación y evaluación de proyectos de investigación; Taller para el uso de herramientas estadísticas y diseño experimental Parte I; Taller para el uso de herramientas estadísticas y diseño experimental Parte II; Taller de creación y actualización del CVLAC y GRUPLAC; Taller en Construcción de objetos virtuales de aprendizaje; Nivelación en Ingles para investigadores; Taller sobre Normatividad sobre calidad de la educación superior; Taller Metodologías de planificación; Curso de Excel Avanzado; Taller indicador de autoevaluación; Curso de acreditación Institucional. | * Plan de capacitación y formación 2022. * Actividades realizadas plan de capacitación 2020. * Capacitación a profesores y estudiantes 2021-2022.
71 |  |  | Realizar mínimo 2 capacitaciones en el año, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y procesos de investigación. | Cantidad de capacitaciones en procesos de investigación | 2 capacitaciones al año. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | El Instituto Tecnológico del Putumayo realiza procesos de capacitación a profesores y estudiantes en competencias digitales, pedagógicas, investigativas y demás temas pertinentes. | Docentes capacitados y formados continuamente con el fin de garantizar un servicio de enseñanza con calidad. | * Capacitación a profesores y estudiantes 2021-2022.pdf
72 |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Nivelación Salarial. | Realizar estudio de homologación y nivelación salarial. | Porcentaje de avance estudio de homologación y nivelación salarial. | 100% estudio de nivelación consolidado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | En SECOP II se encuentra en proceso de evaluación y observaciones para la realización, proyección y desarrollo de la reestructuración organizacional del ITP. Dentro de las fases y/o productos que se requieren está: estudio técnico, financiero y jurídico para la ampliación de planta docente. El estudio financiero para la ampliación de la planta docente implica en el futuro el mejoramiento salarial de los profesores. | Crecimiento y mejoramiento salarial de la planta docente. | * Ficha Técnica-Modernización Institucional-2023.pdf
73 |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROFESORES: Es importante que el programa realice el seguimiento respectivo y la evaluación de los profesores. | Presentar los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación de los profesores. | Cantidad de informes de evaluación docente. | 1 Informe de evaluación docente por periodo académico. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 1, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Los Coordinadores de las facultades de Ingeniería y Ciencias Básicas y de la Facultad de Administración, Ciencias Económicas y Contables, realizan el respectivo seguimiento periódico de las actividades de la agenda semanal docente de los profesores de planta y planeador de clase para los docentes hora cátedra. | El seguimiento de la actividad profesoral permite el cumplimiento de la función sustantiva de la docencia como eje central del quehacer de la Educación Superior; así mismo, permite el aseguramiento de la calidad de la educación impartida a los estudiantes del ITP. | * Seguimiento periódico en las actividades de la agenda semanal docente de los profesores de planta 2022.zip
74 | CARACTERÍSTICA 8: MEDIOS EDUCATIVOS | Es importante que los elementos de laboratorio se encuentren en buenas condiciones técnicas para garantizar el desarrollo eficiente de las prácticas. | Adquisición de equipos de cómputo. | Cantidad de computadores adquiridos. | 110 computadores adquiridos. | 960000000 | Estampilla Pro Desarrollo. | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Coordinación Laboratorios. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
75 |  | Incrementar la cantidad de equipos de cómputo. | Ejecución de un plan para renovación y mantenimiento de equipos de cómputo para el uso de los estudiantes y profesores. | Porcentaje de ejecución del plan de renovación de equipos de cómputo. | 50% plan ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Coordinador de las TIC - Vicerrectoria Administrativa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | A través del contrato No. 196 del 10 de noviembre del 2021 el ITP adquiere 70 portátiles,71 diademas bluetooth con micrófono, 75 cables HDMI y 70 mesas de computador, entre otras herramientas tecnológicas. Así mismo, mediante contrato de suministro No. 188 de 2023, se adquieren, entre otros elementos: escáner, impresoras, computadores, servidor, memorias, discos internos, radios. | Dotar a los docentes y estudiantes del ITP de las herramientas tecnológicas y demás medios educativos necesarias como apoyo de los procesos de formación a través de metodologías de enseñanza que permiten la flexibilidad en la modalidad de estudio. | • Contrato 196 del 10 de noviembre del 2021-Adquisición Equipos Tecnológicos.pdf * Contrato 188-2023-Suministro Equípos de Cómputo-Servidor-Elementos de Tecnología.pdf | * Valor del contrato No. 196 = $299,951,000. * Valor del contrato No. 188 = $250,612,000
76 |  | Adquirir nuevas bases de datos como apoyo para la investigación del programa. | Plan de compras donde se contemple la adquisición de bibliotecas virtuales como apoyo a la investigación del programa. | Porcentaje de ejecución del plan de adquisición de bibliotecas virtuales. | 50% plan de adquisición de bibliotecas virtuales ejecutado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa. | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | A través de los contratos de prestación de servicios 112 y 113 del 2023, se contrata la suscripción a las bases de datos de contenidos digitales Ambientalex y E-libro. | Fortalecer la biblioteca institucional con la finalidad que docentes y estudiantes tengan acceso a la información científica y académica propia del programa. | • Contratos No. 112 y 113 de 2023-base de datos Ambientalex y E-libro.pdf | * Valor del contrato Ambientalex $18,000,000 * Valor del contrato E-Libro $21,364,772
77 |  | Adquirir software especializado para fortalecer los espacios académicos. | Adquisición de software especializado para las áreas específicas del programa de ingeniería de sistemas. | Cantidad de software adquiridos. | 2 software adquiridos. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
78 |  | Dotación de instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de los resultados de aprendizaje del programa. | Adquirir instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de las prácticas del programa conforme a las tecnologías de información de la industria TI 4.0. | Cantidad de equipos para el fortalecimiento de las prácticas conforme a las tecnologías de información de la industria TI 4.0. | 30 equipos adquiridos para el fortalecimiento de las prácticas conforme a las tecnologías de información de la industria TI 4.0. | 400000000 | Estampilla Pro Desarrollo. | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
79 |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Realizar un informe con los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos en los últimos 7 años. | Porcentaje de avance del informe. | 100% informe realizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | La institución dispone de los planes de adquisición que se ejecutaron en los últimos años y que por medio de los cuales se garantizó la disposición de los medios educativos necesarios para el desarrollo normal de las actividades académicas. Así mismo, dispone del plan de medios educativos 2017-2023 donde se lista todo lo que se ha adquirido en el ITP por concepto de: bibliotecas físicas y virtuales, medios tecnológicos, salas de informática y laboratorios. Se cuenta, además, con un informe de evaluación del este plan donde se especifica el porcentaje de ejecución del mismo, los resultados obtenidos y su impacto en la comunidad educativa. | Que los programas cuenten con los medios educativos necesarios y pertinentes como bibliotecas físicas y virtuales, medios tecnológicos, salas de informática y laboratorios con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. | * Histórico Planes de Adquisición. * Plan de Medios Educativos 2017-2023.pdf * Evaluación del Plan de Medios Educativos 2017-2023-.pdf
80 |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Realizar la proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Porcentaje de avance del plan proyectado. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa. | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde la oficina de planeación se evalúan las necesidades fundamentales sobre infraestructura en el instituto y corroborando dichas necesidades con el plan decenal institucional se establecen los perfiles para los proyectos de obra. | Contar con un plan de mantenimiento y reposición proyectado que permita que los procesos institucionales se puedan llevar a cabo en escenarios adecuados y pertinentes. | • Proyección Medios Educativos 2021-2027 Mocoa.pdf
81 |  | Fortalecer la biblioteca. | Ejecución de plan de compras de libros. | Porcentaje de ejecución del plan de compra de libros. | 70% de ejecución del plan de compras de libros. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
82 | CARACTERÍSTICA 9: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | Ampliación de la infraestructura física de la institución. | Construcción de nuevas aulas de clase. | Cantidad de aulas construidas. | 3 aulas construidas. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | Actualmente, año 2023, está en marcha la construcción de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas donde operará la dirección del programa de Ingeniería de Sistemas; además, está en marcha la construcción de 8 aulas más. | Contar con aulas de clase adecuadas y suficientes que atiendan las necesidades de los programas respecto a calidad, suficiencia y crecimiento estudiantil. | • Contrato de Obra No. 219-2021-construcción 8 aulas.pdf • Construcción de la facultad de ingeniería ITP sede Mocoa.pdf
83 |  |  | Adecuación física de los laboratorios. | Porcentaje de ejeccución del plan de mantenimiento. | 80% plan de mantenimiento ejecutado. | 400000000 | Plan de Fomento - Estampilla Pro Desarrollo. | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | Dentro la planeación financiera para la ejecución de proyectos, se tiene como meta para el periodo 2023-2024 la “adecuación de las salas de cómputo MAC, en la sede Mocoa del ITP en el marco del proyecto de dotación de equipos de cómputo MAC con financiación a través del plan de fomento y con un valor presupuestado de $300.0000.000. | Que el programa de ingeniería de sistemas cuente con los espacios tecnológicos adecuados donde los estudiantes puedan llevar a cabo las actividades de prácticas. | * Infraestructura Física ITP.pptx
84 |  |  | Construcción del laboratorio para desarrollo de software. | Cantidad de laboratorios construidos para desarrollo de software. | 1 laboratorios construidos para desarrollo de software. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | Dentro de la construcción de la facultad de ingeniería y ciencias básicas se tiene proyectado en el primer piso la construcción de un laboratorio de ingeniería de sistemas que tendrá una capacidad para 40 estudiantes, con un área de 151.1 m2. | Que el programa de ingeniería de sistemas cuente con la infraestructura tecnológica necesaria, adecuada y dotada para llevar a cabo las actividades de práctica. | * Proyecto de construcción de una sala de informática.pptx
85 |  | Es necesario contar con una proyección para los próximos 7 de la infraestructura física y tecnológica. | Actualizar el Plan Decenal de Infraestructura. | Porcentaje de avance de la actualización del plan decenal de infraestructura. | 100% plan actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | El ITP cuenta con un plan decenal de infraestructura física 2023-2032 el cual tiene como objetivo el de definir las pautas y criterios de intervención cualitativa y cuantitativa de las nuevas obras de la planta física, propiciando una cultura arquitectónica y urbana institucional, como marco de actuación para un desarrollo sostenido de su planta física. | Garantizar la disposición de los recursos necesarios para la construcción y adecuación de los diferentes espacios físicos con los que debe contar la Institución. | * Plan Decenal de Infraestructura Física ITP 2023-2032.pdf
86 |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar un informe con los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica en los últimos 7 años. | Porcentaje de avance del informe de resultados. | 100% informe de resultados. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | En los últimos siete (7) años el Instituto Tecnológico ha celebrado seis (6) contratos relacionados al mantenimiento institucional, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Demostrar la continuidad a través de los años, del plan de mantenimiento de la infraestructura física de la institucional, garantizando siempre que la comunidad cuente con los espacios físicos suficientes, adecuados y pertinentes para el desarrollo de las actividades académicas de los programas. | • Ejecución Plan de Mantenimiento Infraestructura Física y Tecnológica 2015-2021.pdf
87 |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar la proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Porcentaje de avance del plan proyectado. | 100% plan proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde la oficina de planeación se evalúan las necesidades fundamentales sobre infraestructura en el instituto y corroborando dichas necesidades con el plan decenal institucional se establecen los perfiles para los proyectos de obra. | Contar con un plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica que permita que los procesos institucionales se puedan llevar a cabo en escenarios adecuados y pertinentes. | • Proyección Plan Mantenimiento Infraestructura Física y Tecnológica 2022-2030.
[5 empty] | COSTO DE INVERSIÓN | 1896000000 | [10 empty] | TOTAL | 29.66% | 2.989% | 4.023% | 11.26% | 3.448% | 3.046% | 1.724% | 1.149% | 2.299% | 14.94% | 1.149% | 3.103%
[17 empty] | TOTAL ACUMULADO | 29.66% | 32.64% | 36.67% | 47.93% | 51.38% | 54.43% | 56.15% | 57.3% | 59.6% | 74.54% | 75.69% | 78.79%
Note on F9: DIANA CARDOZO: Ejemplo: Número de charlas informativas desarrolladas por directivos y profesores. Número de formularios efectivos con los datos de los egresados. Número de tutorías.
Note on G9: DIANA CARDOZO: corresponde al compromiso de cumplimiento de la actividad. Al establecer metas, se debe asegurar que son cuantificables y que están directamente relacionadas con la acción . Ejemplo: 100 % de los programas revisados. Incremento en un 10% del número de estudiantes nuevos. Disminución del índice de deserción en un 5% anual