## PDM
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO
FORMATO 3. PLAN DE MEJORAMIENTO
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [21 empty] | F-AUT-03
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [21 empty] | VERSIÓN 02
FORMATO: PLANES DE MEJORAMIENTO | [21 empty] | PÁGINA 1 DE 1
|  | PROGRAMA: | CONTADURÍA PÚBLICA ARTICULADO AL CICLO PROPEDÉUTICO EN TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE | [8 empty] | FECHA: |  | 09 DE JUNIO DEL 2021
|  | INTEGRANTES: | ADRIANA DEL SOCORRO IBARRA - MARTÍN JAVIER CAICEDO | [8 empty] | SEDE: |  | MOCOA
DOCUMENTOS PENDIENTES POR LIDER
| FAC. | CONDICIÓN DE CALIDAD | ASPECTOS POR MEJORAR | ACCIONES | INDICADOR | META | COSTO APROXIMADO DE EJECUCIÓN | ARTICULACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN | RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE- COMPONENTE-PROGRAM-SUBPROGRAMA) | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RECURSOS | RECURSOS (logisticos, humanos) | RESPONSABLE | % AVANCE | ACTIVIDADES REALIZADAS | LOGROS | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES | VICERRECTORIA ACADÉMICA | DECANATURA | CIECYT | DIRECTORA DE PROGRAMA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR UNIVERSITARIO | Avance hasta abril del 2021 | Avance hasta julio del 2021 | Avance hasta noviembre del 2021 | Avance hasta octubre de 2022 | Avance hasta enero de 2023 | Avance hasta febrero de 2023 | Avance hasta abril de 2023 | Avance hasta junio de 2023 | Avance hasta julio de 2023 | Avance hasta agosto de 2023 | Avance hasta septiembre de 2023 | ACUMULADO | ACCIONES REALIZADAS | PRESUPUESTO INVERTIDO | LOGROS | EVIDENCIAS EN EL SISTEMA EVAL | OBSERVACIONES
[10 empty] | MES | DIA | AÑO | MES | DIA | AÑO
|  | CARACTERÍSTICA 1: DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA | Proyecto Educativo del Programa PEP, desactualizado. | Realizar mesas de trabajo para la actualización del PEP. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% documento PEP actualizado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Actualización del Proyecto Educativo del Programa. |  | Actualización de los lineamientos, las políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa, guarda la coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y la dinámica de lla oferta académica, convirtiendo el PEP en un instrumento de referencia y navegación dentro de un ejercicio académico y argumentativo del querer ser. | ACUERDO No.17 (10 de mayo de 2023) PEP del Programa actualizado.
| FACTOR 1. MISION, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA |  | Actualización de los Syllabus | Realización de mesas de trabajo por área de formación para actualizar los syllabus a los requerimientos por el decreto 1330 y los lineamientos curriculares institucionales | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 80% Syllabus actualizados |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 |  | Humanos, logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Realización de mesas de trabajo con la Participación de Docentes Planta, Ocasionales y Cátedra convocados por el Programa para la revisión y actualización de los Syllabus académicos. |  | Syllabus del Programa académico actualizados en concordancia con los requerimientos de los resultados de aprendizaje. | Syllabus Programa Contaduría Pública.zip
|  | CARACTERÍSTICA 2: JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA | Estudios de pertinencia desactualizados en los tiempos de vigencia del registro calificado del programa. | Realizar un estudio de pertinencia del programa. | 1 documento realizado. | 100% estudio de pertinencia elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | [11 empty] | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa en el año 2021 actualiza su estudio de pertinencia dado respuesta a las nuevas dinámicas de la Educación Superior; en él se incorpora los resultados obtenidos del análisis de la denominación y perfil del programa, así como su campo de acción. |  | Estudio de pertinencia del programa actualizado y que responde a las nuevas dinámicas de la Educación Superior y a las exigencias del decreto No. 1330 del 2020 y resolución No. 021795 del 2020. | Estudio de pertinencia con los resultados obtenidos en el análisis de denominación y perfil del programa; así como su campo de acción. (Archivo PDF)
|  |  | El Programa no cuenta con un documento de análisis de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Formular un documento analítico que dé cuenta de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. | Un documento de análisis | 100% documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento analítico que da cuenta de los cambios en la oferta local, regional, nacional o global de programas similares de referencia y su incidencia en el programa académico. |  | Programa académico pertinenete para la región. | * Estado de la oferta de educación del área del programa (Archivo PDF)
|  |  | El Programa no cuenta con un documento de análisis por periodos académicos de los siguientes indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los Egresados. | Elaborar un documento que dé cuenta de personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. | Un documento de análisis | 100% documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 80% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento analítico que da cuenta de los indicadores: personas inscritas, admitidas y matriculadas; total de matriculados y graduados; tasas de deserción por cohorte; empleabilidad de los egresados. |  | Seguimiento permanente del comportamiento del programa anivel de sus estudiantes y gradaudos. | INFORME ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE DESERCIÓN INSTITUCIONAL PROGRAMA CONTADURIA PUBLICA.pdf Análisis por periodos académicos de los indicadores_Contaduría P_Mocoa.pdf
|  |  | Es importante la realización de un estudio de deserción del programa. | Realizar un estudio de deserción del programa. | 1 documento de estudio de deserción. | 100% estudio de deserción social elaborado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 2, PROGRAMA 1, SUBPROGRMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | 0% | [10 empty] | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | Construcción del documento Factores de Riesgo de Deserción y Retención Estudiantil 2020 |  | Es importante buscar nuevas metodologías y estrategias que permitan mediar la relación de los estudiantes con el conocimiento y lograr bajar los porcentajes de deserción universitaria hacia los estudiantes, posibilitando el acercamiento práctico y positivo del aprendizaje y al mismo tiempo generando un sentido de pertenencia que dignifique al estudiante universitario, y que repercute positivamente en el ambiente educativo. Se espera entonces que la universidad juegue un papel muy importante, teniendo en cuenta que los estudiantes exigen y esperan un papel más dinámico, puesto que para ellos, es más atrayente el hecho de estudiar en una universidad que se preocupe no solo de los aspectos curriculares, sino también de todo lo que se refiere a su desarrollo personal. | Documento Factores de Riesgo de Deserción y Retención Estudiantil 2020
|  | CARACTERÍSTICA 3: ASPECTOS CURRICULARES | Definir los resultados de aprendizaje en cada ciclo propedéutico para el programa, así como también los momentos de evaluación e instrumentos a aplicar. | Establecer las metodologías apropiadas para el logro de los resultados de aprendizaje. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% implementación RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos. | Vicerrectoría Académica. | [11 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Derogación de los Acuerdos No.008 del 24 de octubre del 2005 y No.008 del 2 de junio de 2006 y se establecen los nuevos lineamientos curriculares institucionales en el Instituto Tecnológico del Putumayo” |  | Definir los mecanismos de evaluación como los instrumentos de medición y seguimiento que permita hacer análisis necesarios para la oportuna toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en el programa. | ACUERDO No. 033 (20 de diciembre de 2021) "Por el cual se modifica el literal 3, articulo 8 del Acuerdo No.20 del 05 de mayo de 2020 que establece los nuevos lineamientos curriculares institucionales en el Instituto Tecnológico del Putumayo"
|  |  |  | Capacitar a docentes en la implementación de resultados de aprendizaje. | 1 plan de capacitación en RA. | 80% docentes capacitados en RA. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Académica. | [11 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Contratación de un profesional idóneo para la realización de seminario-taller en formulación y evaluación de resultados de aprendizaje dirigido a Profesores del ITP |  | Subproyecto denominado "Fortalecimiento de Competencias pedagógicas e investigativas como estrategia de mejoramiento de la calidad académica del Instituto Tecnológico del Putumayo. | Capacitaciones en RA-Momento y procedimiento para el seguimiento de los RA_Fac_Administración.pdf
|  |  |  | Establecer informes periódicos de los resultados de la evaluación de los logros de los resultados de aprendizaje. | 2 informes resultados de evaluación RA. | 100% informes de logros. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Docente de Apoyo del Programa. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | El programa no cuenta con lineamientos e innovación pedagógica y didáctica. | Organizar mesas de trabajo para el diseño y evaluación de los lineamientos de innovación pedagógica y didáctica. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% lineamientos diseñados e implementados. | $ 5.000.000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | [11 empty] | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Derogación de los Acuerdos No.008 del 24 de octubre del 2005 y No.008 del 2 de junio de 2006 y se establecen los nuevos lineamientos curriculares institucionales en el Instituto Tecnológico del Putumayo” |  | Definición de los mecanismos de evaluación como los instrumentos de medición y seguimiento que permita hacer análisis necesarios para la oportuna toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en el programa. | Acuerdo No. 033-2021-Modificatorio Lineamientos Curriculares.pdf
|  |  | Establecer estrategias de interacción con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural con el fin de contribuir con los aspectos curriculares del programa. | Ejecución del plan para la interacción del programa con el contexto social, ambiental, tecnológico y cultural con el fin de contribuir con los aspectos curriculares del programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 80% plan de interacción ejecutado. | 30000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 6. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Ejecución del Plan de interacción |  | Se logra un espacio participativo, por medio del cual los docentes y estudiantes del Programa Académico aportan los conocimientos adquiridos en el aula a la solución de las problemáticas comunitarias de acuerdo a los recursos que estén a su alcance. | Evidencias y resultados de la implementación de mecanismos de interacción-Programa-Interacción-Rural 2022 -2.pdf EVIDENCIAS DEL PLAN DE VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL, CULTURAL 2022.pdf
|  |  | COMPONENTE FORMATIVO: Actualización permanente del Proyecto Educativo del Programa PEP. | Proyecto Educativo del Programa PEP actualizado. | Nro. De Mesas realizadas/Nro. De mesas Programadas | PEP ajustado 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 40% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | Actualización del Proyecto Educativo del Programa. |  | Actualización de los lineamientos, las políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa, guarda la coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y la dinámica de lla oferta académica, convirtiendo el PEP en un instrumento de referencia y navegación dentro de un ejercicio académico y argumentativo del querer ser. | ACUERDO No.17 (10 de mayo de 2023) PEP del Programa actualizado.
|  |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa y la institución no ha reglamentado el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Reglamentar el sistema de evaluación a los resultados de aprendizaje del programa. | Nro. De Mesas realizadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento de reglamentación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Derogación de los Acuerdos No.008 del 24 de octubre del 2005 y No.008 del 2 de junio de 2006 y se establecen los nuevos lineamientos curriculares institucionales en el Instituto Tecnológico del Putumayo” |  | Definir los mecanismos de evaluación como los instrumentos de medición y seguimiento que permita hacer análisis necesarios para la oportuna toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en el programa. | Acuerdo No. 033-2021-Modificatorio Lineamientos Curriculares.pdf
|  |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha definido los resultados de aprendizaje en cada uno de sus ciclos. | Definir los resultados de aprendizaje en cada uno de los ciclos del programa. | Nro. De Mesas realizadas/Nro. De mesas Programadas | Resultados de aprendizaje definidos |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Derogación de los Acuerdos No.008 del 24 de octubre del 2005 y No.008 del 2 de junio de 2006 y se establecen los nuevos lineamientos curriculares institucionales en el Instituto Tecnológico del Putumayo” |  | Definir los mecanismos de evaluación como los instrumentos de medición y seguimiento que permita hacer análisis necesarios para la oportuna toma de decisiones, con el propósito de mejorar el desempeño de profesores y estudiantes con relación a los resultados de aprendizaje establecidos en el programa. | Acuerdo No. 033-2021-Modificatorio Lineamientos Curriculares.pdf
|  |  | COMPONENTE FORMATIVO: El programa no ha realizado un análisis del perfil de egreso. | Perfil de egreso del programa actualizado. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Perfil de egreso actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se realizó reunión con los Docentes del Programa para revisión y actualización del Perfil de Egreso. |  | Actualización del perfil de egreso el cual permite definir el conjunto de rasgos, capacidades, habilidades, conocimientos y competencias que, aunados a ciertas actitudes, permiten que la persona sea avalada legalmente por la Institución. | Perfil de Egreso del Programa Contaduría Pública Mocoa. PDF
|  |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa no ha diseñado un procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico. | Diseñar el procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico del programa. | Nro. De actividades trabajadas/Nro. De actividades Programadas | Procedimiento para la evaluación del modelo pedagógico al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Decanatura | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Si bien en el ITP y en el contexto nacional no existe un procedimiento para evaluar el modelo pedagógico adoptado en la Institución, los resultados esperados en el aprendizaje de los estudiantes pueden dar fe de la efectividad del modelo pedagógico institucional. |  | Conocer la efectividad del modelo pedagógico aplicado en el proceso de enseñanza aprendizaje del ITP a través de la evaluación de los resultados de aprendizaje establecidos. | * Modelo Pedagógico del Programa.pdf
|  |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Formular y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas a partir de las evaluaciones realizadas al modelo pedagógico. | Nro. De estrategias pedagógicas aplicadas/Nro. De estrategias formuladas | Estrategias pedagógicas aplicadas al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de apoyo al programa | [11 empty] | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP tiene definido en los nuevos lineamientos curriculares institucionales 2020, las estrategias pedagógicas y didácticas que se pueden implementar en el marco de la aplicación del modelo pedagógico constructivista activo en los programas. |  | Aplicar las diferentes estrategias pedagógicas y didácticas establecidas en el ITP para todos los programas en el marco de la aplicación del modelo pedagógico constructivista activo. | * Modelo Pedagógico del Programa.pdf
|  |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa requiere de un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Formular un documento que dé cuenta del uso de los ambientes de aprendizaje físicos y virtuales, las herramientas tecnológicas y las estrategias de interacción. | Informe de resultados | 1 documento formulado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Capacitaciones del la plataforma LMS Moodle para que el profesor paralelamente a la sensibilización y/o capacitación pueda subir información y hacer acompañamiento a las horas independeintes de trabajo del Estudiante. la plataforma LMS Moodle como la herramienta LMS (Learning Managememnt System), que permitirá unificar la metodología de enseñanza aprendizaje. |  | 1. Configuración y uso de la Plataforma Moodle, plataforma que fue alojada y configurada en el servidor VPS contratado con HostDime la cual es la proveedora del hosting para el sitio www.itp.edu.co 2. Capacitación a Docentes y Estudiantes sobre el uso de la Pltaforma de enseñanza y aprendizaje Moodle. | INFORME LMS MOODLE 2020. PDF
|  |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir y evaluar la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Definir y evaluar la metodología que se utilizará para el logro de los resultados de aprendizaje. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 informe de evaluación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Decanatura | [11 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa con base en los nuevos lineamientos institucionales, establece las metodologías apropiadas para el logro y evaluación de los resultados de aprendizaje. |  | Programa con los resultados de aprendizaje definidos como la metodología de evaluación tal como lo exige el Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 021795 de 2020. | Metodologías para el logro y evaluación de los resultados de aprendizaje (Contaduría Pública).pdf
|  |  | COMPONENTE PEDAGÓGICO: El programa debe definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Realizar capacitaciones sobre el diseño y evaluación de los resultados de aprendizaje. Definir el momento y el procedimiento para el seguimiento a la metodología a utilizar para el logro de los resultados de aprendizaje. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 procedimiento definido al 100% | 56000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Plan de Capacitación a Docentes sobre resultados de aprendizaje. |  | Los resultados de aprendizaje se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico. Y lo más importante, a partir de ellos se llevan a cabo ajustes en los aspectos curriculares para lograr un proceso de aprendizaje más efectivo. | Capacitaciones en RA-Momento y procedimiento para el seguimiento de los RA_Fac_Administración.pdf
|  |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Articulación de los procesos de internacionalización institucional con el programa, para el diseño y ejecución del plan de internacionalización. | Construcción y ejecución de un plan de interacción e internacionalización del programa, para su posterior seguimiento y formulación de un informe de resultados. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 plan de interacción e internacionalización construido al 100% | 30000000 | Recursos Propios | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Internacionalización | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde lo institucional, se cuenta con un Plan de Internacionalización y un Plan de Extensión y Proyección Social que involucra los programas académicos con actividades transversales. |  | Planes definidos desde lo institucional con aprobación de presupusto para el desarrollo de sus actividades. Estos planes son la base fundamental para la construcción del Plan de Internacionalización y Plan de Extensión y Proyección Social propios del programa Ingeniería Forestal. | Plan de Internacionalización proyectado hasta el año 2028.xlsx
|  |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: El programa no ha evaluado los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Evaluar los mecanismos de interacción de estudiantes y profesores que fueron implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 informe de evaluación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | [11 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El ITP y sus programas académicos cuentan con mecanismos de interacción entre estudiantes y profesores que son implementados en contextos sincrónicos y asincrónicos. |  | Los mecanismos de interacción entre estudiantes y profesores son importantes en la práctica pedagógica efectiva ya que se genera un orden y secuencia del aprendizaje, un logro de objetivos de aprendizaje, una retroalimentación a los estudiantes que permite el logro de los resultados de aprendizaje establecidos. | * Mecanismos de interacción entre estudiantes y profesores.
|  |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Evidencias y resultados de la implementación de mecanismos de interacción. | Realizar un documento que evidencie los resultados de la implementación de mecanismos de interacción con comunidades locales, regionales y nacionales que den cuenta de los profesores y estudiantes vinculados. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Instituto Tecnológico del Putumayo, funge la extensión por medio de mecanismos como los programas de educación continua, proyectos de aula, actividades de servicio comunitario y de responsabilidad social, gestión del emprendimiento, la internacionalización del currículo, prácticas y pasantías académicas. |  | Interacción que permite articular los programas con las necesidades del entorno sino también generar el interés de los estudiantes por el trabajo colaborativo, el liderazgo, incluir comunidades vulnerables e indígenas y concertar decisiones mediadas por el conocimiento empírico a través de las mingas de pensamiento y el conocimiento técnico ofrecido por los docentes y estudiantes de la institución por medio de los Diagnósticos rápidos y parcitipativos. | Resultados de la implementacion de mecanismos de interaccion con comunidades locales regionales y nacionales.pdf
|  |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos en la implentación del plan de interacción. | Evidenciar qué recursos humanos, financieros, tecnológicos y físicos se requieren para la implentación del plan de interacción. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 2 documentos |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Extensión y Proyección Social | [11 empty] | 0% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Para el desarrollo del plan de interacción o extensión y proyección social se requiere de recursos que se encuentran aprobados en la Política Financiera del ITP bajo el Resolución No. 0493 del 2020 donde se establece el 3% el rubro destinado; con base en esta política, se formula el Plan de Proyección Social para la vigencia 2022. |  | Los recursos financieros aprobados en la política financiera grantiza el normal ejercicio de los planes, que para el caso, es el plan de interacción. | Recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos en la implentación del plan de interacción..xlsx
|  |  | COMPONENTE DE INTERACCIÓN: Proyección para los próximos 7 años del plan de internacionalización. | Formular el plan de internacionalización para los próximos 7 años que contenga los recursos (humanos, financieros, tecnológicos y físicos) requeridos para su ejecución. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 plan de internacionalización proyectado a 7 años |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Internacionalización | [11 empty] | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Planificación del Plan operativo de Internacionalización para los proximos 7 años (2022-2029) |  | Proyección para la ejecución del Plan operativo de Internacionalización para los proximos 7 años (2022-2029) | Plan operativo de Internacionalización 2022 para los proximos 7 años. Xls
|  |  | CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y ESPISTEMOLÓGICA: El programa no cuenta con un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Formular un documento actualizado de los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un documento análitico y actualizado que evidencia los fundamentos teóricos y epistemológicos que sustentan los conocimientos del programa. |  | Es importante que el programa cuente con un documento analítico que dé cuenta de la epistemología ambiental y la construcción del conocimiento ambiental que tiene una impronta disciplinaria con orientación a lo biofísico y con débil desarrollo de la orientación social. | Documento que evidencia los fundamentos teóricos y epistemológicos del programa Contaduría Pública. pdf
|  |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: El programa debe definir los momentos de seguimiento a los mecanismos de evaluación del proceso formativo. | Capacitar sobre el sistema de evaluación con resultados de aprendizaje. Definir los momentos de seguimiento a los mecanismos de evaluación del proceso formativo. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Momentos de seguimiento definidos |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Contratación de un profesional idóneo para la realización de seminario-taller en formulación y evaluación de resultados de aprendizaje dirigido a Profesores del ITP |  | Subproyecto denominado "Fortalecimiento de Competencias pedagógicas e investigativas como estrategia de mejoramiento de la calidad académica del Instituto Tecnológico del Putumayo. | Capacitaciones en RA-Momento y procedimiento para el seguimiento de los RA_Fac_Administración.pdf
|  |  | MECANISMOS DE EVALUACIÓN: Resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Documento que dé cuenta de los resultados de la definición de estrategias mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 6. Metodologías de Aprendizaje | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos. | recurso humano, logisticos. | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desde el área de planeación se formula un informe que da cuenta de los resultados de la definición de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmente en las condiciones de accesibilidad de la comunidad educativa. |  | Las instalaciones físicas del ITP responden a las necesidades de accesibilidad que exige la normatividad en Educación Superior. Sus instalaciones garantizan la accesibilidad vehicular y peatonal, y las preexistencias urbanas y ambientales que rodean a las sedes. | *Documento Cumplimiento de estrategias y mecanismos para avanzar gradualmebnte en las condiciones de accesibilidad.
|  | CARACTERÍSTICA 4: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROCESO FORMATIVO | Relación de Créditos de Espacios Académicos especificos | Actualización del Plan de Estudios y relación de tiempos de trabajo presencial e independiente. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de estudio actualizado e implementado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos. | Vicerrectoría Académica. | [11 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Actualización de la malla académica del Programa. |  | Establecer un plan de estudios más específico con la articulación de los espacios académicos pertinentes en la actualidad del entorno regional que contenga contemplado las horas de trabajo independiente y presencial. | Documento Malla curricular coherente con las horas de trabajo independiente, presencias y creditos académicos..xls
|  |  | Syllabus desactualizados. | Implementar mesas de trabajo con docentes y estudiantes para actulización de syllabus o contenidos curriculares. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% syllabus actualizados. | $5.000.000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Realización de mesas de trabajo con la Participación de Docentes Planta, Ocasionales y Cátedra convocados por el Programa para la revisión y actualización de los Syllabus académicos. |  | Syllabus del Programa académico actualizados en concordancia con los requerimientos de los resultados de aprendizaje. | Syllabus Programa Contaduría Pública.zip
|  |  | Actualización permanente de los contenidos curriculares de los Espacios Académicos. | Realizar mesas de trabajo con los docentes adscritos al programa y profesionales afines, que conduzcan a la actualización de los Syllabus. | Número de mesas realizadas/Número de mesas programas. | 100% syllabus actualizados. | 3000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Docente de Apoyo del Programa - Vicerectoría Académica. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Realización de mesas de trabajo con la Participación de Docentes Planta, Ocasionales y Cátedra convocados por el Programa para la revisión y actualización de los Syllabus académicos. |  | Syllabus del Programa académico actualizados en concordancia con los requerimientos de los resultados de aprendizaje. | Syllabus Programa Contaduría Pública.zip
|  |  | El Programa no cuenta con un proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Establecer el proceso para el seguimiento al Proyecto Educativo del Programa PEP. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Procedimiento establecido al 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | Decanatura | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | Se logra la proyección documento Seguimiento al Proyecto Educativo del programa Contaduría Píblica |  | Se envía proyección de documento el cual se encuentra aún pendiente de aprobación por parte de la oficina de Calidad y Consejo Académico. | P-DOC-XXX Elaboracion - seguimiento PEP . pdf
|  |  | El Programa requiere hacer ajustes al micro currículo y macro currículo. | Ajustar los micro currículos y macro currículos del programa. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | PEP actualizado que contenga los ajustes de los micro currículos y macro currículos del programa |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | ACUERDO No.09 | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El programa cuenta con un Proyecto Educativo de Programa PEP, actualizado en el año 2021 en el cual se evidencia el ajuste realizado a los micro currículos y macro currículos del programa. |  | PEP del programa ajustado a las necesidades de la nueva vigencia del registro calificado. | ACUERDO No.17 (10 de mayo de 2023) PEP del Programa actualizado.
|  |  |  | Se debe definir los tiempos para el seguimiento que conlleven al ajuste de los micro y macro currículos. | Nro. De Mesas trabajadas/Nro. De mesas Programadas | Tiempos definidos para el seguimiento que conlleven al ajuste de los micro y macro currículos |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 1. Fortalecimiento Macrocurricular | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | (20 de febrero de 2018) | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Los nuevos lineamientos curriculares institucionales, Acuerdo 20 de 2020, establece en el artículo primero la organización de contenidos, donde se especifica una jornada de actualización microcurricular cuya actividad se debe realizar anualmente. |  | El ITP establece dentro de su normatividad el desarrollar mesas de trabajo por áreas de conocimiento con el fin de evaluar y aprobar las propuestas de actualización curricular. | * Acuerdo 20 del 2020 Nuevos Lineamientos Curriculares Institucionales del ITP.
|  | CARACTERÍSTICA 5: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | Difusión de las líneas y áreas temáticas de Investigación. | Proyectar Plan de Capacitación para la socializar las líneas y áreas temáticas de Investigación para el Programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de Capacitación establecido. | 10000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT. | [11 empty] | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | Mediante Acuerdo No.014 del 27 de junio de 2007 se adoptaron los Programas, Lineas y Sublineas de Investigacion Institucionales en el Instituto Tecnologico del Putumayo, haciendose necesaria su actualizacion. Se presentan las lineas de investigacion institucionales, para que los grupos de investigacion definan sus propias lineas de investigaciOn en consonancia con las definidas para Ia instituci6n y a su vez se integren por programa academic°. |  | Esta actualizacion corresponde a la importante tarea de vincular al Instituto Tecnologico del Putumayo con otras organizaciones del ambito regional, nacional e internacional, tanto acadernicas como de los sectores productivos, en esa biJsqueda de alianzas y poder encontrar facilmente puntos comunes. | Acuerdo No. 12 de 2021-Actualización líneas y sublíneas de investigación ITP 2021.pdf
|  |  | El programa no cuenta con grupos de investigación del programa reconocidos o clasificados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Ejecución un plan de investigación. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de investigación establecido. | $ 20.000.000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT - Director de Programa. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | Participación del Grupo La Tulpa de la Facultad en la última convocatoria de MinCiencias 2021. |  | Participación del Grupo La Tulpa de la Facultad en la última convocatoria de MinCiencias 2021. Aunque no quedó categorizado en la última convocatoria, se adjunta la evidencia del visualizador de información del grupo donde se evidencia que este año se han vinculado algunos productos tipo PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO; esto desde luego le suma a la posible categorización. | Visualizador proceso de categorización Grupo la Tulpa.
|  |  | Integración de las problemáticas del Contexto regional en Proyectos de Aula del Programa | Diseñar un Plan de integración con el sector productivo para la elaboración y articulación de los Proyectos de Aula. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% Plan ejecutado | 5000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | CIECYT - Director de Programa -Proyección Social. | [11 empty] | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | Vincular el Programa a las necesidades del sector productivo, social y cultural por medio de las ofertas de extensión y las actividades proyección social. |  | La extensión y la proyección social hacen parte de la misión de la institución; por medio de ella, se articulan la Docencia y la investigación a las necesidades del entorno, de manera que se generen potencialidades en el territorio y que en un ejercicio participativo las comunidades, organizaciones, empresa privada y pública concreten soluciones a las problemáticas sentidas y que estén al alcance del capital humano del Instituto Tecnológico del Putumayo. El acercar la academia al territorio permite que el desarrollo social avance y que sea posible la promoción, apropiación, pertinencia y transferencia del conocimiento. | EVIDENCIAS DEL PLAN DE VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL, CULTURAL 2022.pdf
|  |  | Falta de formación docente como asesores y jurados en investigación. | Capacitar a docentes, que son asesores y/o jurados, en temas de producción investigativa, innovación y/o creación artísticia y cultural. | Número de docentes capacitados/Número de docentes adscritos al programa. | 100% docentes de planta del programa capacitados. | 10000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT - Director de Programa. | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Capacitación a Docentes Ocasionales, Catedra y de Planta como asesores y Jurados para el acompñamiento a los procesos y proyectos de Investigación. |  | Permite que los Docentes realicen el asesoramiento y acompañamiwento a los trabajos que por linea de investyigación se ejecuten para el Programa. desarrollo de la tesis; revisión de las tesis y participación como jurados en los actos de sustentación de tesis. | INFORME FORMACIÓN DOCENTE COMO ASESORES Y JURADOS EN INVESTIGACIÓN. 2022. PDF
|  |  | Difusión y transmisión de conocimientos de Actualizaciones Contables | Diseñar Plan de participación en eventos de apropiación de conocimientos y temas contables que permitan categorizar el grupo de Investigación del Programa. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan de Capacitación establecido. | 25000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT - Director de Programa. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Presentación de Plan Operativo de Investigación para el Programa |  | Permite la proyección de las actividades de investigación y extensión propias del Programa para su participación y vinculación a través de Docentes y estudiantes. | Plan Operativo de Investigación Programa Contaduría Pública 2023.Excel
|  |  | Es necesario que se haga seguimiento al cumplimiento del plan de investigación previsto para el logro del ambiente de investigación en los últimos 7 años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de investigación de los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 informe de seguimiento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | [11 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se realiza un informe de las actividades que se desarrollaron en años anteriores en el marco de la investigación formativa. |  | La investigación formativa crea espacios para las prácticas, familiariza con métodos y técnicas, sirve de laboratorio, de ensayo y experimentación para promover a aquellos docentes y estudiantes que se dedicarán a la investigación en sentido estricto e integrarán los grupos de investigación. | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVESTIGACIÓN 2015-2022
|  |  | Falta mayor difusión, divulgación y visibilidad nacional e internacional de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural que desarrolla el programa. | Publicación de artículos científicos del programa. | 2 artículos científicos publicados. | 100% artículos científicos del programa publicados. | $ 90.000.000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos. | CIECYT - Director de Programa. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | Proyecto de Investigación del Programa COVID-19: Impacto financiero en el sector comercial formal de prendas de vestir, municipio de Mocoa Putumayo Colombia. |  | La pandemia del COVID-19 es un tema que ha trascendido a nivel mundial golpeado fuertemente las diferentes economías, por esa razón la investigación se concentró en determinar el impacto financiero que ha generado en el sector comercial formal de almacenes en el municipio de Mocoa Putumayo. Para ello se diseñó y aplicó una encuesta digital a la muestra integrada por 15 empresas que cumplieron a cabalidad con los criterios de inclusión definidos, logrando materializar la generación y producción de conocimiento mediante un diagnóstico financiero (rubros ingresos, gastos y resultados) de las organizaciones estudiadas, análisis de los principales efectos generados por la pandemia y una propuesta de acciones y/o estrategias que contribuirán a la creación de un entorno favorable empresarial. | Investigación: COVID-19: Impacto financiero en el sector comercial formal de prendas de vestir, municipio de Mocoa Putumayo Colombia.PDF
|  |  | Dotación de laboratorios y equipos que permitan y promuevan el desarrollo de los Procesos de Investigación. | Diseñar el plan de adquisiciones para la dotación de los laboratorios y espacios diseñados para la Investigación formativa del programa. | Proyección y ejecución del Plan | 50% plan de adquisiciones ejecutado. | $ 150.000.000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 4, SUBPROGRAMA 1. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA - COORDINACIÓN DE LABORATORIOS | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Proyectar para los próximos 7 años el plan de investigación para el logro del ambiente de investigación. | Realizar la proyección del plan de investigación para los próximos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento de proyección |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Proyección del Plan de investigación a 7 años. |  | Establecimiento de las acciones programadas y resultados esperados en los próximos 7 años para la Investigación Institucional. | Proyección Plan de Investigación a 7 años 2022-2028.xlsx
|  | CARACTERÍSTICA 6: RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO | Poca Promoción y Publicidad del Convenio NAF - ITP | Visibilizar el Convenio de la NAF a traves de sistemas de difusión en el Municipio para más aplicabilidad al Programa | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% Plan de difusión implemenatdo | 10000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social - Dirección de Programas. | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Registro de atenciones y acompañamiento NAF, Convenio ITP-DIAN |  | Los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal – NAF, Son una iniciativa de responsabilidad social, adoptados por la Unidad Administrativa Especial (U.A.E) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN e implementados por las Instituciones de Educación Superior - IES, con el fin fortalecer las políticas públicas de educación fiscal y promover los programas de cultura tributaria, donde estudiantes y maestros, previamente capacitados, brindan sin ningún costo, orientación básica y permanente a personas naturales y jurídicas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de los servicios en línea administrados por la DIAN. | INFORME NAF DIAN - FEBRERO A MAYO 2021.pdf INFORME DE ATENCIONES NAF DIAN ITP 2022-1 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO DE 2022.pdf
|  |  | Desconocimiento de las necesidades de la comunidad en el entorno regional en el área contable | Focalizar necesidades y desarrollar Proyectos de Investigación en el área Contable articulados con el Sector externo que den soluciones a las necesidades del Programa. | Nro. De Proyectos ejecutados/Nro. De Proyectos Programados | 2 Proyectos de Investigación implementados al año | 10000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | CIECYT - Dirección de Programa. | [11 empty] | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 100% | Proyecto de Investigación del Programa COVID-19: Impacto financiero en el sector comercial formal de prendas de vestir, municipio de Mocoa Putumayo Colombia. |  | La pandemia del COVID-19 es un tema que ha trascendido a nivel mundial golpeado fuertemente las diferentes economías, por esa razón la investigación se concentró en determinar el impacto financiero que ha generado en el sector comercial formal de almacenes en el municipio de Mocoa Putumayo. Para ello se diseñó y aplicó una encuesta digital a la muestra integrada por 15 empresas que cumplieron a cabalidad con los criterios de inclusión definidos, logrando materializar la generación y producción de conocimiento mediante un diagnóstico financiero (rubros ingresos, gastos y resultados) de las organizaciones estudiadas, análisis de los principales efectos generados por la pandemia y una propuesta de acciones y/o estrategias que contribuirán a la creación de un entorno favorable empresarial. | Investigación: COVID-19: Impacto financiero en el sector comercial formal de prendas de vestir, municipio de Mocoa Putumayo Colombia.PDF
|  |  | Actualización y/o fortalecimiento de convenios de prácticas y pasantías. | Diseñar una matriz de priorización para evaluar la ejecución de los acuerdos de voluntades y convenios entre el ITP y las diferentes Instituciones y/o entidades del sector externo que respaldan las prácticas o pasantías. | Base de datos | Base de datos de convenios priorizados y actualizados |  |  | EJE ESTRATÉGICO 2, COMPONENTE 2, PROGRAMA 2. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Oficina de extensión y proyección social. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Base de datos con conevnios vigentes para el Programa. |  | Establecimiento de una base de datos que evidencie los convenios Interinstitucionales para el Programa Académico | Convenios con Empresas Actualizado a abril de 2021.xlsx Impacto Convenios Firmados entre ITP y Sector Externo.pdf
|  |  | Resultados de la implementación del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos 7 años. | Realizar un informe de seguimiento del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social y cultural, público y privado, en los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 informe de seguimiento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA LA EXCELENCIA - Componente 2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - Programa 2. Aseguramiento y Direccionamiento - Subprograma 1. Aseguramiento | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | recurso humano, logisticos y financieros | CIECYT | [11 empty] | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Avance hasta noviembre del 2021: Realización de un informe de actividades realizadas en los años 2019 y 2020 de extensión y proyección social. |  | La extensión y la proyección social como función sustantiva promueve la interacción con los diferentes sectores de la sociedad; difunde y aplica conocimientos, técnicas y métodos, producto de ejercicios académicos e investigativos, enriqueciendo el diálogo de saberes culturales, comunitarios y tecnológicos, en la perspectiva de aportar al desarrollo humano social y de retornar a la academia el conocimiento construido en y con la sociedad. | INFORME DE ACTIVIDADES PROYECCION SOCIAL Y EXTENSIÓN 2019_2020.pdf EVIDENCIAS DEL PLAN DE VINCULACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA AL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL, CULTURAL 2022.pdf
|  |  | Diseñar un plan para la articulación del programa con el sector externo. | Realizar la proyección para los próximos 7 años del plan de vinculación de la comunidad académica con el sector productivo, social, cultural, público y privado. | Diseño y elaboración del plan de vinculación | Plan 100% consolidado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 5. Internacionalización - Subprograma 1. Relaciones de Integración y Cooperación | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | recurso humano, logisticos y financieros | Extensión y Proyección Social | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La institución cuenta con un plan de extensión y proyección social proyectado desde el 2021 hasta el 2027. |  | El Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027, estipula actividades transversales dirigidas para todos los programas del ITP como: realización de programas de formación modalidad educación continua para docentes de las diferentes áreas del conocimiento; participacion de docentes y estudiantes como ponentes de proyectos de investigación; etc. | Plan de Extensión y Proyección Social 2021-2027. (Archivo Excel)
|  | CARACTERÍSTICA 7: PROFESORES | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Es necesario describir el grupo de profesores del programa. | Describir el grupo de profesores con el que cuenta el programa. | Número de profesores del programa caracterizados /Número de profesores institucional | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Relación Docentes adscritos al Programa Contaduría Mocoa Periodo 2022-2 |  | Base de datos actualizada de los Docentes adscritos al Programa Contaduría Mocoa Periodo 2022-2 | Docentes Facultad de Administración_Programa Contaduría Pública Mocoa 2022-2. EXCEL
|  |  | CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE PROFESORES: Contar con un plan de vinculación profesoral actualizado. | Plan de vinculación de profesores actualizado a las nuevas dinámicas de la Educación Superior. | Diseño e implementación de un plan de vinculación profesoral | 1 plan de vinculación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La Coordinadora del grupo interno de la Facultad Administracion, Ciencias Econornicas y Contables del Institute Tecnologico del Putumayo, mediante oficio del 13 de noviembre de 2020, solicita a la Vicerrectoria Acadernica la vinculacion de dos (02) docentes ocasionales para ser vinculados a la Facultad sede Mocoa. |  | Vinculación de Docentes tiempo completo al Programa | Resolución No. 1178 del 2022-Convocatoria Docentes Ocasionales 2023 ITP.pdf Resolución No. 475 del 2021 convocatoria docentes tiempo completo con carácter ocasional 2022.pdf
|  |  | PERFILES DE LOS PROFESORES: Descripción de los perfiles de los profesores del programa. | Describir los perfiles de los profesores del programa donde se incluya: formación profesional, formación pedagógica, experiencia profesional, competencias tecnológicas y experiencia en investigación. | Número de profesores del programa caracterizados /Número de profesores institucional | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Base de datos con los Perfiles completos de los Profeores del Programa |  | Descripción de los perfiles de los profesores del programa donde se incluyó: formación profesional, formación pedagógica, experiencia profesional, competencias tecnológicas y experiencia en investigación. | Docentes Contaduría Periodo 2022_2.xlsx
|  |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario describir la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Realizar la descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Se configuró la descripción, asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años |  | La función del Docente es aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional | Descripción de la asignación y gestión de las actividades de los profesores realizadas durante los últimos 7 años..rar
|  |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Ampliación de la Planta Docente para el cumplimiento de labores formativas y de investigación. | Realizar concurso docente, de acuerdo a las necesidades de crecimiento del programa. | Estudio de ampliación de la Planta Docente. | Estudio consolidado al 100% | 136000000 | Transferencia de la Nación - Funcionamiento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La Coordinadora del grupo interno de la Facultad Administracion, Ciencias Econornicas y Contables del Institute Tecnologico del Putumayo, mediante oficio del 13 de noviembre de 2020, solicita a la Vicerrectoria Acadernica la vinculacion de dos (02) docentes ocasionales para ser vinculados a la Facultad sede Mocoa. |  | Vinculación de Docentes tiempo completo al Programa | Resolución No. 475 del 2021 convocatoria docentes tiempo completo con carácter ocasional 2022.pdf Resolucion 0024 Convocatoria Docentes Ocasionales ITP 2020.pdf
|  |  | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES: Es necesario que el programa haga seguimiento y evalue la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Realizar un informe de seguimiento y evaluación de la asignación y gestión de las actividades de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento de seguimiento y evaluación |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La evaluación del desempeño académico de los profesores del Instituto Tecnológico del Putumayo es una estrategia de fortalecimiento académico, la cual se desarrolla de manera permanente de acuerdo a la responsabilidad institucional y el perfeccionamiento de una cultura de la calidad, para la formación de los docentes |  | los resultados obtenidos en su aplicación reconocen sus fortalezas y debilidades en el desarrollo de su labor como maestro y como persona, permitiendo identificar las estrategias de mejoramiento, por ello, el Instituto Tecnológico del Putumayo como entidad que presta el servicio de educación superior, diseña y aplica la evaluación semestralmente, en el ejercicio de calidad. | INFORME EVALUACION DOCENTE GENERAL FACEC 2022-1.pdf INFORME EVALUACIÓN DOCENTE PERIODO FACEC 2021-2.pdf
|  |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Es importante que el programa establezca estrategias y acciones que promuevan la permanencia de los profesores. | Descripción de las estrategias y acciones actualizadas que promuevan la permanencia de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Elaboración e identificación de las estraegias y MECANISMOS DE SELECCIÓN, DESARROLLO Y PERMANENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES |  | El Instituto Tecnológico del Putumayo siendo consciente de la importancia que tienen los profesores para el desarrollo del quehacer institucional, orienta sus propósitos, procesos y acciones hacia la satisfacción de las necesidades de los docentes, de tal manera que se genere un impacto positivo en la institución y en la sociedad en general y a la vez redunde en la calidad de vida de todos sus miembros. Por lo anterior, el ITP desarrolla actividades tendientes hacia la permanencia docente, como: 1. Sistema de Incentivos y Estímulos a Docentes, 2. Escalafón Docente. y 3. Bienestar Social. El Estatuto Docente, establece en el Capítulo X, todo lo relacionado a la evaluación de los docentes, y lo define como el proceso mediante el cual se valora la labor del mismo en cuanto a las labores de docencia, investigación y extensión, y a las actividades administrativas desarrolladas sobre la base de los planes, programas de trabajo y asignaciones académicas previamente elaborados, que busca promover la calidad y excelencia del docente del Instituto, así como el cumplimiento de su trabajo en forma efectiva. | Documento que evidencie el desarrollo, permanencia y evaluación de los profesores.pdf
|  |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: El programa no cuenta con una proyección para los próximos 7 años del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Proyección para los próximos 7 años del plan de desarrollo y capacitación de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Académica | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Teniendo en cuenta que mediante el Decreto 4665 de 2007, fue adoptado el Plan Nacional de formación y Capacitación de los Empleados Públicos (PIC) dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 36 de la ley 909 de 2004 y el artículo 66 del Decreto 1227 de 2005, establecen como objetivo la capacitación “El desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales”, para el lograr el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia y el Decreto 2539 del 2005, que trata sobre las Competencias Laborales se construyó este nuevo Plan Institucional de Capacitación (PIC) para el año 2021, con el cual se pretende dar cumplimiento a las nuevas políticas del Sistema de Gestión estratégica del Talento Humano, cuyo objeto principal es fortalecer el nivel de competencias, habilidades, aptitudes y relaciones interpersonales de los funcionarios, asegurando que en la planeación y desarrollo de los programas se incluyan aspectos relacionados con la profesionalización, especialización y actualización de los funcionarios, enmarcados en la normatividad vigente que rige la administración pública, estableciendo como objetivo principal contar con un Talento Humano competente y responsable, comprometido con la Misión de la Institución, propendiendo por ofrecer un clima organizacional y laboral óptimo, generando incentivos y estímulos que redunden en el logro de las metas institucionales. |  | El Plan de Capacitación Institucional del Instituto Tecnológico del Putumayo para la vigencia 2021, aplica para el personal administrativo de planta y docentes de planta adscritos a la institución inicia con la planeación de cada actividad, seguida por las convocatorias o invitación, la ejecución de la actividad y la evaluación de la misma. | Plan de Capacitación y Formación 2022.pdf Plan de Capacitación y Formación 2021.pdf Actividades Realizadas Plan de Capacitación y Formación Docente 2020.pdf
|  |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Capacitación Docente. | Implementar un plan de capacitación docente en diferentes áreas como: pedagogía, formación por competencias, evaluación, entre otras. | Número de capacitaciones ejecutadas/ número de capacitaciones proyectadas. | Plan de capacitación docente actualizado | 120000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Talento Humano | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | La institución cuenta con un plan de capacitación y formación actualizado para la vigencia 2022. |  | El Plan Anual de Capacitación y Formación 2022, estipula actividades transversales dirigidas para administrativos y docentes del ITP. Respecto a la capacitación docente se proyecta: Curso en Pedagogía y Didáctica; Estrategias pedagógicas y didácticas en educación superior; Curso: Diseño, implementación y Evaluación curricular (rubricas); Diplomado en Docencia universitaria; Taller en producción y construcción de artículos conforme al Índice Bibliográfico Publindex; Taller en redacción científica; Taller en formulación y evaluación de proyectos de investigación; Taller para el uso de herramientas estadísticas y diseño experimental Parte I; Taller para el uso de herramientas estadísticas y diseño experimental Parte II; Taller de creación y actualización del CVLAC y GRUPLAC; Taller en Construcción de objetos virtuales de aprendizaje; Nivelación en Ingles para investigadores; Taller sobre Normatividad sobre calidad de la educación superior; Taller Metodologías de planificación; Curso de Excel Avanzado; Taller indicador de autoevaluación; Curso de acreditación Institucional. | Plan de Capacitación y Formación 2022.pdf Actividades Realizadas Plan de Capacitación y Formación Docente 2020.pdf Plan de Capacitación y Formación 2021.pdf
|  |  |  | Realizar mínimo 2 capacitaciones docente en el semestre con el fin de mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y procesos de investigación. | Número de capacitaciones ejecutadas/ número de capacitaciones proyectadas. | Plan de capacitación ejecutado 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Talento Humano | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Inducción y reinducción Docente, capacitación sobre procesos de Investigación. |  | Capacitación y reinducción sobre los procesos de enseñanza aprendizaje para Docentes | Actividades Realizadas Plan de Capacitación y Formación Docente 2020.pdf Plan de Capacitación y Formación 2021.pdf Plan de Capacitación y Formación 2022.pdf
|  |  | PERMANENCIA, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN PROFESORAL: Nivelación Salarial. | Realizar estudio de homologación y nivelación salarial. | Diseño y elaboración del estudio | Estudio nivelación salarial consolidado 100% |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa | [11 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE NIVELACION SALARIAL PARA LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO |  | BASE DE LA PROYECCION “ESTUDIO TECNICO PARA LA NIVELACION SALARIAL DE LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO – 2020 | PROPUESTA DE NIVELACION SALARIAL PARA LOS DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO. PDF
|  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROFESORES: Es importante que el programa realice el seguimiento respectivo y la evaluación de los profesores. | Presentar los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación de los profesores. | Número de actividades realizadas/Número de actividades proyectadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 1. Mejoramiento de la Calidad Docente - Subprograma 1. Desarrollo Profesoral | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Docente de Apoyo al Programa | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Seguimiento a la labor Docente realizadas de los periodos 2021 y 2022. |  | Evaluar el desempeño docente es una actividad que involucra la perspectiva de distintos actores, analizando la utilidad, seguimiento e impacto de los resultados de la evaluación docente desde su función en la Educación Superior y que plan de acción académico se determina según los resultados obtenidos. | INFORME EVALUACION DOCENTE GENERAL FACEC 2022-1.pdf INFORME EVALUACIÓN DOCENTE PERIODO FACEC 2021-2.pdf
|  | CARACTERÍSTICA 8: MEDIOS EDUCATIVOS | El programa no cuenta con licencias de software para procesos de formación Contables (simuladores empresariales empresarial, Visio, R-estadístico, Winqs6, Projet). | Diseñar el plan de adquisiciones para la dotación de medios educativos pertinentes para el programa. | Proyección y ejecución del Plan | 50% plan de adquisiciones ejecutado. | 100000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Administrativa | [11 empty] | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Proyección de la carta de necesidad para adquisión de Software contable SIIGO. |  | El manejo de Software contable en el Programa permite llevar un orden en el manejo de la información, un software contable ayudará a crear lo reportes que se necesiten para el análisis e interpretación de datos, Además permite obtener reportes financieros que apoyen en la generación de nuevos modelos de negocio. | Proyección carta de necesidad Sistema SIIGO (Archivo PDF) Exclusividad ITP-SIIGO.pdf "
|  |  | Dotación de instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de los resultados de aprendizaje del programa. | Adquirir instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de las prácticas del programa. | Proyección del plan de adquisición de medios educativos para el programa (instrumentos, equipos y maquinaria para el fortalecimiento de las prácticas) | Plan de adquisición consolidado | $ 50.000.000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Administrativa | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Incrementar la cantidad de equipos de cómputo. | Ejecución de un Plan para renovación y mantenimiento de equipos de cómputo para el uso de los estudiantes y profesores. | 1 plan de renovación y ejecución | 50% plan de compras ejecutado. | $ 50.000.000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Administrativa - TICS | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% | 100% | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. |  | Desde la oficina de planeación se evalúan las necesidades fundamentales sobre infraestructura en el instituto y corroborando dichas necesidades con el plan decenal institucional se establecen los perfiles para los proyectos de obra | INFORME DE LA PROYECCION PARA LOS PRÓXIMOS 7 AÑOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO_ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍS.pdf
|  |  | Adquirir nuevas bases de datos como apoyo para la investigación del programa. | Plan de compras donde se contemple la adquisición de nuevas bases de datos como apoyo a la investigación del programa. | 1 plan de compras. | 50% plan de compras ejecutado. | $ 17.000.000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Administrativa - TICS | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Bajo uso de la Biblioteca Virtual por desconocimiento de la misma | Plan de promoción y difusión para uso de la Biblioteca virtual | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 100% plan implementado | 10000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y logísticos. | Vicerrectoría Administrativa - Biblioteca | [11 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Implementación de estrategias utilizadas desde la biblioteca institucional para que los estudiantes y docentes conozcan el material bibliográfico en físico actualizado, así como también las bases de datos virtuales con las que se cuenta en el Instituto Tecnológico del Putumayo están publicadas en la página principal de la institución, así como el inventario de trabajos de grado y las bases de datos de libre acceso. |  | Divulgación a la comunidad educativa sobre los tutoriales para la solicitud de material bibliográfico, conocimiento del material bibiográfico y trabajos de grado, Uso y manejo de colecciones en línea de la biblioteca virtual E-Libro y Almbiental-EX, bases de datos y bibliotecas de libre acceso. | Bases de datos y Bibliotecas Virtuales de libre acceso.pdf Biblioteca Virtual FLYER.pdf Evidencia de uso la Tecnología - Biblioteca Virtual_Ambientales.pdf
|  |  | Fortalecer la biblioteca. | Ejecución de plan de compras de libros. | 1 plan de compra ejecutado | 100% Plan de compras ejecutado | 30000000 | Plan de Fomento | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Biblioteca | [11 empty] | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | A través de los contratos de prestación de servicios 112 y 113 del 2023, se contrata la suscripción a las bases de datos de contenidos digitales Ambientalex y E-libro. |  | Fortalecer la biblioteca institucional con la finalidad que docentes y estudiantes tengan acceso a la información científica y académica propia del programa. | • Contratos No. 112 y 113 de 2023-base de datos Ambientalex y E-libro.pdf | * Valor del contrato Ambientalex $18,000,000 * Valor del contrato E-Libro $21,364,772
|  |  | Adquirir software especializado para fortalecer los espacios académicos. | Adquisición de software especializado. | 4 software especializado. | 100% de software adquiridos | 20000000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Vicerrectoría Administrativa - TICS | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Proyección de la carta de necesidad para adquisión de Software contable SIIGO. |  | El manejo de Software contable en el Programa permite llevar un orden en el manejo de la información, un software contable ayudará a crear lo reportes que se necesiten para el análisis e interpretación de datos, Además permite obtener reportes financieros que apoyen en la generación de nuevos modelos de negocio. | Proyección carta de necesidad Sistema SIIGO (Archivo PDF) Exclusividad ITP-SIIGO.pdf "
|  |  | Es necesario contar con una proyección para los próximos 7 años del plan de adquisición, contrucción, o préstamos de los medios educativos. | Actualizar el Plan Decenal de Infraestructura. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 PDI actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Plan decenal de infraestructura es el instrumento en la que se definen las acciones fundamentales para el proyecto de ordenación y desarrollo de la Institución, es una carta de navegación donde se establecen en términos generales los lineamientos, los objetivos, los criterios de crecimiento y distribución física del campus. |  | El Plan Decenal de Infraestructura Física tiene por objeto general definir las pautas y criterios de intervención cualitativa y cuantitativa tanto de las plantas físicas existentes como de las plantas físicas de nueva obra, para las sedes del instituto tecnológico del putumayo desencadenando que se propicie una cultura arquitectónica y urbana institucional como marco de actuación para un desarrollo sostenido de su planta física, soporte de todas las actividades académicas, constituido por actuaciones e intervenciones en toda escala y que por su coordinación generen una dinámica integral de manejo de los recursos espaciales y orienten la aplicación racional de los económicos destinados al efecto de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional PDI 2012-2022 | Plan Decenal de Infraestructura 2020-2030.pdf
|  |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Realizar un informe con los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos en los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | INFORME DE RESULTADOS 2015-2021 RELACIONADO AL PLAN DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA. |  | En los últimos siete (7) años el instituto tecnológico ha celebrado seis (6) contratos relacionados al mantenimiento institucional, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica | INFORME DE RESULTADOS 2015-2021 RELACIONADO AL PLAN DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y.pdf
|  |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Realizar un informe de proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de los medios educativos. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. |  | Desde la oficina de planeación se evalúan las necesidades fundamentales sobre infraestructura en el instituto y corroborando dichas necesidades con el plan decenal institucional se establecen los perfiles para los proyectos de obra | INFORME DE LA PROYECCION PARA LOS PRÓXIMOS 7 AÑOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO_ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍS.pdf
|  | CARACTERÍSTICA 9: INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA | Bajo número de salones de clase con que cuenta el programa según el número de estudiantes y actividades académicas proyectadas. | Proyectar dentro del plan de adquisiciones, la construcción de nuevas aulas de clase según el número de estudiantes y actividades académicas. | Proyección y ejecución del Plan | 100% plan de adquisiciones proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Proceso de construcción del CONTRATO No. 224 DE OBRA PÚBLICA DE FECHA 23 DICIEMBRE DE 2020, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS EN LA SEDE MOCOA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO INCLUYE IMPLANTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS”. Que corresponde a la Facultad de Administración , Ciencias Contables y económicas. |  | Construcción y entrega de 10 Aulas Académicas que corresponden a la Facultad de Administración, Ciencias Contables y Económicas con espacios adecuados para su funcionamiento, con el propósito de dar cobertura a la demanda educativa que se presenta en el Programa y en el Instituto Tecnológico del Putumayo brindando así mejoramiento en la condición de Infraestructura física y Tecnológica con la adaptación de nuevos salones cumpliendo con los requerimientos establecidos por el MEN | Documento: CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS EN LA SEDE MOCOA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO.PDF
|  |  | Ausencia de auditorio o aula máxima adecuada para eventos académicos. | Proyectar dentro del plan de adquisiciones, la construcción de un auditorio o aula máxima para eventos académicos articulado al plan de infraestructura institucional. | Proyección y ejecución del Plan | 100% plan de adquisiciones proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | El Plan decenal de infraestructura es el instrumento en la que se definen las acciones fundamentales para el proyecto de ordenación y desarrollo de la Institución, es una carta de navegación donde se establecen en términos generales los lineamientos, los objetivos, los criterios de crecimiento y distribución física del campus. |  | El Plan Decenal de Infraestructura Física tiene por objeto general definir las pautas y criterios de intervención cualitativa y cuantitativa tanto de las plantas físicas existentes como de las plantas físicas de nueva obra, para las sedes del instituto tecnológico del putumayo desencadenando que se propicie una cultura arquitectónica y urbana institucional como marco de actuación para un desarrollo sostenido de su planta física, soporte de todas las actividades académicas, constituido por actuaciones e intervenciones en toda escala y que por su coordinación generen una dinámica integral de manejo de los recursos espaciales y orienten la aplicación racional de los económicos destinados al efecto de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional PDI 2012-2022 | Plan Decenal de Infraestructura 2020-2030.PDF
|  |  | Escaso espacio destinado a la cafetería o plazoleta de comidas. | Proyectar dentro del plan de adquisiciones, la construcción de un espacio destinado para cafetería o plazoleta de comidas. | Proyección y ejecución del Plan | 100% plan de necesidades proyectado. |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 3 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Planeación | [11 empty] | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | En este punto se cuenta con un proyecto de adecuación de un espacio de cafetería para el bloque nuevo (10 aulas de construcción). |  | Como evidencia se tiene el proyecto desarrollado para el Plan de Fomento a la Calidad 2022, donde se observa la asignación de recursos por un valor de $ 200.000.000. | PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2022.PDF
|  |  | Adecuación del inmobiliario académicos y medios audiovisuales. | Ejecutar un plan de mantenimiento que permita el mejoramiento, adecuación y/o remplazo del inmobiliario académico y medios audiovisuales. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programas. | 50% plan ejecutado. | $300.000.000 |  | EJE ESTRATÉGICO 3, COMPONENTE 1, PROGRAMA 3, SUBPROGRAMA 5. | 1 | 1 | 2021 | 12 | 31 | 2023 |  | Humanos y financieros. | Vicerrectoría Administrativa - Planeación. | [11 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | INFORME DE RESULTADOS 2015-2021 RELACIONADO AL PLAN DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA. |  | En los últimos siete (7) años el instituto tecnológico ha celebrado seis (6) contratos relacionados al mantenimiento institucional, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica | INFORME DE RESULTADOS 2015-2021 RELACIONADO AL PLAN DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y.pdf
|  |  | Es necesario contar con una proyección para los próximos 7 de la infraestructura física y tecnológica. | Actualizar el Plan Decenal de Infraestructura. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 PDI actualizado |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | El Plan decenal de infraestructura es el instrumento en la que se definen las acciones fundamentales para el proyecto de ordenación y desarrollo de la Institución, es una carta de navegación donde se establecen en términos generales los lineamientos, los objetivos, los criterios de crecimiento y distribución física del campus. |  | El Plan Decenal de Infraestructura Física tiene por objeto general definir las pautas y criterios de intervención cualitativa y cuantitativa tanto de las plantas físicas existentes como de las plantas físicas de nueva obra, para las sedes del instituto tecnológico del putumayo desencadenando que se propicie una cultura arquitectónica y urbana institucional como marco de actuación para un desarrollo sostenido de su planta física, soporte de todas las actividades académicas, constituido por actuaciones e intervenciones en toda escala y que por su coordinación generen una dinámica integral de manejo de los recursos espaciales y orienten la aplicación racional de los económicos destinados al efecto de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional PDI 2012-2022 | Plan Decenal de Infraestructura 2020-2030.PDF
|  |  | Resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar un informe con los resultados del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica en los últimos 7 años. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | INFORME DE RESULTADOS 2015-2021 RELACIONADO AL PLAN DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA. |  | En los últimos siete (7) años el instituto tecnológico ha celebrado seis (6) contratos relacionados al mantenimiento institucional, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica | INFORME DE RESULTADOS 2015-2021 RELACIONADO AL PLAN DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y.pdf
|  |  | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Realizar un informe de proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. | Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas | 1 documento |  |  | EJE ESTRATÉGICO 3: FORMACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVIVENCIA - Componente 1. CALIDAD - Programa 3. Procesos Académicos - Subprograma 5. Medios Educativos e Infraestructura | 1 | 1 | 2021 | 1 | 15 | 2023 | recurso humano, logisticos y financieros | recurso humano, logisticos y financieros | Planeación | [11 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento, actualización y reposición de la infraestructura física y tecnológica. |  | Desde la oficina de planeación se evalúan las necesidades fundamentales sobre infraestructura en el instituto y corroborando dichas necesidades con el plan decenal institucional se establecen los perfiles para los proyectos de obra | Informe de proyección para los próximos 7 años del plan de mantenimiento.PDF
|  | ….. |  |  |  | COSTO DE INVERSIÓN | 1295000000 | [10 empty] | PORCENTAJES | 0% | [10 empty] | 4.342% | 9.868% | 48.55% | 5% | 6.316% | 3.684% | 6.053% | 3.947% | 1.579% | 1.184% | 1.974% | 93.73%
[18 empty] | TOTAL ACUMULADO | [11 empty] | 4.399% | 14.27% | 62.82% | 67.82% | 74.14% | 77.82% | 83.87% | 87.82% | 89.4% | 90.58% | 92.56%