## PDM
| MACROPROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO | [15 empty] | Código: F-CYM-025
| PROCESO: EVALUACIÓN | [15 empty] | Versión: 01
Fecha: 27-10-2023
| PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN | [15 empty] | Página: 1 de 1
PROGRAMA: | INGENERIA FORESTAL, ARTICULADO AL CICLO TECNOLOGICO EN RECURSOS FORESTALES | [7 empty] | FECHA: | 2025-02-21
INTEGRANTES: | [8 empty] | SEDE: | Moccoa
FACTOR | CARACTERISTICA | ASPECTO A MEJORAR | ACCION | META | INDICADOR | COSTO APROXIMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | EJE- SUBPROGRAMA DEL PDI | PROYECTO (ARTICULADO CON PDI) |  | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RESPONSABLE
[11 empty] | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO
FACTOR 1: Proyecto Educativo del Programa | Característica 1. Proyecto educativo del programa | Evaluar la vigencia, pertinencia y nivel de apropiacion del PEP, por parte de la comunidad academica , como insumo para su actualización. | Realizar un proceso de evaluacion participativa del PEP durante el año 2026, que incluya: 1. aplicación de encuestas de percepción a estduinates, docentes sobre el conocimiento y pertinencia del PEP. 2. Reuniones de analisis con docentes . 3 elaboración de informe final con recomendaciones de actualización. | un proceso de evaluación del PEP completado con participacón de al menos el 30% de estudinates y el 80% de docentes y 1 informe final entregado. | proceso de evaluacion completado/ 1 proceso programado x 100% | 0 | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 2. Relevancia academica y pertinencia social del programa academico | Actualización continua del programa frente a las necesidades del territorio la relevancia académica y pertinencia social | Actualizar el estudio de pertinencia academico e impacto social del programa incorporando informacion actualizada del entorno socioeconomico , tendencias del sector forestal , perseción de egresados y empleadores, y analisis de la oferta academica similar a nivel regional y nacional. | 100% del Estudio de pertinencia actualizado | Estudio de pertinencia actualizado/Estudio de pertinencia proyectado. | 0 | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
FACTOR 2: Estudiantes | Característica 3. Participación en actividades de formación integral. | Aumentar la oferta de actividades de proyección social y extensión | Fortalecer convenios con comunidades, Instituciones de Educación Superior, entidades gubernamentales, ONGs, entre otras | incrementar el número de convenios existentes | Convenios implementados / total convenios proyectados | 0 | UNIPUTUMAYO | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Organización de activides de movilidad aacademica |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Proyección Social y Extensión
| Característica 4. Orientación y seguimiento a estudiantes. | Fortalecer el acompañamiento académico de los estudiantes mediante tutorías, monitorias por parte de bienestar universitario | Ampliar la oferta de tutorías, monitorias y acompañamiento de bienestar universitario. | Reducir la tasa de perdida de unidades de formación, mejorando la permanencia de los estudiantes en el programa. | Número de estudiantes que reciben las tutorías y/o monitorias/ número de estudiantes que pierden las unidades de formación. | 0 | UNIPUTUMAYO | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Promoción de apoyos económicos para el sostenimiento de los estudiantes |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Bienestar Universitario
| Característica 5. Capacidad de trabajo autónomo. | Fortalecer el desarrollo el desarrollo del trabajo autonomo en los estudiantes, mediante el uso efectivo de las rubricas diseñadas y la retroalimentación oportuna. | Implementar las 6 rubricas priorizadas en los semestre 1-2y 3 del plan de estudio nuuevo, asegurando que los estduiantes reciban retroalimentacion escrita sobre su desmpeño autonomo y aplicar una encuesta de percepción al final del semestre. | Las 6 rubricas priorizadas aplicadas en almenos 2 unidades de formación por rubrica y aplicar una encuesta de percepción al final del semestre. | Número de rubricas / 6 rubricas priorizadas *100 Número de encuestas aplicadas /2 encuestas programadas al año*100 | 0 | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa | Diseño y desarrollo de simulacros para el fortalecimiento de competencias de los estudiantes cuando presenten la pruebas Saber Pro y Saber T y T. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 6. Reglamento estudiantil y Política académica. | Fortalecer la divulgación y apropiación del estatuto estudiantil y la politica academica alos estduiantes del programa | Realizar dos jornadas de socializacion del estatuto estudinatil y las politica academica dirigida a los estudiantes del programa | 2 jornadas de socializacion realiazadas una por semestre con participacion de almenos el 50% de los estudiantes del programa. | Número de jornadas realiozadas/ 2 jornadas programadas *100 Número de estudiantes participantes /total de estudiantes del programa | 0 | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa | Sertificación de procesos institucionales |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 7. Estímulos y apoyos para los estudiantes. | Fortalecer el acceso y aprovechamiento de los estimulos academicos y apoyos socioeconomicos para los estudiantes del programa | Diseñar una guia o ruta de informacion en formato digital que consolide los estimulos acdemicos y apoyos cosioeconómicos disponibles en la institución , con pasos claros para su solicitud y fechas claves y socializarla con los estudiantes a inicio de semestre. | Guia o ruta de informacion diseñada y socializada con al menos el 80% de los estudiantes del programa | Guia diseñada /1 guia programada numero de estudiantes que recibieron la socializacion / total de estudiantes swl programa *100 |  | UNIPUTUMAYO | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Elaborar, aprobar e implementa el plan de incentivos, estímulos, becas, para los estudiantes de la Institución, que sobresalen en actividades académicas, de investigación, culturales y deportivas. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Decanatura
FACTOR 3. Profesores | Característica 8. Selección, vinculación y permanencia | Fortalecer los procesos de selección, vinculacion y permanencia de docentes del programa, garantizando que los perfiles requeridos esten incluidos en los concursos de merito. | Realizar un estudio técnico queproyecte la demanda de docentes necsesarios para el programa; defina los perfiles profesionales y requisitos requeridos con enfasis en el perfil de ingeniero forestal, gestionarlas inclusión del perfil de ingeniero forestal en los concursos de merito programados y que se proponga estrategias de permanencia que permitan la estabilidad y desarrollo continuo del personal academico. | Un estudio tecnico entregado y radicado ante vicerectoria academcica que incluya el perfil del ingeniero forestal para ser considerado en los concursos de merito. | Estudio tecnico entregado /1 estudio programado *100 | 0 | UNIPUTUMAYO | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Decanatura
| Característica 9. Estatuto Profesoral | Estrategia de divulgación y conocimiento del estatuto docente | Realizar talleres de socialización del estatuto docente | Capacitar al 100% del cuerpo docente en el conocimiento del estatuto docente. | Número de docentes capacitados / Total de docentes del programa. | 0 | UNIPUTUMAYO | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 15 | 11 | 2024 |  |  |  | Vicerrectoría Académica
|  |  | Evaluar el nivel de conocimiento del estatuto docente | Realizar una encuesta de seguimiento para medir el conocimiento del estatuto docente. | Porcentaje de docentes que demuestran conocimiento adecuado del estatuto. | 0 | UNIPUTUMAYO | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Vicerrectoría Académica
| Característica 10, Número de dedicación, nivel de formación y experiencia | Formación permanente a todo nivel para los docentes vinculados al programa. | Diseñar un plan estratégico de formación permanente docente | Formular un plan estratégico con objetivos a corto, mediano y largo plazo. | Documento del plan estratégico aprobado por el Consejo de Facultad. | 0 | UNIPUTUMAYO | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | apacitación continua a la comunidad de profesores de la Institución, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación. Formación posgradual a la comunidad de profesores de la Institución |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Vicerrectoría Académica
| Característica 11. Desarrollo profesoral | Mayor participación de profesores en el plan de capacitación institucional | Formular y ejecutar un plan de capacitación con participación de los profesores | 1 plan ejecutado | Numero de profesores capacitados/No. Total de profesores | 9230769.2308 | UNIPUTUMAYO | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Procesos de transferencia de conocimiento a través de intercambio de saberes con IES Nacional e Internacionales. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Vicerrectoría Académica
| Característica 12. Estímulos a la trayectoria profesoral | Fortalecer las áreas o líneas que faciliten la aplicación de estímulos e incentivos a los docentes de planta y cátedra. | Actualizar y ejecutar el reglamento de estimulos e incentivos, vinculando la trayectoria profesoral. | Reglamento actualizado | Documento de los incentivos propuestos y/o aprobados. |  | UNIPUTUMAYO | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Decanatura
| Característica 13. Producciòn, pertinencia, utilizacion e impacto de material docente | Fortalecer las áreas o líneas que faciliten la aplicación de estímulos e incentivos a los docentes de planta y cátedra. | Socializar y aplicar el acuerdo de incentivos de acuerdo con los requerimientos de los docentes. | Priorizar la participación de los docentes para garantizar la asignación de incentivos. | 1 documento de los incentivos propuestos y/o aprobados. |  | UNIPUTUMAYO | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Vicerrectoría Académica
| Característica 14. Remuneración por méritos. | Fortalecer la aplicación y seguimiento de los mecanismos institucionales de reconocimiento, incentivos y remuneración por méritos académicos, investigativos, de extensión y cualificación docente, promoviendo el desarrollo profesoral y la permanencia de talento humano altamente calificado. | Implementar estrategias institucionales de divulgación, acompañamiento y seguimiento para la aplicación de los mecanismos de reconocimiento y remuneración por méritos establecidos en la normatividad institucional, garantizando su acceso, transparencia y equidad. | Lograr que el 100% de los docentes cumplan los requisitos establecidos en la normatividad institucional puedan acceder a los mecanismos de reconocimiento y remuneración por méritos durante el periodo de ejecución del plan de mejoramiento. | (Número de docentes que acceden a mecanismos de reconocimiento y remuneración por méritos / Número total de docentes que cumplen los requisitos establecidos) |  | UNIPUTUMAYO | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Gestión ante los entes competentes los actos administrativos necesarios para alcanzar el mejoramiento salarial de la comunidad Profesoral incluyendo a lo Profesores hora catedra. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Decanatura
| Característica 15. Evaluación de profesores. | Establecer criterios de evaluación validados por la coordinación académica. | Actualizar y validar criterios de evaluación con el consejo académico, basados en la calidad docente. | 100% sistema de evaliación docente actualizado | Un documento actualizado |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 15 | 11 | 2024 |  |  |  | Decanatura
|  |  | Socializar los criterios de evaluación docente entre los involucrados. | Criterios de evaluación diseñados, validados y aprobados por el consejo académico. | 100% del proceso de socialización aplicada. | 0 | UNIPUTUMAYO | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Vicerrectoría Académica
FACTOR 4. Egresados | Característica 16. Seguimiento a los egresados | Seguimiento pertinente de acuerdo al contexto actual de los egresados. | Elaboración de un documento que evidencie el fortalecimiento e implementación de estrategias que fomenten el contacto y seguimiento a los egresados. | documentos que reporten el seguimiento al proceso de los egresados. | Documentos elaborados. | 0 | UNIPUTUMAYO | Relacionamiento de la institución con los egresados | Seguimiento a los egresados. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Oficina de Egresados
|  |  | Elaboración de una base de datos que reporte la actualización de la información obtenida a partir del seguimiento a egresados. | Base de datos actualizada. | 1 base de datos entregada. |  |  | Relacionamiento de la institución con los egresados | Seguimiento a los egresados. |  | 15 | 11 | 2024 |  |  |  | Oficina de Egresados
| Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico | Documento consolidado que evidencie el desempeño de los egresados en el ámbito laboral y académico. | Elaborar un documento que compile y analice la información actualizada sobre el desempeño de los egresados, tanto en el ámbito laboral como académico. | Documento analítico que presente un informe detallado sobre el desempeño laboral y académico de los egresados. | 1 documento del desempeño de los egresados en el ámbito laboral | 0 | UNIPUTUMAYO | Relacionamiento de la institución con los egresados | Seguimiento a los egresados. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Oficina de Egresados
FACTOR 5. Aspectos Académicos y Resultados de Aprendizaje | Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares | Fortalecer la incorporacion de la lectura critica y el opensamiento logico matemnatico en el curriculo del programa, asegurando su desarrollo en los estdudiantes a lo largo de la formación | Realizar una jornada de actualizacion de microcurriculo con docentes de todos los semestres para incorporar explicitamemnte actividades de lectura critica y pensamiento logico -matematico en al menos el 50% de las asignaturas del programa, utilizar los resultados de los simulacros Saber como insumo diagnostico | una jornada de actualizacion realizada con participacion de al menos el 50% de los docentes adcritos al programa y al menos el 50% de las unidades de formacion cuentan con syllabus actualizados que incluyen actividades explicitas para desarrollar estas competencias | numero de docentes participantes / total de docentes *100 numero de unidades de formacion con syllabus ajustados/total de unidades de formacion del programa * 100 | 0 | UNIPUTUMAYO | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Capacitación E |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
|  | Fortalecimiento en capacidades para los estudiantes en el desempeño de las pruebas saber Pro y TyT | Implementar capacitaciones y simulacros que ayuden a preparar a los estudiantes para la presentación de las pruebas Saber Pro y TyT. | 100% Ejecutar un plan de actividades organizadas que garantice el desarrollo y continuidad de los procesos del currículo, enfocados en la preparación para las pruebas Saber Pro y TyT. | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 |  | UNIPUTUMAYO | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Simulacro |  | 15 | 11 | 2024 |  |  |  | Dirección de Programa
| Característica 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares | Consolidar la implementación de estrategias y espacios que promuevan la flexibilidad curricular. | Diseñar e implementar un plan de organización de actividades y cronogramas que permitan el desarrollo y continuidad de los procesos de flexibilidad curricular. | Elaborar un plan de actividades que garantice el desarrollo y continuidad de los procesos de flexibilidad curricular. | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100. | 0 | UNIPUTUMAYO | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo.. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional.. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 20. Interdisciplinaridad | Evaluación de la interdisciplinariedad del currículo | Diseñar y aplicar evaluaciones diagnósticas y de seguimiento sobre la interdisciplinariedad del currículo, identificando oportunidades de integración entre diferentes áreas del conocimiento para fortalecer la formación integral de los estudiantes y su capacidad para resolver problemas complejos. | Realizar dos evaluaciones anuales (una diagnóstica y otra de seguimiento) sobre la interdisciplinariedad del currículo. | Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas. | 0 | UNIPUTUMAYO | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 21. Estrategias pedagógicas | Dar continuidad a procesos de actualización de Syllabus asegurando su cogherencia con el nuevo plan de estudios y su implementacion en el aula. | Actualizar los sillabus del programa al nuevo formato institucional y realizar acmpañamiento en el aula a una muestra representastiva de las unidades de formacion para verificar su aplicación | 50% Syllasbus del programa actualizados y al menos el 10% de las unidades de formacion cuentan con un acompañamiento en aulas que verifiquen la implementacion del nuevo Sayllabus. | Número de Syllabus actualizados / total de Syllabus del programa *100 Numero de acompañamientos en aula realizados | 0 | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Oferta de pregrados, Autoevaluación Institucional y Certificación de procesos |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 22. Sistema de evaluación de estudiantes | Fortalecer la calidad y el segumiento de los mecanismos de evaluación plicados en los primeros semestres del programa, como base pára la futura implementacion de la evaluación por resultadops de aprendizaje. | Realizar dos fornadas de revision de los mecanismos de evaluacion utilizados en las unidades de formacion deprimero a 4 semetre, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, y documentasndo los resultados en informes de seguimiento. | Dos informes de seguimiento a mecanismos de evaluacvion(1 POR SEMETRE) elaborados y socializados con los docentes. | Numero de informes entregados / dos informes programados | 0 | UNIPUTUMAYO | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Capacitación continua a la comunidad de profesores de la Institución, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 23. Resultados de aprendizaje | Implementar progresivamente el sistema de evaluación de resultados de aprendizaje, iniciando con la socializacion y aprobacion docente y su aplicación piloto en las unidades de formación donde corresponda segun el avance del plan de estudio | Realizar dos talleres semestrales con los docentes para socializar los RA y su relación con las unidades de formacion , diseñar instrumentos pilotos de evaluaciíon de RA para las asignaturas que estan en niveles superiores de formacion de V semestre en adelante, consolidadr un informe de avances del proceso. | Dos informes de avance en la implementacion del sistema de evaluacion de RA ( 1 por semetre) elaborados | Numero de informes entregados / 2 informes programados*100 | 0 | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación para acreditación de programas |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 24. Competencias | Fortalecer el uso de rubricas de evaluaciíon alineadas con los resultados de aprendizaje en las unidades de formacion del programa. | Acompañar a los docentes en la aplicación de las 6 rubricas priorizadas durante el semestre y consolidar los aprendizajes en un informe de implementación. | 6 rubricas aplicadas en el semestre y un informne de implementacion entregado | Numero de rubricas aplicadas / 6 rubricas priorizadas*100 | 0 | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación para acreditación de programas |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa académico. | Fortalecer la cultura de autoevaluación y autoregulación en el programa, mediante la capacitación de los autoresres claves y la sistematización de la evidencia de mejora continua | Realizar un taller de capacitación en autoevaluación dirigido a docentes y comité curricular enfocados en el proceso general de autoevaluación y la elaboracion de informes por factores y la organuizacion de una carpeta digital con la evidencia de los procesos de mejora en el programa. | 1 taller de capacitacion realizado con participacion de almenos el 80% de los docentes y ujna carpeta digital organizada con la evidencia de los procesos de mejora. | Número de talleres realizados / 1 taller programado*100 Número de docentes participantes/ total de docentes*100 Carpeta gigital organizada / 1 carpeta programada*100 |  | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación para acreditación de programas |  | 15 | 11 | 2024 | 10 | 1 | 2027 | Coordinación de Autevaluación
| Característica 26. Vinculación e interacción social | Evidenciar la participación de estudiantes y profesores, medir el impacto que se genera de los procesos de proyección social de las acciones realizadas por el programa | Realizar un informe de la participación y el impacto que han tenido los procesos de vinculación e interacción social | 1 documento construido | Documento proyectado / documento elaborado | 0 | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Proyección Social y Extensión
FACTOR 6. Permanencia y Graduación | Característica 27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación | Ejecución de políticas, estrategias y acciones orientadas al mejoramiento de la permanencia. | Evaluar el impacto de la aplicación de estrategias de permanencia y la graduación que permiten atender a los estudiantes | 100% documento análisis | Un documento | 0 | UNIPUTUMAYO | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Inmersión en la Educación Superior. Seguimiento y acompañamiento estudiantil. Tutorías docentes |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Bienestar Universitario
| Característica 28. Caracterización de estudiantes y sistemas de alertas tempranas | Evaluación y priorización de las estrategias de permanencia y graduación del programa que permitieron el mejoramiento. | Sistematizar el proceso de seguimiento del sistema de alertas tempranas para la permanecía de los estudiantes. | 100% Sistema implementado | Un sistema implementado | 0 | UNIPUTUMAYO | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Orientación frente a la crisis de carrera |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Bienestar Universitario
| Característica 29. Ajustes a los aspectos curriculares | Fortalecer la articulacion de los ajustes curriculares del programa con las dependenciasadministrativas como bienestar universitario, biblioteca y Centro de Investigación, para mejorar la permanencia y graduación de los estudiantes. | Realizar dos reuniones de articulacion con las dependencias administrativas, para sopcializar los ajustes curriculares realizados, identificar como cada dependencia puede apoyar su implementación, establecer comopromisos concretos y dejar contancia en actas | Dos reuniones articuladas realizadas conactas firmadas y compromisos establecidos. | Numero de reuniones realizadas / 2 reuniones programadas *100 | 0 | UNIPUTUMAYO | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Inmersión en la Educación Superior |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 30. Mecanismos de selección | Fortalecer los procesos de seguimiento desde los mecanismos de selección y/o admisión, hasta su trayectoria académica, permanencia y graduación. | Proyectar una ruta de seguimiento donde se relacione el mecanismo de selección, su trayectoria académica, permanencia (aspectos de deserción) y graduación. | Ruta de seguimiento articulada | 1ruta de seguimiento proyectada | 0 | UNIPUTUMAYO | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Vicerrectoría Académica
FACTOR 7. Interacción con el Entorno Nacional e Internacional | Característica 31. Inserción del programa en contextos académicos, nacionales e internacionales. | Fortalecer la inserción del programa en contextos académicos, nacionales e internacionales a través de la participación en seminarios, congresos y cursos. | Diseñar e implementar estrategias que promuevan la participación de profesores y estudiantes en seminarios, congresos y cursos, fortaleciendo una red de información académica universitaria. | 30% de los profesores y los estudiantes vinculados al programa participen en actividades académicas nacionales e internacionales. | participan en actividades académicas nacionales e internacionales / Número total de profesores del programa* 100. | 9230769.2308 | UNIPUTUMAYO | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Procesos de transferencia de conocimiento a través de intercambio de saberes con IES Nacional e Internacionales. Organización de actividades de movilidad académica. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Internacionalización
| Característica 32. Relación externa de profesores y estudiantes. | Potenciar los procesos y programas de movilidad de profesores y estudiantes en contextos académicos, regionales, nacionales e internacionales. | Incrementar el presupuesto para promover la participación de profesores y estudiantes en programas de movilidad y cooperación con entidades afines al programa. | Aumentar en un 50% el presupuesto destinado a la movilidad y cooperación académica y científica. | % de presupuesto aumentado para la cooperación académica y científica del programa. Número de profesores y estudiantes participantes en programas de movilidad / Total de profesores y estudiantes del programa) * 100. |  | UNIPUTUMAYO | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Participación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Investigación - CIECYT
| Característica 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua | Fomentar las habilidades comunicativas en una segunda lengua de profesores y estudiantes para facilitar su participación en contextos internacionales. | Diseñar los niveles de ingles A1, A2 y B1 y su implementación en la plataforma Moodle, para estudiantes y docentes | Modulos implementados en Moodle | 3 modulos implementados |  | UNIPUTUMAYO | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Internacionalización
FACTOR 8. Aportes de la Investigación, la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la Creación, Asociados al Programa Académico | Característica 34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. | Fortalecer las competencias investigativas en los estudiantes articulando las unidades de formación de (4-5-8) semestre al protyecto integrador de suelos y agroforesteria. | Formalizar la articulación de lasunidades de formación priorizadas al proyecto integrador mediante ajustes en los syllabus y seguimiento en la parrticipación estudiantil en el proyecto | 100% de las aunidades de formación priorizadas con syllabus ajustados y evidencias de participación estudiantil en el proyecto uintegrador durante el semestre 2026-1. | Numero de unidades de formación priorizadas con syllabus ajustados /total de unidades de formación priorizadas *100% | 0 | UNIPUTUMAYO | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para la Institución y para la región. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 35. Compromisos con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. | Fortalecer la formación investigativa de los profesores y estudiantes, y promover la creación de productos que apoyen la categorización de investigadores y grupos ante Minciencias. | Asignar a un docente de tiemplo completo para liderar los procesos de investigación del programa | 50% con dedicación a Investigación | Un profesor dedicado a la investigación del programa |  | UNIPUTUMAYO | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. | Generación de alianzas estratégicas con los sectores productivos, académico y social. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
FACTOR 9. Bienestar de la Comunidad Académica del Programa | Característica 36. Programas y servicios | Insuficiencia de espacios físicos adecuados y disponibles para la prestación de servicios de bienestar universitario (salud, recreación, acompañamiento psicosocial y espacios de esparcimiento) dirigidos a estudiantes, docentes del programa de Ingeniería Forestal. | Gestionar ante la Vicerrectoría Administrativa la priorización, diseño y asignación presupuestal de un proyecto de ampliación y adecuación de infraestructura de bienestar en las sedes donde tiene presencia el programa, incluyendo: consultorio básico de atención primaria en salud, y zona de recreación pasiva. | A diciembre de 2026 contar con al menos un (1) espacio físico nuevo o remozado, operando con equipamiento básico y horario definido para servicios de bienestar, que beneficie al 70% de la comunidad académica del programa | Número de obras de infraestructura construida y adecuada /Número de obras de infraestructura proyectadas | 0 | UNIPUTUMAYO | Promoción socioeconómica | Gestión de recursos, externos mediante convenios |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Planeación
|  | Mejoramiento de los servicios de salud | Replantear las estrategias de la prestación de los servicios de salud | Realización de acciones y actividades que mejoren los procesos en la prestación de los servicios de salud | Número de acciones y actividades desarrolladas /Número de acciones y actividades proyectados X 100 |  |  | Formación, prevención y promoción, de la salud | Prestación del servicio de medicina general, psicología y odontología permanente en sede y ampliaciones |  | 15 | 11 | 2024 |  |  |  | Bienestar Universitario
| Característica 37. Participación y seguimiento | Fortalecer la participación de la comunidad acdémica del programa, en los programas y actividades de Bienestar Universitario. | Promover la participación de los estudiantes y docentes en las actividades y programas de Bienestar Universitario | 50% de la comnunidad del programa en actividades de Bienestar Universitario | Numero de participantes del programa/ Número total de integrantes de la comnunidad académica del programa |  | UNIPUTUMAYO | Formación, prevención y promoción, de la salud | Desarrollo de actividades formativas para promover los estilos de vida saludable |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Bienestar Universitario
FACTOR 10. Medios Educativos y Ambientes de Aprendizaje | Característica 38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores | Mantener un diagnóstico actualizado de las necesidades de recursos de apoyo de profesores y estudiantes, y diseñar estrategias para resolverlas. | Realizar un diagnóstico periódico de las necesidades de recursos de apoyo requerido por los docentes y estudiantes | 100% diagnostico elaborados | 3 documentos diagnostico |  | UNIPUTUMAYO | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Capacitación continua a la comunidad de profesores de la Institución, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Planeación
|  | Evaluar la efectividad de los ambientes de aprendizaje y su posible plan de mejora | Evaluar los recursos de los ambientes de aprendizaje dispuestos para estudiantes y profesores, teniendo en cuenta la diversidad del aprendizaje y las condiciones de inclusión | 100% evaluación realizada | Un documento |  | UNIPUTUMAYO | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de medios educativos que fortalezcan los laboratorios, biblioteca y espacios comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 15 | 11 | 2024 |  |  |  | Planeación
| Característica 39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes | Fortalecer las estrategias y recursos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el programa. | Fortalecer el equipamiento de los laboratorios y espacios de campo (herbario, jardín botánico, vivero, laboratorio de anatomía de maderas y dendrocronología, laboratorio de SIG y laboratorio de hidrología e hidráulica), asegurando el personal idóneo para su manejo y mantenimiento. | Lograr que el 100% de los laboratorios cuenten con personal de planta y el 100% del equipamiento necesario esté funcionando. | Número de laboratorios con personal de planta / Número total de laboratorios) * 100. Número de equipos funcionando / Número total de equipos requeridos) * 100 | 260000000 | UNIPUTUMAYO | SUBPROGRAMA: Dotación | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Planeación
| Característica 40. Recursos bibliográficos y de información | Mejorar la disponibilidad, pertinencia y actualización de los recursos bibliográficos y de información. | Mejorar los recursos bibliográficos y de información mediante la adquisición de bases de datos especializadas (Scopus, Sciencedirect, JSTOR) y la realización de estudios de correlación y encuestas de satisfacción sobre su uso. | Adquirir 1 bases de datos especializadas, realizar 2 estudios de correlación y 4 encuestas de satisfacción (una por semestre). | Número de bases de datos adquiridas / Número de bases de datos proyectadas) * 100. Número de encuestas de satisfacción realizadas / Número de encuestas de satisfacción proyectadas) * 100. | 70000000 | UNIPUTUMAYO | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Biblioteca
FACTOR 11. Organización, Administración y Financiación del Programa Académico | Característica 41. Organización y Administración | Correspondencia entre la inversión en recursos bibliográficos y su uso efectivo. | Evaluar la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico desde la perspectiva de estudiantes y profesores. | Alcanzar el % de satisfacción con los recursos bibliográficos. | Porcentaje de satisfacción de estudiantes y profesores con los recursos bibliográficos. |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Biblioteca
|  |  | Implementar mecanismos para medir el uso efectivo de los recursos. | Incrementar el uso de los recursos bibliográficos en un año. | Número de consultas o préstamos de materiales bibliográficos en relación con la inversión realizada. | 0 |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Biblioteca
|  | Participación activa en órganos de gobierno | Activar y garantizar el funcionamiento del consejo de facultad y comité curricular con participación de estudiantes y profesores. | Lograr una participación del 100% en el consejo de facultad y comité curricular. | Porcentaje de profesores y estudiantes vinculados al consejo de facultad y comité curricular / Total de miembros. | 0 |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Vicerrectoría Académica
| Característica 42. Dirección y gestión | Eficiencia y eficacia en la dirección y gestión del programa. | Realizar encuestas anuales sobre la eficiencia, eficacia y orientación de los procesos administrativos, con referencia a la dirección del programa. | Alcanzar un 85% de satisfacción en las encuestas sobre eficiencia y eficacia de los procesos administrativos. | Resultados de las encuestas anuales sobre la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos. |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 43. Sistema de comunicación e información | Mejorar los canales de comunicación y divulgación de información. | Implementar estrategias de divulgación del programa. | Implementar el 100% de los canales de comunicación en un año. | Porcentaje de implementación de los canales de comunicación. |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Documentación e implementación del proceso de gestión documental; Diseño e Implementación de los sistema de información institucionales |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Oficina de Comunicaciones
|  |  | Realizar encuestas semestrales para evaluar la eficiencia, eficacia de los canales de comunicación | 100% informe de resultados de la encuesta | Un documento |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Documentación e implementación del proceso de gestión documental; Diseño e Implementación de los sistema de información institucionales |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Oficina de Comunicaciones
| Característica 44. Estudiantes y capacidad institucional | Suficiencia y calidad de los recursos humanos y de infraestructura. | Evaluar la capacidad institucional Vs. Estudiantes | Informe de evaluación | Un documento |  |  | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Planeación
| Característica 45. Financiación del programa académico | Desconocimiento de la asignación y ejecusión presupuestal del programa de ingeneria forestal, lo que dificulta verificar la coherencia entre los recursos y las necesidades academicas. | Solicitar formalmente a la oficina de presupuesto la elaboracion de dos informes ( uno por semestre ) que detalle la asignación y ejecusión presupuestal del programa de ingeneria forestal. | Dos informes (1 por semestre)recibidos y rebisados. | Numero de informes recibidos/ 2 informes solicitados *100 |  |  | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
|  | Consistencia entre asignación presupuestal y del desarrollo de las funciones del programa (docencia, investigación proyección social, salidas institucionales). | Solicitar a vicerrectoria academica la entrega de dos informes semestral de ejecución presupuestal del programa, que detalle la inversión y su coherencia con las necesidades priorizadas, recibirlos, revisarlos y dejar constancia del analisis. | Dos informes de ejecusión presupuestal (1por semestre ) recibidos y revisados | Numero de informes recibidos y revisados/ 2 informes solicitdos*100%. | 60000000 | UNIPUTUMAYO | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Vicerrectoría Académica
FACTOR 12. Recursos Físicos y Tecnológicos | Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica | Ausencia de infraestructura especializada para practicas de investigación en ingeneria forestal (vivero forestal y laboratorio de maderas) | Elaborar y radicar un documento de necesidades y justificacion tecnica para la creación de vivero forestal y laboratorio de maderas, solicitando su inclusión en el banco de proyectos institucionales. | un documento de necesidades y justificación tecnica radicado | Documento radicado / 1 documento programado *100% | 560000000 | PFC 2022 | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
| Característica 48. Recursos informáticos y de comunicación | Inexistencia de software especializado para algunos espacios académicos | Realizar un estudio para ver la viabilidad de la adquisición de un software especializado | 100% software especializado alquilado | Un software especializado | 30000000 | UNIPUTUMAYO | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario; Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 15 | 11 | 2024 | 15 | 12 | 2026 | Dirección de Programa
|  |  | 57 |  |  | 998461538.4615