## INGENIERIA DE SISTEMAS
|  | MACROPROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO | [15 empty] | Código: F-CYM-025
|  | PROCESO: EVALUACIÓN | [15 empty] | Versión: 02
Fecha: 20-10-2025
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN | [15 empty] | Página: 1 de 1
| PROGRAMA: | INGENIERÍA DE SISTEMAS (VIGENCIA PM 2025-2026) | [7 empty] | FECHA: | 2024-11-18
| INTEGRANTES: | EDGAR ARCINIEGAS - JHON CUELLAR - ADRIÁN IZQUIERDO-TITO AMAURY TAPIA | [7 empty] | SEDE: | MOCOA
| FACTOR | CARACTERÍSTICA | ASPECTO A MEJORAR | ACCION | META | INDICADOR | COSTO APROXIMADO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | EJE- SUBPROGRAMA DEL PDI | PROYECTO (ARTICULADO CON PDI) |  | FECHA INICIO |  |  | FECHA FINAL |  |  | RESPONSABLE
[12 empty] | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO
1 | FACTOR 1: PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL. | Característica 1. Proyecto Educativo del Programa. | Mayor divulgación y apropiación del PEI y PEP a la comunidad académica | Capacitar semestralmente en el PEI y PEP | Garantizar que el 100% de los estudiantes y profesores vinculados al programa reciban capacitación semestralmente. | Porcentaje de cumplimiento = ((Número de estudiantes y profesores capacitados por semestre) / (Número de estudiantes y profesores total del programa en el semestre))*100 |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
2 |  |  |  | Diseñar un instrumento que permita medir el nivel de apropiación del PEP con el apoyo de la UF Proyecto Pedagógico Institucional | Desarrollar y validar un instrumento que permita evaluar el nivel de apropiación del Proyecto Educativo Pedagógico (PEP) | Porcentaje de cumplimiento = ( Etapas completadas)/(Total de etapas previstas)*100 |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2025 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
3 |  | Característica 2. Relevancia académica y pertinencia social del programa académico. | Actualización permanente del estudio de la pertinencia académico y social del programa con el fin de identificar necesidades del entorno | Construir el documento estudio de pertinencia académica e impacto social del programa | Elaborar y actualizar un estudio de pertinencia del programa cada dos años. | Porcentaje de cumplimiento= (Número de documentos elaborados / Número de documentos proyectados)*100 | 2000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2025 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
4 | FACTOR 2: ESTUDIANTES. | Característica 3. Participación en actividades de formación integral. | Oferta de actividades extracurriculares | Fortalecer la oferta de actividades extracurriculares con apoyo del CIECYT y Bienestar Universitario. | 2 actividades extracurriculares anual | Nro. Actividades realizadas / Nro. Actividaeds Proyectdas |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
5 |  |  | Aumentar la oferta de actividades de proyección social y extensión | Generar proyectos de proyección social y extensión para facilitar la vinculación de los estudiantes | Realizar 2 actividades semestrales lideradas por el programa (1 de proyección social y 1 de extensión). | Número de actividades realizadas / Número de actividades proyectadas |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
6 |  |  |  | Fortalecer convenios con comunidades, IES, entidades gubernamentales, ONG, entre otras | Formalizar y poner en ejecución 5 nuevos convenios con instituciones y comunidades en un año. | Número de convenios firmados / Número de convenios proyectados | [5 empty] | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2025 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
7 |  | Característica 4. Orientación y seguimiento a estudiantes. | Ampliar la orientación profesional, la interacción con el sector productivo y el fortalecimiento de las habilidades blandas | Brindar orientación profesional e identificar y potencializar las habilidades en los estudiantes | Desarrollar 1 taller por semestre | Número de talleres desarrollados / Número de talleres proyectados | 30000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
8 |  |  |  | Fortalecer el acompañamiento académico de los estudiantes en interacción con el sector productivo | Asesoría y acompañamiento al 100% de estudiantes que se vinculan en práctica profesional y pasantías con el sector productivo | Número de estudiantes atendidos / Número de estudiantes vinculados con el sector | [5 empty] | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
9 |  | Característica 5. Capacidad de trabajo autónomo. | Fomentar las acciones y mejora de los recursos que permitan el desarrollo y seguimiento continuo del trabajo autónomo en el estudiante | En colaboración con los docentes del programa y el área de TIC alimentar la plataforma Moodle como mecanismo autorizado por el Consejo Académico para el apoyo del trabajo autónomo del estudiante. | 1 informe de actividades realizadas en plataforma Moodle por año. | 100% informe de actividaeds anual |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
10 |  | Característica 6. Reglamento estudiantil y política académica. | Mejorar los canales de divulgación y comunicación sobre las actualizaciones normativa | Mantener actualizado los canales de comunicación institucional con las modificaciones e historial normativo, conforme al plan de comunicaciones establecido por la institución | Actualizar, publicar y socializar el 100% de los documentos normativos institucionales. | Indice de actualización documental=((Número de documentos actualizados y socializados)/(Total de documentos existentes))×100 |  |  | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Plan de comunicaciones | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Comunicaciones
11 |  | Característica 7. Estímulos y apoyos para estudiantes. | Mejorar los beneficios académicos y apoyos socioeconómicos | Establecer a nivel de programa y en el marco del estatuto estudiantil, beneficios académicos para los estudiantes y permitir divulgar constantemente los procesos de apoyos socioeconómicos otorgados por la institución o el gobierno nacional. Diseñar una ruta informativa sobre los beneficios académicos de la Institución para orientar a los estudiantes en su acceso y aprovechamiento | Reglamentar los beneficios académicos y socioeconómicos a nivel de programa. | Porcentaje de cumplimiento=((Número de documentos elaborados)/(Número de documentos proyectados))×100 |  |  | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Promoción socioeconómica | Elaboración de un plan de incentivos, estímulos, becas, para los estudiantes de la Institución |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
12 |  |  | Establecer una ruta acerca de los beneficios académicos existentes en la UNIPUTUMAYO que oriente al estudiante sobre dicho proceso | Diseñar e implementar una estrategia de difusión clara y accesible sobre los beneficios académicos, utilizando plataformas digitales, material impreso y sesiones informativas para orientar a los estudiantes en el proceso de acceso a estos beneficios | Asegurar que el 100% de los estudiantes conozcan los beneficios académicos disponibles en la Institución | Número de estudiantes informados sobre los beneficios académicos, cantidad de consultas atendidas, nivel de conocimiento evaluado a través de encuestas de percepción. | 30000000 | UNIPUTUMAYO |  |  |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
13 | FACTOR 3: PROFESORES. | Característica 8. Selección, vinculación y permanencia. | Mejora en el proceso de selección y vinculación de docentes con componentes pedagógicos y de inglés | Establecer el perfil del profesor que se vincule con el programa de ingeniería de sistemas, en relación a conocimiento, actitud, aptitud y disposición para fortalecer las competencias pedagógicas y de inglés | Definir y documentar el perfil del profesor vinculado al programa. | (Número de docentes que cumplen con el perfil) / (Número total de docentes vinculados) × 100 |  |  | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del profesoral del catedrático |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 6 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
14 |  | Caraterística 9. Estatuto profesoral. | Divulgación y apropiación del estatuto profesoral | Implementar estrategias de divulgación y socialización del estatuto profesoral, utilizando medios digitales, capacitaciones y material informativo, para garantizar su comprensión y apropiación por parte del cuerpo docente | Asegurar que al menos el 90% de los docentes conozcan y comprendan el estatuto profesoral. | Porcentaje de implementación de estrategias=((Número de estrategias implementadas)/(Número de estrategias proyectadas))×100 | 2000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del profesoral del catedrático |  | 3 | 2 | 2025 | 30 | 6 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
15 |  | Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia. | Ampliar la planta docente tiempo completo de apoyo al programa | Presentar un estudio que evidencie la necesidad de la ampliación de la planta docente de tiempo completo para apoyar el programa | Radicar y presentar ante las directivas un estudio estratégico sobre el programa. | Documento elaborado / documento proyectado |  |  | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Ampliación de la planta profesoral | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral |  | 3 | 2 | 2025 | 30 | 6 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
16 |  | Característica 11. Desarrollo profesoral. | Fortalecer la capacitación pedagógica a profesores | Realizar jornadas de capacitación pedagógica bajo el modelo educativo institucional y los lineamientos curriculares | 1 capacitación anual | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones proyectadas | 5000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Capacitación profesoral | Capacitación continua a la comunidad de profesores de la Institución, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
17 |  | Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente. | Operativizar la producción de material académico de profesores | Diseñar y ejecutar un plan para desarrollar conjuntamente con los profesores la producción de material académico, incluyendo incentivos, capacitación y herramientas tecnológicas para la creación y difusión de contenido educativo. | 1 plan diseñado y con un 30% en ejecución | informe de seguimiento de la ejecución del plan | 20000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Reconocimiento, incentivos y estímulos a la labor profesoral | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral |  | 3 | 2 | 2025 | 30 | 6 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
18 |  | Característica 15. Evaluación de profesores. | Demostrar el mejoramiento continuo del desempeño de los profesores a partir de los resultados de la evaluación | Construir el documento que integre las evidencias del mejoramiento continuo del desempeño de los profesores y cómo esto redunda en la calidad del programa | Elaborar y socializar un documento sobre la mejora continua del desempeño docente. | (Número de documentos elaborados) / (Número de documentos proyectados) × 100 |  |  | EJE 2: La labor profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica. SUBPROGRAMA: Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del profesoral del catedrático |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
19 | FACTOR 4: EGRESADOS. | Característica 16. Seguimiento a los egresados. | Estudios sistémicos sobre el desarrollo profesional y laboral de los egresados | Realizar un estudio que permita mantener actualizada la información sobre las oportunidades laborales, necesidades de capacitaciones y actualizaciones permanentes; así como incluir las acciones pertinentes para mantener sistematizada la información de los egresados | Diseñar un estudio sobre la inserción laboral y necesidades de capacitación de egresados. | (Número de documentos elaborados) / (Número de documentos proyectados) × 100 | 5000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 7: Relacionamiento de la institución con los egresados. SUBPROGRAMA: Seguimiento | Seguimiento a los egresados |  | 3 | 2 | 2025 | 30 | 6 | 2026 | Oficina de Egresados Mocoa
20 |  | Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico. | Mejorar el impacto del egresado en el medio social y académico a partir de los apoyos institucionales | Crear y aprobar la política de reconocimientos y estímulos para egresados destacados en los diferentes ámbitos | Aprobar e implementar una política institucional de reconocimiento a egresados destacados. | (Número de políticas aprobadas y reglamentadas) / (Número de políticas proyectadas) × 100 | 30000000 |  | EJE 7: Relacionamiento de la institución con los egresados. SUBPROGRAMA: Seguimiento | Seguimiento a los egresados |  | 1 | 7 | 2025 | 30 | 6 | 2026 | Oficina de Egresados Mocoa
21 | FACTOR 5: ASPECTOS ACADÉMICOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. | Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares. | Evaluación de la integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad del curriculo a partir de la implementación del nuevo plan de estudios y sus syllabus en el 2026 | Realizar evaluaciones diagnósticas y posteriores a las acciones realizadas por el programa sobre la integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad del currículo | Aplicar a partir del 2026 dos evaluaciones para medir el estado del currículo y la efectividad de mejoras implementadas del nuevo plan de estudios. | (Número de evaluaciones aplicadas) / (Número de evaluaciones proyectadas) × 100 |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2026 | 30 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
Característica 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares.
Característica 20. Interdisciplinariedad.
22 |  | Característica 21. Estrategias pedagógicas. | Evaluación de las estrategias pedagógicas | Implementar un sistema sistemático de seguimiento y evaluación de las estrategias pedagógicas establecidas en el PEP, a través de mediciones periódicas de su impacto en el aprendizaje, con el fin de optimizar su aplicación y fortalecer la calidad académica del programa, haciendo uso de las rúbricas de evaluación. | A partir del 2026, Evaluar anualmente las estrategias pedagógicas del PEP y garantizar que al menos el 70% de las recomendaciones sean aplicadas en el siguiente periodo académico. | Número de evaluaciones de estrategias pedagógicas realizadas por año /Numero de Evaluaciones Proyectadas. |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2026 | 30 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
23 |  | Característica 22. Sistema de evaluación de estudiantes. | Mejoramiento del proceso de evaluación a nivel del programa (PEP) con fines de retroalimentación de los RA y Competencias | A partir del 2026, realizar seguimiento y retroalimentación continua sobre los Resultados de Aprendizaje (RA) y las Competencias del programa. | Establecer un sistema de evaluación y retroalimentación de resultados de aprendizaje (RA) en el 100% de las asignaturas del programa en un plazo de cuatro años a partir del 2026 | (Número de asignaturas con evaluación) / (Número total de asignaturas) × 100 |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2026 | 30 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
Característica 23. Resultados de aprendizaje.
Característica 24. Competencias.
24 |  | Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa académico. | Cumplimiento constante de los procesos de autoevaluación y planes de mejoramiento con fines de acreditación. | Ejecutar las acciones del sistema de aseguramiento de la calidad institucional para el fortalecimiento del proceso de autoevaluación y acreditación del programa | Lograr que el 100% de los planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación sean implementados y monitoreados anualmente. | Porcentaje de planes de mejoramiento implementados |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
25 |  | Característica 26. Vinculación e interacción social. | Evidenciar la participación de estudiantes y profesores, medir el impacto que se genera de los procesos de proyección social de las acciones realizadas por el programa | Realizar un informe de la participación y el impacto que han tenido los procesos de vinculación e interacción social | 1 documento construido | Documento proyectado / documento elaborado |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 1 | 7 | 2025 | 31 | 11 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
26 | FACTOR 6: PERMANENCIA Y GRADUACIÓN. | Característica 27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación. | Acciones de mejora orientadas al mejoramiento de la permanencia y la graduación en el programa | Presentar el proyecto de acuerdo ante el consejo académico para su aprobación, la actualización de la reglamentación del proceso de admisión con las condiciones específicas para el programa, entre ellos que se cumpla con el perfil de ingreso | Acuerdo presentado y aprobado | Documento proyectado / documento aprobado |  |  | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Permanencia y Graduación | Inmersión en la Educación Superior |  | 1 | 8 | 2025 | 31 | 8 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
27 |  | Característica 28. Caracterización de estudiantes y sistemas de alertas tempranas. | Análisis de los resultados del proceso de alertas tempranas y el plan de acción correspondiente a seguir | Diseñar e implementar un software de alertas tempranas que permitan analizar el riesgo estudiantil y definir estrategias de intervención oportunas. | 1 software diseñado e implementado | % de diseño e implementación |  |  | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 1 | 8 | 2025 | 30 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
28 |  | Característica 29. Ajustes a los aspectos curriculares. | Evaluación y mejoramiento de los aspectos curriculares del programa | Activación del comité curricular y de evaluación para el programa | Comité curricular funcionando | Cantidad de reuniones proyectadas / Cantidad de reuniones realizadas |  |  | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Permanencia y Graduación | Inmersión en la Educación Superior |  | 1 | 8 | 2025 | 31 | 8 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
29 |  | Característica 30. Mecanismos de selección. | Análisis de la relación entre mecanismos de selección, permanencia y graduación | Preparar y presentar el informe de la relación que existe entre los mecanismos de selección, permanencia y graduación, alineado al sistema de alertas tempranas | Informe presentado | Documento proyectado / documento aprobado |  |  | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMA: Permanencia y Graduación | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
30 | FACTOR 7: INTERACCIÓN CON EL ENTORNO NACIONAL E INTERNACIONAL. | Característica 31. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales. | Promover la participación de estudiantes y profesores en comunicades académicas nacionales e internacionales que permitan fortalecer el currículo | Gestionar y ejecutar convenios con comunidades nacionales e internacionales para permitir a estudiantes y profesores fortalecer las competencias propias del campo de estudio, en cualquier modalidad de ejecución | 1 convenio nacional, 1 convenio internacional por año ejecutado | número de pconvenios ejecutados / número total de convenios proyectados |  |  | EJE 4: Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social. SUBPROGRAMA: Internacionalización | Participación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. |  | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
31 |  | Característica 32. Relaciones externas de profesores y estudiantes. | Demostrar el impacto de resultados de cooperación académica y científica del programa, mediante convenios, proyectos, intercambios de profesores y estudiantes en el contexto nacional e internacional | Generar un plan de acción a 5 años que permita establecer las acciones específicas para consolidar y fortalecer las relaciones externas de profesores y estudiantes en el contexto nacional e internacional, con el fin de mantener actualizado los aspectos curriculares del programa bajo las tendencias vigentes | Plan de acción a 5 años elaborado y aprobado | Documento proyectado / documento aprobado |  |  | EJE 4: Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social. SUBPROGRAMA: Internacionalización | Participación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2025 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
32 |  | Característica 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua. | Garantizar la participación de docentes de tiempo completo y estudiantes destacados del programa en procesos de inmersión en segunda lengua (Inglés) en el exterior | Garantizar la participación de al menos 1 profesor de tiempo completo y 2 estudiantes del programa en procesos de inmersión internacional en fortalecimiento de segunda lengua (Inglés) | 1 docente de tiempo completo del programa en proceso de inmersión internacional 2 estudiantes del programa en proceso de inmersión internacional | Docente TC y estudiantes proyectados / Docente TC y estudiantes en proceso de inmersión | 250000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 4: Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social. SUBPROGRAMA: Internacionalización | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
33 |  |  | Demostrar la incidencia de las estrategias empleadas para el desarrollo de las competencias comunicativas en segunda lengua | Incluir en el plan de acción de relaciones externas, el capítulo de fortalecimiento de las estrategias segunda lengua | Capítulo sobre componente de fortalecimiento de estrategias para segunda lengua en el programa | Documento proyectado / documento aprobado |  |  | EJE 4: Articular los programas académicos y actores institucional con las necesidades de la comunidad, para contribuir al desarrollo social. SUBPROGRAMA: Internacionalización | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Internacionalización Mocoa
34 | FACTOR 8: APORTES DE LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA CREACIÓN, ASOCIADOS AL PROGRAMA ACADÉMICO. | Característica 34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. | Fortalecer la investigación en las lineas definidas por el programa para impactar en el entorno, con la participación de estudiantes y profesores | Proponer y desarrollar proyectos de investigación aplicada con la articulación de docentes y estudiantes bajo las líneas definidas por el programa, procurando generar impacto regional y nacional | Desarrollar 1 proyecto de investigació anual con alto impacto regional y/o nacional Publicar al menos 1 artículo científico en revistas indexadas por año, con participación de docentes y estudiantes. | Cantidad de estudiantes vinculados a proyectos de investigación/Numero de estudiantes del programa | 50000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 3: La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. SUBPROGRAMA: Investigación para todos | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para la Institución y para la región. |  | 1 | 8 | 2025 | 31 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
35 |  |  |  | Crear la Oficina de Desarrollo de Software dentro del programa de Ingeniería de Sistemas, con el objetivo de liderar proyectos tecnológicos, fomentar la formación práctica de los estudiantes y gestionar procesos de certificación en normas de tecnología | Implementar la Oficina de Desarrollo de Software en un plazo de 1 año. Lograr la certificación del programa en al menos una norma técnica en tecnología (ej. ISO 27001, ISO 29110, CMMI, SCRUM, Java, u otra relevante). Desarrollar al menos 2 proyectos de software anuales con participación de estudiantes y docentes. Establecer convenios con empresas y entidades públicas para la prestación de servicios tecnológicos. | Cantidad de proyectos de software desarrollados anualmente de la ODS/cantidad de proyectos previstos | [5 empty] | 3 | 2 | 2025 | 31 | 12 | 2026
36 |  | Característica 35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación. | Fortalecer el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación artística | Diseñar, aprobar e implementar un reglamento de propiedad intelectual para regular la producción académica, investigativa y tecnológica del programa, garantizando la protección de los derechos de autores, creadores y de la institución | Elaborar el reglamento de propiedad intelectual en un plazo de 6 meses. Socializar y aprobar el reglamento en los órganos competentes de la Institución en un período de 1 año. Implementar estrategias de divulgación para garantizar su conocimiento y aplicación. | Documento de reglamento de propiedad intelectual aprobado y socializado /Documento RPI proyectado. |  |  | EJE 3: La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. SUBPROGRAMA: Investigación para todos | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para la Institución y para la región. |  | 1 | 8 | 2025 | 1 | 8 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
37 | FACTOR 9: BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA. | Característica 36. Programas y servicios. Característica 37: Participación y seguimiento. | Impacto de los programas y servicios ofertados por BU | Generar un análisis integral sobre el impacto de los programas y servicios ofertados por BU en cada uno de los escenarios de práctica dispuestos por la institución | Documento elaborado con el análisis cuantitativo y cualitativo que demuestre el impacto de los programas y servicios de BU y su incidencia en el desarrollo curricular de estudiantes y profesores. | Documento proyectado / documento aprobado |  |  | EJE 6: El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión). SUBPROGRAMAS: - Fortalecimiento del arte y cultura. - Fortalecimiento del la recreación y deporte. - Formación, prevención y promoción, de la salud | Desarrollo de eventos culturales internos. - Desarrollo de eventos deportivos y recreativos. - Desarrollo de actividades formativas para promover los estilos de vida saludable |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2026 | Bienestar Universitario Mocoa
38 | FACTOR 10: MEDIOS EDUCATIVOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE. | Característica 38, Estrategias y recursos de apoyo a profesores. | Evidencias de estrategias y recursos de apoyo a profesores y estudiantes | Crear un plan estratégico con fines de dotación para poder definir, aplicar y evaluar estrategias y recursos de los ambientes de aprendizaje depuestos para estudiantes y profesores | Plan estratégico elaborado y aprobado | Documentos del plan construidos/Documentos del plan proyectados |  |  | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Dotación | Dotación de medios educativos que fortalezcan los laboratorios, biblioteca y espacios comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2025 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
39 |  | Característica 39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes. | Disponibilidad de los medios educativos para el programa como equipos y medios audiovisuales | Realizar un diagnóstico de los recursos educativos disponibles en el programa e identificar las necesidades prioritarias en equipos tecnológicos, medios audiovisuales y herramientas de apoyo al aprendizaje. Gestionar la adquisición y mantenimiento de estos recursos mediante proyectos institucionales y alianzas estratégicas | Completar el diagnóstico de recursos educativos en 6 meses. Gestionar la adquisición de equipos y medios audiovisuales en 1 año. Implementar un plan de mantenimiento y renovación tecnológica en 2 años. | Inventario actualizado de equipos y medios audiovisuales disponibles. Relación entre la cantidad de estudiantes y la disponibilidad de equipos. |  |  | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Dotación | Dotación de medios educativos que fortalezcan los laboratorios, biblioteca y espacios comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 3 | 2 | 2025 | 23 | 12 | 2025 | Planeación
40 |  | Característica 40. Recursos bibliográficos y de información. | Inversión en recursos bibliográficos para el programa | Realizar un análisis de necesidades bibliográficas específicas del programa y gestionar la adquisición de libros físicos, bases de datos digitales y otros recursos de información pertinentes. Fortalecer las suscripciones a bibliotecas virtuales y promover la producción de material académico propio | Identificar necesidades bibliográficas y de acceso a información acorde a las necesidades del programa | Cantidad de nuevos libros físicos y digitales adquiridos / cantidad libros proyectados. Número de bases de datos suscritas para acceso a artículos científicos y material de referencia/Bases de datos proyectadas. | 100000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Dotación | Dotación de medios educativos que fortalezcan los laboratorios, biblioteca y espacios comunes a disposición de la comunidad institucional. |  | 1 | 8 | 2025 | 31 | 12 | 2026 | Planeación
41 | FACTOR 11: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO. | Característica 41. Organización y administración. Característica 42. Dirección y gestión. | Evidencias de la participación de representantes de la comunidad académica en órganos de gobierno del programa | Proponer la creación de las direcciones de programa y con ello la participación en representación de los diferentes órganos de gobierno en el que el programa puede participar como: consejo académico, comité curricular, de evaluación, de investigación | Propuesta presentada ante las directivas | Documento proyectado / documento entregado |  |  | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Espacios de sensibilización | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 1 | 6 | 2025 | 15 | 11 | 2025 | Decanatura FICB
42 |  | Característica 43. Sistemas de comunicación e información. | Evidencias de la suficiencia y calidad de recursos y sistemas de comunicación e información | Construir un documento que permita proyectar al programa para los próximos 5 años en terminos de recursos y sistemas de comunicación e información, así como los medios necesarios para su funcionamiento | Documento elaborado con la proyección a 5 años | Documento proyectado / documento entregado |  |  | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Sistemas de información institucional | Diseño e Implementación de los sistema de información institucionales |  | 3 | 2 | 2025 | 15 | 11 | 2025 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
43 |  | Característica 44. Estudiantes y capacidad institucional. | Estadísticas sobre capacidades institucionales en materia de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros | Construir un documento que permita evidenciar la estadística de capacidades institucionales que soporten el programa para los próximos 7 años | Recopilar y sistematizar información en 6 meses. Utilizar los datos recopilados para la toma de decisiones en gestión y planeación del programa. | Documento proyectado / documento entregado |  |  | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Infraestructura física | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario |  | 3 | 2 | 2025 | 15 | 11 | 2025 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
44 |  | Característica 45. Financiación del programa. | Proyección para la asignación presupuestal del programa | Diseñar y establecer un plan de proyección presupuestal a mediano y largo plazo para el programa, considerando fuentes de financiación internas y externas, necesidades académicas, tecnológicas y operativas | Elaborar un documento de proyección presupuestal a siete años, incluyendo estrategias de gestión de recursos adicionales para garantizar una asignación eficiente y equitativa. | Documento proyectado / documento entregado |  |  | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMA: Espacios de sensibilización | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución |  | 3 | 2 | 2025 | 15 | 11 | 2025 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
45 |  | Característica 46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua. | Consolidación del sistema interno de aseguramiento de la calidad | Fortalecer y consolidar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) del programa, alineándolo con los estándares nacionales e internacionales, incluyendo los criterios de acreditación de ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), con el fin de garantizar una mejora continua y la excelencia académica | Optimizar e integrar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) con la plataforma EVAL, aprovechando su capacidad para la autoevaluación y seguimiento de indicadores de calidad. Alinear los procesos de evaluación y mejora continua con los estándares nacionales e internacionales, incluyendo ABET y CNA, asegurando la trazabilidad de los resultados de aprendizaje y competencias. Automatizar la recopilación y análisis de datos mediante EVAL, permitiendo generar informes detallados para la toma de decisiones estratégicas. Capacitar a docentes y administrativos en el uso de EVAL para la gestión del aseguramiento de la calidad, con foco en la alineación con estándares de acreditación. | Documento oficial del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) aprobado e integrado con criterios ABET. |  |  | EJE 1: Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. SUBPROGRAMA: Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos |  | 1 | 8 | 2025 | 31 | 12 | 2026 | Dirección de Programa Ingeniería de Sistemas
46 | FACTOR 12: RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS. | Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica. | Demostrar la coherencia que existe entre los recursos físicos y tecnológicos dispuestos para el funcionamiento del programa en coherencia con sus objetivos | Proyectar un documento técnico para la dotación de recursos tecnológicos para el nuevo edificio de la FICB | Documento elaborado con la proyección del documento técnico | Documento proyectado / documento entregado | 950000000 | UNIPUTUMAYO | EJE 5: La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. SUBPROGRAMAS: - Infraestructura física. - Infraestructura tecnológica | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. - Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. |  | 3 | 2 | 2025 | 30 | 7 | 2026 | Decanatura FICB
47 |  | Característica 48. Recursos informáticos y de comunicación. | Evidencia de la coherencia entre recursos informáticos y de comunicación con las necesidades del Programa en su lugar de desarrollo y escenarios de práctica | Elaborar un proyecto para la adquisición de un laboratorio de IA y STEAM y SIG para la Institución | Documento elaborado con la proyección del documento técnico | Documento proyectado / documento entregado | 1200000000 | UNIPUTUMAYO |  |  |  | 1 | 8 | 2025 | 30 | 7 | 2026
|  |  |  | 47 | ACCIONES DE MEJORA | TOTAL | 2674000000
Note on F12: SALA_1: 2025-1: Adrián Izquierdo desde la cátedra de prouyecto pedagógico. 2025-2: Jhon Henry