## Hoja1
|  | MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [9 empty] | Código: F-PIN-005
|  | PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL | [9 empty] | Versión: 01 Fecha: 06-09-2019
|  | FORMATO: PLAN OPERATIVO DE TRABAJO | [9 empty] | Página: 1 de 1
RESPONSABLE: |  | YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO |  | SUPERVISOR: | CARLOS FERNANDO CUELLAR MARTINEZ | APOYO A LA SUPEERVISIÓN: |  | NA | FECHA DE ELABORACION: | [5 empty] | 13 DE ENERO DE 2020
No. CONTRATO/CONVENIO/PROYECTO: |  | NA |  | CARGO: | VICERRECTOR ADMINISTRATIVO | CARGO: |  | NA | FECHA DE APROBACIÓN: | [5 empty] | 17 DE ENERO DE 2020
OBJETO CONTRACTUAL: |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PERÍODO: |  | del 13 de enero de 2020 al 12 de diciembre de 2020 |  |  | DEPENDENCIA: | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
No. | EJE ESTRATEGICO PDI | META DE RESULTADO PDI | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | TAREAS Y/O ACCIONES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS | INDICADOR | UNIDAD | PRODUCTO | UBICACIÓN DEL PRODUCTO | Tiempo (Meses) | [10 empty] | OBSERVACIONES
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | E1C1P1 | 100% ejecutado | Estructura documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Elaboración del Plan de Trabajo Anual del SG SST | NA | 1 | Plan de trabajo anual del SG SST | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/Plan de trabajo anual de SST | bar: Tiempo (Meses) 1; Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Revisión y actualización de la documentación del SG SST | NA | NA | Planes Manuales Política Objetivos Formatos | Archivo Físico SGSST ITP Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [11 empty] | La documentación se revisará y actualizará de acuerdo a las necesidades del SG SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles | No. De matrices de peligros actualizada/No. De matrices programadas | 4 | Matriz de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | [11 empty] | La cantidad corresponde a: 1 matriz para la sede Mocoa, 1 para la subsede Sibundoy, 1 para la extención Valle del Guamuez y 1 para la extención Puerto Asís | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | Revisión y actualización de la matriz legal en SST | NA | 1 | Matriz legal de SST del ITP | Archivo magnético PC / Unidad D/THYD / SGSST / Otros documentos / matriz legal | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Revisión y actualización de política de SST | NA | 1 | Resolución de adopción de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST | bar: Tiempo (Meses) 3
2 | E1C1P1 | 100% ejecutado | EVALUACION DEL SG SST | Evaluación del SG SST | % cumplimiento de estandares mínimos | 1 | Evaluación del SG SST según Resolución 312/2019 | Archivo físico SG SST/ Evaluación del SG SST | bar: Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Auditoría interna | No. De no conformidades / No. De Items evaluados | 1 | Informe de auditoría interna del SG SST | Archivo físico SG SST/ Auditorías internas al SG SST | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Revisión por parte de la dirección | No. De no conformidades / No. De Items evaluados | 1 | Informe de revisión de la dirección al SG SST | Archivo físico SG SST/ Auditorías internas al SG SST | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Seguimiento a los indicadores de gestión del SG SST | No. De indicadores cumplidos / No. Total de indicadores del SG SST | 1 | Matriz de indicadores SG SST | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST/Indicadores del SG SST | bar: Tiempo (Meses) 11
3 | E1C1P1 | 100% ejecutado | MEJORAMIENTO | Ejecución plan de mejoramiento a Diciembre de 2018 y 2019 con base en los resultados de la evaluación del SG SST respectivamente. | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 2 | Seguimiento a planes de mejoramiento | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Mejoramiento | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Ejecución de los planes de mejoramiento que resulten de los procesos de inspecciones, auditorías y revisiónes internas y externas | No. De actividades ejecutadas/No. Total de actividades planeadas. | 4 | Seguimiento a planes de mejoramiento | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Mejoramiento | bar: Tiempo (Meses) 4 to Tiempo (Meses) 5
4 | E1C1P1 | 100% ejecutado | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CONSERVACIÓN VISUAL | Pausas activas para conservación visual | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo físico carpeta actividades promoción y prevención | bar: Tiempo (Meses) 4; Tiempo (Meses) 8
|  |  |  | Exámenes médicos ocupacionales con optometría | No. De examenes realizados / No. De examenes programados x 100 | 53 | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo físico Hojas de vida de los funciorios | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Divulgación de información "Tips para conservación visual" | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas x 100 | 4 | Correos electrónicos | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Riesgos prioritarios / Pausas activas | bar: Tiempo (Meses) 2; Tiempo (Meses) 4; Tiempo (Meses) 6; Tiempo (Meses) 8
5 | E1C1P1 | 100% ejecutado | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO CARDIOVASCULAR | Capacitación sobre estilos de vida saludables con enfasis en ECNT | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo físico carpeta actividades promoción y prevención | bar: Tiempo (Meses) 6
|  |  |  | Capacitación sobre prevención de ECV (Hipertensión, Diabetes, Paro de miocardio) | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo físico carpeta actividades promoción y prevención | bar: Tiempo (Meses) 8
|  |  |  | Examenes médicos ocupaciones con enfasis Cardio Vascular (CV) | No. De examenes realizados / No. De examenes programados x 100 | 53 | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo físico Hojas de vida de los funciorios | bar: Tiempo (Meses) 4
6 | E1C1P1 | 100% ejecutado | PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA DESORDENES MUSCULO ESQUELÉTICOS | Pausas activas para prevención de DME | No. Participantes/No. Total de personal x 100 | 2 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo físico carpeta actividades promoción y prevención | bar: Tiempo (Meses) 5; Tiempo (Meses) 10
|  |  |  | Capacitación sobre higiene postural y manejo de cargas | No. Participantes/No. Total de trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo físico carpeta actividades promoción y prevención | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Examenes médicos ocupaciones con enfasis Osteo Muscular (OM) | No. De examenes realizados / No. De examenes programados x 100 | 53 | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo físico Hojas de vida de los funciorios | bar: Tiempo (Meses) 4
7 | E1C1P1 | 100% ejecutado | PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES | Capacitación sobre estrés laboral | No. Participantes/No. Total de trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo físico carpeta capacitaciones SST | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Ejecución del Plan de Bienestar Social | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas en el PBS x 100 | 5 | Informe de la actividad Registro fotográfico Registro de asistencia | Archivo físico Carpeta SG SST Bienestar Social | bar: Tiempo (Meses) 3 to Tiempo (Meses) 6; Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Psicometrías | No. De psicometrías realizadas / No. De psicometrías programadas x 100 | 43 | Regristro de asistencia | Archivo físico Carpeta SG SST / Examenes medicos ocupacionales | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Rumba terapia | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 8 | Informe de la actividad Registro fotográfico Registro de asistencia | Archivo físico Carpeta SG SST actividades de pyp | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 9
8 | E1C1P1 | 100% ejecutado | GESTION DEL RIESGO | Identificación de amenazas en las extensiones y otros centros de trabajo del ITP | No. De reuniones realizadas/No. De reuniones programadas x 100 | 4 | Registro de identificacion de amenazas y analisis de vulnerabilidad | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Plan de gestión del riesgo y de desastres | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | Elaboración de planes de contingencia para las actividades recreativas, deportivas, culturales que se realicen en el ITP. | No. De planes realizados/No. De planes programadas x 100 | 2 | Planes de contingencia aprobados | Archivo físico/ Plan de Gestion del Riesgo - Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Plan de gestión del riesgo y de desastres | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 10
|  |  |  | Capacitación en control de incendios, primeros auxilios y evacuación sede Mocoa, sub sede Colon, extenciones y centros de trabajo (Brigadistas) | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo físico carpeta capacitaciones SST | bar: Tiempo (Meses) 4
9 | E1C1P1 | 100% ejecutado | PREVENCIÓN Y PROMOCION DE LA SALUD EN EL TRABAJO | Estilos de vida saludables | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo físico carpeta capacitaciones SST | bar: Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | Enfermedades tropicales ( fiebre amarilla, malaria, dengue, sika, chinkunguya) | No. De participantes / No. De trabajadores x 100 | 1 | Registro de asistencia Registro fotográfico Informe de la actividad | Archivo físico carpeta capacitaciones SST | bar: Tiempo (Meses) 6
|  |  |  | Divulgar la política de Prevencion de alcohol, tabaco y spa | NA | 1 | Correos electrónicos | Archivo magnetico - PC-THYD-SGSST/Políticas | bar: Tiempo (Meses) 3
10 | E1C1P1 | 100% ejecutado | SALUD EN EL TRABAJO E HIGIENE INDUSTRIAL | Exámenes médicos ocupacionales de ingreso | No.. De examenes médicos realizados / No. De examenes médicos programados x100 | 10 | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo físico/hojas de vida de los funcionarios | bar: Tiempo (Meses) 2
|  |  |  | Exámenes médicos ocupacionales periódicos | No.. De examenes médicos realizados / No. De examenes médicos programados x100 | 43 | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo físico/hojas de vida de los funcionarios | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Exámenes médicos ocupacionales de retiro | No.. De examenes médicos realizados / No. De examenes médicos programados x100 | 10 | Ordenes de examenes medicos Conceptos de aptitud medica laboral | Archivo físico/hojas de vida de los funcionarios | bar: Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Entrega de recomendaciones con base en los resultados de los exámenes médicos ocupacionales periódicos | No. De recomendaciones entregadas / No. De recomendaciones generadas x 100 | 53 | Matriz de recomendaciones medicas ocupacionales | Archivo físico/carpeta examenes medicos ocupacionales | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 5; Tiempo (Meses) 11
|  |  |  | Campañas de orden y aseo | No. De actividades realizadas / No. De actividades programadas x 100 | 1 | Folletos Correos electronicos | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Programa de orden y aseo | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Proyección del plan de saneamiento para control de riesgo biológico en las actividades de archivo del ITP | NA | 1 | Plan de saneamiento para control de riesgo biológico en las labores de archivo | Archivo magnético PC/Unidad D/THYD/SGSST / Planes de saneamiento
11 | E1C1P1 | 100% ejecutado | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Señalizacion de centros de trabajo y extensiones | No. De centros de trabajo y extensiones señalizadas / No. De centros de trabajo y extenciones existentes x 100 | 3 | Registro fotográfico, informe de la actividad | Archivo físico/carpeta seguridad industrial | bar: Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Recarga y mantenimiento de extintores | No. De extintores al día/No. Total de extintores x 100 | 1 | Informe de la actividad | Archivo físico/carpeta seguridad industrial | bar: Tiempo (Meses) 8 to Tiempo (Meses) 9
|  |  |  | Dotación de botiquín, xtintores y camillas a los centros de trabajo y extenciones del ITP | No. De botiquines al dia/No. Total de botiquines existentes x 100 | 1 | informe de la actividad | Archivo físico/carpeta seguridad industrial | bar: Tiempo (Meses) 3 to Tiempo (Meses) 4
|  |  |  | Inspecciones locativas a todas las áreas, subsedes, centros de trabajo y extensiones del ITP. | No. De instalaciones inspeccionadas / No. Total de instalaciones x 100 | 1 | informe de la actividad | Archivo físico/carpeta Insecciones SST | bar: Tiempo (Meses) 5
|  |  |  | Inspecciones de orden y aseo a todas las áreas, subsedes, centros de trabajo y extensiones del ITP. | No. De inspecciones de O y A realizadas / no. De inspecciones programadas x 100 | 30 | Formatos de inspección informe de la actividad | Archivo físico/carpeta Insecciones SST | [11 empty] | La inspección de orden y aseo se realizará en cada puesto de trabajo | bar: Tiempo (Meses) 6
|  |  |  | Inspecciones a elementos y equipos para atención de emergencias (extintores, camillas, botiquines) | No. De inspecciones realizadas / No. De inspecciones programadas x 100 | 10 | Formatos de inspección informe de la actividad | Archivo físico/carpeta Insecciones SST
|  |  |  | Inspecciones a contratistas de obras y otros | No. De inspecciones realizadas / No. De inspecciones programadas x 100 | 6 | Formatos de inspección informe de la actividad | Archivo físico/carpeta Insecciones SST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 2
12 | E1C1P1 | 100% ejecutado | REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | Reporte de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales | No. De accidentes reportados en el año/No. Total de accidentes presentados x 100 | 1 | Reporte de ATEL | Archivo físico/carpeta Reporte ATEL | [11 empty] | Los reportes de accidentes se deben hacer en el momento en que se presenta el accidente de trabajo | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Investigación de incidentes y accidentes de trabajo | No. De accidentes investigados en el año/No. Total de accidentes presentados x 100 | 1 | Formato de investigación ATEL | Archivo físico/carpeta Reporte ATEL | [11 empty] | La investigación de accidentes se deben hacer en el momento en que se presenta el accidente de trabajo | bar: Tiempo (Meses) 3
|  |  |  | Divulgación de lecciones aprendidas | No. De divulgaciones realizadas / No. De lecciones generadas x 100 | 1 | Correos electrónicos divulgación de lecciones aprendidas | Archivo magnético/ PC THYD / D / SGSST / Reorte e investigación de ATEL | [11 empty] | La divulgación de las lecciones aprendidas se realiza una vez se haya realizado la investigación de los ATEL | bar: Tiempo (Meses) 3
13 | E1C1P1 | 100% ejecutado | COPASST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Conformación del COPASST | NA | 1 | Convocatoria elección COPASST Resolución de designción miembros COPASST | Archivo físico / COPASST | bar: Tiempo (Meses) 1 to Tiempo (Meses) 2
|  |  |  | Acompañamiento en las reuniones y actividades del COPASST | No. De reuniones realizadas / No. De reuniones programadas en el año X 100 | 10 | Actas de reuniones COPASST | Archivo físico / COPASST | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 11
14 | E1C1P1 | 100% ejecutado | CCL - Comité de Convivencia Laboral | Conformación del CCL - Comité de Convivencia Laboral | NA | 1 | Convocatoria elección CCL Resolución de designción miembros CCL | Archivo físico / CCL | bar: Tiempo (Meses) 2
|  |  |  | Acompañamiento en las reuniones y actividades del CCL - Comité de Convivencia Laboral | No. De reuniones realizadas / No. De reuniones programadas en el año X 100 | 3 | Actas de reuniones CCL | Archivo físico / CCL | bar: Tiempo (Meses) 3; Tiempo (Meses) 6; Tiempo (Meses) 9
15 | E1C1P1 | 100% ejecutado | CBS - Comité de Bienestar Social | Conformación del Comité de Bienestar Social | NA | 1 | Convocatoria elección CBS Resolución de designción miembros CBS | Archivo físico / CBS | bar: Tiempo (Meses) 1
|  |  |  | Acompañamiento en las reuniones y actividades del Bienestar Social | No. De actividades ejecutadas / No. De actividades programadas x 100 | 1 | Informe de actividades CBS | Archivo físico / CBS | [11 empty] | La ejecución de las actividades depende del cronograma de actividades previsto por el nuevo CBS | bar: Tiempo (Meses) 2 to Tiempo (Meses) 11
|  |  | YENCI LILIANA DELGADO MONTENEGRO |  |  |  | CARLOS FERNANDO CUELLAR MARTINEZ
|  |  | Contratista |  |  |  | Vicerrector Administrativo
Aprueba
Note on C12: De acuerdo al plan de desarrollo Institucional (ejes estrategicos, componentes, programas, subprogramas)
Note on E12: USUARIO: Actividades de acuerdo al contrato "ACTIVIDADES ESPECIFICAS"
Note on K12: SGC: marcar los meses en los que ejecutará las actividades y/o entregará productos