## POA 2021
|  | MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [8 empty] | Código: F-PIN-001
|  | PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | Versión: 02 Fecha: 12 - 02 - 2019
|  | FORMATO: PLAN OPERATIVO ANUAL | [8 empty] | Pagina: 1 de 1
Fecha de Elaboración: |  | 8 DE ENERO 2022
No. | Ubicación Plan De Desarrollo Institucional 2012-2022 (PDI) |  | Meta de resultado PDI | Meta Vigencia | Acciones/Actividades programadas | Indicador | Responsable de Ejecución | Observaciones | TIEMPO
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | E1 C1 P1 |  | Formular y poner en marcha el plan de Bienestar Social Anual Insitucional | Plan Ejecutado al 100% | Formular y adoptar el plan de Bienestar Social | 2 Documentos: 1 Plan - 1 Resolución | SGETH Comité Bienestar Social | bar: TIEMPO Ene
[5 empty] | Ejecución del Plan Bienestar Social | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | SGETH Comité Bienestar Social | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[5 empty] | Presentación de Informe de actividades | 2 documentos semestrales | SGETH Profesional Talento Humano Comité Bienestar Social | bar: TIEMPO Dic
2 | E1C1P2 |  | Formular y poner en marcha el Plan Permanente de Promoción Institucional. | Plan Ejecutado al 100% | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de promocion institucional | 2 Documentos: Plan - Resolución | Area de comunicaciones | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
[5 empty] | Ejecución del Plan de promocion institucional | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Area de comunicaciones | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Formular y publicar el portafolio de servicios Institucionales | Portafolio actualizado e implementado al 100% | Actualizar, ajustar y adoptar el portafolio de servicios institucionales | 2 Documentos: Portafolio - Resolución | Coordinacion de extension | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
[5 empty] | Publicar el portafolio de servicios institucioanales | No. Publicaciones realizadas/No. Publicaciones programadas | VAC - Area de comunicaciones | Participa coordiancion de extension | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Implementar la Oficina de Atención al Usuario | Atención a 100% PQRSD radicadas | Recibir, direccionar las peticiones, quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y coordinar con elarea responsable | informes mensuales | Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
Realizar seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos en aras que las dependencias y respuesta eficazy oportuna. | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  |  | Puesta en funcionamiento de software PQRSD Institucional | Puesta en funcionamiento de software PQRSD Institucional | 1 software operando | Vicerrectoría Administrativa | Implementar uso de morfeo
|  |  | Implementar un programa permanente de inducción, re inducción y reconocimiento institucional dirigido a toda la comunidad académica | programa de inducción y reinducción ejecutado al 100% | Actualizar, ajustar y adoptar el programa de induccion, reinduccion y recnocimeinto institucional | 2 Documentos: Programa - Resolución | SGETH Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Ene
[5 empty] | Ejecución del Programa permanente de induccion, reinduccion y reconociemiento institucional | plan ejecutado al 100% | VAC - Talento Humano | Participan Vicerrectoria academica, decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[5 empty] | Presentacion de informe de actividades | un Informe semestral de ejecución plan | VAC - Talento Humano | Participan Vicerrectoria academica, decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Jul
3 | E1C1P3 |  | Elaborar un Diagnostico Institucional de Cargas Laborales | dianostico elaborado e implementado | Diagnostico Institucional de Cargas | Diagnostico | Vicerrectoría Administrativa | Dependiendo del diagnostico 2020 debe hacerse la validación del manual de funciones y precentar una propuesta de modificación a la instancia pertinente | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Manual adoptado y Aprobado | Validar el Manual de funciones | Manual de funciones validado | Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  | Elaborar estudio de homologacion salarial para toda la planta de personal Misional y transversal | Contratar consultoria para la elaboracion del estudio de homologacion salarial | Estudio elaborado de homologacion salarial | Documento | Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
4 | E1C2P1S1 |  | Implementar un Plan de revisión y ajuste de normas institucionales | Estatuto estudiantil Revisado y ajustado | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de revision y ajuste de normas institucionales | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
[5 empty] | Ejecución del Plan de de revision y ajuste de normas institucionales | No. De normas ajustadas/No. De normas programadas para ajuste | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  |  | Estatuto Docente Revisado y ajustado | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de revision y ajuste de normas institucionales | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
[5 empty] | Ejecución del Plan de de revision y ajuste de normas institucionales | No. De normas ajustadas/No. De normas programadas para ajuste | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  |  | Estatuto General Revisado y ajustado | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de revision y ajuste de normas institucionales | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
[5 empty] | Ejecución del Plan de de revision y ajuste de normas institucionales | No. De normas ajustadas/No. De normas programadas para ajuste | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  |  | Proyecto educativo Institucional Revisado y ajustado | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de revision y ajuste de normas institucionales | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov
[5 empty] | Ejecución del Plan de de revision y ajuste de normas institucionales | No. De normas ajustadas/No. De normas programadas para ajuste | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Implementar el Sistema de Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos-PINAR | Actualizar, ajustar y adoptar el plan Plan Institucional de Archivos-PINAR | 2 Documentos: Programa - Resolución | Vicerrectoria administrativa | VAD - ARCHIVO | bar: TIEMPO Ene
[5 empty] | Ejecución del Plan Institucional de Archivos-PINAR | plan ejecutado al 100% | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[5 empty] | Presentación de Informe de actividades | un Informe semestral de ejecución plan | bar: TIEMPO Dic
5 | E1C2P1S2 |  | Elaborar e implementar el Manual de Procesos y Procedimientos Institucional | Documentar procedimientos, manuales, instructivos, políticas MIPG | 100% documentos elaborados (40) | No. documentos elaborados/No. documentos identificados | Equipo MIPG Todo el equipo ITP | La documentación se realizará en conjunto con los equipos de trabajo de procesos - De igual manera el número puede cambiar de acuerdo a la necesidad que se presente (unificación de documentos) | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  |  | Aprobar e implementar procedimientos, manuales, instructivos, políticas MIPG | 100 % documentos aprobados (40) | No. documentos aprobados/No. documentos elaborados | Rector Comité Institucional de Gestión y Desempeño Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico Equipo SGC Todo el equipo ITP | El número puede cambiar de acuerdo a la necesidad que se presente (unificación de documentos) | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  |  | Implementar NTC ISO 9001:2015 | 100% de la norma implementada | No. capitulos implementados/No. capitulos establecidos | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico Equipo SGC Todo el equipo ITP | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  |  | Poner en marcha las 7 dimensiones de MIPG | Formular y ejecutar planes de accion de las politicas de MIPG | No. dimensiones implementadas/No. dimensiones establecidas | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico Equipo SGC Todo el equipo ITP | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
|  |  |  | Formar auditores internos NTC ISO 9001:2015 | 1 curso de auditoria interna | No. auditores internos/No. personal capacitado | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico | bar: TIEMPO Mar
|  |  |  | Curso en identificación, valoración, análisis y evaluación de riesgos | 1 curso de riesgos | No. personas capacitadas/No. personal seleccionado para capacitación | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico | bar: TIEMPO Abr
|  |  |  | Desarrollar auditoria interna a procesos | 2 Auditoria interna | No. Auditoria realizadas/No. Auditorias Programadas | Rector Vicerrector Administrativo Vicerrector Academico Equipo SGC Todo el equipo ITP | 1 mes de mayo de procesos terminados la documentación 1 mes de octubre procesos terminados la documentación | bar: TIEMPO May; TIEMPO Oct
|  |  |  | Realizar el diagnóstico de la situación ambiental actual del I.T.P | Revisión Documental. recolección de información primaria y secundaria | No. de encuestas. No. Listas de chequeo | Planeación-SGA | Obtención de permisos respectivos de directivas, para acceder a información de archivo interno | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Abr
|  |  |  | Identificación y priorización de los aspectos e impactos ambientales generados en el I.T.P, en relación a las exigencias de legislación ambiental colombiana. . | Visitas de campo sedes I.T.P, Revisión Ambiental inicial Caracterización involucrados de la comunidad I.T.P mediante mesas de trabajo. | Matriz de aspectos e impactos Matriz Legal. Formatos de actas de visita N° visitas realizadas/N° visitas programadas | Planeación-SGA | Se requiere la participación activa de cada uno de los lideres de los procesos. Evaluación de técnicas e instrumentos que permitan la participación comunitaria a través de escenarios virtuales que ayuden en el proceso de identificación de problemas. | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO May
|  |  |  | Análisis de alternativas de solución a las problemáticas ambientales | Formular objetivos y metas para mejorar la responsabilidad ambiental del I.T.P. Verificar la eficiencia sostenible y factibilidad de las alternativas propuestas. | 1 Documento y 1 Matriz de objetivos y metas ambientales I.T.P | Planeación-SGA | Apoyo oficina de planificación institucional | bar: TIEMPO May to TIEMPO Jun
|  |  |  | Política ambiental y los nuevos objetivos organizacionales | Mesas de trabajo | Documento con Politica ambiental y sus objetivos | Planeación-SGA | Programación de fechas para crear la politica ambiental. | bar: TIEMPO Jun to TIEMPO Ago
|  |  |  | Elaboración e implementación del SGA | Formulación de fichas ambientales de programas y proyectos pertinentes a mejorar la gestión ambiental en el I.T.P. | 1. Documento SGA del I.T.P. N° de fichas amb aprobadas / N° de fichas amb elaboradas | Planeación | Fichas con descripciones de actividades para disminución de contaminación, cumplimiento legal y mejora continua de la gestión ambiental. Contienen el cronograma y presupuesto con que deben implementarse esos programas. | bar: TIEMPO Ago to TIEMPO Dic
6 | E1C2P2S1 |  | Formular y ejecutar los Planes de Mejoramiento productos de la Autoevaluación Institucional | Planes de mejoramiento ejecutado | Actualizar, ajustar y adoptar los planes de mejoramiento producto de la autoevaluacion institucional | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Coordinacion autoevaluacion | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
[5 empty] | Ejecución de los planes de mejoramiento producto de la autoevaluacion institucional | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion autoevaluacion | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Formular y ejecutar los Planes de Mejoramiento producto de la Autoevaluación de programas Académicos | Planes de mejoramiento ejecutado | Actualizar, ajustar y adoptar los planes de mejoramiento producto de la autoevaluacion de programa | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Coordinacion autoevaluacion | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
[5 empty] | Ejecución de los planes de mejoramiento producto de la autoevaluacion de programa | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion autoevaluacion | Participan decanos y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Creación y puesta en marcha de la Escuela de Alto Liderazgo y Direccionamiento |  | Crear la escuela de alto liderazgo y direccionamiento | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Coordinacion de extension | Participan decano facultad de administracion ciencias economicas y contables y directores de programa de la facultad | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
[5 empty] | Ejecución de las actividades previstas en la escuela | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion de extension | Participan decano facultad de administracion ciencias economicas y contables y directores de programa de la facultad | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Implementar un sistema de evaluación para el desempeño del personal directivo y transversal de la institución. | Sistema de evaluación operando al 100% | Aprobar y Ejecutar el procedimiento para la evaluacion del desempeño | 1 documento : Procedimiento Aprobado | Vicerrectoría Administrativa SGETH SGC | En FEBRERO debe estar Aproblado | bar: TIEMPO Feb
8 | E2C1P1 |  | Diagnóstico Quinquenal de formación requerido por el sector productivo de la región |  | Actualizar, ajustar el diagnostico de formacion requerido por el sector productivo de la region | 1 Documentos: Diagnostico actualizado | VAC - Coordinacion de extension | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Mar
|  |  | Plan Trianual de Diseño Curricular de oferta de extensión | Plan de Diseño Curricular de oferta de extensión | Actualizar, ajustar el plan trianual de diseño curricular de oferta de extension | 1 Documento: Plan actualizado | VAC - Coordinacion de extension | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecución del plan de promocion de la oferta de educacion continua para la productividad | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[5 empty] | Presentación de Informe de actividades | 1 docuemento | bar: TIEMPO Dic
|  |  | Plan Anual de promoción de oferta de educaicón continua para la productividad | Plan de promoción de oferta de educaicón continua para la productividad Ejecutado al 100% | Actualizar, ajustar el plan de promocion de oferta de eduacion continua para la productividad | 1 Documento: Plan actualizado | VAC - Area de comunicaciones | Participan decanos, Coordinacion de extension , ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Abr
[5 empty] | Ejecución del plan de promocion de la oferta de educacion continua para la productividad | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion de extension | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
[5 empty] | Presentación de Informe de actividades | 1 docuemento | bar: TIEMPO Dic
9 | E2C1P2 |  | Plan Anual de Eventos de Apropiación Social de Conocimiento | Plan de Eventos de Apropiación Social de Conocimiento ejecutado al 100% | Actualizar, ajustar y adoptar el plan anual de eventos de apopiacion social de conociemiento | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Coordinacion CIECYT | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, egresados, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
[5 empty] | Ejecución del Plan Anual de eventos de apropiacion social de conociemiento | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion CIECYT | Participan decanos, ciecyt, extension, estduaintes, egresados, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[5 empty] | Presentación de Informe de actividades | un documento | VAC - Coordinacion CIECYT | bar: TIEMPO Dic
10 | E2C2P1S2 |  | Ajuste normativo a la reglamentación de los procesos de prácticas y pasantías |  | Actualizar, ajustar y adoptar la reglamentacion de practicas y pasantias | 1 Documento: Resolución | VAC - Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, e y directores de programa | bar: TIEMPO Feb
|  |  | Plan Anual por Facultad de Prácticas y Pasantías | Plan Anual por Facultad de Prácticas y Pasantías ejecutado al 100% | Actualizar, ajustar y adoptar el plan anual por facultad de practicas y pasantias | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC - Decanos | Participan ciecyt y directores de programa | bar: TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecución del Plan Anual por facultad de practicas y pasantias | plan ejecutado al 100% | VAC - Decanos | Participan ciecyt y directores de programa | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
[5 empty] | Informe de ejecución del Plan anual de Prácticas y Pasantía por facultad | un documento | VAC - Decanos | Participan ciecyt y directores de programa | bar: TIEMPO Dic
11 | E2C2P2 |  | Alianzas Estratégicas para Movilidad Docente y Estudiantil |  | Realizar el diagnostico de reconociemiento de alianzas estrategicas para movilidad docente y estudaintil | 1 Documentos: Diagnostico | VAC - Coordinacion de extension | Participan ciecyt y directores de programa | bar: TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecución del diagnostico de alianzas estrategicas para movilidad docente y estduaintil | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion de extension | Participan ciecyt y directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Alianzas Estratégicas orientadas al desarrollo e implementación de la política institucional de educación superior inclusiva en el Instituto Tecnológico del Putumayo. |  | Ejecución de las alianzas estrategicas para la incluison | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion Bienestar Universitario | Participan decanos, y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Alianza Estratégica Instituto – Empresas – Sociedad – Estado para el fortalecimiento de la educación superior, la ciencia, la innovación y la tecnología |  | Ejecución de las alianzas estrategicas para el fortaleciemiento de la educacion superior | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion CIECYT | Participan decanos, y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
12 | E2C2P3 |  | Plan de Atención a Egresados | Plan de Atención a Egresados ejecutado al 100% | Formular y adoptar el Plan de Atención a Egresados | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion de egresados | Participan decanos, y directores de programa | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[5 empty] | Ejecución del Plan de Atención a Egresados | plan ejecutado al 100% | VAC - Coordinacion de egresados | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa | bar: TIEMPO Feb
[5 empty] | Informe de ejecución del Plan de Atención a Egresados | un documento | VAC - Coordinacion de egresados | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa | bar: TIEMPO Nov
13 | E3C1P1S1 |  | Planta Global Docente Total con vinculación indefinida y escalafón |  | Actualizar y ajustar el requerimiento de personal docente indefinido acorde a la planta global existente | 1 Documento: Pdocuemnto de necesidad personal docente | VAC - Decanos | Participan directores de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Dic
|  |  | Plan Quinquenal de Formación Docente | Plan Quinquenal de Formación Docente funcionando y operando | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de formacion docente | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa, talento humano | bar: TIEMPO Mar
[5 empty] | Ejecución del plan de formacion docente | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa, talento humano | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
|  |  | Plan Anual de Capacitación Docente |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de capacitacion docente | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa, talento humano | bar: TIEMPO Mar
[5 empty] | Ejecución del plan de capacitacion docente | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | Participan decanos, coordinacion de extension y directores de programa, talento humano | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
14 | E3C1P1S2 |  | Reglamentación del Sistema de Incentivos y Estímulos a docentes |  | Actualizar y ajustar la reglamentacion de sistema de incentivos y estimulos a docentes | 1 Documento: Norma | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Mar
[5 empty] | Ejecución de la reglamentacion de sistema de incentivos y estimulos a docentes | No. Incentivos, estimulos realizadas/No. Incentivos, estimulos programadas | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
15 | E3C1P1S3 |  | Actualizar el Sistema de Evaluación Docente del ITP |  | Actualizar y ajustar sistema de evaluacion docente | 1 Documento: Norma | Vicerrectoria academica | Participan decanos, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Mar
[5 empty] | Ejecución del sistema de evaluacion docente | No. Docentes totales/No. Docnets evaluados | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores y directores de programa | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
16 | E3C1P2S1 |  | Plan Anual de Inmersión a la Educación Superior. | Plan Anual de Inmersión a la Educación Superior. ejecutado al 100% | Formular y adoptar el plan anual de inmersion a la educacion superior | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores , directores de programa Y bienestar universitario | bar: TIEMPO Mar
[5 empty] | Ejecución del plan anual de inmersion a la educacion superior | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores , directores de programa Y bienestar universitario | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Dic
[5 empty] | Informe de ejecución del plan anual de inmersion a la educacion superior (listados de asistencia, registros, actas, etc) | Informe de Ejecucion | Vicerrectoria academica | Participan decanos, ciecyt, extension, profesores , directores de programa Y bienestar universitario | bar: TIEMPO Dic
17 | E3C1P2S2 |  | Plan Cuatrienal de Permanencia y Retención Estudiantil | Plan Cuatrienal de Permanencia y Retención Estudiantil ejecutado al 100% | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de permanencia y retencion estduaintil | 2 Documentos: Plan - Resolución | VAC- Coordinacion Bienestar Universitario | Participan decanos, directores de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Mar
[5 empty] | Ejecución del plan de permanencia y retencion estduaintil | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC - Coordinacion Bienestar Universitario | Participan decanos, directores de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
[5 empty] | Informe de ejecución del Plan Cuatrienal de Permanencia y Retención Estudiantil | Informe de Ejecucion | VAC - Coordinacion Bienestar Universitario | Participan decanos, directores de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Dic
[5 empty] | Adquisición e implementación de un software de Alertas tempranas para seguiineto a la desercion estudiantil Formular proyectoy/o carta de necesidad para la adquisiocion de un sofware de alertas tempranas para el seguimneto de la permenciancia estudaintil. | 1 documento y /ocarta de necesidad | bienestar universitario | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
18 | E3C1P2S3 |  | Reglamento de Bienestar Universitario actualizado |  | Realizar convocatoria para realizar mesas de trabajo | 1 convocatoria | VAC - Coordinacion Bienestar Universitario | comité de bienestar universitario | bar: TIEMPO Ago
[5 empty] | Por medio de Mesas de trabajo con estudiantes, docentes y administrativos realizar el estado del arte de Bienestar universitario | No actividades realizadas /No de actividades programadas | bar: TIEMPO Sep to TIEMPO Nov
[5 empty] | Consolidacion de la informacion | Procedimiento documentado | bar: TIEMPO Oct to TIEMPO Dic
|  |  | Plan Anual de Bienestar Universitario. | Plan Anual de Bienestar Universitario ejecutado al 100% | Actualizar, ajustar y adoptar el Plan Anual de Bienestar Universitario. | Acta de aprobacion del Plan | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Mar
[5 empty] | Ejecución del Plan Anual de Bienestar Universitario. | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Nov
[5 empty] | elaboracion de Informes de avances del plan | 2 informes semestrales | bar: TIEMPO Jul; TIEMPO Dic
19 | E3C1P2S4 |  | Activación de la Unidad de Emprendimiento |  | Actualizar, ajustar y adoptar la unidad de emprendimeinto | 1 documento: 1 norma | VAC - Coordinacion de extension | apoyo de la facultad de aministracion | bar: TIEMPO Feb
|  |  | Plan Anual de Emprendimiento | Plan Ejecutado al 100% | Actualizar, ajustar y adoptar el Plan Anual de Emprendimiento | 1 propuesta entregada | VAC- Coordinacion de extension | apoyo de la facultad de aministracion | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecución del plan de emprendimeinto | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | VAC- Coordinacion de extension | apoyo de la facultad de aministracion | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
[5 empty] | Informe de ejecución del Plan Anual de Emprendimiento | 1 docuemento | VAC- Coordinacion de extension | apoyo de la facultad de aministracion | bar: TIEMPO Dic
20 | E3C1P3S2 |  | Jornadas Pedagógicas Anuales de actualización de los microcurrículos de los diferentes programas académicos ofertados |  | Ejecucion de Jornadas Pedagogicas | No. Jornadas Ejecutadas / No. Jornadas Programadas | Direcciones de programa | apoyo de ldecanaturas, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
22 | E3C1P3S4 |  | Plan de Implementación de Proyectos Inter y Transdisciplinarios |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan inter y transdisciplinarios | 2 Documentos: Plan - Resolución | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecución del plan inter y transdisciplinario | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[5 empty] | Informe de ejecución del Plan | 1 documento | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Dic
23 | E3C1P3S5 |  | Plan Anual de Mantenimiento de Instalaciones y equipamiento | 1 plan elaborado y ejecutado al 100% | Formular y actualizar el plan anual de mantenimiento de instalaciones y equipamiento | 1 documento: plan formulado | Vicerrectoría Administrativa Personal Recursos Físicos | Planeacion | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecutar el plan de mantenimiento de instalaciones y equipamiento | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[5 empty] | Presentar informe anual de ejecución del plan | 1 Documento: Informe final de actividades | bar: TIEMPO Dic
|  |  | Plan Decenal de Infraestructura Física y Tecnológica para Pre y Postgrado | plan ejecutado | ejecucion del plan Decenal de infraestructura | 1 documento: informe de ejecucion anual | Planeación | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Proyecto Anual de Dotación de Medios y Ayudas Educativas para el Aprendizaje | Elaborar un diagnostico y generar las cartas de necesidad | Diagnostico de las neceidades para programacion de 2022 | Documento diagnostico | Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  | Proyecto Anual de Dotación de Medios y Ayudas Educativas |  | Formular proyecto para la dotacion de elementos deportivos y culturales con iras a la representacionde INTERSEDES | 1 documento | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
24 | E3C1P3S6 |  | Plan Anual de Jornadas Pedagógicas de Actualización Docente | Plan Anual de Jornadas Pedagógicas de Actualización Docente ejecutado al 100% | Actualizar, ajustar y adoptar el plan de jornadas pedagogicas de actualizacion docentes | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | apoyo de decanaturas, direcciones de programa | bar: TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecución del plan de jornadas pedagogicas de actualizacion docentes | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | apoyo de decanaturas, direcciones de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
26 | E3C1P4S1 |  | Plan Quinquenal de Investigación Formativa | Plan Quinquenal de Investigación Formativa funcionando y operando | Actualizar, ajustar y adoptar el plan quinquenal de investigacion formativa | 2 Documentos: Plan - Resolución | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, direcciones de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecución del plan quinquenal de investigacion formativa | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, direcciones de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[5 empty] | Presentar informe anual de ejecución del plan | 1 Documento: Informe final de actividades | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, direcciones de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Dic
27 | E3C1P4S2 |  | Reglamentación del Sistema Institucional de Investigación |  | Actualizar, ajustar y adoptar la reglamentacion del sistema institucional de investigacion | 1 Documentos: Reglamentacion | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, direcciones de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecución del sistema isntitucional de investigacion | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion CIECYT | apoyo de decanaturas, direcciones de programa, vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
28 | E3C1P5S1 |  | Creación y puesta en marcha de una Oficina de Relaciones Externas |  | Actualizar, ajustar y adoptar la reglamentacion de la oficina de relaciones externas | 1 Documentos: Resolución | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Feb
|  |  | Plan Quinquenal de Internacionalización | Plan Quinquenal de Internacionalización funcionando y operando | Actualizar, ajustar y adoptar el plan quinquenal de internacionalizacion | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb
[5 empty] | Ejecución del Plan Quinquenal de Internacionalización | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[5 empty] | Presentar informe anual de ejecución del plan | 1 Documento: Informe final de actividades | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Dic
29 | E3C1P5S1 |  | Creación de un centro de idiomas presencial y/o virtual que ofrezca formación en el dominio de otras lenguas universales y ancestrales |  | Actualizar, ajustar y adoptar la reglamentacion del centro de idiomas | 1 Documento: Resolución | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Feb
|  |  | Plan Decenal de inmersión en otras lenguas para los miembros de la comunidad educativa |  | Actualizar, ajustar y adoptar el plan decenal de inmersion en otras lenguas | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion de extension | apoyo de internacionalizacion, decanaturas, vicerrectoria academica, ciecyt | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Restructuración de malla curricular, enfocado al idioma extranjero |  | Actualizacion de malla curricular | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | direcciones de programa | apoyo de decanaturas, vicerrectoria academica, internacionlizacion | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
30 | E3C1P5S3 |  | Diseño de una estrategia de Posicionamiento de la Cátedra Cultura amazónica |  | Actualizar, ajustar y validar la estrategia de posicionamiento de la catedra cultura amazonica | 1 Documento: Resolución | Coordinacion de extension | apoyo direcciones de programa, decanaturas, ciecyt | bar: TIEMPO Mar
[5 empty] | Ejecución de la estrategia de posicionamiento de la catedra cultura amazonica | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Coordinacion de extension | Coordinacion extension | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
31 | E3C2P1S1 |  | Plan Quinquenal de diseño de nueva oferta académica bajo criterios de calidad, inclusión y pertinencia | Plan Quinquenal de diseño de nueva oferta académica bajo criterios de calidad, inclusión y pertinencia funcionando y operando | Actualizar, ajustar y adoptar el plan quinquenal de diseño de nueva oferta academica | 2 Documentos: Plan - Resolución | Vicerrectoria academica | apoyo de decanos, directores de programa | bar: TIEMPO Ene
[5 empty] | Ejecución del plan quinquenal de quinquenal de diseño de nueva oferta academica | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | apoyo de decanos, directores de programa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
32 | E3C2P1S2 |  | Renovación de registro calificados de los programas académicos vigentes |  | Renovacion de registros calificados | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | apoyo de decanos, directores de programa, coordinacion de autoevaluacion | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Acreditación de alta calidad en programas académicos |  | Acreditacion de un programa academico | No. actividades realizadas/No. actividades programadas | Vicerrectoria academica | apoyo de decanos, directores de programa, coordinacion de autoevaluacion | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic