## POA
|  |  | MACROPROCESO: ESTRATÉGICO | [19 empty] | Código: F-PIN-001
|  |  | PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | [19 empty] | Versión: 01 Fecha: 16-01-2024
|  |  | FORMATO: PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2024 | [19 empty] | Pagina: 1 de 1
Fecha de Elaboración: |  |  | 16 DE ENERO DE 2024 |  |  |  |  | Dependencia: |  |  |  | VICERRETORIA ACADEMICA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Vigencia
2023
No. | UBICACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2023-2030 (PDI) |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO PDI | LÍNEA BASE | META VIGENCIA | Indicador PDI | ACTIVIDADES DEL PROYECTO | Indicador Actividades | TIEMPO | [11 empty] | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
| EJE | PROGRAMA | SUBPROGRAMAS | [6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Proceso de transformación con la participación activa de la comunidad educativa. | Programas académicos | Oferta de pregrados | Desarrollo de nuevos programas académicos de pregrado acordes a las necesidades del medio y a la demanda solicitada | 14 | 2 | Nuevos programas aprobados de pregrado | Proyeccion de acuerdo de nueva oferta academica | Acuerdo Proyectado | [12 empty] | Autoevaluación | bar: TIEMPO Feb
[8 empty] | Construcción de las condiciones de medios educativos, profesores e infraestructura física y tecnológica | Elaboracion de condiciones | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Jul
[8 empty] | Cargue de programas de pregrado nuevos en la plataforma NUEVO SACES | Cargue de informacion en plataforma | bar: TIEMPO Jul to TIEMPO Ago
[8 empty] | Apoyo en respuesta de completitud | Respuestas de completitud | bar: TIEMPO Jul to TIEMPO Oct
[8 empty] | Apoyo en la Visita de Pares Académicos | Visitas de pares | bar: TIEMPO Jul to TIEMPO Dic
|  |  | Oferta Posgradual | Desarrollo de nuevos programas académicos de posgrado acordes a las necesidades del medio y a la demanda solicitada | 0 | 3 | Nuevos programas aprobados de posgrado | Cargue de programas de posgrado en la plataforma NUEVO SACES ( Especilaizacion en gerencia ambiental, Gestion del Talent Humano, Habilidades informaticas para la educacion) | Cargue de informacion de porsgrado en plataforma | [12 empty] | Vicerrectoria Academica- Decanos- autoevaluacion | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb
[8 empty] | Apoyo en respuesta de completitud | Respuestas de completitud | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Apoyo en la Visita de Pares Académicos | Visitas de pares | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Oferta por convenio /pregrado/postgrado | Elaboración y desarrollo de convenios, con otras IES, para atención de la demanda académica de la Institución. | 1 | 2 | Numero de convenios realizados | Desarrollo de nuevos convenios para programas de pregrado | Nuevos convenios desarrollados | [12 empty] | vicerrectoria acdemica- decanos-rector | bar: TIEMPO May to TIEMPO Ago
[8 empty] | Ejecucion de los convenios institucionales para nueva oferta academica | Convenios ejecutados | [12 empty] | vicerrectoria acdemica- decanos-rector | bar: TIEMPO Jun to TIEMPO Dic
|  | Pruebas Saber Pro y Saber T y T | Capacitacion | Diseño y desarrollo de cursos de fortalecimiento de competencias para presentar las pruebas Saber Pro y Saber T yT. | 0 | 2 | Número de cursos realizados | Análisis de resultados de pruebas Saber Pro y TyT, para los programas académicos ofrecidos en Mocoa y Colón | Analisis realizado | [12 empty] | Autoevaluación | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Ago
[8 empty] | Análisis de valor agregado y aporte relativo de los programas académicos ofrecidos para el Municipio de Mocoa y Colón | Analisis realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Ago
[8 empty] | Análisis de las variables de Sistemas de Información Nacional SNIES y SPADIES, por programa académico | Analisis realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Ago
[8 empty] | Elaborar la propuesta de capcitacion según los resultados de los analisis de las pruebas | Propuesta de capacitacion | bar: TIEMPO May
[8 empty] | Realizar capacitaciones acorde a la propuesta | Numero capacitaciones a realizar / Numero de capacitaciones realizados | [12 empty] | Autoevaluación - Decanos | bar: TIEMPO May to TIEMPO Nov
|  |  | Simulacro | Diseño y desarrollo de simulacros para el fortalecimiento de competencias de los estudiantes cuando presenten la pruebas Saber Pro y Saber T y T. | 0 | 2 | Número de simulacros realizados | Gestion para la compra del Software de Pruebas Saber Pro y tyT | Software adquirido | [12 empty] | Autoevaluación - Decanos | bar: TIEMPO Mar
[8 empty] | Aplicación del simulacro a traves del Software adquirido | Simulacro reaizado | bar: TIEMPO May; TIEMPO Oct
|  | Autoevaluación y acreditación | Autoevaluación Institucional | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad institucional. | 3 (dos en Mocoa y una en colon) | 1 | Informe de autoevaluación institucional | Aplicación de la primera fase Planeación y capacitación a la comunidad. Alistamiento de Información. Municipios Mocoa y Colón | Fase I aplicada | [12 empty] | Autoevaluación | bar: TIEMPO May to TIEMPO Jul
[8 empty] | Aplicación II FASE: Ponderación de factores y características. Mocoa y Colón | Fase II aplicada | bar: TIEMPO Mar
[8 empty] | Aplicación III FASE: Recolección, procesamiento y análisis de la información y cargue en la plataforma eval. Mocoa y Colón. | Fase III aplicada | bar: TIEMPO Abr
[8 empty] | Aplicación IV FASE: Taller para la valoración de la información . Valoración y juicios de calidad( Grado de cumplimiento). Mocoa y Colón. | Fase VI aplicada | bar: TIEMPO May
[8 empty] | Aplicación V FASE: Taller para Diseño de planes de mejoramiento. Mocoa y Colón. | Fase V aplicada | bar: TIEMPO Jun
[8 empty] | Aplicación VI Fase: Redacción del informe. Mocoa y Colón. | Fase VI aplicada | bar: TIEMPO Jul to TIEMPO Sep
[8 empty] | Aplicación VII Fase: Socialización de resultados. Mocoa y Colón | Fase VII aplicada | bar: TIEMPO Oct to TIEMPO Nov
|  |  | Autoevaluación programas académicos | Aplicación del modelo de autoevaluación con miras de acreditación y renovación de condiciones de calidad de programas académicos. | 10 | 5 | Informe de autoevaluación de programas académicos | Aplicación del Modelo de autoevaluación con fines de acreditación para el programa de Ingeniería Ambiental por ciclos para el Municipio de Mocoa y Colón | Modelo de autoevaluacion aplicado | [12 empty] | Autoevaluación | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Aplicación del Modelo de autoevaluación con fines de acreditación para el programa de Ing. Forestal por ciclos | Modelo de autoevaluacion aplicado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Seguimiento al plan de mejoramiento del Programa de Ingeniería de Sistemas. | Informe de Seguimiento del plan realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Aplicación del Modelo de autoevaluación con fines de acreditación para el programa de Ing. Ing. Civil por ciclos. Mocoa y Colón | Informe del Modelo de autoevaluacion aplicado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Aplicación del Modelo de autoevaluación con fines de acreditación para el programa de Ing. Administración de Empresas por ciclos. Mocoa y Colón | Informe del Modelo de autoevaluacion aplicado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Aplicación del Modelo de autoevaluación con fines de acreditación para el programa de Ing. Administración de Empresas por ciclos. Mocoa y Colón | Informe del Modelo de autoevaluacion aplicado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  | Acreditación de Programas | Aplicación del modelo de autoevaluación para acreditación de programas | 0 | 2 | Informe de autoevaluación institucional | Ejecución de plan de comunicaciones para la sensbilización de la acreditación | Plan de comunicaciones ejecutado | [12 empty] | Autoevaluación | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Apertura y cargue de información en la plataforma SACES - CNA de los programas de Ing. Forestal e | Cargue de informacion en plataforma | bar: TIEMPO May to TIEMPO Ago
[8 empty] | Radicación en debida forma en la plataforma SACES-CNA para la solicitud de la acreditación del programa de Ing. Forestal | Solicitud radicada | bar: TIEMPO Mar
[8 empty] | Apoyo en la completitud de información requerida por SACES - CNA para el programa de Ing. Forestal | Respuestas de completitud | bar: TIEMPO Jun to TIEMPO Ago
[8 empty] | Realización de Simulacros para la visita de Consejeros de CNA para el programa de Ing. Ambiental e Ing. Forestal | Simulacro reaizado | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Ago
[8 empty] | Apoyo en la Visita de Consejeros de CNA para los programa de Ing. Ambiental y Forestal | Visita de consejeros realizada | bar: TIEMPO May to TIEMPO Jun
[8 empty] | Realizar Simulacro con líderes que sustenten los requerimientos de la fase de Apreciación de Condiciones Iniciales | Simulacro reaizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Abr
[8 empty] | Ajustes de documentos de apreciación de condiciones iniciales en los puntos que se requiera para el programa de Ing Forestal | Documentos ajustados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun
|  | Sistema Interno de Aseguramiento de la calidad | Certificación de procesos | Certificación de procesos institucionales | 0 | 1 | Numero de certificaciones obtenidas | Finalizar documentación de los procesos a certificar (1 Misional y 1 de apoyo) | Documentos elaborados, ajustados y actualizados | [12 empty] | SGC | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Abr
[8 empty] | Realizar medición y analisis de indicadores por proceso | medición y analisis de indicadores por proceso realizado | bar: TIEMPO May to TIEMPO Jun
[8 empty] | Formar auditores internos | Auditores internos formados | bar: TIEMPO May to TIEMPO Jun
[8 empty] | Realizar auditoria interna de calidad | Auditoria realizada | bar: TIEMPO Jul
[8 empty] | Levantar acciones correctivas, preventivas y de mejora | Acciones correctivas, preventivas y de mejora realizadas | bar: TIEMPO Jul to TIEMPO Ago
[8 empty] | Realizar Revisión por la alta dirección | Revision realizada | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Abr; TIEMPO Ago
[8 empty] | Auditoria externa de certificación proceso | Auditoria externa realizada | bar: TIEMPO Sep to TIEMPO Dic
|  |  | FURAG | Seguimiento a FURAG | 54.7% | 1 | Calificación del furag | Elaboracion del plan de accion MIPG | Plan realizado | [12 empty] | Planeación | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Mar
[8 empty] | Realizar el diligenciamiento de FURAG | Diligenciamiento de FURAG realizado
[8 empty] | Inorme de resultados FURAG | Documento realizado | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Jun
2 | La labor Profesoral como pilar del desarrollo institucional y la calidad académica | Comunidad profesoral Potencialidades humanas | Reconocimiento, incentivos y estímulos Labor profesoral | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria profesoral. | 60 | 50 | Número de estímulos, incentivos y reconocimientos | Reglamentacion de la politica de talento humano relacionada al eje de Reconocimiento, incentivos y estímulos Labor profesoral | Politica reglamentada | [12 empty] | Vicerrectoria Academiica -Talento Humano | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun
[8 empty] | Otorgar reconocimientos, incentivos y estimulos a profesores por procesos de investigacion y por docencia | Reconocimientos, incentivos y estimulos otorgados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Estatuto profesoral o docente | Actualización el estatuto Profesoral que garantice y mejore las condiciones de la prestación del servicio desde la selección, vinculación, permanencia y evaluación; incluyendo la labor del Profesoral del catedrático. | 1 | 1 | Una actualización anual del estatuto Docente | Elaboracion de propuesta de actualizacion de estatuto docente y estudiantil | 2 Propuestas elaborada | [12 empty] | Vicerrectoría académica-decanos- profesores | bar: TIEMPO Ene
[8 empty] | Realizacion de mesas de discusión y aprobacion de propuesta de actulizacion de estatuto docente y estduiantil | Mesas de discusión y aprobacion realizadas | [12 empty] | Vicerrectoría académica-decanos- profesores | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun
[8 empty] | Presentacion de propuesta de actualizacion a consejo academico y directivo para aprobacion | Actualizacion de estatuto docente aprobada | [12 empty] | vicerrectoría académica | bar: TIEMPO Jul to TIEMPO Ago
|  |  | Mejoramiento salarial | Gestión ante los entes competentes los actos administrativos necesarios para alcanzar el mejoramiento salarial de la comunidad Profesoral incluyendo a lo Profesores hora catedra. | 4 | 1 | Evidencias de gestión | Revisión preliminar de documentación existente en el ITP | Revision realizada | [12 empty] | Talento Humano | bar: TIEMPO Ene
[8 empty] | Elaboración y contratacion de propuesta de consultoría para homologracion y ampliación de planta docente | Consultoria realizada | [12 empty] | Talento Humano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Jul
[8 empty] | Presentar propuesta de mejoramiento salarial | Propuestas realizada | [12 empty] | Talento Humano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Jul
|  | Desarrollo profesoral | Formación pos gradual | Formación pos gradual a la comunidad de profesores del ITP | 3 | 2 | Numero de profesores con formación pos gradual | Continuar con el apoyo economico en formacion de un doctorado de un profesor | Apoyo economico realizado | [12 empty] | vicerrectoría academia | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Capacitación Profesoral | Capacitación continua a la comunidad de profesores del ITP, acorde a las necesidades identificadas en procesos de autoevaluación | 10 | 20 | Numero de capacitaciones | Incluir las capacitaciones dirigidas a profesores en el plan anual de capacitaciones 2024 | Capacitaciones incluidas | [12 empty] | vicerrectoría academia | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
[8 empty] | Realizar las capacitaciones programadas para docentes | Capacitaciones realizadas | [12 empty] | Vicerrectoria Academica -Talento Humano | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Elaborar un infome de resultados de las capacitaciones dirigidas a los docentes | Documento realizado | [12 empty] | Vicerrectoria Academica -Talento Humano | bar: TIEMPO Dic
|  |  | Ampliación de la planta Profesoral. | Gestión ante los entidades competentes la ampliación de la planta profesoral | 48 | 15 | Numero de profesores de tiempo completo | Necesidad de perfiles de profesores tiempo completo (ocasionales) requeridos por la institución para el año 2024 | Necesidad de perfiles realizada | [12 empty] | decanos | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO May to TIEMPO Jun
[8 empty] | Realizar convocatoria para vincular 31 docentes tiempo completo (ocasionales) en el Instituto | Convocatoria realizada | [12 empty] | vicerrectoría académica | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO May to TIEMPO Jun
[8 empty] | Evaluación de hoja de vida de profesores que se presentaron a convocatoria (ocasionales) | Evaluacion realizada | [12 empty] | comité de evaluación | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO May to TIEMPO Jun
[8 empty] | Selección y publicación de profesores que se vincularían a la institución | Selección y publicación realizada | [12 empty] | comité de evaluación | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO May to TIEMPO Jun
[8 empty] | Proceso de vinculación de nuevos profesores (ocasionales) | Vinculacion realizada | [12 empty] | rector -talento humano | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO May to TIEMPO Jun
[8 empty] | Estudio para ampliación de planta docente | Estudio realizado | [12 empty] | decanos- vicerrectoría académica | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Jun
3 | La investigación para reconocer y potencializar la competitividad del territorio. | Desarrollo científico, tecnológico y formativo | Investigación para todos | Vinculación de la comunidad académica en los procesos de investigación, pertinentes para el Instituto y para la región. | 20 (personas de la comunidad académica vinculadas) | 3 | Numero de personas vinculadas | Elaborar y socializar el plan de eventos de apropiación social 2024 | Plan elaborado y socializado | [12 empty] | CIECYT | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Organización de la VIII Semana De Investigación, X Congreso Nacional, VII Congreso Internacional de Investigadores de la Amazonia y IX Encuentro Regional de Semilleros de Investigación | Eventos realizados | bar: TIEMPO May
[8 empty] | Revisión del acuerdo de incentivos para la produccion de los docentes, Acuerdo de reconocimiento a los docentes con asignacion de horas de investigacion | Revision realizada | bar: TIEMPO May to TIEMPO Jun
[8 empty] | Socializar las Líneas de investigación institucionales para la circunscripción de grupos y semilleros de investigación. | Socializacion realizda | bar: TIEMPO May to TIEMPO Sep
[8 empty] | Hacer seguimiento a los productos de investigacion de los docentes de acuerdo a las horas de investigación asignadas | Seguimiento realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Hacer seguimiento a los proyectos finaciados a través de la bolsa concursable 2-2023 | Seguimiento realizado | bar: TIEMPO May; TIEMPO Nov
[8 empty] | Hacer revisión y acompañamiento a los trabajos de las diferentes opciones de grado | Revision y acompañamiento realizados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  | Alianzas estratégicas | Generación de alianzas estratégicas con los sectores productivos, académico y social. | 10 | 5 | Numero de alianzas | Realizar convenios con instituciones de educacion superior para el desarrollo de proyectos con el sector productivo, academico y social | Convenios realizados | [12 empty] | Investigación | bar: TIEMPO Abr; TIEMPO Oct
|  |  | Categorización | Categorizar la productividad científica y académica de los grupos de investigación, investigadores y/o revistas avalados por la institución. | 2 (categorizaciones) | 1 | Numero de categorizaciones | Evaluación previa del estado actual de grupos y semilleros de investigacion | Evaluacion realizada | [12 empty] | Investigación | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
[8 empty] | Desarrollar cursos de capacitación docente: Redacción de articulos científicos, buscadores academicos y gestores bibliográficos | Capacitaciones realiazadas | bar: TIEMPO Mar; TIEMPO Oct
[8 empty] | Realizar un informe de la gestión relevante al desarrollo de la investigación en el Instituto | Documento realizado | [13 empty] | Este indicador solamente se podrá validar el año que haya convocatoria por parte de Minciencias | bar: TIEMPO Sep to TIEMPO Nov
4 | La extensión y la proyección social para articular la academia y la sociedad | Extensión | Internacionalización | Participación en las mesas, comités, redes, nodos y grupos donde tenga influencia la academia. | 1 | 4 | Participaciones anuales | Firmas de membresias | Membresias firmadas | [12 empty] | Internacionalización | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Renovación de memebresias | Memebresias renovadas | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Participacion en grupos de interes de internacionalizacion. | Participacion en grupos | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Organización de actividades de movilidad académica. | 144 | 15 | Numero de movilidades realizadas | Identificacion los programas de movilidad que el ITP puede aplicar que sean de interes para la Institucion. | Programas identificados | [12 empty] | Internacionalización | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Diseñar la convocatoria para la movilidad virtual y presencia, entrante y saliente Nacional e Internacional. | Convocatoria diseñada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Eleccion para la movilidad virtual y presencial, entrante y saliente Nacional e Internacional | Eleccion de movilidad | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Selección para la movilidad virtual y presencial, entrante y saliente | Selección realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Participación en procesos de movilidad virtual y presencial, entrante y saliente | Participación en procesos de movilidad virtual y presencial | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Procesos de transferencia de conocimiento a través de intercambio de saberes con IES Nacional e Internacionales. | 2 | 5 | Numero de intercambio de saberes | Eventos de intercambio de saberes ancestrales con comunidades indigenas para fortalecer el bilinguismo.(1 evento al año) | Evento de intercambio realizado | [12 empty] | Internacionalización | bar: TIEMPO Oct
[8 empty] | Eventos Internacionalizacion de curriculo-Catedra Cultura Amazonica. ( 03 acciones virtuales o presenciales.) | Evento de internacionalizacion realizado | bar: TIEMPO May to TIEMPO Jun; TIEMPO Sep to TIEMPO Oct
[8 empty] | Informe de los resultados del evento. | Documento realizado | bar: TIEMPO Dic
|  |  |  | Desarrollo de estrategias que permita el fortalecimiento de las competencias de un segundo idioma conforme al marco de certificación internacional. | 1 | 5 | Numero de docentes y estudiantes movilizados | identificar las instiuciones que pueden fortalecer las competencias a docentes y estudiantes en un segundo idioma de manera virtual o presencial nacional o internacional | Identificacion realizada | [12 empty] | Internacionalización | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Sep
[8 empty] | Realizar alianzas con las instituciones para fortalecer las competencias a docentes y estudiantes en un segundo idioma de manera virtual o presencial nacional o internacional. | Alianzas realizadas | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Sep
[8 empty] | Realizar la convocatoria para seleccionar los docentes y estudiantes para fortalecer el segundo idioma. | Convocatoria realizada | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Oct
[8 empty] | Ejecutar la convocatoria para seleccionar los docentes y estudiantes para fortalecer el segundo idioma. | Convocatoria ejecutada | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Oct
[8 empty] | Fortalecer la sala de Bilinguismo | Sala de bilinguismo fortalecida | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Oct
|  |  | Educación continua | Ejecución del plan de educación continuada, por programa académico. | 30 | 20 | Número de ofertas de educación continua realizadas | Actualizar los lineamientos de extensión y proyección social | Lineamiento actualizados | [12 empty] | Extensión y proyección social | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Jun; TIEMPO Sep to TIEMPO Oct
[8 empty] | Elaborar el plan de educación continua para los programas académicos | Plan elaborado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Abr
[8 empty] | Promocionar las ofertas de educación continua | Promicion de ofertas de educación continua | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Ejecutar ofertas de educación continua en las que se integre el sector productivo | Ejecucion de oferta de educacion continua | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Desarrollar talleres y cursos de capacitación para docentes y estudiantes | Talleres y cursos desarrollados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Jul to TIEMPO Nov
[8 empty] | Actualización del diagnóstico anual de necesidades de formación requerido por el sector productivo. | Diagnostico actualizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Abr
[8 empty] | Realizar el plan de ofertas de extensión | Plan realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Realizar seguimiento a los proyectos de aula de los programas académicos | Seguimiento realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Promocionar los proyectos de aula de los programas académicos | Promicion de proyectos de aula de los programas académicos | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Documentar los proyectos de aula delos programas académicos. | proyectos de aula delos programas académicos documentados | bar: TIEMPO Sep
[8 empty] | Elaborar la estadísitca de la participación de docentes y estudiantes en los proyectos de aula | Estadistica de participacion | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Nov
|  | Proyección social | Actividades de servicio comunitario | Proyectos de aula | 11 | 15 | Numero de proyectos de aula ejecutados | Realizar el plan de ofertas de extensión | Plan realizado | [12 empty] | Extensión y proyección social | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Sep
[8 empty] | Realizar seguimiento a los proyectos de aula de los programas académicos | Seguimiento realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Oct
[8 empty] | Promocionar los proyectos de aula de los programas académicos | Promicion de proyectos de aula de los programas académicos | bar: TIEMPO May; TIEMPO Nov
[8 empty] | Documentar los proyectos de aula delos programas académicos. | proyectos de aula delos programas académicos documentados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Elaborar la estadísitca de la participación de docentes y estudiantes en los proyectos de aula | Estadistica de participacion | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Dic
|  |  |  | Responsabilidad social universitaria | 7 | 10 | Numero de actividades realizadas (Horas sociales mas actividades de responsabilidad social) | Planificar y desarrollar actividades de responsabilidad social | Numero deactividades programadas / Numero de actividades realizadas | [12 empty] | Extensión y proyección social | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[8 empty] | Realizar informe sobre las actividades desarrolladas | Documento realizado | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Dic
[8 empty] | Difundir los resultados de las actividades de responsabilidad social implementadas | Difucion realizada | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Dic
5 | La gestión administrativa, la infraestructura y los medios educativos que garanticen la calidad en el servicio educativo. | Gobierno Institucional y transparencia | Espacios de sensibilización | Generación de espacios para la sensibilización de la aplicación de las normas e identidad institucionales y para los espacios democráticos existentes en la institución | 3 | 5 | Numero de proceso de sensibilización realizadas | Identificar a los participantes que integran la institucion. | Identificacion realizada | [12 empty] | vicerrectoría académica- decanos | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Difundir el origen corporativo través de la historia de la creación del Instituto Tecnologico del Putumayo. | Difucion realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Participar de hechos presentes en la construccion de cultura, principios y valores, reconociendo fechas importantes de la institucion y dar la difusión para su conocimiento y celebración. | Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Conocer el marco normaitivo que rige a la institucion en cada uno los niveles gerarquicos y organos administrativos y acadmicos que la rigen. | Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Rendición de cuentas | Aplicación de estrategias mejoradas para la divulgación del proceso de rendición de cuentas. | 3 | 4 | Numero de canales de divulgación | Realizar un estudio para establecer cuales son los canales de comunicación que garanticen una mayor cobertura de la transmisión | Estudio realizado | [12 empty] | Comunicaciones | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May
[8 empty] | Definición de los canales de comunicación en los que se llevara a cabo la transmisión de rendición de cuentas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal (Radio - Facebook - YouTube - Presencial) | Difucion realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO May
|  |  | Plan de comunicaciones | Ejecución de procesos y mecanismos de comunicación que promuevan el acceso a la información | 0 | 4 | Numero de documentos entregados | Ejecucion del plan de comunicaciones | Plan de comunicaciones ejecutado | [12 empty] | Comunicaciones | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Elaborar un documento y socializarlo que evidencie el impacto que tiene los diferentes canales de comunicación en la ampliación de la cobertura | Documento elaborado y socializado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
[8 empty] | Elaborar un documento referente a la apreciación por parte de los miembros de la comunidad académica los procesos y mecanismos de comunicación institucional | Documento realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Atención al ciudadano | Implementación de herramienta para el fortalecimiento de la oficina de atención al ciudadano. | 0 | 1 | Numero de herramientas implementadas | Realizar un estudio referente a las necesidades requeridas en relación a la atención al ciudadano. | Estudio realizado | [12 empty] | Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
|  |  | Reconocimiento, incentivos y estímulos Labor administrativo | Reconocimiento, incentivos y estímulos a los aportes significativos y trayectoria del personal administrativo | 0 | 2 | Numero de estímulos, incentivos y reconocimientos | Reglamentacion de la politica de talento humano relacionada al eje de Reconocimiento, incentivos y estímulos Labor ADMINISTRATIVO | Politica reglamentada | [12 empty] | Talento Humano | bar: TIEMPO Feb
[8 empty] | Otorgar reconocimientos, incentivos y estimulos a administrativos | reconocimientos, incentivos y estimulos a administrativos otorgados | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Oct
|  |  |  | Capacitación y formación del personal Administrativo | 10 | 10 | Numero de capacitaciones | Incluir las capacitaciones dirigidas a administrativos en el plan anual de capacitaciones 2024 | Capacitaciones incluidas | bar: TIEMPO Ene
[8 empty] | Realizar las capacitaciones programadas para admiistrativos | Numero capacitaciones a realizar / Numero de capacitaciones realizados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | elaborar un infome de resultados de las capacitaciones dirigidas a los administrativos | Documento realizado | [12 empty] | Vicerrectoría Administrativa | bar: TIEMPO Dic
|  |  | Gestión documental | Documentación e implementación del proceso de gestión documental | 1 | 1 | Cumplimiento del PINAR anualmente | Documentar, implementar, actualizar y ejecutar el proceso de gestión documental | Pinar ejecutado | [12 empty] | Archivo | El software de gestión documental debe cumplir con los requisitos del MOREQ y de los planes específicos de GDA | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
|  |  | Sistemas de información institucional | Diseñar e implementar los sistemas de información institucionales | 0 | 1 | EL documento Diseñado | Diseño de los sistemas de información institucionales | sistemas de información institucionales diseñado | [12 empty] | TIC | bar: TIEMPO Abr
[8 empty] | implementación de los sistemas de información institucionales | sistemas de información institucionales implementado | bar: TIEMPO May
[8 empty] | Evaluar los sistemas de información institucionales | Evaluacion realizada | bar: TIEMPO Jul
|  | Medios educativos | Dotación | Dotación de Medios educativos que fortalezcan los laboratorios, Biblioteca y espacios Comunes a disposición de la comunidad institucional. | 2 | 1 | Las dotaciones de los medios educativos realizadas | Diseño del plan de medios educativos de la institución 2024 - 2030 | Plan elaborado | [12 empty] | Planeación | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
[8 empty] | Ejecucion del plan de medios educativos 2024 | plan ejecutado | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
[8 empty] | Informe de ejecucion del plan de medios educativos 2024 | Documento realizado | bar: TIEMPO Dic
|  | Infraestructura física y tecnológica | Infraestructura Física | Mejoramiento, modernización y construcción de la infraestructura física que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. | 1 | 1 | Cumplimiento del plan de Infraestructura | Revision y actualizacion del plan de infraestructura fisica | Plan elaborado | [12 empty] | Planeación y Rectoria | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
[8 empty] | Ejecucion del plan de infraestructura fisica 2024 | plan ejecutado | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
[8 empty] | Informe de ejecucion del plan dde infraestructura fisica 2024 | Documento realizado | bar: TIEMPO Dic
|  |  | Infraestructura Tecnológica | Mejoramiento y modernización de la infraestructura tecnológica que garanticen ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de bienestar universitario. | 1 | 1 | Cumplimiento del plan de Infraestructura tecnológica | Realización de Backups de los sistemas de información. | Numero de Backups realizados | [12 empty] | TIC | AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO EN MATERIA DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS. | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[8 empty] | Elaborar carta de necesidad mantenimiento UPS | Carta de necesidad realizada | bar: TIEMPO Mar
[8 empty] | Elaborar proyecto y carta de necesidad para la adquisición de elementos necesarios para la repontenciación de equipos en la sede de Mocoa. | Carta de necesidad y proyecto realizado | bar: TIEMPO Ene
[8 empty] | Elaborar proyecto y carta de necesidad para la adquisición de elementos necesarios para la repontenciación de equipos en la sede Colón. | Carta de necesidad y proyecto realizado | bar: TIEMPO Ene
[8 empty] | Elaborar proyecto y carta de necesidad para la adquisición de equipos de cómputo para uso académico salas de cómputo | Carta de necesidad y proyecto realizado | bar: TIEMPO Ene
[8 empty] | Mantenimiento preventivo servidores. | Mantenimiento realizados | bar: TIEMPO Jun; TIEMPO Nov
[8 empty] | Capacitación en seguridad para Administrativos y docentes ITP | Capacitaciones realizadas | bar: TIEMPO Feb
[8 empty] | Mantenimiento de los equipos de las salas de cómputo | Mantenimiento realizados | bar: TIEMPO Ene; TIEMPO Jul
[8 empty] | Diagnostico y caracterizacion del bloque laboratorios existentes según normas ISO 17025 para cumplimiento de requisitos en laboratorios de ensayo | Diagnostico y caracterizacion realizado | [12 empty] | Laboratorio | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Abr
6 | El desarrollo integral del estudiante, docente y administrativo garantizado desde el bienestar universitario (Bienestar Universitario, permanencia y graduación estudiantil e inclusión) | Desarrollo Humano | Arte y Cultura | Representación institucional en el ámbito arte y cultura | 0 | 5 | Numero de encuentros culturales | Proyectar la resolucion del pago de la anualidad ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES,Aporte anual para partifcipar de los programas de la Red de Bienestar del Nodo centro 2024 | Resolucion elaborada | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Sep
[8 empty] | Representacion estudiantil local,departamental y nacional para 16 estudaintes y 2 instructores | Numero de representaciones | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Sep
|  |  |  | Formación artístico cultural | 8 | 8 | Numero de actividades formativas culturales realizadas | Taller de formacion Artistia en danzas (2 semestrales) | 4 Talleres realizados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Taller de formacion Artistica en Música.(2 semestrales) | 4 Talleres realizados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Taller deformacion artistica en Guitarra.(2 semestrales) | 4 Talleres realizados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Taller de formacion Artistica en Danza Callejera.(4 semestrales). | 8 Talleres realizados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Danza Investigativa | Investigacion realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollo de eventos culturales internos | 10 | 10 | Numero de eventos culturales desarrollados | Desarrollar Día del Estudiantes sedes y extensiones ( 4 eventos) | 4 Actividades realizadas | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Sep
[8 empty] | Desarrollar convocatorias internas para la participacion en concursos y , encuentros y ferias. Festidanza Mocoa Concurso de danzas Mocoa Concurso trajes ecológicos Mocoa y sibundoy Reinado de la simpatía sedes Mocoa y Sibundoy Desfile callejero Concurso de comparsas Mocoa y Sibundoy Canción pista genero libre Mocoa Concurso de Karaoke Mocoa Actividades Lúdico Formativas y culturales Campañas Culturales y o ferias de servicios en las ampliaciones | Convocatoria realizada | bar: TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Dotación para el fortalecimiento del arte y la cultura | 0 | 1 | Numero de dotaciones realizadas | Continuidad del proceso de dotacion para el fortalecimiento de procesos de bienestra universitario | Dotacion realizada | [12 empty] | Vicerrectoria Academica | bar: TIEMPO Mar
|  |  | Recreación y deporte | Representación institucional deportiva | 8 | 8 | Numero de encuentros deportivos | Realizar pagos de las inscripciones de los eventos deportivos y culturales en los cuales se va a participar durante el 2024 | Pago realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Abr
[8 empty] | Representación Estudiantil en Ascun Área dedeportes nacionales, locales y departmentales para 40 estudiantes en las Modalidades de Futbol de salon My F, voleibol My F, Baloncesto My F Y Atletismo | Nuemero de encuentros deportivos realizados | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jul; TIEMPO Sep to TIEMPO Oct
|  |  |  | Formación deportiva | 8 | 8 | Numero de actividades formativas deportivas realizadas | Talleres de formacion deportiva en Voleibol. (2 semestrales) | 4 Talleres realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Talleres de formacion deportiva en Baloncesto. (2 semestrales) | 4 Talleres realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Talleres de formacion deportiva en Futbol de salon . (2 semestrales) | 4 Talleres realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Talleres de formacion deportiva en Atletismo. (2 semestrales) | 4 Talleres realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Taller de formacion en gimnasia acrobatica | Taller realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Feria de servicios Ampliaciones Valle del Gumuez y Puerto Asis | 2 Feriaa realizadas | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Desarrollo de eventos deportivos y recreativos | 10 | 10 | Numero de eventos deportivos desarrollados | Campeonato de Ajedrez Libre ( 1 anual) | Campeonato realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Campeonato de Futbol de Salon M y F (5 anuales) | 5 Campeonato realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Campeonato de Voleibol (3 anuales) | 3 Campeonato realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Campeonato de Baloncesto (2 Anuales) | 2 Campeonato realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Jornadas Ludico Recreaivas (5 anuales) | 5 Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Carrera Atletica (2 anuales) | 2 Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Campenato tenis de mesa (1 anual) | Campeonato realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Caminatas ecologicas ( 2 semstrales) | 2 Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Dotación para recreación y deporte | 0 | 1 | Numero de dotaciones realizadas | Continuidad del proceso de dotacion para el fortalecimiento de procesos de bienestra universitario | Dotacion realizada | [12 empty] | vicerrectoria academica | bar: TIEMPO Mar
|  |  | Salud | Prestación del servicio de medicina general, psicología y odontología permanente en sede y ampliaciones | 100 | 1000 | Numero de personas atendidas | Elaborar el programa de medicina general, psicología y odontología | Documento realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
[8 empty] | Atención de la comunidad académica en medicina general, psicología y odontología | Numero de personas atendidas | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Evaluación del programa de medicina general, psicología y odontología | Evaluacion realizada | bar: TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
|  |  |  | Campañas preventivas para fomentar la salud en general | 5 | 8 | Numero de campañas realizadas | Diseñar las campañas de preventivas para fomentar la salud de la comunidad académica | Documento realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
[8 empty] | Realizar campañas preventivas para fomentar la salud de la comunidad académica | Ejecucion de campañas | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
[8 empty] | Evaluación de las campañas preventivas para fomentar la salud de la comunidad académica | Evaluacion realizada | bar: TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
|  |  |  | Desarrollo de actividades formativas para promover los estilos de vida saludable | 5 | 8 | Numero de actividades formativas desarrolladas | Elaborar programa de actividades formativas para promover los estilos de vida saludable | Documento realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
[8 empty] | Desarrollo de las actividades formativas para promover los estilos de vida saludable | Actividad realizada | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Nov
[8 empty] | Evaluación de las actividades formativas para promover los estilos de vida saludable | Evaluacion realizada | bar: TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
|  |  |  | Dotación para el programas de promoción y prevención de la salud | 0 | 1 | Numero de dotaciones realizadas | realizar un diagnostico de necesidades para la dotación de los programas de promoción y prevención de la salud | Diagnostico realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun
[8 empty] | Elaborar la carta de necesidad para solicitud de Elementos de los programas de promoción y prevención de la salud | Carta de necesidad realizada | bar: TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
|  |  | Desarrollo Humano | Inmersión en la Educación Superior |  | 15 | Numero de visitadas IEM | Talleres de proyecto de vida y buscando carrera IEM | Talleres realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[8 empty] | Test vocacional | Actividad realizada | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[8 empty] | Feria de perfiles y socializacion de la oferta academcia. | Actividad realizada | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[8 empty] | Mecanismos de apoyos financieros | Actividad realizada | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[8 empty] | Revisión de Observatorio laboral "OLE" | Actividad realizada | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[8 empty] | Socializacion de la ruta de inscipcion, admision y matricula a ITP. | Actividad realizada | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
[8 empty] | Artiulacion con las iem en temas de deportes, cultura y acceso y permanencia | Actividad realizada | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Abr; TIEMPO Ago to TIEMPO Nov
|  |  |  | Inducción y preparación para la vida universitaria y laboral |  | 40 | Numero de talleres formativos realizados | Induccion a la vida Universitaria | Induccion realizada | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO Ago
[8 empty] | Desarrollo del programa preparación para la Vida Universitaria | Programa realizado | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO Ago
[8 empty] | Desarrollo de carrera y de preparación para la vida laboral | Talleres realizado | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO Ago
|  |  |  | Seguimiento y acompañamiento estudiantil |  | 600 | Numero de estudiantes sensibilizados, seguimiento y acompañamiento | Realizar Seguiminiento y acompañamineto estudiantil de los estuiantes de primero a cuarto semestre conforme al proceso establecido. | Seguimiento y acompañamiento realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Realizar monitoreo permanente de las alertas tempranas, de los estudiantes que se detectan en riesgo de deserción estudiantil a través de caracterización, detección,seguimiento, y acompañamiento estudiantil. | Monitoreo realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Realizar Consejeria Academcia y Orientacion Psicologica a los estudiantes que se encuentren en riesgo de esrcion por temas de salud mental | Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Orientación frente a la crisis de carrera | 50 | 60 | Numero de estudiantes atendidos por crisis de carrera | Realizar las actividades de Orientacion frente a la ciris de carrera. | Actividad realizada | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Compromiso del núcleo familiar | 2 | 2 | Nro de talleres programados/Nro de talleres relizados | Talleres de pausas de Crianza. | Talleres realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Ago
[8 empty] | Talleres de retos de padres con hijos universitarios. | Talleres realizado | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Ago
[8 empty] | Socializacion de politicas institucionales. | Talleres realizado | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Ago
|  |  |  | Tutorías docentes | 0 | 8 | Profesionales contratados | Elaborar un diagnostico semestral para identificar las temática a reforzar con las tutorías | Diagnostico realizado | [12 empty] | Talento Humano | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb; TIEMPO Jul to TIEMPO Ago
[8 empty] | Diseñar el programa de Tutorías docentes | Programa realizado | bar: TIEMPO Mar; TIEMPO Sep
[8 empty] | informe de las Tutorías docentes | Documento realizado | bar: TIEMPO Abr to TIEMPO Jun; TIEMPO Oct to TIEMPO Dic
|  |  | Inclusión | Creación, aprobación, Implementación y sensibilización del programa de inclusión para el ITP, teniendo en cuenta el acuerdo 02 del año 2018, Con la participación de todos estamentos de la Institución. | 0 | 1 | Numero de acciones realizada (Incluidas en el programa) | Creación del programas de inclusión | Programa realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb
[8 empty] | Ejecución del programas de inclusión | Programa ejecutado | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Nov
[8 empty] | Evaluación del programa de inclusión | Evaluacion realizada | bar: TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
|  |  |  | Dotación de implementos didácticos necesarios para los estudiantes con capacidades diversas | 0 | 3 | Numero de dotaciones realizadas | Dotación de implementos didácticos necesarios para los estudiantes con capacidades diversas | Dotacion realizada | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Jun
|  |  | Promoción socioeconómica | Gestión de recursos, externos mediante convenios | 3 | 3 | Numero de convenios firmados | Promover y divulgar, los convenios interinstitucionales, que conlleven a garantizar la gratuidad, de los estudiantes matriculados en el ITP (Fondos condonable: Álvaro Ulcué Chocué, Fondo negritudes, Generación E, politica de gratuidad, Componente de equidad y Fondo de Victimas) | Difucion realizada | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Socializacion Politica de gratuidad a Estudaintes Nuevos | Socializacion realizda | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Tramites de credito de sostenimineto a traves de tu eliges. | Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | Renovacion, legalizacion y novedades de creditos icetex y fondos condonables. | Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Promoción de apoyos económicos para el sostenimiento de los estudiantes | 3 | 3 | Nro de actividades programadas/Nro de actividades relizados | 1. Promover los creditos para el sostenimineto que se ofertan a traves de ICETEX. | Actividad realizada | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
[8 empty] | 2. Socializar, inscribir, registrar, realizar novedades en el marco del programa de Renta Joven. | Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
|  |  |  | Elabora ración de un plan de incentivos, estímulos, becas, para los estudiantes del ITP. | 0 | 1 | 1 plan elaborado, aprobado y implementado | 1. Socializar el plan de incentivos elabordo con los delegados de curso. | Plan socializado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
[8 empty] | 2. Entregar el Documento a vicerrectoria academcia para la soializacion en el consejo directivo. | Plan socializado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Mar
|  |  |  | Subsidio de alimentación para estudiantes en condición de vulnerabilidad y en riesgo de deserción | 0 | 250 | Numero de estudiantes beneficiados anualmente | Hacer seguimiento al Proyecto entregado para apoyo alimentario para que dentro de los linaminetos de plan de Fomento : Bienestar en la Educación Superior y Permanencia Estudiantil se establezca el rubro para atender esta estrategia. | Seguimiento realizado | [12 empty] | Bienestar Universitario | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Nov
7 | Relacionamiento de la institución con los egresados | Egresados | Seguimiento | Implementación y funcionamiento del plan de infraestructura tecnológica | 0 | 1 | Software adquirido | Revision de preguntas y parametrización: Encuestas, áreas, | Revision realizada | [12 empty] | Egresados | bar: TIEMPO Ene
[8 empty] | Renovación anual de Licencia SaaS | Renovacion realizada | bar: TIEMPO Mar
Servicios: acceso al uso de todos los servicios mencionados en la propuesta tanto para usuarios funcionales del área como para los graduados del ITP | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
[8 empty] | Capacitación funcional: hasta 4 virtuales en el año Servidor: arrendamiento del servidor donde esta alojado el aplicativo por 12 meses | Capacitacion realizada | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO May; TIEMPO Ago; TIEMPO Nov
[8 empty] | Soporte y acompañamiento a distancia por un año. | Acompañamiento realizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
Incluye acceso a actualizaciones de seguridad y de los servicios incluidos en esta propuesta. | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Poner en funcionamiento la oficina satélite del SENA, para lo cual estará coordinada por la oficina regional SENA- REGIONAL PUTUMAYO en todo su funcionamiento y procedimientos | Oficina SENA funcionando | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Ago; TIEMPO Oct to TIEMPO Dic
|  |  |  | Seguimiento a los egresados. | 10% | 10% | Egresados que participan / Total de egresado | Realizar y aplicar encuesta de seguimiento a Egresados | Encuesta realizada | [12 empty] | Egresados | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Nov
[8 empty] | Documento analítico de los resultados encuesta de seguimiento por programas aplicados a egresados | Documento realizado | bar: TIEMPO Nov to TIEMPO Dic
[8 empty] | Actualizar base de Datos de empresas empleadoras de Egresados en Mocoa | Base de datos actualizada | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Feb
[8 empty] | Actualizar Documento analítico de los resultados de Encuesta de satisfacción a empleadores | Documento analitico actualizado | bar: TIEMPO Mar to TIEMPO Dic
[8 empty] | Actualización Base de Datos de los Egresados | Base de datos actualizada | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[8 empty] | Actualizar un informe analítico del estado de los egresado según lo arrojado por el Sistema Nacional OLE. | Documento analitico actualizado | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Implementación de estrategias de comunicación con los egresados (actualización y fortalecimiento de medios digitales que maneja la oficina de egresados con el apoyo de TIC y Comunicaciones.) | Actividad realizada | bar: TIEMPO Ene to TIEMPO Dic
[8 empty] | Actividades de Capacitación a egresados diplomados, seminarios,talleres entre otros. (Articulados con la oficina de extensión) | Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO Abr; TIEMPO Jun; TIEMPO Ago; TIEMPO Nov
[8 empty] | Información, Asesoría en el Tramite de la Tarjera Profesional, según Convenio con COPNIA SECCIONAL Nariño, JCC y CPAE | Actividad realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic
[8 empty] | Promoción Institucional a través de la relación directa de los egresados del ITP con el sector productivo/laboral ( 3 videos) | Promocion realizada | bar: TIEMPO May; TIEMPO Ago; TIEMPO Oct
[8 empty] | Implementación de actividades para la participación de los egresados en las actividades de la institución. (ARTICULADOS CON BIENESTAR UNIVERSITARIO 2 EVENTOS DEPORTIVOS ) | Actividad realizada | bar: TIEMPO Ago; TIEMPO Nov
[8 empty] | Realizar el evento denominado DIA DEL EGRESADO -Reconocimiento a Egresados Distinguidos, Sede Mocoa y ampliacion Colón | Evento realizado | bar: TIEMPO Ago
[8 empty] | Incentivos para la participacion de los egresados en actividades deportivas, culturales, acdemicas, difusiones radiales, facebook, perifoneo para | Incentivos entregados | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO May; TIEMPO Ago; TIEMPO Nov
[8 empty] | Realizar convenios con universidades para posgrados, educación continua | Convenios realizados | bar: TIEMPO Mar; TIEMPO Jun; TIEMPO Sep
[8 empty] | Actualizacion de pagina web Institucional de egresados | Pagina web actualizada | bar: TIEMPO Feb; TIEMPO May; TIEMPO Ago; TIEMPO Nov
[8 empty] | Realizar la carnetización a los egresados | Carnetizacion realizada | bar: TIEMPO Feb to TIEMPO Dic

## Instructivo diligenciamiento
|  | MACROPROCESO: ESTRATÉGICO |  | Código: F-PIN-001
|  | PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | Versión: 02 Fecha: 12 - 02 -2019
|  | FORMATO: PLAN OPERATIVO DEPENDENCIAS |  | Pagina: 1 de 1
INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL POR DEPENDENCIAS
1. INFORMACIÓN BÁSICA
No. | CAMPO |  | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER/DILIGENCIAR
1 | Fecha de Elaboración |  | Fecha en la que realiza el Plan Operativo
2 | Dependencia |  | Vicerrectoría a la cual pertenece el Área o facultad que presenta el PLAN
3 | Área/Facultad |  | Área o Facultad a la cual pertenece el Plan Operativo presentado
4 | Responsable |  | Encargado del proceso por el área
5 | Cargo |  | Cargo que desempeña el responsable del proceso por el área
6 | Vigencia |  | Vigencia del Plan Operativo presentado
2. INFORMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL POA
No. | CAMPO |  | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER/DILIGENCIAR
7 | No. |  | Numeración ascendente para la meta enunciada.
8 | Eje plan de gobierno rectoral 2023-2025 (PGR) |  | Hace referencia a que eje del PGR le esta dando cumplimiento
9 | Ubicación Plan de Desarrollo Institucional 2023-2030 (PDI) |  | Hace referencia a la ubicación de la meta de resultado dentro del PDI, se codifica teniendo en cuenta el Eje, Programa y Subprograma en el que se Ubica.
10 | Nombre del proyecto PDI |  | Hace referencia al nombre del proyecto que se encuentra establecida en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2030
11 | Meta vigencia |  | Hace referencia a la meta de resultado dentro del Plan de Desarrollo Institucional vigente.
12 | Actividades del Proyecto |  | Hace referencia a las acciones o actividades anuales programadas para el cumplimiento del proyecto fijados para la vigencia.
13 | Indicador |  | Hace referencia al producto esperado, resultado de las acciones o actividades programadas, este puede ser representado por un documento o un número de actividades programadas.
14 | Tiempo |  | Tiempo de ejecución de las actividades de proyecto programadas. Marcar con X los meses que correspondan.
15 | Responsable ejecución |  | Encargado de la actividad programada.
16 | Observaciones |  | Observaciones, aclaraciones o apreciaciones.
17 | Presupuesto |  | Diligenciar con el presupuesto necesario para el desarrollo de las actividades si estas lo ameritan.